## Med RFC 6
IM | ID | Section | Direction | Line |  | Year |  | Week |  | Date |  | Time |  | Duration | Time of day | Reason for restriction | Traffic impact |  |  |  |  | Traffic measures |  |  |  |  | Description | International coordination | IM Project ID (Optional)
|  |  |  | From | To | From | To | From | To | From | From | To | To |  |  |  | Total Closure | Reduced Track Availability | Speed Restrictions | Weight, Length, Profile | Diesel only | Cancellation | Re-routing | Train replacement | Delays | Other
ADIF | 2019-4-019 | Tarragona-Valencia | < > | Castelló | Vinaròs | 2022 | 2026 |  |  | Julio |  | 1er Semestre |  | 48 meses | Nocturno | Trabajos de cambio de ancho a UIC entre Castellò y Vinaròs | X | X | X | [7 empty] | • Cortes nocturnos de 8 horas en ambas vías • Cortes de una de las vías generales en 2 trayectos consecutivos • Previsto el cambio de ancho en una vía y posteriormente el cambio en la otra vía • Las EEFF deberán adaptar el material que presta servicio en este tramo de línea al ancho UIC Relacionado con obra 2019-4-020 y 2019-4-021
ADIF | 2019-4-020 | Tarragona-Valencia | < > | Vinaròs | L'Ametlla de Mar | 2022 | 2026 |  |  | Abril |  | 1er Semestre |  | 48 meses | Nocturno | Trabajos de cambio de ancho a UIC entre Vinaròs y subestación de Vandellòs, incluyendo la línea 620 entre L'Aldea y Tortosa | X | X | X | [7 empty] | • Cortes nocturnos de 8 horas en ambas vías • Cortes de una de las vías generales en 2 trayectos consecutivos o posible corte total aprox de 4 meses, pendiente de definir • Previsto el cambio de ancho en una vía y posteriormente el cambio en la otra vía • Las EEFF deberán adaptar el material que presta servicio en este tramo de línea al ancho UIC Relacionado con obra 2019-4-019 y 2019-4-021
ADIF | 2019-4-021 | Tarragona-Valencia | < > | L'Ametlla de Mar | Camb. La Boella | 2023 | 2026 |  |  | 2º Semestre |  | 1er Semestre |  | 36 meses | Nocturno | Trabajos de cambio de ancho a UIC entre Vandellòs y el cambiador de La Boella | X | X | X | [7 empty] | • Cortes nocturnos de 8 horas en ambas vías • Cortes de una de las vías generales en 2 trayectos consecutivos o posible corte total aprox de 4 meses, pendiente de definir • Previsto el cambio de ancho en una vía y posteriormente el cambio en la otra vía • Las EEFF deberán adaptar el material que presta servicio en este tramo de línea al ancho UIC Relacionado con obra 2019-4-019 y 2019-4-020
ADIF | 2019-5-001 | S.V. Calders - L´Hospitalet de Llob. | < > | Castellbisbal | Martorell Seat | 2019 | 2025 |  |  | Mayo |  | Enero |  | 68 meses | - | Implantación del ancho mixto en el Corredor Mediterráneo en el tramo Castellbisbal – Martorell | x | x | x | [7 empty] | Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. Limitaciones de velocidad según avance de los trabajos.Del 12 septiembre al 7 de octubre - Corte vía II Rubí Línea 246. Del 12 de septiembre al 28 de octubre - Corte vías 6, 8 y 10 estación de Castellbisbal
ADIF | 2019-5-002 | S.V. Calders - L'Hospitalet de Llobregat | < > | S.V. Calders | L'Hospitalet de Llobregat | 2018 | 2025 |  |  | Marzo |  | octubre |  | 92 meses | - | Implantación del ancho mixto en el Corredor Mediterráneo en el tramo Martorell Seat - Sant Vicenç Calders | x | x | x | [7 empty] | Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. Limitaciones de velocidad según avance de los trabajos. Iniciada en octubre 2023, actuaciones de remodelación para ancho mixto de L'Arboç, Monjos y El Vendrell, con generación de vías únicas según fases de obra en trayectos comprendidos entre Vilafranca y St Vicenç (primeras dos fases trayectos St Vicenç de Calders-Monjos y posteriormente Vendrell - Vilafranca, y fases posteriores trayecto completo St Vicenç - Vilafranca), actuando en vías pares (julio - diciembre 2024).Del 27 de septiembre hasta el 4 de noviembre de 2024, continuación de los trabajos de implantación del ancho mixto en las estaciones de El Vendrell y L'Arboç, con vía única entre Arboç y Sant Vicenç de Calders, y del 4 de noviembre al 2 de diciembre de 2024, continuación de los trabajos solo en la estación de L'Arboç, con vía única entre Vendrell y Arboç. A partir del 1 de octubre de 2024, inicio de trabajos de adaptación al ancho mixto en la estación de Sant Vicenç de Calders, comenzando por la cabecera sur. Estos trabajos ocasionan que entre 13/01/24 y 04/11/24 se suspenda el tráfico de viajeros de 08:00 a 19:00 y de 21:30 a 22:30 y el tráfico de mercancías de 06:00 a 08:00. A partir del 4/11 se recupera el tráfico habitual tanto de Viajeros como de mercancías, exceptuando la parada comercial Arboç, que se restablece a patir del 02/12/24. Actuaciones de refuerzo e implantación de ancho estándar en los tres tramos metálicos sobre el río Noia (abril-agosto 2025) incluye la instalación de nuevas encarriladoras y aparatos de dilatación. Previstos 5 meses de afectación con vía única entre Martorell y Sant Sadurní y cortes de vías 1 y 2 en fines de semana.
ADIF | 2019-5-003 | Tarragona-Valencia | < > | Bif. Vilaseca | Tarragona | 2014 | 2025 |  |  | Septiembre |  | junio |  | 130 meses | - | Implantación del ancho mixto en el Corredor Mediterráneo en el tramo Bif. Vilaseca - Tarragona | x | x | x | [7 empty] | Intervalos extraordinarios nocturnos y fines de semana. Finalizados trabajos de instalación de los desvíos mixtos de la estación de Altafulla. A partir de octubre de 2024, inicio de los trabajos para construcción de nueva vía 4, carga del nuevo ENCE y conversión de apeadero a estación en Altafulla.
ADIF | 2019-5-004 | Tarragona-Barcelona | < > | Tarragona | Sant Vicenç de Calders | 2014 | 2025 |  |  | Septiembre |  | junio |  | 130 meses | - | Implantación del ancho mixto en el Corredor Mediterráneo en el tramo Sant Vicenç Calders - Tarragona | x | x | x | [7 empty] | A partir de octubre de 2024, previsión de corte total entre St Vicenç de Calders y Tarragona durante 5 meses, por trabajos de adecuación y ampliación de gálibo del túnel de Roda de Bará. Durante dicho corte total, se acometerá la adaptación al ancho estándar de la estación de Torredembarra y cabecera norte de Tarragona.
ADIF | 2019-5-012 | Cerbere - Bif. Aragó. | < > | Girona M. | Maçanet Massanes | 2022 | 2024 |  |  | 1er Trimestre |  | 4º Trimestre |  | 32 meses | Intervalo extraordinario en periodo nocturno | BAB Maçanet-Girona |  | x | x | [7 empty] | • TBA 34/23. Apliación banda de mantenimiento 2 vías, de 23.15 h a 06 h de S‐D y de 23.15 a 05.15 h de D-L
ADIF | 2019-5-013 | Portbou-Barcelona | < > | Girona V. | Figueres | 2022 | 2025 |  |  | 3er Trimestre |  | 1to Trimestre |  | 24 meses | Intervalo extraordinario en periodo nocturno | Renovación de Catenaria Girona-Figueres. Via Par. |  | x | x | [7 empty] | • Septiembre 2022 - Diciembre 2024: Intervalos extraordinarios nocturnos días laborables y fin de semana (276/22 BA TBA-6) Intervalo más largo para sustitución de catenaria en puentes metálicos (dos últimos fines de semana de agosto y primer fin de semana de septiembre). Prevision probable de prolongacion TBA hasta principios de 2025.
ADIF | 2019-5-014 | Portbou-Barcelona | < > | Figueres | Portbou | 2023 | 2025 |  |  | 2º Trimestre |  | 4º Trimestre |  | 36 meses | Intervalo extraordinario en periodo nocturno | Renovación de Catenaria Figueres-Portbou |  | x | x | [7 empty] | TBA-2 148/23. Mayo 2023 - Diciembre 2024. Intervalo Extraordinario en periodo nocturno efectando a una vía con cortes especiales en ambas vías en fin de semana para trabajos en túneles y estaciones. Prevision prolongacion TBA 2025
ADIF | 2019-5-020 | Tarragona-Barcelona | < > | St. Feliu de Llobregat | St. Feliu de Llobregat | 2022 | 2026 |  |  | Durante |  | 2º Trimestre |  | 44 meses | - | Soterramiento estación de St. Feliu de Llobregat |  | x | x | [7 empty] | Circulación en variante con vía única, mediante dos escapes al inicio y final del tramo de obras, salvo el tramo de la Estación Provisional de Sant Feliu de Llobregat, que tendrá vía doble, mediante la instalación de otros 2 escapes. En ejecución. Final sobre 04/2026.
ADIF | 2020-4-004 | Valencia-Murcia | < > | Murcia del Carmen | Murcia Mercancías | 2022 | 2025 |  |  | Febrero |  | Junio |  | 36 meses | Dia completo | Alta Velocidad Murcia - Almería | X | [9 empty] | • Corte total
ADIF | 2020-4-005 | Valencia-Murcia | < > | Lorca San Diego | Murcia Mercancías | 2021 | 2025 |  |  | Octubre |  | Junio |  | 40 meses | Dia completo | Obras del tramo Alcantarilla-Lorca San Diego | X | [9 empty] | • Corte total
ADIF | 2020-4-007 | Valencia-Murcia | < > | Murcia | San Isidro | 2026 | 2027 |  |  | 1er Semestre |  | 1er Semestre |  | 12,5 meses | Dia completo | Cambio de ancho tramo Murcia - San Isidro (Línea Alta Velocidad 046 Monforte del Cid - Murcia), dando de baja la línea L336 de cercanías entre ambas estaciones. Redacción PC suspendida, condicionada a la nueva definición funcional en Estación de San Isidro y a la coordinación con el corte actual de la L320 Murcia Mercancías - Murcia El Carmen | X | [9 empty] | • Corte total
ADIF | 2020-5-008 | MADRID-CHAMARTIN - BARNA-EST. DE FRANÇA | < > | Salomo | S. Vicente Calders | 2025 | 2025 |  |  | 3er Trimestre |  | 4º Trimestre |  | 2 MESES | - | pk611+930 VIADUCTO. Trabajos ejecución Losa de reparto bajo las vías y balasto actuales. Viaducto Roda de Barà. L7-9 | x | x | x | [7 empty] | Corte total 3 semanas. Posible implantación LTV. Posible coordinación del corte total con otros viaductos de la línea. Se intentará coordinar el corte total con el resto de obras de la Línea
ADIF | 2020-5-015 | MIRAFLORES - S.VICENÇ DE CALDERS | < > | Asco | Mora la Nova | 2026 | 2026 |  |  | 1er Trimestre |  | 1er Trimestre |  | 2 MESES | - | PK 519,2 TÚNEL. Rehabilitación de la bóveda del túnel de Ascó, adecuación de rasante, impermeabilización, mejora de drenaje y tratamiento emboquilles. . L10-7 | x | x | x | [7 empty] | Corte total duración estimada de 2 meses. banda de mantenimiento con intervalo adicional. Intervalos extraordinarios fines de semana. Posible implantación de LTV OBRA EN LICITACIÓN
ADIF | 2020-5-017 | MOLLET SANT FOST - - CASTELLBISBAL-AGUJAS RUBÍ | < > | Castellbisbal | Rubí | 2025 | 2026 |  |  | 3er Trimestre |  | 2º Trimestre |  | 8 MESES | - | PK 3,8-4,5 Tratamiento del terraplén, columnas de mortero y sustitución capa de forma, subbalasto y balasto Tramo Mollet-Castellbilsbal. L5-2 | x | x | x | [7 empty] | 4 meses de corte de 1 vía, alternativamente.
ADIF | 2020-5-020 | Barcelona-Portbou | < > | Estación de Can Tunis. Calle 4 | Estación de Can Tunis. Calle 4 | 2024 | 2025 |  |  | 1er Trimestre |  | 2º Trimestre |  | 10 MESES | - | VÍA. Implantación del tercer carril en la calle 4, conexión del Can Tunis con Puerto de Barcelona. |  | x | x | [7 empty] | Previstos cortes parciales de vías según fases de evolución. Prevista afección durante todo el plazo de la obra. (Enero 2024-Junio 2025)
ADIF | 2021-1-002-1 | MADRID-CHAMARTIN - BARNA-EST. DE FRANÇA | < > | Guadalajara | Sta. María de Huerta | 2025 | 2025 |  |  | 2º Trimestre |  | 4º Trimestre |  | 8,5 meses | - | Obras relacionadas con la Autopista Ferroviaria Zaragoza-Algeciras. Modificación gálibos superestructuras y túneles y ajustes de catenaria entre Guadalajara (km. 56.8) y Santa María de Huerta | x | x | [8 empty] | Comenzarán el 1 de abril de 2025. Corte de 8,5 meses entre las estaciones de Guadalajara (km. 56.8) y Santa María de Huerta (km. 192.100) (relacionado con el identificador 2021-5-004 de Noreste) Actuaciones en vía y electrificación. Relacionado con actuación 2021-1-002-2.
ADIF | 2021-1-002-2 | Guadalaja- Ariza | < > | Guadalajara | Ariza | 2025 | 2025 |  |  | 1er Semestre |  | 2er Semestre |  | 12 meses | todo el día | Obras relacionadas con la Autopista Ferroviaria Zaragoza-Algeciras. Racionalización de vías de estaciones y prolongación de vías de apartado a 750 ms e instalación BAB. Quedan operativas entre Guadalaja-Ariza: Apto Puerta Centro, Humanes, Jadraque, Baides (sin vías de apartado), Sigüenza, Torralba y Arcos de Jalón. | x | x | x | [7 empty] | Corte global de 8,5 meses previsto. Relacionada con actuación 2021-1-002-1 CMS ejecutado por Mantenimiento.
ADIF | 2021-4-012 | Valencia-Murcia | < > | La Encina | Alacant Terminal | 2025 | 2028 |  |  | Marzo |  | 1er Semestre |  | 23 meses | Dependiente de la fase | Obras de implantación de tercer carril | X | X | X | [7 empty] | - Una vez finalizada la RTC con id 2020-4-004 (corte total entre Murcia del Carmen y Murcia Mercanias), corte nocturno de 7 horas todos los días (estimado en 6 meses) hasta que exista conexión en UIC entre Valencia y Alicante - A partir de entonces, corte total de la línea durante 20 meses
ADIF | 2021-4-013 | Valencia-Murcia | < > | Alacant Terminal | Alacant Terminal | 2025 | 2026 |  |  | 1er Trimestre |  | 3er Trimestre |  | 18 meses | completo | Ampliación playas de vía ancho estandar |  | X | [8 empty] | Reducción de número de vías en 1668mm disponibles en Alacant Terminal
ADIF | 2021-5-004 | Madrid Chamartín - BARNA-EST. DE FRANÇA | < > | Sta. María de Huerta | Épila | 2025 | 2025 |  |  | 2º Trimestre |  | 4º Trimestre |  | 8,5 meses | Todo el día | Obras relacionadas con la Autopista Ferroviaria Zaragoza Algeciras. Modificación gálibos superestructuras y túneles y ajustes de catenaria entre Santa María de Huerta y Épila | x | [9 empty] | Previsto comenzar el 1 de abril de 2025, a la finalización del corte de Roda. Corte de 8,5 meses entre las estaciones de Santa María de Huerta (km. 192.100 y Épila (km. 295.7) (relacionado con el identificador 2021-1-002-1)
ADIF | 2021-5-006 | MIRAFLORES - S.VICENÇ DE CALDERS | < > | Marça | Els Guiamets | 2026 | 2026 |  |  | 1er Trimestre |  | 1er Trimestre |  | 2 meses | - | PK 544+856 TÚNEL. Rehabilitación del túnel de Capçanes, mejoras en la bóveda, impermeabilización, mejora de drenaje y tratamiento emboquilles. . L10-6. Marça-Els Guiamts. | x | x | x | [7 empty] | Corte total duración estimada de 2 meses. banda de mantenimiento con intervalo adicional. Intervalos extraordinarios fines de semana. Posible implantación de LTV. El proyecto se encuentra en supervisión. COINCIDIRÍA CON ACTUACIÓN 2020-5-015 (Ascó). OBRA EN LICITACIÓN
ADIF | 2021-5-009 | MIRAFLORES - S.VICENÇ DE CALDERS | < > | Riudecanyes | Les Borges del Camp. | 2025 | 2025 |  |  | 3er Trimestre |  | 4º Trimestre |  | 3 MESES | - | PK569,161 VIADUCTO. Sustitución tablero de hormigón por estructura mixta, refuerzo de pilas y mejora de estribos Riera de Riudecols. L7-4. Riudecanys.Les Borges del Camp. | x | x | x | [7 empty] | 1 corte total de 4 semanas. Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV. Posible ejecución del corte conjuntamente con viaducto cercano.
ADIF | 2021-5-010 | MIRAFLORES - S.VICENÇ DE CALDERS | < > | Riudecanyes | Les Borges del Camp. | 2026 | 2027 |  |  | 3er Trimestre |  | 3er Trimestre |  | 5 MESES | - | PK571,587 VIADUCTO. Sustitución tablero de hormigón por estructura mixta, refuerzo de pilas y mejora de estribos Riera de les Borges del Camp. L7-5 | x | x | x | [7 empty] | En estudio corte total o cortes parciales de 1 vía (durante 15 semanas). Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV. Posible ejecución del corte conjuntamente con viaducto Riudecols.
ADIF | 2021-5-011 | MIRAFLORES - S.VICENÇ DE CALDERS | < > | Les Borges del Camp. | Reus | 2026 | 2027 |  |  | 3er Trimestre |  | 3er Trimestre |  | 2 MESES | - | PK574,19 VIADUCTO. Ejecución de losa de impermeabilización, refuerzo de pilas y mejora de estribos Riera de Maspujols. L7-6. Les Borges del Camp-Reus. | x | x | x | [7 empty] | 1 corte total de 3 semanas. Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV. Posible ejecución del corte conjuntamente con viaducto cercano.
ADIF | 2021-5-013 | Castellbisbal-Agujas Llobregat - BARCELONA MORROT | < > | Castellbisbal | C.Tunis | 2025 | 2026 |  |  | 4º Trimestre |  | 2º Trimestre |  | 6 MESES | - | Tratamiento Terraplén PK 13,990. Retirada capas superiores y restitución. Tratamiento profundo | x | x | x | [7 empty] | Corte total (estimado 20 días). Resto trabajos en banda de mantenimiento. Posible implantación de LTV.
ADIF | 2021-5-019 | Madrid Chamartín - BARNA-EST. DE FRANÇA | < > | Tamarite | Almacelles | 2025 | 2025 |  |  | 3er Trimestre |  | 4º Trimestre |  | 4 MESES | - | Tratamiento Terraplén PK 155,1. L6-2. Tamarite-Almacelles. | x | x | x | [7 empty] | Corte total de 43 días. Resto trabajos en banda de mantenimiento extendida. Posible implantación de LTV. Posible coordinación obras de terraplenes de la misma linea
ADIF | 2021-5-020 | Madrid Chamartín - BARNA-EST. DE FRANÇA | < > | Raimat-Montagut. | Lleida-Pirineus | 2025 | 2025 |  |  | 3er Trimestre |  | 4º Trimestre |  | 5 MESES | - | Tratamiento Terraplén PK 169,5. L6-5. Raimat-Montagut. | x | x | x | [7 empty] | Corte total de 75 días. Resto trabajos en banda de mantenimiento extendida. Posible implantación de LTV. Posible coordinación obras de terraplenes de la misma linea
ADIF | 2021-5-022 | Cerbere - BIF.ARAGÓ | < > | Figueres | Portbou | 2023 | 2026 |  |  | 2º Trimestre |  | 4º Trimestre |  | 25 meses | - | Redacción de proyecto constructivo y ejecución de las obras de instalación de bloqueo automático banalizado (B.A.B.) en el tramo Figueres-Portbou |  | x | [8 empty] | Marzo 2023 - Diciembre 2026: Intervalo Extraordinario en periodo nocturno efectando a una vía con cortes especiales en fin de semana para trabajos en estaciones. ENCLAVAMIENTO PORTBOU: Tres dias corte total Llançá y Cerbere + tres días corte parcial en la estación de Portbou, previsiblemente en Agosto 2025. ENCLAVAMIENTO FIGUERES Y LLANÇÁ: corte total fin de semana.
ADIF | 2021-5-027 | MIRAFLORES - S.VICENÇ DE CALDERS | < > | Flix | Asco | 2025 | 2026 |  |  | 3er Trimestre |  | 1er Trimestre |  | 5 meses | - | PK 514,627. Terraplén. proyecto de tratamiento del terraplén situado en la línea Miraflores - s. Vicenç de Calders. PK inicio 514,627 a PK final 514,85. tramo Caspe- Mora la Nova | X | X | X | [7 empty] | Corte total de 2 MESES. Resto trabajos en banda de mantenimiento extendida. Posible implantación de LTV.
ADIF | 2022-1-001 | Chamartín-Valencia Nord | < > | Castillejo Añover | Villasequilla | 2026 | 2026 |  |  | 1er Trimestre |  | 1er Trimestre |  | 1 mes | todo el dia | Proyecto de corrección de zonas inundables comprendida en los Pk. 65+200-65+900 de la línea 300. Madrid Chamartín-Valencia-Estaciò del Nord | x | x | x | [7 empty] | Corte de 1 MES VÍA 1 trayecto Castillejo-Villasequilla Se adaptarán fechas de RTC al planteamiento de Circulación Incompatible con 2022-1-002 y 2022-1-005
ADIF | 2022-1-002 | Madrid-Valencia | < > | Aranjuez | Castillejo Añover | 2025 | 2026 |  |  | 3er Trimestre |  | 1er Trimestre |  | 7,5 meses | todo el dia | Proyecto de estabilización terraplén entre los Pk. 59+950 y 60+400 de la línea 300. Madrid Chamartín-Valencia-Estaciò del Nord | x | x | x | [7 empty] | Corte 1 vía 7,5 meses (4 meses vía 2 y 3,5 meses vía 1), trayecto Aranjuez-Castillejo. LTV Vía contigua Durante esos meses, 3h/día de corte simultáneo de ambas vías (en BM) Se adaptarán fechas de RTC al planteamiento de Circulación Incompatible con 2022-1-001, 2022-1-004 y 2022-1-005
ADIF | 2022-1-005 | Madrid-Almeria | < > | Villasequilla | Tembleque | 2026 | 2026 |  |  | 2º Trimestre |  | 2º Trimestre |  | 4 meses | todo el dia | Proyecto de reparación de 11 estructuras situadas en los Pk. 75+350, p.k. 81+987 y p.k. 85+050 de la línea 300 Madrid – Valencia | x | x | x | [7 empty] | 7 Días cada vía. Durante esos 7 días, 3h/día de corte simultáneo de ambas vías (en BM).Trayecto Villasequilla-Huerta-Tembleque. La estación de Huerta de Valdecarábanos quedará operativa para efectuar cruces. Se adaptarán fechas de RTC al planteamiento de Circulación, Incompatible con 2022-1-001 y 2022-1-002
ADIF | 2022-3-023 | Madrid-Almeria | < > | Huercal Viator | Almería | 2024 | 2026 |  |  | 2º Trimestre |  | 4º Trimestre |  | 30 meses | - | Proyecto de construcción de la integración del ferrocarril en Almería | X | [9 empty] | Afección a la Línea 410, Linares Baeza-Almería, sección Moreda-Almería durante 30 meses: Corte total en 7 km desde la estación de Huercal-Viator hasta la estación de Almería (final de línea). Las afecciones se prevén desde el 2T 2024 hasta el 4T 2026, incluido. El servicio alternativo de transporte entre ambas estaciones al viajero se realizará por carretera.
ADIF | 2022-5-018 | Tarragona-Valencia | < > | Mora la Nova | Reús | 2025 | 2026 |  |  | 4º Trimestre |  | 1er Trimestre |  | 2 meses | - | Proyecto túnel nº3 Guiamets. | X | [9 empty] | Corte de 2 MESES
ADIF | 2023-3-005 | Ronda-Algeciras | < > | Campillos | Ronda | 2025 | 2025 |  |  | Durante |  | Durante |  | 12 meses prevista | Todo el día | Renovación de vías, actuaciones puntuales en infraestructura y adaptación de gálibo de PS del tramo Bobadilla - Ronda PK 26+500 a pk 69+583. Línea Bobadilla - Algeciras | x | x | x | [7 empty] | Dos cortes de 15 días cada uno durante 2025 LTV durante las actividades de renovación
ADIF | 2023-3-010 | Ronda-Algeciras | < > | Ronda | Algeciras | 2026 | 2026 |  |  | 1er Trimestre |  | 2º Trimestre |  | 3 meses de corte | Todo el día | Ampliación gálibos Bobadilla-Algeciras | x | [9 empty] | En principio se trata de un corte total de la línea de 3 meses. Aún no está cerrado el proyecto.Ligado al corte de la obra de la ladera de Almargen.
ADIF | 2023-3-013 |  | < > | PK 35/000 | PK 42/000 | 2026 | 2026 |  |  | 1er Trimestre |  | 4º Trimestre |  | 10 meses de corte | Todo el día | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA LADERA DE ALMARGEN EN LA LÍNEA BOBADILLA - ALGECIRAS. P.K. 35+000 A 42+000. CAÑETE LA REAL (MÁLAGA) | x | [9 empty] | Corte total de 10 meses. Ligado al corte de la obra de ampliación de gálibos Bobadilla - Algeciras.
ADIF | 2023-3-022 |  | < > | Venta de Cárdenas | Los Cansinos | 2025 | 2026 |  |  | Durante |  | Durante |  | 12 meses de obra 8,5 meses de corte | Todo el día | Adecuación de Gálibo de 13 túneles | x | x | x | [7 empty] | Obras en fase de proyecto Corte estimado 8,5 meses
ADIF | 2023-4-001 | Murcia-Cartagena | < > | Cartagena | Cartagena | 2026 | 2026 |  |  | 1er Trimestre |  | 1er Trimestre |  | 3 semanas | Día completo | Sustitución puente del Hondón PK524+099 | X | [9 empty] | • Corte total del acceso a la estación de Cartagena desde la estación de La Palma-Pozo Estrecho (línea 352) • Corte total del acceso a la estación de Cartagena desde la aguja 0+837 (línea 324) • No se ve afectado al acceso a la terminal de Escombreras. • Condicionado al fin de las obras del soterramiento de Murcia para garantizar el acceso a los talleres de Renfe de Media Distancia en Cartagena.
ADIF | 2023-4-002 |  | < > | Sant Gabriel | Sant Gabriel | 2027 | 2027 |  |  | 1er Trimestre |  | 1er Trimestre |  | 2 meses | Día completo | Nuevo puente sobre el Barranco de las Ovejas, PK 1/662 de antigua Línea 334 (entre señales de entrada de la estación de Sant Gabriel) | X | [9 empty] | • Corte total del acceso a la estación de Sant Gabriel, y por tanto al puerto de Alicante.
ADIF | 2023-5-039 | Tarragona-Zarogozza | < > | Fabara | Nonaspe | 2026 | 2026 |  |  | 3er Trimestre |  | 3er Trimestre |  | 12 días | - | PROYECTO DE REPARACIÓN DE LOS PUENTES DE MATARRAÑA I Y II EN LA LÍNEA 210: MIRAFLORES – SANT VICENÇ DE CALDERS, P.K. 475/414 Y P.K. 476/800 | X | [9 empty] | Corte de 12 días.
ADIF | 2024-4-002 | Tarragona-Valencia | < > | Valencia La Font de Sant Lluis | Valencia La Font de Sant Lluis | 2026 | 2026 |  |  | 2º Semestre |  | 2º Semestre |  | 2 meses | Día completo | Conexión del tercer hilo entre Valencia FSL Clasificación y el Puerto de Valencia | X | X | X | [7 empty] | - Corte permanente durante 2 meses del acceso al Puerto Norte de Valencia (durante el periodo estival)
ADIF | 2024-5-001 | Tarragona-Valencia | < > | Bif. Vilaseca | Sant Vicenç de Calders | 2024 | 2025 |  |  | octubre |  | Abril |  | 6 meses | - | Renovación de carril en el Corredor Mediterráneo en el tramo Bif. Vilaseca - Sant Vicenç de Calders (en fase de proyecto) | x | x | x | [7 empty] | Intervalos extraordinarios continuos (todo el día) de una vía y trayecto. Los fines de semana, tres días V-S-D, corte de 7 horas nocturnas de la otra vía (ambas vías cortadas). Las fechas de la actuación deberán adaptarse a la actuación del túnel de R. Bará
ADIF | 2024-5-002 | Tarragona-Valencia | < > | Sant Vicenç de Calders | Martorell Seat | 2024 | 2025 |  |  | octubre |  | julio |  | 9 meses | - | Renovación de carril en el Corredor Mediterráneo en el tramo Sant Vicenç de Calders - Martorell (en fase de proyecto) | x | x | x | [7 empty] | Intervalos extraordinarios continuos (todo el día) de una vía y trayecto. Los fines de semana, tres días V-S-D, corte de 7 horas nocturnas de la otra vía (ambas vías cortadas). Las fechas de la actuación deberán adaptarse a la actuación del túnel de R. Bará
HŽI |  | Hrvatski Leskovac - Karlovac | < > | Hrvatski Leskovac | Karlovac | 2022 | 2025 | 26 | 25 | 2022-06-30 | 2025-06-27 | 7:00 | 16:00 | 1089 days | day | Track reconstruction / construction of the second track |  | x | x |  |  | x |  |  |  | x | line subsection Jastrebarsko - Karlovac: Daily closures of the line (8-hour closures in the interval from 7:00 am to 4:00 pm), occasional closures at weekends for up to 72 hours according to the needs of contractors, possible closures on the sections Karlovac-Kamanje, Karlovac - Mrzlo Polje (8 hours of closure in an interval from 7:00 am to 4:00 pm) | yes
HŽI |  | Hrvatski Leskovac - Karlovac | < > | Hrvatski Leskovac | Karlovac | 2022 | 2026 | 46 | 45 | 2022-11-20 | 2026-11-15 | 7:00 | 16:00 | 1456 | day | Track reconstruction / construction of the second track |  | x | x |  |  | x |  |  |  | x | Line subsection Jastrebarsko - Karlovac: Daily closures (Monday-Sunday) of the line (8 hours closure in interval from 7:00 am to 4:00 pm), occasional closures at weekends for up to 72 hours according to the needs of contractors, if needed possible closures longer than 72 hours. Possible closures on the sections Karlovac-Kamanje, Karlovac - Mrzlo Polje (8 hours closure in interval from 7:00 am to 4:00 pm) Line subsection Hrvatski Leskovac - Jastrebarsko: Daily closures (Monday-Sunday) of the line (8 hours closure in interval from 7:00 to 4:00 pm), occasional closures at weekends for up to 72 hours according to the needs of contractors, if needed possible closures longer than 72 hours. Possible closures on the section Zagreb Delta- Hrvatski Leskovac (8 hours closure in interval from 7:00 am to 4:00 pm) In addition to the works on the route of these subsections, there will also be grade separation works (underpasses and overpasses) with line closures and restricted speed runnings | yes
HŽI |  | Dugo Selo - Križevci | < > | Dugo Selo | Križevci | 2019 | 2025 | 50 | 52 | 2019-12-15 | 2025-12-31 | 7:00 | 16:00 | 1815 days | day | Reconstruction / Construction |  | x | x |  |  | x |  |  |  | x | line subsection Dugo Selo-Vrbovec: 8 hours day closure every working day (Monday - Friday) from 7:00 am to 4:00 pm, occasional closures at weekends for up to 72 hours according to the needs of contractors, possible closures on the sections Dugo Selo-Sesvete, Dugo Selo - Ivanić Grad (8 hours closure from 7:00 am to 4:00 pm and occasional closures of the line for up to 72 hours) | yes
HŽI |  | Držićeva - Harambašićeva | < > | Držićeva | Harambašićeva | 2024 | 2025 | 33 | 32 | 2024-09-10 | 2025-09-03 | 8:00 | 16:00 | 255 days | day | Reconstruction / Construction |  | x | x | [6 empty] | x
RFI |  | BOLOGNA - PRATO | < > | PIANORO | SAN BENEDETTO | 2025 | 2025 | 23 | 36 | 2025-06-08 | 2025-09-07 |  |  | 0 | Night & Day | Activity for the standardization of the line to P/C 80 | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  | 90 DAYS OF LINE INTERRUPTION FOR 30 DAYS THE LINE INTERRUPTION INVOLVE VERNIO - THIS INTERRUPTION DOESN'T INVOLVE THE CORRIDOR LINE, BUT FOR THE HIGH IMPACT CORRELATED TO THE INTERESTED LINE CAN CREATE SOME EFFECT ALSO TO THE CORRIDOR LINES
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bardonecchia | Oulx Cesana | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 9:00 | 11:00 | 2:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Oulx Cesana | Salbertrand | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 9:00 | 11:00 | 2:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Modane | PC Terres Froides | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 9:00 | 11:00 | 2:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | PC Terres Froides | Fréjus IT | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 9:00 | 11:00 | 2:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Fréjus IT | Bardonecchia | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 9:00 | 11:00 | 2:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bardonecchia | Oulx Cesana | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 9:00 | 11:00 | 2:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Oulx Cesana | Salbertrand | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 9:00 | 11:00 | 2:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Meana | Bussoleno | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 1:00 | 3:30 | 2:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bardonecchia | Oulx Cesana | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 1:00 | 3:30 | 2:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Oulx Cesana | Salbertrand | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 1:00 | 3:30 | 2:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Salbertrand | Chiomonte | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 1:00 | 3:30 | 2:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Chiomonte | Meana | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 1:00 | 3:30 | 2:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Meana | Bussoleno | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 1:00 | 3:30 | 2:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Salbertrand | Chiomonte | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Chiomonte | Meana | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Meana | Bussoleno | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bussoleno | San Antonino | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | San Antonino | Avigliana | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Avigliana | Collegno | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Collegno | Bivio Pronda | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bivio Pronda | Torino Orbassano | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bussoleno | San Antonino | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 1:00 | 4:00 | 3:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | San Antonino | Avigliana | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 1:00 | 4:00 | 3:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Avigliana | Collegno | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 1:00 | 4:00 | 3:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Salbertrand | Chiomonte | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Chiomonte | Meana | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Meana | Bussoleno | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bussoleno | San Antonino | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | San Antonino | Avigliana | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Avigliana | Collegno | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Collegno | Bivio Pronda | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bivio Pronda | Torino Orbassano | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 8:30 | 11:30 | 3:00 | Day | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bussoleno | San Antonino | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 1:00 | 4:00 | 3:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | San Antonino | Avigliana | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 1:00 | 4:00 | 3:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Avigliana | Collegno | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 1:00 | 4:00 | 3:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bardonecchia | Oulx Cesana | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Oulx Cesana | Salbertrand | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Salbertrand | Chiomonte | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Chiomonte | Meana | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Meana | Bussoleno | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bussoleno | San Antonino | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | San Antonino | Avigliana | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Avigliana | Collegno | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Alessandria | Solero | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Solero | Fellizano | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Felizzano | Asti | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Asti | Villafranca | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Villafranca | Villanova | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Villanova | Cambiano | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Cambiano | Trofarello | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Milano Certosa | Rho | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:30 | 4:30 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Rho | Vittuone | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:30 | 4:30 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Vittuone Arluno | Magenta | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:30 | 4:30 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Magenta | Trecate | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:30 | 4:30 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Trecate | Novara | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:30 | 4:30 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bardonecchia | Oulx Cesana | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Oulx Cesana | Salbertrand | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Salbertrand | Chiomonte | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Chiomonte | Meana | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Meana | Bussoleno | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bussoleno | San Antonino | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | San Antonino | Avigliana | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Avigliana | Collegno | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Alessandria | Solero | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Solero | Fellizano | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Felizzano | Asti | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Asti | Villafranca | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Villafranca | Villanova | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Villanova | Cambiano | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Cambiano | Trofarello | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:00 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Milano Certosa | Rho | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:30 | 4:30 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Rho | Vittuone | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:30 | 4:30 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Vittuone Arluno | Magenta | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:30 | 4:30 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Magenta | Trecate | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:30 | 4:30 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Trecate | Novara | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:30 | 4:30 | 4:00 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Novara | Vercelli | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:30 | 4:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Vercelli | Santhia | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:30 | 4:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Santhia | Bianze | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:30 | 4:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bianze | Livorno Ferraris | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:30 | 4:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Livorno Ferraris | Chivasso | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:30 | 4:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Chivasso | Settimo | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:30 | 4:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Settimo | Torino Stura | 2024 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-15 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:30 | 4:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Novara | Vercelli | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:30 | 4:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Vercelli | Santhia | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:30 | 4:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Santhia | Bianze | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:30 | 4:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bianze | Livorno Ferraris | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:30 | 4:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Livorno Ferraris | Chivasso | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:30 | 4:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Chivasso | Settimo | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:30 | 4:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Settimo | Torino Stura | 2025 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-12 | 0:00 | 4:30 | 4:30 | Night | Periodic Maintenance - IPO |  | x | [6 empty] | x |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Novara | Vercelli | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | ERTMS Chivasso - Novara | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Vercelli | Santhia | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | ERTMS Chivasso - Novara | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Santhia | Bianze | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | ERTMS Chivasso - Novara | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bianze | Livorno Ferraris | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | ERTMS Chivasso - Novara | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Livorno Ferraris | Chivasso | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | ERTMS Chivasso - Novara | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Novara | Vercelli | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | ERTMS Chivasso - Novara | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Vercelli | Santhia | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | ERTMS Chivasso - Novara | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Santhia | Bianze | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | ERTMS Chivasso - Novara | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bianze | Livorno Ferraris | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | ERTMS Chivasso - Novara | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Livorno Ferraris | Chivasso | 2025 | 2025 | 5 | 5 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | ERTMS Chivasso - Novara | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Novara | Vercelli | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | ERTMS Chivasso - Novara | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Vercelli | Santhia | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | ERTMS Chivasso - Novara | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Santhia | Bianze | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | ERTMS Chivasso - Novara | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bianze | Livorno Ferraris | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | ERTMS Chivasso - Novara | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Livorno Ferraris | Chivasso | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | ERTMS Chivasso - Novara | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Alessandria | Solero | 2025 | 2025 | 20 | 22 | 2025-05-17 | 2025-05-30 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | Infrastructure Upgrading | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Solero | Fellizano | 2025 | 2025 | 20 | 22 | 2025-05-17 | 2025-05-30 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | Infrastructure Upgrading | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Felizzano | Asti | 2025 | 2025 | 20 | 22 | 2025-05-17 | 2025-05-30 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | Infrastructure Upgrading | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Asti | Villafranca | 2025 | 2025 | 20 | 22 | 2025-05-17 | 2025-05-30 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | Infrastructure Upgrading | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Villafranca | Villanova | 2025 | 2025 | 20 | 22 | 2025-05-17 | 2025-05-30 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | Infrastructure Upgrading | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Villanova | Cambiano | 2025 | 2025 | 20 | 22 | 2025-05-17 | 2025-05-30 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | Infrastructure Upgrading | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Cambiano | Trofarello | 2025 | 2025 | 20 | 22 | 2025-05-17 | 2025-05-30 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | Infrastructure Upgrading | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Novara | Vercelli | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | ERTMS Chivasso - Novara | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Vercelli | Santhia | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | ERTMS Chivasso - Novara | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Santhia | Bianze | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | ERTMS Chivasso - Novara | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bianze | Livorno Ferraris | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | ERTMS Chivasso - Novara | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Livorno Ferraris | Chivasso | 2025 | 2025 | 46 | 46 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | ERTMS Chivasso - Novara | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Salbertrand | Chiomonte | 2026 | 2026 | 24 | 37 | 2026-06-14 | 2026-09-12 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | EM - Tunnels | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Chiomonte | Meana | 2026 | 2026 | 24 | 37 | 2026-06-14 | 2026-09-12 | 0:00 | 23:59 | 0.99931 | Night&Day | EM - Tunnels | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | X
RFI |  | NODO DI TRIESTE | < > | TRIESTE CM | TRIESTE CM | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-12 | 2025-12-10 |  |  |  | Night & Day | PRG and propedeutical works for ACC | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  | 300 INTERRUPTIONS OF 240' DURING NIGHTIME + INTERRUPTION OF 300-360' + 2 INTERRUPTIONS OF 72 HOURS (14-15 AUGUST 2025 AND FROM 31 DECEMBER 2025 TO 1 GENUARY 2026)
RFI |  | UDINE - TARVISIO | < > | CARNIA | UGOVIZZA | 2025 | 2025 | 23 | 36 | 2025-06-08 | 2025-09-07 |  |  | 0 | Night & Day | Replacement of the slab track system (IPA tecnology) with the ballasted track system. | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  | 90 DAYS OF TRACK INTERRUPTION - THIS INTERRUPTION DOESN'T INVOLVE THE CORRIDOR LINE, BUT FOR THE HIGH IMPACT CORRELATED TO THE INTERESTED LINE CAN CREATE SOME EFFECT ALSO TO THE CORRIDOR LINES
RFI |  | VENEZIA - TRIESTE | < > | TORVISCOSA | CERVIGNANO | 2025 | 2025 | 31 | 35 | 2025-08-01 | 2025-08-30 |  |  | 0 | Night & Day | Extraordinary maintenance of Cervignano viaduct | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | 30 DAYS OF INTERRUPTION OF THE SINGLE TRACK FROM TORVISCOSA TO CERVIGNANO
RFI |  | VENEZIA - TRIESTE | < > | VILLA OPICINA | VILLA OPICINA | 2024 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-12 | 2025-12-10 |  |  |  | Night or day | Track renewal in Villa Opicina station |  | x | [6 empty] | x |  | 240' - 300' OF INTERRUPTION OF TRACKS OF VILLA OPICINA STATION IN DIFFERENT PHASES
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Bussoleno | Meana | 2027 | 2027 | 24 | 29 | 2027-06-13 | 2027-07-23 | 0:00 | 23:59 | 40 days | Night&Day | Tunnels |  | x | [6 empty] | x
RFI |  | Modane/Bardonecchia | < > | Salbertrand | Meana | 2027 | 2027 | 29 | 41 | 2027-07-24 | 2027-09-12 | 0:00 | 23:59 | 50 days | Night&Day | Track renewal |  | x |  |  |  |  | x
SNCF R | 16285332161 | Narbone-Cerbère | < > | Banyuls-sur-Mer | Cerbère - Frontière Fr-Es | 2025 | 2025 | 2 | 16 | 2025-01-06 | 2025-04-19 | 22:45 | 4:45 | 103 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16308527161 | Narbone-Cerbère | < > | Cerbère - Poste 1 | Cerbère | 2025 | 2025 | 36 | 50 | 2025-09-01 | 2025-12-13 | 22:30 | 4:30 | 103 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16308572361 | Narbone-Cerbère | < > | Cerbère - Poste 1 | Cerbère | 2025 | 2025 | 39 | 40 | 2025-09-22 | 2025-10-04 | 20:30 | 6:30 | 12 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16308727561 | Narbone-Cerbère | < > | Cerbère - Poste 1 | Cerbère | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-07 | 2025-11-16 | 22:30 | 4:30 | 9 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15805918161 | Narbone-Cerbère | < > | Elne - Le Tech | CERBERE CV 107 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:19 | 13:29 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début : C924 à revers (pour dégager la VU Viaduc du Tech) 2024_SE_46 : vibration et réduction de -3' pour avoir fret CSCE07 en SO et TER 86983 en SF |  | Y
SNCF R | 15805917361 | Narbone-Cerbère | < > | Elne - Le Tech | CERBERE CV 107 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 8:55 | 9:59 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début : C922 (pour dégager la VU Viaduc du Tech) |  | Y
SNCF R | 16165388661 | Narbone-Cerbère | < > | Elne - Le Tech | CERBERE CV 107 | 2025 | 2025 | 19 | 48 | 2025-09-22 | 2025-10-03 | 22:10 | 4:10 | 11 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | création à partir du SA2025 en compensation de la réduction V2 de la Générique de jour pour la sortie VU du Boulou (réduction de la simultanée pour travailler) V1 Pk début : C924 à revers / V2 Pk début : C922 à activer en même temps que la xC_ELN_001 et |  | Y
SNCF R | 16165388661 | Narbone-Cerbère | < > | Elne - Le Tech | CERBERE CV 107 | 2025 | 2025 | 19 | 48 | 2025-05-05 | 2025-06-02 | 22:10 | 4:10 | 28 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | création à partir du SA2025 en compensation de la réduction V2 de la Générique de jour pour la sortie VU du Boulou (réduction de la simultanée pour travailler) V1 Pk début : C924 à revers / V2 Pk début : C922 à activer en même temps que la xC_ELN_001 et |  | Y
SNCF R | 15805916561 | Narbone-Cerbère | < > | Elne - Le Tech | CERBERE CV 107 | 2025 | 2025 | 9 | 43 | 2025-02-24 | 2025-10-24 | 8:35 | 12:23 | 242 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début : C922 2h50 en sim 5J/7 Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaque SA) |  | Y
SNCF R | 16165388661 | Narbone-Cerbère | < > | Elne - Le Tech | CERBERE CV 107 | 2025 | 2025 | 19 | 48 | 2025-06-23 | 2025-07-12 | 22:10 | 4:10 | 19 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | création à partir du SA2025 en compensation de la réduction V2 de la Générique de jour pour la sortie VU du Boulou (réduction de la simultanée pour travailler) V1 Pk début : C924 à revers / V2 Pk début : C922 à activer en même temps que la xC_ELN_001 et |  | Y
SNCF R | 15805915761 | Narbone-Cerbère | < > | Elne - Le Tech | CERBERE CV 107 | 2025 | 2025 | 9 | 43 | 2025-02-24 | 2025-10-24 | 9:04 | 13:31 | 242 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début : C924 à revers 2h50 en sim 5J/7 Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaque SA) |  | Y
SNCF R | 16165388661 | Narbone-Cerbère | < > | Elne - Le Tech | CERBERE CV 107 | 2025 | 2025 | 19 | 48 | 2025-11-17 | 2025-11-22 | 22:10 | 4:10 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | création à partir du SA2025 en compensation de la réduction V2 de la Générique de jour pour la sortie VU du Boulou (réduction de la simultanée pour travailler) V1 Pk début : C924 à revers / V2 Pk début : C922 à activer en même temps que la xC_ELN_001 et |  | Y
SNCF R | 16165388661 | Narbone-Cerbère | < > | Elne - Le Tech | CERBERE CV 107 | 2025 | 2025 | 19 | 48 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 22:10 | 4:10 | 7 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | création à partir du SA2025 en compensation de la réduction V2 de la Générique de jour pour la sortie VU du Boulou (réduction de la simultanée pour travailler) V1 Pk début : C924 à revers / V2 Pk début : C922 à activer en même temps que la xC_ELN_001 et |  | Y
SNCF R | 23671170261 | Narbone-Cerbère | < > | Elne - Le Tech | CERBERE CV 107 | 2026 | 2026 | 9 | 43 | 2026-02-23 | 2026-10-23 | 9:04 | 13:31 | 242 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début : C924 à revers 2h50 en sim 5J/7 Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaque SA) |  | Y
SNCF R | 23671171861 | Narbone-Cerbère | < > | Elne - Le Tech | CERBERE CV 107 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:19 | 13:29 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début : C924 à revers (pour dégager la VU Viaduc du Tech) 2024_SE_46 : vibration et réduction de -3' pour avoir fret CSCE07 en SO et TER 86983 en SF |  | Y
SNCF R | 23671172661 | Narbone-Cerbère | < > | Elne - Le Tech | CERBERE CV 107 | 2026 | 2026 | 5 | 46 | 2026-01-26 | 2026-02-13 | 22:10 | 4:10 | 18 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | création à partir du SA2025 en compensation de la réduction V2 de la Générique de jour pour la sortie VU du Boulou (réduction de la simultanée pour travailler) V1 Pk début : C924 à revers / V2 Pk début : C922 à activer en même temps que la xC_ELN_001 et |  | Y
SNCF R | 23671171061 | Narbone-Cerbère | < > | Elne - Le Tech | CERBERE CV 107 | 2026 | 2026 | 9 | 43 | 2026-02-23 | 2026-10-23 | 8:35 | 12:23 | 242 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début : C922 2h50 en sim 5J/7 Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaque SA) |  | Y
SNCF R | 23671172661 | Narbone-Cerbère | < > | Elne - Le Tech | CERBERE CV 107 | 2026 | 2026 | 5 | 46 | 2026-11-09 | 2026-11-14 | 22:10 | 4:10 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | création à partir du SA2025 en compensation de la réduction V2 de la Générique de jour pour la sortie VU du Boulou (réduction de la simultanée pour travailler) V1 Pk début : C924 à revers / V2 Pk début : C922 à activer en même temps que la xC_ELN_001 et |  | Y
SNCF R | 23671172661 | Narbone-Cerbère | < > | Elne - Le Tech | CERBERE CV 107 | 2026 | 2026 | 5 | 46 | 2026-08-10 | 2026-09-12 | 22:10 | 4:10 | 33 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | création à partir du SA2025 en compensation de la réduction V2 de la Générique de jour pour la sortie VU du Boulou (réduction de la simultanée pour travailler) V1 Pk début : C924 à revers / V2 Pk début : C922 à activer en même temps que la xC_ELN_001 et |  | Y
SNCF R | 23671168661 | Narbone-Cerbère | < > | Elne - Le Tech | CERBERE CV 107 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 8:55 | 10:05 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début : C922 (pour dégager la VU Viaduc du Tech) modif main courante #51 |  | Y
SNCF R | 23671172661 | Narbone-Cerbère | < > | Elne - Le Tech | CERBERE CV 107 | 2026 | 2026 | 5 | 46 | 2026-03-23 | 2026-03-28 | 22:10 | 4:10 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | création à partir du SA2025 en compensation de la réduction V2 de la Générique de jour pour la sortie VU du Boulou (réduction de la simultanée pour travailler) V1 Pk début : C924 à revers / V2 Pk début : C922 à activer en même temps que la xC_ELN_001 et |  | Y
SNCF R | 23671172661 | Narbone-Cerbère | < > | Elne - Le Tech | CERBERE CV 107 | 2026 | 2026 | 5 | 46 | 2026-03-30 | 2026-05-08 | 22:10 | 4:10 | 39 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | création à partir du SA2025 en compensation de la réduction V2 de la Générique de jour pour la sortie VU du Boulou (réduction de la simultanée pour travailler) V1 Pk début : C924 à revers / V2 Pk début : C922 à activer en même temps que la xC_ELN_001 et |  | Y
SNCF R | 15805960561 | Narbone-Cerbère | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-04-14 | 2025-09-20 | 23:35 | 5:05 | 159 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA, Narbonne-Port La nouvelle (sim 2V/2 avec xF_NA-PLN_002) 4h en sim 5N/7 Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les |  | Y
SNCF R | 15805961561 | Narbone-Cerbère | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 13:06 | 14:17 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402038 2021_SE_71 : décalage de +10mn pour avoir 876255 en SO et 86985 en SF (ISO 2020), aligné V1 entre Narbonne et Perpignan, le 19/11/2019 |  | Y
SNCF R | 15805959561 | Narbone-Cerbère | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-02-25 | 2025-11-15 | 0:10 | 4:10 | 263 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) (évolution à partir du SA2025) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à |  | Y
SNCF R | 15805960561 | Narbone-Cerbère | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-02-24 | 2025-04-12 | 23:35 | 5:05 | 47 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA, Narbonne-Port La nouvelle (sim 2V/2 avec xF_NA-PLN_002) 4h en sim 5N/7 Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les |  | Y
SNCF R | 15805959561 | Narbone-Cerbère | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-04-15 | 2025-09-20 | 0:10 | 4:10 | 158 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) (évolution à partir du SA2025) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à |  | Y
SNCF R | 15805960561 | Narbone-Cerbère | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-03-03 | 2025-11-15 | 23:35 | 5:05 | 257 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA, Narbonne-Port La nouvelle (sim 2V/2 avec xF_NA-PLN_002) 4h en sim 5N/7 Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les |  | Y
SNCF R | 15805960561 | Narbone-Cerbère | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 2025-12-13 | 23:35 | 5:05 | 341 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA, Narbonne-Port La nouvelle (sim 2V/2 avec xF_NA-PLN_002) 4h en sim 5N/7 Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les |  | Y
SNCF R | 15805959561 | Narbone-Cerbère | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-02-25 | 2025-04-12 | 0:10 | 4:10 | 46 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) (évolution à partir du SA2025) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à |  | Y
SNCF R | 15805959561 | Narbone-Cerbère | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-07 | 2025-12-13 | 0:10 | 4:10 | 340 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) (évolution à partir du SA2025) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à |  | Y
SNCF R | 15805962361 | Narbone-Cerbère | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 8:50 | 9:40 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402037 MC96- 01/09/16 pour TGV 9708 Main courante 2020 Maj-567-871 2021_SE_85 + 2021_SE_86 : vibration pour avoir 876410 en SF |  | Y
SNCF R | 15805959561 | Narbone-Cerbère | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-03-18 | 2025-04-12 | 0:10 | 4:10 | 25 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) (évolution à partir du SA2025) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à |  | Y
SNCF R | 15805959561 | Narbone-Cerbère | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-02-11 | 2025-02-15 | 0:10 | 4:10 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) (évolution à partir du SA2025) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à |  | Y
SNCF R | 15805960561 | Narbone-Cerbère | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-02-10 | 2025-02-15 | 23:35 | 5:05 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA, Narbonne-Port La nouvelle (sim 2V/2 avec xF_NA-PLN_002) 4h en sim 5N/7 Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les |  | Y
SNCF R | 23671165261 | Narbone-Cerbère | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-12 | 23:35 | 5:05 | 362 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA, Narbonne-Port La nouvelle (sim 2V/2 avec xF_NA-PLN_002) 4h en sim 5N/7 Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les |  | Y
SNCF R | 23671165261 | Narbone-Cerbère | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-19 | 2026-05-30 | 23:35 | 5:05 | 131 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA, Narbonne-Port La nouvelle (sim 2V/2 avec xF_NA-PLN_002) 4h en sim 5N/7 Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les |  | Y
SNCF R | 23671166261 | Narbone-Cerbère | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 2026-12-05 | 0:10 | 4:10 | 264 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) (évolution à partir du SA2025) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à |  | Y
SNCF R | 23671165261 | Narbone-Cerbère | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-16 | 2026-02-21 | 23:35 | 5:05 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA, Narbonne-Port La nouvelle (sim 2V/2 avec xF_NA-PLN_002) 4h en sim 5N/7 Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les |  | Y
SNCF R | 23671163661 | Narbone-Cerbère | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 8:50 | 9:40 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402037 MC96- 01/09/16 pour TGV 9708 Main courante 2020 Maj-567-871 2021_SE_85 + 2021_SE_86 : vibration pour avoir 876410 en SF |  | Y
SNCF R | 23671166261 | Narbone-Cerbère | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-17 | 2026-02-21 | 0:10 | 4:10 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) (évolution à partir du SA2025) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à |  | Y
SNCF R | 23671164461 | Narbone-Cerbère | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 13:08 | 14:19 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402038 2021_SE_71 : décalage de +10mn pour avoir 876255 en SO et 86985 en SF (ISO 2020), aligné V1 entre Narbonne et Perpignan, le 19/11/2019 2026_SE_31: décalage de +2' pour 876255 en SO |  | Y
SNCF R | 23671166261 | Narbone-Cerbère | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 2026-12-12 | 0:10 | 4:10 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) (évolution à partir du SA2025) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à |  | Y
SNCF R | 23671165261 | Narbone-Cerbère | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 2026-12-05 | 23:35 | 5:05 | 264 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA, Narbonne-Port La nouvelle (sim 2V/2 avec xF_NA-PLN_002) 4h en sim 5N/7 Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les |  | Y
SNCF R | 23671166261 | Narbone-Cerbère | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-20 | 2026-05-30 | 0:10 | 4:10 | 130 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) (évolution à partir du SA2025) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à |  | Y
SNCF R | 23671166261 | Narbone-Cerbère | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-13 | 2026-02-21 | 0:10 | 4:10 | 39 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) (évolution à partir du SA2025) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à |  | Y
SNCF R | 23671165261 | Narbone-Cerbère | < > | Narbonne - Bif de Toulouse | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-12 | 2026-02-21 | 23:35 | 5:05 | 40 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA, Narbonne-Port La nouvelle (sim 2V/2 avec xF_NA-PLN_002) 4h en sim 5N/7 Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les |  | Y
SNCF R | 16940145161 | Narbone-Cerbère | < > | Perpignan - Aig Km 467,1 | Perpignan - Aig Km 468,6 | 2025 | 2025 | 51 | 48 | 2024-12-16 | 2025-11-29 | 23:30 | 5:00 | 348 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Travaux ADAP VB = Zep 7112 + Sèl 4333 et VC Zep 7113+7119 + Sèl 4335 |  | Y
SNCF R | 16940739661 | Narbone-Cerbère | < > | Perpignan - Aig Km 467,1 | Perpignan - Aig Km 468,6 | 2025 | 2025 | 45 | 47 | 2025-11-03 | 2025-11-22 | 23:30 | 5:00 | 19 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Travaux ADAP VF Zep 7116+ Sèl 4344 attention zep 7150 + Sèl 4348 après remisage TGV (modif RP0) |  | Y
SNCF R | 16940608061 | Narbone-Cerbère | < > | Perpignan - Aig Km 467,1 | Perpignan - Aig Km 468,6 | 2025 | 2025 | 42 | 44 | 2025-10-13 | 2025-11-01 | 23:30 | 5:00 | 19 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Travaux ADAP VD = Zep 7114 + Sèl 4337 et VE Zep 7115 + Sèl 4340, attention zep 7150 + Sèl 4348 après remisage TGV (modif RP0) |  | Y
SNCF R | 16941268361 | Narbone-Cerbère | < > | Perpignan - Aig Km 467,1 | Perpignan - Aig Km 468,6 | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-05 | 2025-03-12 | 0:00 | 23:59 | 7 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Travaux ADAP 24h00 VB |  | Y
SNCF R | 16723085861 | Narbone-Cerbère | < > | Perpignan - Aig Km 468,6 | Perpignan - Aig Km 469,8 | 2025 | 2025 | 42 | 50 | 2025-10-13 | 2025-12-13 | 22:35 | 5:05 | 61 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Accès Faisceau Chef de Bien et VJ + VK impossible côté BV PPN (OUEST) en continue les semaines 45+46 |  | Y
SNCF R | 16662801361 | Narbone-Cerbère | < > | Perpignan - Aig Km 468,6 | Perpignan - Aig Km 469,8 | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-03 | 2025-11-16 | 21:40 | 23:40 | 13 | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Accès Faisceau Chef de Bien et VJ + VK impossible côté BV PPN (OUEST) en continue les semaines 45+46 |  | Y
SNCF R | 15805921761 | Narbone-Cerbère | < > | Perpignan - Aig Km 469,8 | Elne - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 9 | 43 | 2025-02-24 | 2025-10-24 | 8:30 | 12:00 | 242 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage + réduction horaire de fin (pour sortie VU Le Boulou) à partir du SA2025 : V2 Pk début : C774 + Pk fin : Pancarte ATC (compensation réduction par création GENERIQUES de nuit) 2h55 de sim V1+V2 Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivé |  | Y
SNCF R | 16165180061 | Narbone-Cerbère | < > | Perpignan - Aig Km 469,8 | Elne - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 15 | 47 | 2025-04-14 | 2025-05-12 | 22:10 | 4:10 | 28 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | création à partir du SA2025 en compensation de la réduction V2 de la Générique de jour pour la sortie VU du Boulou (réduction de la simultanée pour travailler) V1 Pk début : GA771+ Pk fin : C903/ V2 Pk début : C774 + Pk fin : Pancarte ATC à activer en m |  | Y
SNCF R | 15805922561 | Narbone-Cerbère | < > | Perpignan - Aig Km 469,8 | Elne - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 9:37 | 10:27 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début : C774 + Pk fin : Pancarte ATC (pour dégager la VU Viaduc du Tech) |  | Y
SNCF R | 15805920961 | Narbone-Cerbère | < > | Perpignan - Aig Km 469,8 | Elne - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 9 | 43 | 2025-02-24 | 2025-10-24 | 8:57 | 13:03 | 242 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début : GA771+ Pk fin : C903 2h55 de sim V1+V2 Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaque SA) 2021_SE_46 : décalage de -5mn (ISO 2020) po |  | Y
SNCF R | 16518704361 | Narbone-Cerbère | < > | Perpignan - Aig Km 469,8 | Elne - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 42 | 50 | 2025-10-13 | 2025-12-13 | 22:35 | 5:05 | 61 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | RAV Perpignan Chef de Bien |  | Y
SNCF R | 16541591461 | Narbone-Cerbère | < > | Perpignan - Aig Km 469,8 | Elne - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-07 | 2025-11-16 | 21:40 | 23:40 | 9 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 50h00 RAV Perpignan Chef de Bien |  | Y
SNCF R | 15805924961 | Narbone-Cerbère | < > | Perpignan - Aig Km 469,8 | Elne - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:10 | 12:50 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début : GA771+ Pk fin : C903 (pour dégager la VU Viaduc du Tech) 2024_SE_45 : vibration de +10mn pour avoir Fret CSCE07 en SO |  | Y
SNCF R | 16165180061 | Narbone-Cerbère | < > | Perpignan - Aig Km 469,8 | Elne - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 15 | 47 | 2025-04-07 | 2025-04-12 | 22:10 | 4:10 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | création à partir du SA2025 en compensation de la réduction V2 de la Générique de jour pour la sortie VU du Boulou (réduction de la simultanée pour travailler) V1 Pk début : GA771+ Pk fin : C903/ V2 Pk début : C774 + Pk fin : Pancarte ATC à activer en m |  | Y
SNCF R | 16518778361 | Narbone-Cerbère | < > | Perpignan - Aig Km 469,8 | Elne - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | 21:40 | 5:40 | 11 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | RAV Perpignan Chef de Bien |  | Y
SNCF R | 16165180061 | Narbone-Cerbère | < > | Perpignan - Aig Km 469,8 | Elne - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 15 | 47 | 2025-11-17 | 2025-11-22 | 22:10 | 4:10 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | création à partir du SA2025 en compensation de la réduction V2 de la Générique de jour pour la sortie VU du Boulou (réduction de la simultanée pour travailler) V1 Pk début : GA771+ Pk fin : C903/ V2 Pk début : C774 + Pk fin : Pancarte ATC à activer en m |  | Y
SNCF R | 23671151861 | Narbone-Cerbère | < > | Perpignan - Aig Km 469,8 | Elne - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 9 | 43 | 2026-02-23 | 2026-10-23 | 8:57 | 13:03 | 242 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début : GA771+ Pk fin : C903 2h55 de sim V1+V2 Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An seront à reparamétrer à chaque SA) 2021_SE_46 : décalage de -5mn (ISO 2020) po |  | Y
SNCF R | 23671154261 | Narbone-Cerbère | < > | Perpignan - Aig Km 469,8 | Elne - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 12 | 46 | 2026-03-16 | 2026-03-21 | 22:10 | 4:10 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | création à partir du SA2025 en compensation de la réduction V2 de la Générique de jour pour la sortie VU du Boulou (réduction de la simultanée pour travailler) V1 Pk début : GA771+ Pk fin : C903/ V2 Pk début : C774 + Pk fin : Pancarte ATC à activer en m |  | Y
SNCF R | 23671151061 | Narbone-Cerbère | < > | Perpignan - Aig Km 469,8 | Elne - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 9 | 43 | 2026-02-23 | 2026-10-23 | 8:30 | 12:00 | 242 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage + réduction horaire de fin (pour sortie VU Le Boulou) à partir du SA2025 : V2 Pk début : C774 + Pk fin : Pancarte ATC (compensation réduction par création GENERIQUES de nuit) 2h55 de sim V1+V2 Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivé |  | Y
SNCF R | 23671152661 | Narbone-Cerbère | < > | Perpignan - Aig Km 469,8 | Elne - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 9:37 | 10:27 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début : C774 + Pk fin : Pancarte ATC (pour dégager la VU Viaduc du Tech) |  | Y
SNCF R | 23671153461 | Narbone-Cerbère | < > | Perpignan - Aig Km 469,8 | Elne - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:08 | 12:48 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début : GA771+ Pk fin : C903 (pour dégager la VU Viaduc du Tech) 2024_SE_45 : vibration de +10mn pour avoir Fret CSCE07 en SO Modif horaire main courante demande #49 |  | Y
SNCF R | 23671154261 | Narbone-Cerbère | < > | Perpignan - Aig Km 469,8 | Elne - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 12 | 46 | 2026-11-09 | 2026-11-14 | 22:10 | 4:10 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | création à partir du SA2025 en compensation de la réduction V2 de la Générique de jour pour la sortie VU du Boulou (réduction de la simultanée pour travailler) V1 Pk début : GA771+ Pk fin : C903/ V2 Pk début : C774 + Pk fin : Pancarte ATC à activer en m |  | Y
SNCF R | 23671154261 | Narbone-Cerbère | < > | Perpignan - Aig Km 469,8 | Elne - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 12 | 46 | 2026-03-30 | 2026-05-08 | 22:10 | 4:10 | 39 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | création à partir du SA2025 en compensation de la réduction V2 de la Générique de jour pour la sortie VU du Boulou (réduction de la simultanée pour travailler) V1 Pk début : GA771+ Pk fin : C903/ V2 Pk début : C774 + Pk fin : Pancarte ATC à activer en m |  | Y
SNCF R | 16541891961 | Narbone-Cerbère | < > | Perpignan - Bat Voyageurs | Elne - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 42 | 50 | 2025-10-13 | 2025-12-13 | 22:35 | 5:05 | 61 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16541910961 | Narbone-Cerbère | < > | Perpignan - Bat Voyageurs | Elne - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-07 | 2025-11-16 | 21:40 | 23:40 | 9 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 50h00 2 weekends |  | Y
SNCF R | 16541874961 | Narbone-Cerbère | < > | Perpignan - Bat Voyageurs | Elne - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | 21:40 | 5:40 | 11 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15805929361 | Narbone-Cerbère | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-04-15 | 2025-09-06 | 0:20 | 4:10 | 144 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h50 en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA >augmentation de l |  | Y
SNCF R | 15805929361 | Narbone-Cerbère | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-25 | 2025-03-22 | 0:20 | 4:10 | 25 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h50 en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA >augmentation de l |  | Y
SNCF R | 16305836461 | Narbone-Cerbère | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2025 | 2025 | 38 | 45 | 2025-09-15 | 2025-11-07 | 22:00 | 5:00 | 53 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification suite Comité Décisionnel D'Arbitrage |  | Y
SNCF R | 15805929361 | Narbone-Cerbère | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 2025-12-13 | 0:20 | 4:10 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h50 en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA >augmentation de l |  | Y
SNCF R | 15805927561 | Narbone-Cerbère | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-04-14 | 2025-09-06 | 23:27 | 4:57 | 145 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA, Port La nouvelle-Perpignan (sim 2V/2 avec xF_PLN-PPN_010) 3h50 en sim 5N/7 Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées |  | Y
SNCF R | 15805926761 | Narbone-Cerbère | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 8:39 | 9:09 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402037 MC97_01/09/16 pour TGV 9708 Main courante 2020 Maj-566-871 2021_SE_85 + 2021_SE_86 : vibration pour avoir 876410 en SF |  | Y
SNCF R | 16305912861 | Narbone-Cerbère | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2025 | 2025 | 35 | 45 | 2025-08-30 | 2025-11-08 | 0:00 | 6:15 | 70 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15805929361 | Narbone-Cerbère | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-03-25 | 2025-04-12 | 0:20 | 4:10 | 18 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h50 en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA >augmentation de l |  | Y
SNCF R | 15805927561 | Narbone-Cerbère | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-24 | 2025-03-22 | 23:27 | 4:57 | 26 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA, Port La nouvelle-Perpignan (sim 2V/2 avec xF_PLN-PPN_010) 3h50 en sim 5N/7 Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées |  | Y
SNCF R | 15805929361 | Narbone-Cerbère | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-11-11 | 2025-11-15 | 0:20 | 4:10 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h50 en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA >augmentation de l |  | Y
SNCF R | 15805927561 | Narbone-Cerbère | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-03-24 | 2025-04-12 | 23:27 | 4:57 | 19 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA, Port La nouvelle-Perpignan (sim 2V/2 avec xF_PLN-PPN_010) 3h50 en sim 5N/7 Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées |  | Y
SNCF R | 15805927561 | Narbone-Cerbère | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-13 | 23:27 | 4:57 | 362 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA, Port La nouvelle-Perpignan (sim 2V/2 avec xF_PLN-PPN_010) 3h50 en sim 5N/7 Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées |  | Y
SNCF R | 15805928561 | Narbone-Cerbère | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 13:17 | 14:47 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402038 2021_SE_70 : décalage de +10mn pour avoir 876255 en SO et 86985 en SF (ISO 2020), aligné V1 entre Narbonne et Perpignan, le 19/11/2019 |  | Y
SNCF R | 20577463361 | Narbone-Cerbère | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2025 | 2025 | 35 | 37 | 2025-08-25 | 2025-09-12 | 23:00 | 5:00 | 18 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification suite Comité Décisionnel D'Arbitrage |  | Y
SNCF R | 15805927561 | Narbone-Cerbère | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-11-10 | 2025-11-15 | 23:27 | 4:57 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA, Port La nouvelle-Perpignan (sim 2V/2 avec xF_PLN-PPN_010) 3h50 en sim 5N/7 Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées |  | Y
SNCF R | 23671177261 | Narbone-Cerbère | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-20 | 2026-05-30 | 0:20 | 4:10 | 130 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h50 en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA >augmentation de l |  | Y
SNCF R | 23671175461 | Narbone-Cerbère | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 13:17 | 14:47 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402038 2021_SE_70 : décalage de +10mn pour avoir 876255 en SO et 86985 en SF (ISO 2020), aligné V1 entre Narbonne et Perpignan, le 19/11/2019 |  | Y
SNCF R | 23671176261 | Narbone-Cerbère | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-19 | 2026-06-01 | 23:27 | 4:57 | 133 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA, Port La nouvelle-Perpignan (sim 2V/2 avec xF_PLN-PPN_010) 3h50 en sim 5N/7 Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées |  | Y
SNCF R | 23671176261 | Narbone-Cerbère | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-12 | 23:27 | 4:57 | 362 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA, Port La nouvelle-Perpignan (sim 2V/2 avec xF_PLN-PPN_010) 3h50 en sim 5N/7 Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées |  | Y
SNCF R | 23671177261 | Narbone-Cerbère | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 2026-12-05 | 0:20 | 4:10 | 264 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h50 en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA >augmentation de l |  | Y
SNCF R | 23671174661 | Narbone-Cerbère | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 8:39 | 9:09 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402037 MC97_01/09/16 pour TGV 9708 Main courante 2020 Maj-566-871 2021_SE_85 + 2021_SE_86 : vibration pour avoir 876410 en SF |  | Y
SNCF R | 23671176261 | Narbone-Cerbère | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-16 | 2026-12-05 | 23:27 | 4:57 | 264 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA, Port La nouvelle-Perpignan (sim 2V/2 avec xF_PLN-PPN_010) 3h50 en sim 5N/7 Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées |  | Y
SNCF R | 23671177261 | Narbone-Cerbère | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-17 | 2026-02-21 | 0:20 | 4:10 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h50 en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA >augmentation de l |  | Y
SNCF R | 23671176261 | Narbone-Cerbère | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-16 | 2026-02-21 | 23:27 | 4:57 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA, Port La nouvelle-Perpignan (sim 2V/2 avec xF_PLN-PPN_010) 3h50 en sim 5N/7 Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées |  | Y
SNCF R | 23671177261 | Narbone-Cerbère | < > | Port-la-Nouvelle - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 467,1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 2026-12-12 | 0:20 | 4:10 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h50 en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) Aiguille pour accès à la voie A de Port La Nouvelle toujours libre Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA >augmentation de l |  | Y
SNCF R | 16285463361 | Narbone-Cerbère | < > | Port-Vendres-Ville - Bat Voyageurs | CERBERE CV 107 | 2025 | 2025 | 2 | 16 | 2025-01-06 | 2025-04-19 | 22:45 | 4:45 | 103 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16915098061 | Narbone-Cerbère | < > | Rivesaltes - Bat Voyageurs | Perpignan - Aig Km 468,6 | 2025 | 2025 | 39 | 41 | 2025-09-23 | 2025-10-11 | 0:15 | 5:00 | 18 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 30823807777 | Narbone-Cerbère | < > | Narbonne - Bif Port-Bou | Narbonne - Bif de Toulouse | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 21:05 | 6:55 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | BML des AdV 37a-b, 35b, 34, 33a, 33b, 30b |  | Y
SNCF R | 15801064161 | Elne-Le Perthus | < > | Elne - Bat Voyageurs | St-Jean-Pla-de-Corts | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 9:30 | 10:30 | 361 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 20891418361 | Elne-Le Perthus | < > | Elne - Bat Voyageurs | St-Jean-Pla-de-Corts | 2025 | 2025 | 12 | 48 | 2025-03-17 | 2025-11-28 | 9:30 | 12:30 | 256 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Plage SPRC Elne -Le Boulou demande suite RP0 du 06/06/2023 |  | Y
SNCF R | 20461538261 | Elne-Le Perthus | < > | Elne - Bat Voyageurs | St-Jean-Pla-de-Corts | 2025 | 2025 | 45 | 45 | 2025-11-03 | 2025-11-08 | 22:30 | 4:30 | 5 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23694446061 | Elne-Le Perthus | < > | Elne - Bat Voyageurs | St-Jean-Pla-de-Corts | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 9:30 | 10:30 | 361 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24945545861 | Elne-Le Perthus | < > | Elne - Bat Voyageurs | St-Jean-Pla-de-Corts | 2026 | 2026 | 40 | 41 | 2026-09-28 | 2026-10-07 | 22:30 | 3:30 | 9 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15807284761 | Etoile Lyon | < > | Badan - Rel Sud/Centre | Lyon-Perrache-Voyageurs - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 40 | 2025-01-06 | 2025-10-05 | 0:00 | 3:00 | 272 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance corrective |  | Y
SNCF R | 15807286361 | Etoile Lyon | < > | Badan - Rel Sud/Centre | Lyon-Perrache-Voyageurs - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 8:55 | 9:31 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Heure de Surveillance [TF : 886215] SA 2017 |  | Y
SNCF R | 23670316061 | Etoile Lyon | < > | Badan - Rel Sud/Centre | Lyon-Perrache-Voyageurs - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 8:55 | 9:31 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Heure de Surveillance [TF : 886215] SA 2017 |  | Y
SNCF R | 23670314461 | Etoile Lyon | < > | Badan - Rel Sud/Centre | Lyon-Perrache-Voyageurs - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 52 | 50 | 2025-12-22 | 2026-12-07 | 0:00 | 3:00 | 350 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance corrective |  | Y
SNCF R | 24799621861 | Etoile Lyon | < > | Balbigny | Le Coteau | 2026 | 2026 | 3 | 33 | 2026-01-12 | 2026-08-15 | 22:10 | 6:00 | 215 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029560 HSI Roanne ROANNE ZEP 701+703 + Voie 1 - St Martin-Sail les bains à Roanne Voie 2 - St Martin-Sail les bains à Roanne + ROA ZEP 702+704+708+710 - SMB ZEP 203 - 204 -206 -208 TO 875748 TF 59459 et 489345, Une DECT de maximum 5 min |  | Y
SNCF R | 15807285561 | Etoile Lyon | < > | Givors-Canal - Km 540 | Lyon-Perrache-Voyageurs - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 40 | 2025-01-06 | 2025-10-05 | 0:00 | 3:00 | 272 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance corrective |  | Y
SNCF R | 15807287161 | Etoile Lyon | < > | Givors-Canal - Km 540 | Lyon-Perrache-Voyageurs - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:37 | 12:53 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Heure de Surveillance [TO : 886268] SA 2017 |  | Y
SNCF R | 23670316861 | Etoile Lyon | < > | Givors-Canal - Km 540 | Lyon-Perrache-Voyageurs - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:37 | 12:53 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Heure de Surveillance [TO : 886268] SA 2017 |  | Y
SNCF R | 23670315261 | Etoile Lyon | < > | Givors-Canal - Km 540 | Lyon-Perrache-Voyageurs - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 52 | 50 | 2025-12-22 | 2026-12-07 | 0:00 | 3:00 | 350 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance corrective |  | Y
SNCF R | 15807287961 | Etoile Lyon | < > | Givors-Canal - Km 540 | Lyon-Perrache-Voyageurss - Km 510,5 | 2025 | 2025 | 7 | 49 | 2025-02-10 | 2025-12-08 | 23:10 | 5:10 | 301 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL Activable durant les priorités Bourgogne |  | Y
SNCF R | 29290023377 | Etoile Lyon | < > | Givors-Canal - Km 540 | Lyon-Perrache-Voyageurss - Km 510,5 | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-07 | 2025-07-15 | 23:14 | 5:14 | 8 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL Activable durant les priorités Bourgogne |  | Y
SNCF R | 23670317661 | Etoile Lyon | < > | Givors-Canal - Km 540 | Lyon-Perrache-Voyageurss - Km 510,5 | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 2026-12-05 | 23:10 | 5:10 | 355 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL Activable durant les priorités Bourgogne |  | Y
SNCF R | 20477410261 | Etoile Lyon | < > | Givors-Ville - Bat Voyageurs | Givors-Canal - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-16 | 2025-06-21 | 23:00 | 5:00 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé UTM DSR Plateforme OA 538+150 750000 GIVORS VILLE ZEP 214+216 ZEP 213+217+219+221+ 229 ZEP 231 avec S.el Correspondantes |  | Y
SNCF R | 17013436261 | Etoile Lyon | < > | Givors-Ville - Voie 4 Garage | Givors-Canal - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 10 | 18 | 2025-03-03 | 2025-05-03 | 22:20 | 5:20 | 61 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0029337 RAG de GIVORS VILLE Voie 1 ZEP 207 Voie 2 ZEP 214 SEL 17 secteur Rive de Gier Givors V1 SEL 14 secteur Rive de Gier Givors V2 |  | Y
SNCF R | 17012999861 | Etoile Lyon | < > | Givors-Ville - Voie 4 Garage | Givors-Canal - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 17 | 23 | 2025-04-21 | 2025-06-07 | 22:20 | 5:20 | 47 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0029337 RAG de GIVORS VILLE Voie 1 ZEP 207 Voie A ZEP 211 Voie B ZEP 203 et 209 GROUPE F 5 du Sr RIVE DE GIER - GIVORS Voie 1 (Constitué par les S.él 15, 17, 131, 133, 135, 137, 139,141) |  | Y
SNCF R | 17013479261 | Etoile Lyon | < > | Givors-Ville - Voie 4 Garage | Givors-Canal - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 22 | 28 | 2025-05-26 | 2025-07-12 | 22:20 | 5:20 | 47 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0029337 RAG de GIVORS VILLE Voie 1bis ZEP 213 Voie A ZEP 211 SEL137+139 du secteur Rive de Gier Givors V1 |  | Y
SNCF R | 17012335861 | Etoile Lyon | < > | Givors-Ville - Voie 4 Garage | Givors-Canal - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 17 | 23 | 2025-04-21 | 2025-06-07 | 22:20 | 5:20 | 47 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0029337 RAG de GIVORS VILLE Voie 1 ZEP 207 Voie A ZEP 211 Voie B ZEP 203 et 209 GROUPE F 5 du Sr RIVE DE GIER - GIVORS Voie 1 (Constitué par les S.él 15, 17, 131, 133, 135, 137, 139,141) |  | Y
SNCF R | 20477471661 | Etoile Lyon | < > | Guilotière | Lyon-Perrache-Voyageurss - Km 510,5 | 2025 | 2025 | 6 | 41 | 2025-02-08 | 2025-10-12 | 23:45 | 5:10 | 246 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP et Sél de CCGOL IHM 2 |  | Y
SNCF R | 24118288461 | Etoile Lyon | < > | Irigny-Yvours | Lyon-Perrache-Voyageurss - Km 510,5 | 2026 | 2026 | 7 | 20 | 2026-02-09 | 2026-05-14 | 21:15 | 5:30 | 94 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029564 BS 2351b OUL GR ZEP 8603 (5607+5631+5633+5635+5637) de CCGOL (P21) GR ZEP de type G 8602 (5600+5602+5604+5606+5608+5624+5630+5632) de CCGOL (P21) Secteur ST IRENEE - LA SAULAIE V1 Secteur ST IRENEE - LA SAULAIE V2 |  | Y
SNCF R | 25391698361 | Etoile Lyon | < > | ITE Km 463,2 | St-Galmier-Veauche - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 40 | 50 | 2026-09-28 | 2026-12-12 | 22:00 | 5:00 | 75 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0031139 SUITE ORTHEZ ZEP BALBIGNY - VEAUCHE ST GALMIER voie 1 ZEP VEAUCHE ST GALMIER - BALBIGNY voie 2 |  | Y
SNCF R | 15803502961 | Etoile Lyon | < > | ITE Km 463,2 | St-Just-sur-Loire | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 2025-12-07 | 10:26 | 11:06 | 356 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 04/11/2015: suite à la demande de Fret SNCF (mail de Guy Sorlin du 01/10/2015), découpage de la surveillance V2 entre Montrond-St Just/Loire et St Just/Loire-St Etienne (JTR) -> alignement des surveillances sur l'axe St Etienne-Roanne FENETRE MONTROND - S |  | Y
SNCF R | 23683598661 | Etoile Lyon | < > | ITE Km 463,2 | St-Just-sur-Loire | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:26 | 11:06 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 04/11/2015: suite à la demande de Fret SNCF (mail de Guy Sorlin du 01/10/2015), découpage de la surveillance V2 entre Montrond-St Just/Loire et St Just/Loire-St Etienne (JTR) -> alignement des surveillances sur l'axe St Etienne-Roanne FENETRE MONTROND - S |  | Y
SNCF R | 15803500561 | Etoile Lyon | < > | ITE Km 463,2 | St-Etienne-Chateaucreux - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 2025-12-07 | 11:56 | 13:24 | 356 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 04/12/2018: Suite à main courante MC20-0487 pour passage du sillon catalogue CFSI10 (JTr) Maj DT AURA 09/23 pour passage du DFSI11 iso 2024 |  | Y
SNCF R | 15803501361 | Etoile Lyon | < > | ITE Km 463,2 | St-Etienne-Chateaucreux - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 2025-12-07 | 0:20 | 3:55 | 356 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15803503761 | Etoile Lyon | < > | ITE Km 463,2 | St-Etienne-Chateaucreux - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 2025-12-07 | 0:20 | 3:55 | 356 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15803499761 | Etoile Lyon | < > | ITE Km 463,2 | St-Etienne-Chateaucreux - Poste 1 | 2025 | 2025 | 6 | 43 | 2025-02-03 | 2025-10-26 | 9:30 | 13:05 | 265 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance dans l´ombre des connexes de la SR Alignement des semaines à rechercher avec St Just-Montbrison (ligne 784000) |  | Y
SNCF R | 15803498961 | Etoile Lyon | < > | ITE Km 463,2 | St-Etienne-Chateaucreux - Poste 1 | 2025 | 2025 | 6 | 43 | 2025-02-03 | 2025-10-26 | 9:15 | 13:45 | 265 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance dans l´ombre des connexes de la SR Alignement des semaines à rechercher avec St Just-Montbrison (ligne 784000) |  | Y
SNCF R | 23683597061 | Etoile Lyon | < > | ITE Km 463,2 | St-Etienne-Chateaucreux - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-07 | 0:20 | 3:55 | 357 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23683600261 | Etoile Lyon | < > | ITE Km 463,2 | St-Etienne-Chateaucreux - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:56 | 13:24 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 04/12/2018: Suite à main courante MC20-0487 pour passage du sillon catalogue CFSI10 (JTr) Maj DT AURA 09/23 pour passage du DFSI11 iso 2024 |  | Y
SNCF R | 23683596261 | Etoile Lyon | < > | ITE Km 463,2 | St-Etienne-Chateaucreux - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-07 | 0:20 | 3:55 | 357 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23683595461 | Etoile Lyon | < > | ITE Km 463,2 | St-Etienne-Chateaucreux - Poste 1 | 2026 | 2026 | 12 | 40 | 2026-03-16 | 2026-10-04 | 9:30 | 13:05 | 202 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance dans l´ombre des connexes de la SR Alignement des semaines à rechercher avec St Just-Montbrison (ligne 784000) |  | Y
SNCF R | 23683599461 | Etoile Lyon | < > | ITE Km 463,2 | St-Etienne-Chateaucreux - Poste 1 | 2026 | 2026 | 12 | 40 | 2026-03-16 | 2026-10-04 | 9:15 | 13:45 | 202 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance dans l´ombre des connexes de la SR Alignement des semaines à rechercher avec St Just-Montbrison (ligne 784000) |  | Y
SNCF R | 20533348661 | Etoile Lyon | < > | ITE Km 518,1 | ITE Km 526,5 | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 23:00 | 5:00 | 7 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour UTM Loire B2N appareils de RDG |  | Y
SNCF R | 16998683261 | Etoile Lyon | < > | ITE Km 518,1 | Givors-Canal - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 13 | 19 | 2025-03-24 | 2025-05-12 | 21:55 | 5:35 | 49 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0028896 allongement des Quais de Rive De Gier ZEP 306 - Sr RIVE DE GIER - GIVORS Voie 2 Simultanée Avec ZEP 303 - Sr Sr RIVE DE GIER - GIVORS Voie 1 [5D_SEA-GIC_011] |  | Y
SNCF R | 16998549461 | Etoile Lyon | < > | ITE Km 518,1 | Givors-Canal - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 13 | 19 | 2025-03-24 | 2025-05-12 | 21:50 | 5:35 | 49 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0028896 allongement des Quais de Rive De Gier ZEP 303 - Sr Sr RIVE DE GIER - GIVORS Voie 1 simultanée avec ZEP 306 - Sr RIVE DE GIER - GIVORS Voie 2 [5D SEA GIC 012] |  | Y
SNCF R | 15809427761 | Etoile Lyon | < > | ITE Km 518,1 | Givors-Canal - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-09 | 2025-12-13 | 22:10 | 4:10 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour UTM DSR avec engin spéciaux - Meuleur - Ballastage Conformités - Déroulage RFC |  | Y
SNCF R | 26894309177 | Etoile Lyon | < > | ITE Km 518,1 | Givors-Canal - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 13 | 24 | 2026-03-23 | 2026-06-13 | 22:10 | 5:35 | 82 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029545 Profil mixte GPA ST Romain En Gier ZEP type L Trèves Burel-Givors V1 - ZEP type L Givors-Trèves Burel V2 Secteur Rive de Gier - Givors V1 - Secteur Rive de Gier - Givors V2 Alignement avec Drain Central de couzon - Sillon 489170 p |  | Y
SNCF R | 25278043061 | Etoile Lyon | < > | ITE Km 518,1 | Givors-Canal - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 10 | 12 | 2026-03-02 | 2026-03-21 | 22:55 | 5:30 | 19 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029545 Profil mixte GPA ST Romain En Gier ZEP type L Trèves Burel-Givors V1 - ZEP type L Givors-Trèves Burel V2 Secteur Rive de Gier - Givors V1 - Secteur Rive de Gier - Givors V2 |  | Y
SNCF R | 25274124361 | Etoile Lyon | < > | ITE Km 518,1 | Givors-Canal - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 36 | 47 | 2026-08-31 | 2026-11-21 | 22:30 | 5:30 | 82 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029507 GP ST Romain En Gier ZEP type L Trèves Burel-Givors V1 - ZEP type L Givors-Trèves Burel V2 Secteur Rive de Gier - Givors V1 - Secteur Rive de Gier - Givors V2 TO 436454 22h30/ FIN 05h30 Sillon 489170 partira la veille à 20h00 de S |  | Y
SNCF R | 15806075561 | Etoile Lyon | < > | La Ferté-Hauterive - Bat Voyageurs | St-Germain-des-Fossés - Aig 1 Km 353,6 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 9:58 | 10:46 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10700099 La Ferté - St Germain |  | Y
SNCF R | 15806077161 | Etoile Lyon | < > | La Ferté-Hauterive - Bat Voyageurs | St-Germain-des-Fossés - Aig 1 Km 353,6 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 9:40 | 10:52 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10700098 La Ferté - St Germain |  | Y
SNCF R | 23671079761 | Etoile Lyon | < > | La Ferté-Hauterive - Bat Voyageurs | St-Germain-des-Fossés - Aig 1 Km 353,6 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 9:40 | 10:52 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10700098 La Ferté - St Germain |  | Y
SNCF R | 23671078161 | Etoile Lyon | < > | La Ferté-Hauterive - Bat Voyageurs | St-Germain-des-Fossés - Aig 1 Km 353,6 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 9:58 | 10:46 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10700099 La Ferté - St Germain |  | Y
SNCF R | 24990797861 | Etoile Lyon | < > | La Ferté-Hauterive - Bat Voyageurs | St-Germain-des-Fossés - Aig 1 Km 353,6 | 2026 | 2026 | 23 | 24 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 22:00 | 5:00 | 3 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24833474261 | Etoile Lyon | < > | Lapalisse-St-Prix | Roanne - Carré 103 | 2026 | 2026 | 42 | 50 | 2026-10-12 | 2026-12-12 | 19:25 | 7:20 | 61 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029560 HSI Roanne ROANNE ZEP 701+ Voie 1 - St Martin-Sail les bains à Roanne Voie 2 - St Martin-Sail les bains à Roanne - SMB ZEP 203 - 204 -206 -208 +ZEP ROA 702 TO 875719 TF 59459 |  | Y
SNCF R | 24799593661 | Etoile Lyon | < > | Lapalisse-St-Prix | Roanne - Carré 103 | 2026 | 2026 | 3 | 33 | 2026-01-12 | 2026-08-15 | 22:10 | 6:00 | 215 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029560 HSI Roanne ROANNE ZEP 701+703 + Voie 1 - St Martin-Sail les bains à Roanne Voie 2 - St Martin-Sail les bains à Roanne + ROA ZEP 702+704+708+710 - SMB ZEP 203 - 204 -206 -208 TO 875748 TF 59459 et 489345, Une DECT de maximum 5 min |  | Y
SNCF R | 25023057961 | Etoile Lyon | < > | Lapalisse-St-Prix | Roanne - Carré 103 | 2026 | 2026 | 40 | 41 | 2026-09-28 | 2026-10-12 | 22:10 | 6:00 | 14 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029560 HSI Roanne ROANNE ZEP 701+ Voie 1 - St Martin-Sail les bains à Roanne Voie 2 - St Martin-Sail les bains à Roanne - SMB ZEP 203 - 204 -206 -208 +ZEP ROA 702 TO 875748 TF 59459 et 489345, Une DECT de maximum 5 minutes peut être |  | Y
SNCF R | 18332753861 | Etoile Lyon | < > | Le Coteau | Balbigny | 2025 | 2025 | 7 | 17 | 2025-02-10 | 2025-04-26 | 22:00 | 5:20 | 75 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé CHA25_0029337 GPA St Cyr de Favières ZEP type L ROANNE/BALBIGNY Voie 1 |  | Y
SNCF R | 18332803161 | Etoile Lyon | < > | Le Coteau | Balbigny | 2025 | 2025 | 7 | 17 | 2025-02-10 | 2025-04-26 | 22:00 | 5:20 | 75 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0029337 GPA St Cyr de Favières ZEP type L BALBIGNY/ROANNE Voie 2 |  | Y
SNCF R | 17030226761 | Etoile Lyon | < > | Le Coteau | Balbigny | 2025 | 2025 | 37 | 47 | 2025-09-08 | 2025-11-24 | 22:00 | 5:20 | 77 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028930 GPA Malval ZEP type L BALBIGNY/ROANNE Voie 2 |  | Y
SNCF R | 17030103361 | Etoile Lyon | < > | Le Coteau | Balbigny | 2025 | 2025 | 37 | 47 | 2025-09-08 | 2025-11-24 | 22:00 | 5:20 | 77 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé CHA25_0028930 GPA Tranchée Malval ZEP type L ROANNE/BALBIGNY Voie 1 |  | Y
SNCF R | 25391631561 | Etoile Lyon | < > | Le Coteau | Balbigny | 2026 | 2026 | 22 | 29 | 2026-05-25 | 2026-07-18 | 22:10 | 5:10 | 54 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0031139 SUITE ORTHEZ ZEP ROANNE - BALBIGNY voie 1 ZEP BALBIGNY - ROANNE voie 2 |  | Y
SNCF R | 15803386861 | Etoile Lyon | < > | Le Coteau | Montrond-les-Bains | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 2025-12-07 | 11:15 | 12:55 | 356 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 08/03/2018: Nouvel horaire suite au cadrage régional (JTr) |  | Y
SNCF R | 20574512361 | Etoile Lyon | < > | Le Coteau | Montrond-les-Bains | 2025 | 2025 | 18 | 44 | 2025-04-28 | 2025-11-01 | 22:30 | 5:00 | 187 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | PAI Roanne Essais (S18 à S27) Préparation MES et reprises (S41 à S44) Fermeture de voie depuis les postes encadrants en direction de St Germain des Fossés, St Etienne et St Germain au Mont d´Or Ensemble des ZEP de type G |  | Y
SNCF R | 15803389261 | Etoile Lyon | < > | Le Coteau | Montrond-les-Bains | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 2025-12-07 | 11:06 | 11:26 | 356 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15803387661 | Etoile Lyon | < > | Le Coteau | Montrond-les-Bains | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 2025-12-08 | 23:48 | 3:40 | 357 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15803388461 | Etoile Lyon | < > | Le Coteau | Montrond-les-Bains | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 2025-12-08 | 23:30 | 1:50 | 357 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15803385261 | Etoile Lyon | < > | Le Coteau | Montrond-les-Bains | 2025 | 2025 | 6 | 43 | 2025-02-03 | 2025-10-26 | 8:35 | 13:45 | 265 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance dans l´ombre des connexes de la SR |  | Y
SNCF R | 15803386061 | Etoile Lyon | < > | Le Coteau | Montrond-les-Bains | 2025 | 2025 | 6 | 43 | 2025-02-03 | 2025-10-26 | 10:05 | 13:20 | 265 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance dans l´ombre des connexes de la SR |  | Y
SNCF R | 20575002561 | Etoile Lyon | < > | Le Coteau | Montrond-les-Bains | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-10-27 | 2025-11-02 | 15:30 | 15:30 | 6 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | PAI Roanne MES Fermeture de voie depuis les postes encadrants en direction de St Germain des Fossés, St Etienne et St Germain au Mont d´Or |  | Y
SNCF R | 23683366161 | Etoile Lyon | < > | Le Coteau | Montrond-les-Bains | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:06 | 11:26 | 361 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23683366961 | Etoile Lyon | < > | Le Coteau | Montrond-les-Bains | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:15 | 12:55 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 08/03/2018: Nouvel horaire suite au cadrage régional (JTr) |  | Y
SNCF R | 23683368561 | Etoile Lyon | < > | Le Coteau | Montrond-les-Bains | 2026 | 2026 | 3 | 49 | 2026-01-12 | 2026-12-07 | 22:10 | 5:10 | 329 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour MT voie Engin Spéciaux V2 |  | Y
SNCF R | 23683367761 | Etoile Lyon | < > | Le Coteau | Montrond-les-Bains | 2026 | 2026 | 3 | 49 | 2026-01-12 | 2026-12-07 | 22:00 | 5:15 | 329 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour MT voie Engins spéciaux (Meuleur, ...) V1 |  | Y
SNCF R | 23683365361 | Etoile Lyon | < > | Le Coteau | Montrond-les-Bains | 2026 | 2026 | 50 | 37 | 2025-12-14 | 2026-09-14 | 23:48 | 3:40 | 274 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23683363761 | Etoile Lyon | < > | Le Coteau | Montrond-les-Bains | 2026 | 2026 | 12 | 40 | 2026-03-16 | 2026-10-04 | 8:35 | 13:45 | 202 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance dans l´ombre des connexes de la SR |  | Y
SNCF R | 23683364561 | Etoile Lyon | < > | Le Coteau | Montrond-les-Bains | 2026 | 2026 | 50 | 37 | 2025-12-14 | 2026-09-14 | 23:30 | 1:50 | 274 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23683362961 | Etoile Lyon | < > | Le Coteau | Montrond-les-Bains | 2026 | 2026 | 12 | 40 | 2026-03-16 | 2026-10-04 | 10:05 | 13:20 | 202 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance dans l´ombre des connexes de la SR |  | Y
SNCF R | 20521795261 | Etoile Lyon | < > | Moulins-sur-Allier - Aig Km 314,3 | St-Germain-des-Fossés - Aig 1 Km 353,6 | 2025 | 2025 | 5 | 8 | 2025-01-27 | 2025-02-22 | 21:55 | 5:15 | 26 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SO 5983 SF 05h15 |  | Y
SNCF R | 20521739361 | Etoile Lyon | < > | Moulins-sur-Allier - Aig Km 314,3 | St-Germain-des-Fossés - Aig 1 Km 353,6 | 2025 | 2025 | 5 | 8 | 2025-01-27 | 2025-02-22 | 21:30 | 5:15 | 26 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SO 873366 SF 05h15 |  | Y
SNCF R | 24758152361 | Etoile Lyon | < > | Moulins-sur-Allier - Faisceau Pair | St-Germain-des-Fossés - Aig 1 Km 353,6 | 2026 | 2026 | 5 | 38 | 2026-03-09 | 2026-08-22 | 21:50 | 5:55 | 166 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SO 5983 SF 873557 |  | Y
SNCF R | 24758283661 | Etoile Lyon | < > | Moulins-sur-Allier - Faisceau Pair | St-Germain-des-Fossés - Aig 1 Km 353,6 | 2026 | 2026 | 5 | 38 | 2026-03-09 | 2026-08-22 | 21:30 | 5:30 | 166 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SO 873366 |  | Y
SNCF R | 24758283661 | Etoile Lyon | < > | Moulins-sur-Allier - Faisceau Pair | St-Germain-des-Fossés - Aig 1 Km 353,6 | 2026 | 2026 | 5 | 38 | 2026-09-07 | 2026-09-15 | 21:30 | 5:30 | 8 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SO 873366 |  | Y
SNCF R | 24758283661 | Etoile Lyon | < > | Moulins-sur-Allier - Faisceau Pair | St-Germain-des-Fossés - Aig 1 Km 353,6 | 2026 | 2026 | 5 | 38 | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 21:30 | 5:30 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SO 873366 |  | Y
SNCF R | 24758152361 | Etoile Lyon | < > | Moulins-sur-Allier - Faisceau Pair | St-Germain-des-Fossés - Aig 1 Km 353,6 | 2026 | 2026 | 5 | 38 | 2026-01-26 | 2026-01-28 | 21:50 | 5:55 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SO 5983 SF 873557 |  | Y
SNCF R | 24758283661 | Etoile Lyon | < > | Moulins-sur-Allier - Faisceau Pair | St-Germain-des-Fossés - Aig 1 Km 353,6 | 2026 | 2026 | 5 | 38 | 2026-01-26 | 2026-01-28 | 21:30 | 5:30 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SO 873366 |  | Y
SNCF R | 24758152361 | Etoile Lyon | < > | Moulins-sur-Allier - Faisceau Pair | St-Germain-des-Fossés - Aig 1 Km 353,6 | 2026 | 2026 | 5 | 38 | 2026-09-07 | 2026-09-15 | 21:50 | 5:55 | 8 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SO 5983 SF 873557 |  | Y
SNCF R | 24758152361 | Etoile Lyon | < > | Moulins-sur-Allier - Faisceau Pair | St-Germain-des-Fossés - Aig 1 Km 353,6 | 2026 | 2026 | 5 | 38 | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 21:50 | 5:55 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SO 5983 SF 873557 |  | Y
SNCF R | 16933719461 | Etoile Lyon | < > | Myennes | Villechaud | 2025 | 2025 | 3 | 6 | 2025-01-13 | 2025-02-08 | 20:31 | 6:32 | 26 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 20543218661 | Etoile Lyon | < > | Myennes | Villechaud | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-25 | 2025-08-30 | 21:40 | 6:00 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SO 5919 à Nevers SF 06h00 |  | Y
SNCF R | 16934122861 | Etoile Lyon | < > | Myennes | Villechaud | 2025 | 2025 | 51 | 2 | 2024-12-16 | 2025-01-11 | 21:40 | 5:30 | 26 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Zep V1 |  | Y
SNCF R | 20543238261 | Etoile Lyon | < > | Myennes | Villechaud | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-25 | 2025-08-30 | 22:00 | 4:50 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SO 5990 à Montargis SF 5900 |  | Y
SNCF R | 16933730861 | Etoile Lyon | < > | Myennes | Villechaud | 2025 | 2025 | 3 | 6 | 2025-01-13 | 2025-02-08 | 21:00 | 6:40 | 26 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SO 5990 SF 5904 retardé, départ à 06h05 au plus tôt |  | Y
SNCF R | 16934137161 | Etoile Lyon | < > | Myennes | Villechaud | 2025 | 2025 | 51 | 2 | 2024-12-16 | 2025-01-11 | 21:30 | 5:30 | 26 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24781606261 | Etoile Lyon | < > | Myennes | Villechaud | 2026 | 2026 | 5 | 34 | 2026-04-27 | 2026-08-22 | 21:30 | 5:00 | 117 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24781606261 | Etoile Lyon | < > | Myennes | Villechaud | 2026 | 2026 | 5 | 34 | 2026-01-26 | 2026-07-11 | 21:30 | 5:00 | 166 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24781613161 | Etoile Lyon | < > | Myennes | Villechaud | 2026 | 2026 | 5 | 34 | 2026-04-27 | 2026-08-22 | 21:30 | 5:00 | 117 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24781613161 | Etoile Lyon | < > | Myennes | Villechaud | 2026 | 2026 | 5 | 34 | 2026-01-26 | 2026-07-11 | 21:30 | 5:00 | 166 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 20569327461 | Etoile Lyon | < > | Rive-de-Gier | Givors-Ville - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 43 | 43 | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 10:35 | 15:20 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM LOIRE BUCHERONNAGE GIV RGR V2 to 6680 tf 6684 circulation en IPCS |  | Y
SNCF R | 20569373161 | Etoile Lyon | < > | Rive-de-Gier | Givors-Ville - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 10:35 | 15:20 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM LOIRE BUCHERONNAGE RGR GIV V1 |  | Y
SNCF R | 23669788661 | Etoile Lyon | < > | Rive-de-Gier | Givors-Ville - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 10:35 | 15:20 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM LOIRE BUCHERONNAGE GIV RGR V2 to 6680 tf 6684 circulation en IPCS |  | Y
SNCF R | 23669789461 | Etoile Lyon | < > | Rive-de-Gier | Givors-Ville - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 44 | 44 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 10:35 | 15:20 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM LOIRE BUCHERONNAGE RGR GIV V1 |  | Y
SNCF R | 25278486061 | Etoile Lyon | < > | St-Chamond - Bat Voyageurs | Givors-Canal - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 18 | 19 | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 22:00 | 5:00 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0031034 RVB COUZON V2 - Drain Central OCP1 WE du 01 au 03 Mai V1 (301,303,305,307) - V5 (317) de Rives de Gier - ZEP L RDG Treves Burel V1 V2 (302,306,308) - ZEP L Treves Burel-RDG V2 3B du Sr TERRENOIRE RIVE de GIER Voie 1 - Sr.RIVE de G |  | Y
SNCF R | 25278472561 | Etoile Lyon | < > | St-Chamond - Bat Voyageurs | Givors-Canal - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 13 | 25 | 2026-03-23 | 2026-06-20 | 22:10 | 5:30 | 89 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0031034 RVB COUZON V2 - Drain Central V1 (301,303,305,307) - V5 (317) de Rives de Gier - ZEP L RDG Treves Burel V1 V2 (302,306,308) - ZEP L Treves Burel-RDG V2 3B du Sr TERRENOIRE RIVE de GIER Voie 1 - Sr.RIVE de GIER GIVORS Voie 1 6B TER |  | Y
SNCF R | 25278490261 | Etoile Lyon | < > | St-Chamond - Bat Voyageurs | Givors-Canal - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 21 | 22 | 2026-05-22 | 2026-05-26 | 22:00 | 5:00 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0031034 RVB COUZON V2 - Drain Central OCP 2 WE du 23 au 25 mai V1 (301,303,305,307) - V5 (317) de Rives de Gier - ZEP L RDG Treves Burel V1 V2 (302,306,308) - ZEP L Treves Burel-RDG V2 3B du Sr TERRENOIRE RIVE de GIER Voie 1 - Sr.RIVE de |  | Y
SNCF R | 25278456161 | Etoile Lyon | < > | St-Chamond - Bat Voyageurs | Givors-Canal - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-16 | 2026-03-21 | 22:50 | 5:30 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0031034 RVB COUZON V2 - Drain Central V1 (301,303,305,307) - V5 (317) de Rives de Gier - ZEP L RDG Treves Burel V1 V2 (302,306,308) - ZEP L Treves Burel-RDG V2 3B du Sr TERRENOIRE RIVE de GIER Voie 1 - Sr.RIVE de GIER GIVORS Voie 1 6B TER |  | Y
SNCF R | 25277060861 | Etoile Lyon | < > | St-Etienne-Châteaucreux - Poste 1 | St-Etienne-Châteaucreux - Dépôt | 2026 | 2026 | 36 | 50 | 2026-08-31 | 2026-12-12 | 22:30 | 5:00 | 103 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0031109 Réfection Quais 3 St Etienne et Marquise Voie F ZEP 125 et 116 Voie E ZEP 117 Voie D ZEP 118 Sel 211a+211b+209 CHATEAUCREUX - Voies de services (Attention CBT S11 au rectif 12, le groupes de Sel sont susceptible d'être modifiés |  | Y
SNCF R | 20577072361 | Etoile Lyon | < > | St-Etienne-Châteaucreux - Poste 2 | ST-ETIENNE-CHATEAUCREUX - 13 CIRCULATION | 2025 | 2025 | 9 | 16 | 2025-02-24 | 2025-04-18 | 23:00 | 5:00 | 53 | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour SD TER St Etienne - Création alimentation futur TER Extension du bâtiment Poste de Sectionnement - En continu de 09 à S16 - Voie 60 non géolocalisée ZEP 121 Voie A ZEP 153 Voie 60 SEL 4062 Voie A SEL 358 Voie 60 |  | Y
SNCF R | 15809425161 | Etoile Lyon | < > | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Poste 2 | Givors-Ville - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 4:50 | 5:50 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11201019 Faisceau Fret à St Etienne libre. 1V/2 libre pour circulation en IPCS |  | Y
SNCF R | 15809423561 | Etoile Lyon | < > | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Poste 2 | Givors-Ville - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 2025-12-08 | 1:17 | 4:02 | 336 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10800601 Faisceau Fret à St Etienne libre. 1V/2 libre pour circulation en IPCS MC16-0372 Pour passage SICF0002 |  | Y
SNCF R | 15809425161 | Etoile Lyon | < > | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Poste 2 | Givors-Ville - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 4:50 | 5:50 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11201019 Faisceau Fret à St Etienne libre. 1V/2 libre pour circulation en IPCS |  | Y
SNCF R | 23669778261 | Etoile Lyon | < > | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Poste 2 | Givors-Ville - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-07 | 1:17 | 4:02 | 357 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10800601 Faisceau Fret à St Etienne libre. 1V/2 libre pour circulation en IPCS MC16-0372 Pour passage SICF0002 |  | Y
SNCF R | 23669779861 | Etoile Lyon | < > | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Poste 2 | Givors-Ville - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 4:50 | 5:50 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11201019 Faisceau Fret à St Etienne libre. 1V/2 libre pour circulation en IPCS |  | Y
SNCF R | 15809424361 | Etoile Lyon | < > | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Poste 2 | Givors-Canal - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 4:50 | 5:50 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11201018 Faisceau Fret à St Etienne libre. 1V/2 libre pour circulation en IPCS |  | Y
SNCF R | 15809424361 | Etoile Lyon | < > | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Poste 2 | Givors-Canal - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 4:50 | 5:50 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11201018 Faisceau Fret à St Etienne libre. 1V/2 libre pour circulation en IPCS |  | Y
SNCF R | 15809422761 | Etoile Lyon | < > | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Poste 2 | Givors-Canal - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 4 | 44 | 2025-01-20 | 2025-11-03 | 23:20 | 5:47 | 287 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée entre le croisement des Génériques 4F_SEA-GIC_001 (V1) et 4F_SEA-GIC_002 (V2) pouvant amener à une amplitude minimum V1+V2 de 4h53 (coté St Etienne) et une amplitude maximum V1+V2 de 5h48 (coté Givors) 5 Nuits / 7 Faisceau Fret à St Etienne li |  | Y
SNCF R | 15809425961 | Etoile Lyon | < > | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Poste 2 | Givors-Canal - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 49 | 2025-01-12 | 2025-12-08 | 23:20 | 2:20 | 330 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 886860 (Horaire décalée pour reconduction DECT16_04997) 11002729 Faisceau Fret à St Etienne libre. 1V/2 libre pour circulation en IPCS |  | Y
SNCF R | 15809421961 | Etoile Lyon | < > | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Poste 2 | Givors-Canal - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 4 | 44 | 2025-01-20 | 2025-11-03 | 0:23 | 5:55 | 287 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée entre le croisement des Génériques 4F_SEA-GIC_001 (V1) et 4F_SEA-GIC_002 (V2) pouvant amener à une amplitude minimum V1+V2 de 4h53 (coté St Etienne) et une amplitude maximum V1+V2 de 5h48 (coté Givors) 5 Nuits / 7 Faisceau Fret à St Etienne li |  | Y
SNCF R | 23669777461 | Etoile Lyon | < > | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Poste 2 | Givors-Canal - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 4:50 | 5:50 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11201018 Faisceau Fret à St Etienne libre. 1V/2 libre pour circulation en IPCS |  | Y
SNCF R | 23669779061 | Etoile Lyon | < > | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Poste 2 | Givors-Canal - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 2026-12-07 | 23:20 | 2:20 | 358 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 886860 (Horaire décalée pour reconduction DECT16_04997) 11002729 Faisceau Fret à St Etienne libre. 1V/2 libre pour circulation en IPCS |  | Y
SNCF R | 23669780661 | Etoile Lyon | < > | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Poste 2 | Givors-Canal - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 2 | 41 | 2026-01-05 | 2026-10-10 | 0:23 | 5:55 | 278 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée entre le croisement des Génériques 4F_SEA-GIC_001 (V1) et 4F_SEA-GIC_002 (V2) pouvant amener à une amplitude minimum V1+V2 de 4h53 (coté St Etienne) et une amplitude maximum V1+V2 de 5h48 (coté Givors) 5 Nuits / 7 Faisceau Fret à St Etienne li |  | Y
SNCF R | 23669781461 | Etoile Lyon | < > | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Poste 2 | Givors-Canal - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 2 | 41 | 2026-01-05 | 2026-10-10 | 23:20 | 5:47 | 278 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Simultanée entre le croisement des Génériques 4F_SEA-GIC_001 (V1) et 4F_SEA-GIC_002 (V2) pouvant amener à une amplitude minimum V1+V2 de 4h53 (coté St Etienne) et une amplitude maximum V1+V2 de 5h48 (coté Givors) 5 Nuits / 7 Faisceau Fret à St Etienne li |  | Y
SNCF R | 20582629461 | Etoile Lyon | < > | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Poste 2 | St-Chamond - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 17 | 38 | 2025-04-21 | 2025-09-20 | 23:00 | 5:00 | 152 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ATELIER TER SEN S23 à S38 : Travaux caténaires Création de Poteaux / Déroulage Feeder / Mise en place Interrupteurs Groupement de ZEP à créer Consigne CTT à minima : 372 à 380 - 352 à 366 - 367 à 370 - 116 à 121 - 130 à 145 - 153 4 Secteurs : Le Chambon |  | Y
SNCF R | 20515441561 | Etoile Lyon | < > | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Poste 2 | St-Chamond - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 13 | 36 | 2025-03-24 | 2025-09-06 | 23:15 | 4:45 | 166 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour UTM Loire Maintenance St Etienne Gare |  | Y
SNCF R | 16985033061 | Etoile Lyon | < > | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Poste 2 | St-Chamond - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 10 | 13 | 2025-03-03 | 2025-03-29 | 22:00 | 5:20 | 26 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0029327 RVB Voies DEF de SEN CCTT type G 100, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 123, 124, 125, 130, 131, 135, 136, 139, 140, 141, 142, 147, 148 et 149. Secteur Chateaucreux voies de services Sr ST ETIENNE - TERRENOIRE |  | Y
SNCF R | 25269126961 | Etoile Lyon | < > | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Poste 2 | St-Chamond - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 2026-02-16 | 2026-02-21 | 21:55 | 5:20 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée Pour CHA26_0029633 Technicentre de St Etienne DFV ZEP ZEP 500 + 501 + 502 + 504 de SEN Secteur St Etienne Terrenoire V1 - Secteur St Etienne Terrenoire V2 - Secteur Châteaucreux VS |  | Y
SNCF R | 25269354561 | Etoile Lyon | < > | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Poste 2 | St-Chamond - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 16 | 21 | 2026-04-13 | 2026-05-23 | 22:30 | 5:00 | 40 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029633_Technicentre de SEN Travaux SM sur le P2 - Toutes ZEP du P2 - Pas de Co Activités |  | Y
SNCF R | 25269356461 | Etoile Lyon | < > | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Poste 2 | St-Chamond - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 21 | 22 | 2026-05-23 | 2026-05-25 | 7:30 | 19:30 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029633_Technicentre de SEN OCP 60h Travaux SM sur le P2 - Toutes ZEP du P2 - Pas de Co Activités |  | Y
SNCF R | 25269271261 | Etoile Lyon | < > | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Poste 2 | St-Chamond - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 12 | 13 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 23:10 | 5:10 | 3 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée Pour CHA26_0029633 Technicentre de St Etienne OCP 54h DFV ZEP ZEP 500 + 501 + 502 + 504 de SEN Secteur St Etienne Terrenoire V1 - Secteur St Etienne Terrenoire V2 - Secteur Châteaucreux VS |  | Y
SNCF R | 20569473261 | Etoile Lyon | < > | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Poste 2 | Rive-de-Gier | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-03 | 2025-03-09 | 10:45 | 15:30 | 6 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM LOIRE BUCHERONNAGE RGR SEA V2 To 6680 Tf 6684 |  | Y
SNCF R | 20569451461 | Etoile Lyon | < > | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Poste 2 | Rive-de-Gier | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 2025-03-02 | 10:40 | 15:20 | 6 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM LOIRE BUCHERONNAGE SEA RGR V1 |  | Y
SNCF R | 23669791061 | Etoile Lyon | < > | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Poste 2 | Rive-de-Gier | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 10:45 | 15:30 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM LOIRE BUCHERONNAGE RGR SEA V2 To 6680 Tf 6684 |  | Y
SNCF R | 23669790261 | Etoile Lyon | < > | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Poste 2 | Rive-de-Gier | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 10:40 | 15:20 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM LOIRE BUCHERONNAGE SEA RGR V1 |  | Y
SNCF R | 16784721361 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - Aig 1 Km 353,10 | St-Germain-des-Fossés - Aig Km 354,8 | 2025 | 2025 | 10 | 35 | 2025-03-03 | 2025-08-30 | 21:30 | 5:30 | 180 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SO 873366 SF 706004 |  | Y
SNCF R | 25335818761 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - Aig 1 Km 353,11 | St-Germain-des-Fossés - Aig Km 354,8 | 2026 | 2026 | 17 | 18 | 2026-04-20 | 2026-04-28 | 22:00 | 4:00 | 8 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Attention travaux sur les voies 18 à 30 (absentes de Tcap) avec Sel 118 Sous-Secteur SGF Pair |  | Y
SNCF R | 25335848261 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - Aig 1 Km 353,12 | St-Germain-des-Fossés - Aig Km 354,8 | 2026 | 2026 | 18 | 18 | 2026-04-28 | 2026-05-01 | 22:00 | 3:00 | 3 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Attention travaux sur tout le faisceau pair (voies absentes de Tcap) avec Sous-Secteur SGF Pair |  | Y
SNCF R | 25126364861 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - Aig 1 Km 353,13 | St-Germain-des-Fossés - Aig Km 354,8 | 2026 | 2026 | 9 | 14 | 2026-02-23 | 2026-04-03 | 9:00 | 17:00 | 39 | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Attention travaux sur les voies 26 à 32 (absentes de Tcap) avec Sel 118 |  | Y
SNCF R | 25335798061 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - Aig 1 Km 353,14 | St-Germain-des-Fossés - Aig Km 354,8 | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-07 | 2026-04-17 | 9:00 | 17:00 | 10 | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Attention travaux sur les voies 18 à 24 (seule la voie 22 existe dans Tcap) avec Sel 114 |  | Y
SNCF R | 24987657861 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - Aig 1 Km 353,6 | St-Germain-des-Fossés - Faisceau | 2026 | 2026 | 24 | 24 | 2026-06-08 | 2026-06-13 | 23:00 | 4:00 | 5 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24987671361 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - Aig 1 Km 353,7 | St-Germain-des-Fossés - Faisceau | 2026 | 2026 | 24 | 24 | 2026-06-08 | 2026-06-13 | 23:00 | 4:00 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | communication 12a/ 12b interdite en voie déviée |  | Y
SNCF R | 29758670377 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - Aig 1 Km 353,8 | St-Germain-des-Fossés - Aig Km 354,8 | 2025 | 2025 | 10 | 15 | 2025-03-03 | 2025-04-11 | 9:00 | 16:00 | 39 | continuous | Miscellanous | [10 empty] | interdiction d'accès voies D et 12 suite à travaux sur le quai 3 |  | Y
SNCF R | 16784251661 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - Aig 1 Km 353,9 | St-Germain-des-Fossés - Aig Km 354,8 | 2025 | 2025 | 10 | 35 | 2025-03-03 | 2025-08-30 | 22:00 | 5:15 | 180 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SO 5983 SF 873351 |  | Y
SNCF R | 15803527161 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - Bif de Clermont | Roanne - Carré 100 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:48 | 12:30 | 361 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15803525561 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - Bif de Clermont | Roanne - Carré 100 | 2025 | 2025 | 6 | 43 | 2025-02-03 | 2025-10-24 | 11:35 | 14:55 | 263 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15803529561 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - Bif de Clermont | Roanne - Carré 100 | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 2025-12-08 | 0:20 | 2:30 | 357 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15803527161 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - Bif de Clermont | Roanne - Carré 100 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:48 | 12:30 | 361 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15803525561 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - Bif de Clermont | Roanne - Carré 100 | 2025 | 2025 | 6 | 43 | 2025-02-03 | 2025-10-26 | 11:35 | 14:55 | 265 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23683372161 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - Bif de Clermont | Roanne - Carré 100 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:48 | 12:30 | 361 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23683371361 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - Bif de Clermont | Roanne - Carré 100 | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 2026-12-07 | 0:20 | 2:30 | 358 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23683370561 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - Bif de Clermont | Roanne - Carré 100 | 2026 | 2026 | 12 | 41 | 2026-03-16 | 2026-10-11 | 11:35 | 14:55 | 209 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23683372161 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - Bif de Clermont | Roanne - Carré 100 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:48 | 12:30 | 361 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15803526361 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - Bif de Clermont | Roanne - Carré 103 | 2025 | 2025 | 6 | 43 | 2025-02-03 | 2025-10-24 | 7:39 | 11:52 | 263 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maj suite présentation Fen 2024(04/04/2022 NMR) |  | Y
SNCF R | 15803528761 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - Bif de Clermont | Roanne - Carré 103 | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 2025-12-08 | 22:50 | 2:48 | 357 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15803527961 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - Bif de Clermont | Roanne - Carré 103 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 8:00 | 9:58 | 361 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15803527961 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - Bif de Clermont | Roanne - Carré 103 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 8:00 | 9:58 | 361 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 20574871861 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - Bif de Clermont | Roanne - Carré 103 | 2025 | 2025 | 18 | 44 | 2025-04-28 | 2025-11-03 | 22:30 | 5:00 | 189 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | PAI Roanne Essais (S18 à S27) Préparation MES et reprises (S41 à S44) Fermeture de voie depuis les postes encadrants en direction de St Germain des Fossés, St Etienne et St Germain au Mont d´Or Ensemble des ZEP de type G |  | Y
SNCF R | 15803526361 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - Bif de Clermont | Roanne - Carré 103 | 2025 | 2025 | 6 | 43 | 2025-02-03 | 2025-10-26 | 7:39 | 11:52 | 265 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maj suite présentation Fen 2024(04/04/2022 NMR) |  | Y
SNCF R | 20575045561 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - Bif de Clermont | Roanne - Carré 103 | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 16:10 | 14:50 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | PAI Roanne MES Fermeture de voie depuis les postes encadrants en direction de St Germain des Fossés, St Etienne et St Germain au Mont d´Or |  | Y
SNCF R | 23683373761 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - Bif de Clermont | Roanne - Carré 103 | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 2026-12-07 | 22:50 | 2:48 | 358 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23683369761 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - Bif de Clermont | Roanne - Carré 103 | 2026 | 2026 | 12 | 41 | 2026-03-16 | 2026-10-09 | 7:42 | 12:05 | 207 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maj suite présentation Fen 2024(04/04/2022 NMR) |  | Y
SNCF R | 23683372961 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - Bif de Clermont | Roanne - Carré 103 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 8:00 | 9:58 | 361 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 25391121161 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - Bif de Clermont | Roanne - Carré 103 | 2026 | 2026 | 14 | 39 | 2026-03-30 | 2026-09-26 | 22:05 | 5:05 | 180 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0031139 SUITE ORTHEZ ZEP St Martin - Roanne V1 ZEP Roanne - St Martin V2 |  | Y
SNCF R | 23683372961 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - Bif de Clermont | Roanne - Carré 103 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 8:00 | 9:58 | 361 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23683369761 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - Bif de Clermont | Roanne - Carré 103 | 2026 | 2026 | 12 | 41 | 2026-03-16 | 2026-10-09 | 7:42 | 12:05 | 207 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maj suite présentation Fen 2024(04/04/2022 NMR) |  | Y
SNCF R | 17950976161 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - Faisceau | St-Germain-des-Fossés - Aig Km 354,8 | 2025 | 2025 | 23 | 27 | 2025-06-02 | 2025-07-05 | 22:00 | 5:15 | 33 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Zep 859 |  | Y
SNCF R | 25263854061 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - ITE Vicat | St-Germain-des-Fossés - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 37 | 38 | 2026-09-07 | 2026-09-15 | 21:50 | 5:30 | 8 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 17950918161 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - ITE Vicat | St-Germain-des-Fossés - Faisceau | 2025 | 2025 | 23 | 27 | 2025-06-02 | 2025-07-05 | 22:00 | 5:15 | 33 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Zep 816+870 |  | Y
SNCF R | 25263866561 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - ITE Vicat | St-Germain-des-Fossés - Faisceau | 2026 | 2026 | 37 | 38 | 2026-09-07 | 2026-09-15 | 21:30 | 5:30 | 8 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 20880933361 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - ITE Vicat | St-Germain-des-Fossés - Aig Km 354,8 | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-09-29 | 2025-10-02 | 22:00 | 5:00 | 3 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SOB 5983 SF 05H00 |  | Y
SNCF R | 24959008461 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - ITE Vicat | St-Germain-des-Fossés - Aig Km 354,8 | 2026 | 2026 | 23 | 24 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 22:00 | 5:00 | 3 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24958935361 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - ITE Vicat | St-Germain-des-Fossés - Aig Km 354,8 | 2026 | 2026 | 14 | 28 | 2026-03-30 | 2026-07-11 | 21:15 | 5:30 | 103 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24958845761 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - ITE Vicat | St-Germain-des-Fossés - Aig Km 354,8 | 2026 | 2026 | 14 | 28 | 2026-03-30 | 2026-07-11 | 21:54 | 5:39 | 103 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Vibration +9min suite MC2026-15 pour 5983 |  | Y
SNCF R | 24757637561 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - ITE Vicat | St-Gérand-le-Puy-Magnet | 2026 | 2026 | 5 | 6 | 2026-01-26 | 2026-02-04 | 22:20 | 4:40 | 9 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | gpt de Zep 816+870+839 ou 839+859+867 ou 859+867+873+904+881+895 selon avancement et SSect Billy-SGF V2 SO 22h20 MC-2026-19 SF 53713 |  | Y
SNCF R | 24757618461 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - ITE Vicat | St-Gérand-le-Puy-Magnet | 2026 | 2026 | 5 | 6 | 2026-01-26 | 2026-02-05 | 22:30 | 4:45 | 10 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | gpt de Zep 803+805+841+8430 ou 841+843+863+869+877+879+885+887 ou 869+875+883+901+903+897 selon avancement et SSect Billy-SGF V1 so 875749 sf 405571 |  | Y
SNCF R | 24757655861 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - ITE Vicat | St-Gérand-le-Puy-Magnet | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 22:10 | 4:00 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | gpt de Zep 859+867+873+904+881+895 et SSect Billy-SGF V2 SO 22h10 SF 53715 |  | Y
SNCF R | 25391759661 | Etoile Lyon | < > | St-Jodard | Montrond-les-Bains | 2026 | 2026 | 40 | 50 | 2026-09-28 | 2026-12-12 | 22:00 | 5:00 | 75 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0031139 SUITE ORTHEZ ZEP BALBIGNY - VEAUCHE ST GALMIER voie 1 ZEP VEAUCHE ST GALMIER - BALBIGNY voie 2 |  | Y
SNCF R | 15803502161 | Etoile Lyon | < > | St-Just-sur-Loire | St-Etienne-Chateaucreux - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 2025-12-07 | 10:06 | 10:57 | 356 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 04/11/2015: suite à la demande de Fret SNCF (mail de Guy Sorlin du 01/10/2015), découpage de la surveillance V2 entre Montrond-St Just/Loire et St Just/Loire-St Etienne (JTR) -> alignement des surveillances sur l'axe St Etienne-Roanne FENETRE ST JUST SUR |  | Y
SNCF R | 23683601061 | Etoile Lyon | < > | St-Just-sur-Loire | St-Etienne-Chateaucreux - Poste 1 | 2026 | 2026 | 3 | 41 | 2026-01-12 | 2026-10-12 | 21:30 | 4:30 | 273 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour Mt Voie (Engins) V1 |  | Y
SNCF R | 23683601861 | Etoile Lyon | < > | St-Just-sur-Loire | St-Etienne-Chateaucreux - Poste 1 | 2026 | 2026 | 3 | 41 | 2026-01-12 | 2026-10-12 | 21:30 | 4:30 | 273 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour Mt Voie (Engins) V2 |  | Y
SNCF R | 15803530361 | Etoile Lyon | < > | St-Martin-Sail-les-Bains | Roanne - Carré 103 | 2025 | 2025 | 8 | 45 | 2025-02-17 | 2025-11-10 | 22:05 | 5:05 | 266 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé Pour UTM LOIRE voie avec Engin Spécial et OGE |  | Y
SNCF R | 23683374561 | Etoile Lyon | < > | St-Martin-Sail-les-Bains | Roanne - Carré 103 | 2026 | 2026 | 2 | 39 | 2026-01-05 | 2026-09-28 | 22:05 | 5:05 | 266 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé Pour UTM LOIRE voie avec Engin Spécial et OGE |  | Y
SNCF R | 20881162161 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - Bat Voyageurs | St-Germain-des-Fossés - Bif de Clermont | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 22:00 | 4:00 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SO 5983 SF 53713 |  | Y
SNCF R | 17950782061 | Etoile Lyon | < > | St-Germain-des-Fossés - ITE Vicat | St-Germain-des-Fossés - Bif de Roanne | 2025 | 2025 | 23 | 27 | 2025-06-02 | 2025-07-05 | 22:00 | 5:15 | 33 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Zep 803+805+843+841+863+869 |  | Y
SNCF R | 16984560961 | Etoile Lyon | < > | St-Etienne-Carnot | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Porti Km 505,7 | 2025 | 2025 | 10 | 13 | 2025-03-03 | 2025-03-29 | 22:00 | 5:20 | 26 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0029327 RVB Voies DEF de SEN CCTT type G 100, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 123, 124, 125, 130, 131, 135, 136, 139, 140, 141, 142, 147, 148 et 149. Secteur Chateaucreux voies de services Sr ST ETIENNE - TERRENOIRE |  | Y
SNCF R | 25269542661 | Etoile Lyon | < > | St-Etienne-Carnot | St-Etienne-Châteaucreux - Dépôt | 2026 | 2026 | 10 | 11 | 2026-03-02 | 2026-03-14 | 22:25 | 5:10 | 12 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029633 TECHNICENTRE SEN DFV ZEP 116 + 123 + 125 + 139 + 140 + 147 + 117 + 130 + 135 + 141 + 148 de SEN P1 Secteur Chateaucreux VS - Sél 103 et 105 du Secteur St Etienne Terrenoire V1 - DFV ZEP St Just sur Loire - Chateaucreux P1 V1 - + |  | Y
SNCF R | 25269584861 | Etoile Lyon | < > | St-Etienne-Carnot | St-Etienne-Châteaucreux - Dépôt | 2026 | 2026 | 9 | 13 | 2026-02-23 | 2026-03-28 | 22:25 | 5:10 | 33 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029633 TECHNICENTRE SEN DFV ZEP 116 + 123 + 125 + 139 + 140 + 147 + 117 + 130 + 135 + 141 + 148 de SEN P1 Secteur Chateaucreux VS - Sél 103 et 105 du Secteur St Etienne Terrenoire V1 - DFV ZEP St Just sur Loire - Chateaucreux P1 V1 - + |  | Y
SNCF R | 30651227877 | Etoile Lyon | < > | St-Etienne-Carnot | ST-ETIENNE-CHATEAUCREUX - 13 CIRCULATION | 2025 | 2025 | 41 | 43 | 2025-10-06 | 2025-10-21 | 22:25 | 4:45 | 15 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0028905 Création SSt Bellevue Firminy - Bellevue V1 et V2 325+326+327+3278 de SEB Bellevue - Châteaucreux V1 et V2 Sr Chambon St Étienne V1 et V2 |  | Y
SNCF R | 15809385761 | Lyon-Avignon | < > | Bourg-St-Andèol - Bat Voyageurs | Villeneuve-lés-Avignon - Rac Sud | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-08 | 1:59 | 4:22 | 357 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401155 Corrective Infrapole LR Pont St Esprit - Villeneuve |  | Y
SNCF R | 15809386561 | Lyon-Avignon | < > | Bourg-St-Andèol - Bat Voyageurs | Villeneuve-lés-Avignon - Rac Sud | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-08 | 0:05 | 3:32 | 357 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025/Main Courante PCO_SE/demande n°36 : dégagement de la cisaille V2/V1/V2 à Villeneuve pour MALE00 et MASI01 (comme prévu à partir du SA2026) 11401154 Corrective Infrapole LR Pont St Esprit - Villeneuve |  | Y
SNCF R | 15809381161 | Lyon-Avignon | < > | Condrieu | Sarras | 2025 | 2025 | 2 | 49 | 2025-01-06 | 2025-12-05 | 9:15 | 15:15 | 333 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM DA Alignée sur la fenêtre générique FEN16 Givors Peyraud 001 |  | Y
SNCF R | 24908527761 | Lyon-Avignon | < > | ITE EDF (Meysse) | Bourg-St-Andéol - ITE Clergeau | 2026 | 2026 | 6 | 18 | 2026-02-02 | 2026-04-30 | 8:05 | 16:05 | 87 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029549 RVB V2 RAV LE TEIL ZEP 603 - ZEP LTE2 (ZEP 602+604+606+608+610) ZEP Le Teil - Bourg St Andéol voie 1 ZEP Bourg St Andéol - Le Teil voie 2 Sr Meysse Viviers V1 - Sr Meysse Viviers V2 |  | Y
SNCF R | 24897725861 | Lyon-Avignon | < > | ITE EDF (Meysse) | Bourg-St-Andéol - ITE Clergeau | 2026 | 2026 | 20 | 29 | 2026-05-11 | 2026-07-17 | 8:05 | 16:05 | 67 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée Pour CHA26_0031033 Réouverture RD aux Voyageurs Tx Quais V2 V2Bis LTE ZEP 604 - Sr. Viviers Meysse Voie 2 |  | Y
SNCF R | 15809388361 | Lyon-Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,10 | Pont-St-Esprit | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:55 | 12:00 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401016 + 11401012 Surveillance Infrapole RA La Voulte - Pont St Esprit Main courante pour CECS le 18/11/2016. |  | Y
SNCF R | 15809389961 | Lyon-Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,11 | Pont-St-Esprit | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-08 | 2:49 | 4:59 | 357 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401153 Corrective Infrapole RA La Voulte - Pont St Esprit |  | Y
SNCF R | 15809387361 | Lyon-Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,12 | Villeneuve-lés-Avignon - Rac Sud | 2025 | 2025 | 2 | 48 | 2025-02-03 | 2025-11-28 | 9:47 | 15:42 | 298 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15809387361 | Lyon-Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,13 | Villeneuve-lés-Avignon - Rac Sud | 2025 | 2025 | 2 | 48 | 2025-01-06 | 2025-11-28 | 9:47 | 15:42 | 326 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15809387361 | Lyon-Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,14 | Villeneuve-lés-Avignon - Rac Sud | 2025 | 2025 | 2 | 48 | 2025-03-03 | 2025-04-18 | 9:47 | 15:42 | 46 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15809387361 | Lyon-Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,15 | Villeneuve-lés-Avignon - Rac Sud | 2025 | 2025 | 2 | 48 | 2025-10-13 | 2025-11-28 | 9:47 | 15:42 | 46 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15809387361 | Lyon-Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,16 | Villeneuve-lés-Avignon - Rac Sud | 2025 | 2025 | 2 | 48 | 2025-04-07 | 2025-04-11 | 9:47 | 15:42 | 4 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15809387361 | Lyon-Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,17 | Villeneuve-lés-Avignon - Rac Sud | 2025 | 2025 | 2 | 48 | 2025-02-03 | 2025-03-07 | 9:47 | 15:42 | 32 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 29988513377 | Lyon-Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,18 | Villeneuve-lés-Avignon - Rac Sud | 2025 | 2025 | 17 | 25 | 2025-04-22 | 2025-06-20 | 9:25 | 15:42 | 59 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15809387361 | Lyon-Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,19 | Villeneuve-lés-Avignon - Rac Sud | 2025 | 2025 | 2 | 48 | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 9:47 | 15:42 | 4 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15809387361 | Lyon-Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,20 | Villeneuve-lés-Avignon - Rac Sud | 2025 | 2025 | 2 | 48 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 9:47 | 15:42 | 4 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15809387361 | Lyon-Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,21 | Villeneuve-lés-Avignon - Rac Sud | 2025 | 2025 | 2 | 48 | 2025-02-03 | 2025-04-18 | 9:47 | 15:42 | 74 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 29988513277 | Lyon-Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,22 | Villeneuve-lés-Avignon - Rac Sud | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 9:25 | 14:35 | 0 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 29988513177 | Lyon-Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,23 | Villeneuve-lés-Avignon - Rac Sud | 2025 | 2025 | 25 | 25 | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 10:30 | 15:42 | 0 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23669687261 | Lyon-Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,24 | Villeneuve-lés-Avignon - Rac Sud | 2026 | 2026 | 6 | 50 | 2026-02-02 | 2026-12-11 | 9:47 | 15:42 | 312 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23669683261 | Lyon-Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,25 | Villeneuve-lés-Avignon - Rac Sud | 2026 | 2026 | 51 | 46 | 2025-12-15 | 2026-11-13 | 11:55 | 11:22 | 333 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23669687261 | Lyon-Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,26 | Villeneuve-lés-Avignon - Rac Sud | 2026 | 2026 | 6 | 50 | 2026-02-02 | 2026-03-13 | 9:47 | 15:42 | 39 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23669687261 | Lyon-Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,27 | Villeneuve-lés-Avignon - Rac Sud | 2026 | 2026 | 6 | 50 | 2026-03-30 | 2026-05-07 | 9:47 | 15:42 | 38 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23669686461 | Lyon-Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,28 | Villeneuve-lés-Avignon - Rac Sud | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2:49 | 4:22 | 0 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23669687261 | Lyon-Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,29 | Villeneuve-lés-Avignon - Rac Sud | 2026 | 2026 | 6 | 50 | 2026-02-09 | 2026-02-27 | 9:47 | 15:42 | 18 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23669686461 | Lyon-Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,30 | Villeneuve-lés-Avignon - Rac Sud | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 2026-11-30 | 2:49 | 4:22 | 350 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23669683261 | Lyon-Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,31 | Villeneuve-lés-Avignon - Rac Sud | 2026 | 2026 | 51 | 46 | 2025-12-15 | 2026-01-23 | 11:55 | 11:22 | 39 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15809388361 | Lyon-Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,9 | Pont-St-Esprit | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:55 | 12:00 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401016 + 11401012 Surveillance Infrapole RA La Voulte - Pont St Esprit Main courante pour CECS le 18/11/2016. |  | Y
SNCF R | 23669680861 | Lyon-Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 635,10 | Villeneuve-lés-Avignon - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 2026-12-07 | 23:10 | 3:36 | 358 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23669681661 | Lyon-Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 635,11 | Villeneuve-lés-Avignon - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 46 | 2025-12-15 | 2026-11-13 | 12:33 | 14:46 | 333 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23669680861 | Lyon-Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 635,12 | Villeneuve-lés-Avignon - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 2026-01-19 | 23:10 | 3:36 | 36 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 30736595177 | Lyon-Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 635,3 | Le Teil (Ardèche) - Aig Km 664,1 | 2025 | 2025 | 20 | 22 | 2025-05-13 | 2025-05-26 | 8:00 | 16:00 | 13 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP L LVO LTE voie 1 ZEP L LTE LVO voie 2 Sr Le Pouzin - Meysse voie 1 et voie 2 |  | Y
SNCF R | 30736595277 | Lyon-Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 635,4 | Le Teil (Ardèche) - Aig Km 664,1 | 2025 | 2025 | 20 | 22 | 2025-05-12 | 2025-05-30 | 8:40 | 16:00 | 18 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP L LVO LTE voie 1 ZEP L LTE LVO voie 2 Sr Le Pouzin - Meysse voie 1 et voie 2 |  | Y
SNCF R | 30736595377 | Lyon-Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 635,5 | Le Teil (Ardèche) - Aig Km 664,1 | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 10:10 | 11:00 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP L LVO LTE voie 1 ZEP L LTE LVO voie 2 Sr Le Pouzin - Meysse voie 1 et voie 2 |  | Y
SNCF R | 15809389161 | Lyon-Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 635,6 | Pont-St-Esprit | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 12:33 | 14:16 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401009 + 11401005 Surveillance Infrapole RA La Voulte - Pont St Esprit Main courante MC18-306 pour train FBPN,APCE,FBCE et BTLB le 18/11/16. 2021_SE_100 + 2021_SE_101 + 2021_SE_102 + 2021_SE_103 : décalage de quelques minutes pour avoir BTLB04 en SF |  | Y
SNCF R | 15809384161 | Lyon-Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 635,7 | Pont-St-Esprit | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 2025-12-08 | 23:05 | 2:55 | 357 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401152 Corrective Infrapole RA La Voulte - Pont St Esprit |  | Y
SNCF R | 15809389161 | Lyon-Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 635,8 | Pont-St-Esprit | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 12:33 | 14:16 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401009 + 11401005 Surveillance Infrapole RA La Voulte - Pont St Esprit Main courante MC18-306 pour train FBPN,APCE,FBCE et BTLB le 18/11/16. 2021_SE_100 + 2021_SE_101 + 2021_SE_102 + 2021_SE_103 : décalage de quelques minutes pour avoir BTLB04 en SF |  | Y
SNCF R | 23669681661 | Lyon-Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 635,9 | Villeneuve-lés-Avignon - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 46 | 2025-12-15 | 2026-01-23 | 12:33 | 14:46 | 39 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15809373161 | Lyon-Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Triage V 4 Ã 8 | Le Pouzin | 2025 | 2025 | 2 | 49 | 2025-01-06 | 2025-12-05 | 8:45 | 15:10 | 333 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé initialement pour CHA20_0018411 - SR La Voulte - Villeneuve Zep 211+213+215+217+204+206+208 Type G de LVO |  | Y
SNCF R | 23669677461 | Lyon-Avignon | < > | La Voulte-sur-Rhône - Triage V 4 Ã 9 | Le Pouzin | 2026 | 2026 | 6 | 50 | 2026-02-02 | 2026-12-11 | 8:45 | 15:10 | 312 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé initialement pour CHA20_0018411 - SR La Voulte - Villeneuve Zep 211+213+215+217+204+206+208 Type G de LVO |  | Y
SNCF R | 24897760161 | Lyon-Avignon | < > | Le Teil (Ardèche) - Bat Voyageurs | Le Teil (Ardèche) - Aig Km 667,0 | 2026 | 2026 | 20 | 29 | 2026-05-11 | 2026-07-17 | 8:05 | 16:05 | 67 | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Créée Pour CHA26_0031033 Réouverture RD aux Voyageurs Travaux quais LTE V2Bis. ZEP 610 Voie 2 Bis en continu |  | Y
SNCF R | 24908899661 | Lyon-Avignon | < > | Le Teil (Ardèche) - Bat Voyageurs | Le Teil (Ardèche) - Aig Km 667,0 | 2026 | 2026 | 8 | 17 | 2026-02-16 | 2026-04-24 | 8:05 | 16:05 | 67 | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Créée Pour CHA26_00290549 RVB V2 RAV LTE ZEP 610 Voie 2 Bis en continu Sel 102 du SSr Meysse Le Teil V2 Immobilisation Adv (14/20ab) S13 |  | Y
SNCF R | 24912671461 | Lyon-Avignon | < > | Le Teil (Ardèche) - Bat Voyageurs | Bourg-St-Andéol - Voie 2Bis | 2026 | 2026 | 8 | 9 | 2026-02-21 | 2026-02-23 | 7:40 | 7:40 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029549 RVB V2 RAV LTE ZEP Le Teil - Bourg St Andéol voie 1 ZEP Bourg St Andéol - Le Teil voie 2 Sel 7 Du SSr. Le Teil Viviers Voie 1 Sel 10+500 Du SSr Le Teil Viviers Voie 2 |  | Y
SNCF R | 15809408961 | Lyon-Avignon | < > | Loire - Poste 1 | Peyraud - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 13:23 | 13:49 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_47: vibration de -10mn pour avoir fret CETH06 en SF 11401011 Decalage main courante MC17-0057 Décalage main courante MC17-0313 |  | Y
SNCF R | 15809408961 | Lyon-Avignon | < > | Loire - Poste 1 | Peyraud - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 13:23 | 13:49 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_47: vibration de -10mn pour avoir fret CETH06 en SF 11401011 Decalage main courante MC17-0057 Décalage main courante MC17-0313 |  | Y
SNCF R | 23669713061 | Lyon-Avignon | < > | Loire - Poste 1 | Peyraud - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 46 | 2025-12-15 | 2026-11-13 | 13:18 | 13:49 | 333 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_47: vibration de -10mn pour avoir fret CETH06 en SF 11401011 Decalage main courante MC17-0057 Décalage main courante MC17-0313 |  | Y
SNCF R | 23669713061 | Lyon-Avignon | < > | Loire - Poste 1 | Peyraud - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 46 | 2025-12-15 | 2026-11-13 | 13:18 | 13:49 | 333 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_47: vibration de -10mn pour avoir fret CETH06 en SF 11401011 Decalage main courante MC17-0057 Décalage main courante MC17-0313 |  | Y
SNCF R | 15809409761 | Lyon-Avignon | < > | Loire - Poste 1 | Peyraud - Cv 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:15 | 12:48 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401008 Décalage main courante MC17-0049 Décalage main courante MC17-0203 Décalage main courante MC17-0304 |  | Y
SNCF R | 27365839377 | Lyon-Avignon | < > | Loire - Poste 1 | Peyraud - Cv 1 | 2025 | 2025 | 13 | 43 | 2025-03-24 | 2025-10-24 | 11:28 | 12:49 | 214 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401008 Décalage main courante MC17-0049 Décalage main courante MC17-0203 Décalage main courante MC17-0304 |  | Y
SNCF R | 15809409761 | Lyon-Avignon | < > | Loire - Poste 1 | Peyraud - Cv 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:15 | 12:48 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401008 Décalage main courante MC17-0049 Décalage main courante MC17-0203 Décalage main courante MC17-0304 |  | Y
SNCF R | 15809410561 | Lyon-Avignon | < > | Loire - Poste 1 | Peyraud - Cv 1 | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 2025-12-08 | 21:50 | 1:20 | 357 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 27365839377 | Lyon-Avignon | < > | Loire - Poste 1 | Peyraud - Cv 1 | 2025 | 2025 | 13 | 43 | 2025-03-24 | 2025-10-24 | 11:28 | 12:49 | 214 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401008 Décalage main courante MC17-0049 Décalage main courante MC17-0203 Décalage main courante MC17-0304 |  | Y
SNCF R | 23669711261 | Lyon-Avignon | < > | Loire - Poste 1 | Peyraud - Cv 1 | 2026 | 2026 | 51 | 46 | 2025-12-15 | 2026-11-13 | 11:15 | 12:48 | 333 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401008 Décalage main courante MC17-0049 Décalage main courante MC17-0203 Décalage main courante MC17-0304 |  | Y
SNCF R | 23669713861 | Lyon-Avignon | < > | Loire - Poste 1 | Peyraud - Cv 1 | 2026 | 2026 | 50 | 45 | 2025-12-14 | 2026-11-09 | 21:50 | 1:20 | 330 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23669711261 | Lyon-Avignon | < > | Loire - Poste 1 | Peyraud - Cv 1 | 2026 | 2026 | 51 | 46 | 2025-12-15 | 2026-11-13 | 11:15 | 12:48 | 333 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401008 Décalage main courante MC17-0049 Décalage main courante MC17-0203 Décalage main courante MC17-0304 |  | Y
SNCF R | 23669713861 | Lyon-Avignon | < > | Loire - Poste 1 | Peyraud - Cv 1 | 2026 | 2026 | 50 | 45 | 2025-12-14 | 2026-11-09 | 21:50 | 1:20 | 330 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15809407961 | Lyon-Avignon | < > | Loire - Poste 1 | Peyraud - Poste 1 | 2025 | 2025 | 2 | 49 | 2025-01-06 | 2025-12-05 | 9:15 | 15:15 | 333 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15809407961 | Lyon-Avignon | < > | Loire - Poste 1 | Peyraud - Poste 1 | 2025 | 2025 | 2 | 49 | 2025-01-06 | 2025-12-07 | 9:15 | 15:15 | 335 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15809411361 | Lyon-Avignon | < > | Loire - Poste 1 | Peyraud - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-08 | 4:05 | 6:35 | 357 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23669710461 | Lyon-Avignon | < > | Loire - Poste 1 | Peyraud - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 46 | 2025-12-15 | 2026-11-15 | 4:05 | 6:35 | 335 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23669712061 | Lyon-Avignon | < > | Loire - Poste 1 | Peyraud - Poste 1 | 2026 | 2026 | 6 | 50 | 2026-02-02 | 2026-12-11 | 9:15 | 15:15 | 312 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23669712061 | Lyon-Avignon | < > | Loire - Poste 1 | Peyraud - Poste 1 | 2026 | 2026 | 6 | 50 | 2026-02-02 | 2026-12-11 | 9:15 | 15:15 | 312 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23669710461 | Lyon-Avignon | < > | Loire - Poste 1 | Peyraud - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 46 | 2025-12-15 | 2026-11-09 | 4:05 | 6:35 | 329 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24884823961 | Lyon-Avignon | < > | Loire - Poste 2 | Peyraud - Cv 1 | 2026 | 2026 | 6 | 17 | 2026-02-02 | 2026-04-24 | 8:10 | 16:20 | 81 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée Pour CHA26_0029525 RVB GIC PEY Souterrain Saint Pierre de Boeuf DFV type L GIC - CND V1 - toutes ZEP de Condrieu - DFV type L CND-PEY V1 - DFV type L PEY - CND V2 DFV type G de CND DFV type L CND-GIC V2 Sr. AMPUIS - LIMONY V1 Sr. AMPU |  | Y
SNCF R | 15809477261 | Lyon-Avignon | < > | Peyraud - Bat Voyageurs | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,9 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:49 | 13:30 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401010 Decalage main courante MC17-0050 Décalage main courante MC17-0204 Main courante MC18-305 pour FBPN,APCE,FBCE,BTLB le 18/11/16. 2021_SE_100 + 2021_SE_101 + 2021_SE_102 + 2021_SE_103 : décalage de quelques minutes pour avoir BTLB04 en SF |  | Y
SNCF R | 15809477261 | Lyon-Avignon | < > | Peyraud - Bat Voyageurs | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,9 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2024-12-22 | 11:49 | 13:30 | 6 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401010 Decalage main courante MC17-0050 Décalage main courante MC17-0204 Main courante MC18-305 pour FBPN,APCE,FBCE,BTLB le 18/11/16. 2021_SE_100 + 2021_SE_101 + 2021_SE_102 + 2021_SE_103 : décalage de quelques minutes pour avoir BTLB04 en SF |  | Y
SNCF R | 23669662661 | Lyon-Avignon | < > | Peyraud - Bat Voyageurs | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,9 | 2026 | 2026 | 51 | 46 | 2025-12-15 | 2026-11-13 | 11:49 | 13:30 | 333 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401010 Decalage main courante MC17-0050 Décalage main courante MC17-0204 Main courante MC18-305 pour FBPN,APCE,FBCE,BTLB le 18/11/16. 2021_SE_100 + 2021_SE_101 + 2021_SE_102 + 2021_SE_103 : décalage de quelques minutes pour avoir BTLB04 en SF |  | Y
SNCF R | 24889664761 | Lyon-Avignon | < > | Peyraud - Bat Voyageurs | La Voulte-sur-Rhône - Triage V 4 Ã 8 | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-14 | 2026-05-17 | 7:35 | 15:35 | 3 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029622 PRA ST PERAY OCP ZEP L V1 (Peyraud la Voulte) ZEP L V2 (La Voulte Peyraud) Sr. Peyraud Ozon V1 & V2 Sr. Ozon Tournon V1 & V2 Sr. Tournon Guilherand V1 & V2 |  | Y
SNCF R | 24879787961 | Lyon-Avignon | < > | Peyraud - Bat Voyageurs | La Voulte-sur-Rhône - Triage V 4 Ã 8 | 2026 | 2026 | 6 | 38 | 2026-02-02 | 2026-09-20 | 8:20 | 16:20 | 230 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée POUR CHA26_0029653 Réfection voûte tunnel ANDANCE ZEP PEYRAUD - LA VOULTE voie 1 - ZEP LA VOULTE - PEYRAUD voie 2 Sr PEYRAUD - OZON Voie 1 - Sr PEYRAUD - OZON Voie 2 |  | Y
SNCF R | 24272735761 | Lyon-Avignon | < > | Peyraud - Bat Voyageurs | La Voulte-sur-Rhône - Triage V 4 Ã 8 | 2026 | 2026 | 13 | 22 | 2026-03-23 | 2026-05-29 | 8:20 | 16:20 | 67 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029594 GPA ANDANCE ZEP Peyraud - Tournon V1 (Peyraud la Voulte) ZEP Tournon Peyraud V2 (La Voulte Peyraud) Secteur Peyraud Ozon V1 Secteur Peyraud Ozon V2 |  | Y
SNCF R | 24889514461 | Lyon-Avignon | < > | Peyraud - Bat Voyageurs | La Voulte-sur-Rhône - Triage V 4 Ã 8 | 2026 | 2026 | 15 | 24 | 2026-04-07 | 2026-06-12 | 8:20 | 16:20 | 66 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029622 PRA ST PERAY ZEP L V1 (Peyraud la Voulte) ZEP L V2 (La Voulte Peyraud) Sr. Peyraud Ozon V1 & V2 Sr. Ozon Tournon V1 & V2 Sr. Tournon Guilherand V1 & V2 |  | Y
SNCF R | 15809475461 | Lyon-Avignon | < > | Peyraud - Bat Voyageurs | La Voulte-sur-Rhône - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 12:47 | 13:00 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_48 : vibration de -3' pour avoir fret CETH06 en SF 11401015 main courante pour décalage CECS le 18/11/16 |  | Y
SNCF R | 15809478061 | Lyon-Avignon | < > | Peyraud - Bat Voyageurs | La Voulte-sur-Rhône - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 43 | 2024-12-16 | 2025-10-26 | 3:35 | 5:55 | 314 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401151 |  | Y
SNCF R | 15809475461 | Lyon-Avignon | < > | Peyraud - Bat Voyageurs | La Voulte-sur-Rhône - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2024-12-22 | 12:47 | 13:00 | 6 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_48 : vibration de -3' pour avoir fret CETH06 en SF 11401015 main courante pour décalage CECS le 18/11/16 |  | Y
SNCF R | 23669661061 | Lyon-Avignon | < > | Peyraud - Bat Voyageurs | La Voulte-sur-Rhône - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 5 | 2025-12-15 | 2026-01-26 | 3:35 | 5:55 | 42 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401151 |  | Y
SNCF R | 23669660261 | Lyon-Avignon | < > | Peyraud - Bat Voyageurs | La Voulte-sur-Rhône - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 46 | 2025-12-15 | 2026-11-13 | 12:47 | 13:00 | 333 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_48 : vibration de -3' pour avoir fret CETH06 en SF 11401015 main courante pour décalage CECS le 18/11/16 |  | Y
SNCF R | 15809476261 | Lyon-Avignon | < > | Peyraud - Bif Rac Nord | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,9 | 2025 | 2025 | 2 | 49 | 2025-01-06 | 2025-12-05 | 8:36 | 14:36 | 333 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15809478861 | Lyon-Avignon | < > | Peyraud - Bif Rac Nord | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,9 | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 2025-12-08 | 22:20 | 2:00 | 357 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401150 |  | Y
SNCF R | 23669663461 | Lyon-Avignon | < > | Peyraud - Bif Rac Nord | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,9 | 2026 | 2026 | 6 | 50 | 2026-02-02 | 2026-12-11 | 8:36 | 14:36 | 312 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23669661861 | Lyon-Avignon | < > | Peyraud - Bif Rac Nord | La Voulte-sur-Rhône - Aig Km 634,9 | 2026 | 2026 | 50 | 4 | 2025-12-14 | 2026-01-26 | 22:20 | 2:00 | 43 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401150 |  | Y
SNCF R | 16277150361 | Lyon-Avignon | < > | Pont-St-Esprit | Villeneuve-lés-Avignon - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 24 | 2025-01-06 | 2025-06-13 | 9:40 | 15:40 | 158 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15809383361 | Lyon-Avignon | < > | Pont-St-Esprit | Villeneuve-lés-Avignon - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:00 | 11:22 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401013 Surveillance Infrapole LR Pont St Esprit - Villeneuve Main courante MC18-310 pour CECS05 le 18/11/2016 |  | Y
SNCF R | 15809384961 | Lyon-Avignon | < > | Pont-St-Esprit | Villeneuve-lés-Avignon - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 13:16 | 14:46 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Surveillance Infrapole LR Pont St Esprit - Villeneuve Main courante MC18-307 pour FBPN,APCE,FBCE et BTLB le 18/11/16. 2021_SE_100 + 2021_SE_101 + 2021_SE_102 + 2021_SE_103 : décalage de quelques minutes pour avoir BTLB04 en SF |  | Y
SNCF R | 27365610577 | Lyon-Avignon | < > | Pont-St-Esprit | Villeneuve-lés-Avignon - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 13:16 | 14:35 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Surveillance Infrapole LR Pont St Esprit - Villeneuve Main courante MC18-307 pour FBPN,APCE,FBCE et BTLB le 18/11/16. 2021_SE_100 + 2021_SE_101 + 2021_SE_102 + 2021_SE_103 : décalage de quelques minutes pour avoir BTLB04 en SF |  | Y
SNCF R | 16695484461 | Lyon-Avignon | < > | Sarras | Mauves (Ardèche) | 2025 | 2025 | 8 | 12 | 2025-02-17 | 2025-03-21 | 8:05 | 16:05 | 32 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé Pour CHA25_0028915 RAV RVB Tain Tournon Toutes ZEP de Tournon ZEP 3 + 4 + 5 + 6 + 15 Sous secteurs VION-TOURNON VOIE 1 et VION-TOURNON VOIE 2 Renfort EIC Ouverture de Tournon nécessaire |  | Y
SNCF R | 24884879361 | Lyon-Avignon | < > | Ste-Colombe-les-Vienne-St-Roma | Condrieu | 2026 | 2026 | 6 | 17 | 2026-02-02 | 2026-04-24 | 8:10 | 16:20 | 81 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée Pour CHA26_0029525 RVB GIC PEY Souterrain Saint Pierre de Boeuf DFV type L GIC - CND V1 - toutes ZEP de Condrieu - DFV type L CND-PEY V1 - DFV type L PEY - CND V2 DFV type G de CND DFV type L CND-GIC V2 Sr. AMPUIS - LIMONY V1 Sr. AMPU |  | Y
SNCF R | 15809412161 | Lyon-Avignon | < > | Ste-Colombe-les-Vienne-St-Roma | Condrieu - Voie A | 2025 | 2025 | 20 | 21 | 2025-05-12 | 2025-05-23 | 8:35 | 15:35 | 11 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour Maintenance avec Engins (Elagage ...) ZEP L Givors Canal - Condrieu voie 1 - ZEP L Condrieu - Givors Canal voie 2 - Secteur Givors - Ampuis voie 1 - Secteur Givors - Ampuis voie 2 2025 : OGE OA Confortement Mur 531+184 |  | Y
SNCF R | 15787187161 | Lyon-Avignon | < > | St-Gervasy-Bezouce - Rac St-Gervasy | Nîmes - Poste 1 | 2025 | 2025 | 6 | 48 | 2025-03-03 | 2025-04-18 | 9:24 | 14:40 | 46 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_SIZ-NI_002 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 2021_SE_44 : décalage de +50mn pour Corridor PNMD05, le 14/11/2019 |  | Y
SNCF R | 15787187161 | Lyon-Avignon | < > | St-Gervasy-Bezouce - Rac St-Gervasy | Nîmes - Poste 1 | 2025 | 2025 | 6 | 48 | 2025-02-03 | 2025-11-28 | 9:24 | 14:40 | 298 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_SIZ-NI_002 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 2021_SE_44 : décalage de +50mn pour Corridor PNMD05, le 14/11/2019 |  | Y
SNCF R | 15787184761 | Lyon-Avignon | < > | St-Gervasy-Bezouce - Rac St-Gervasy | Nîmes - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 9:55 | 10:50 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_SIZ-NI_004 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y
SNCF R | 15787187161 | Lyon-Avignon | < > | St-Gervasy-Bezouce - Rac St-Gervasy | Nîmes - Poste 1 | 2025 | 2025 | 6 | 48 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 9:24 | 14:40 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_SIZ-NI_002 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 2021_SE_44 : décalage de +50mn pour Corridor PNMD05, le 14/11/2019 |  | Y
SNCF R | 15787187161 | Lyon-Avignon | < > | St-Gervasy-Bezouce - Rac St-Gervasy | Nîmes - Poste 1 | 2025 | 2025 | 6 | 48 | 2025-02-03 | 2025-04-18 | 9:24 | 14:40 | 74 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_SIZ-NI_002 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 2021_SE_44 : décalage de +50mn pour Corridor PNMD05, le 14/11/2019 |  | Y
SNCF R | 23667936861 | Lyon-Avignon | < > | St-Gervasy-Bezouce - Rac St-Gervasy | Nîmes - Poste 1 | 2026 | 2026 | 6 | 11 | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 9:24 | 14:40 | 11 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_SIZ-NI_002 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 2021_SE_44 : décalage de +50mn pour Corridor PNMD05, le 14/11/2019 |  | Y
SNCF R | 23667936861 | Lyon-Avignon | < > | St-Gervasy-Bezouce - Rac St-Gervasy | Nîmes - Poste 1 | 2026 | 2026 | 6 | 11 | 2026-02-02 | 2026-03-13 | 9:24 | 14:40 | 39 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_SIZ-NI_002 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 2021_SE_44 : décalage de +50mn pour Corridor PNMD05, le 14/11/2019 |  | Y
SNCF R | 23667936061 | Lyon-Avignon | < > | St-Gervasy-Bezouce - Rac St-Gervasy | Nîmes - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 4 | 2025-12-15 | 2026-01-23 | 9:55 | 10:50 | 39 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_SIZ-NI_004 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y
SNCF R | 24646564261 | Lyon-Avignon | < > | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | Nîmes | 2026 | 2026 | 23 | 31 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 23:30 | 5:30 | 61 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24646530661 | Lyon-Avignon | < > | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | Nîmes | 2026 | 2026 | 8 | 33 | 2026-05-11 | 2026-08-15 | 23:30 | 5:00 | 96 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24646530661 | Lyon-Avignon | < > | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | Nîmes | 2026 | 2026 | 8 | 33 | 2026-02-16 | 2026-02-21 | 23:30 | 5:00 | 5 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15787186361 | Lyon-Avignon | < > | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | Nîmes - Poste 1 | 2025 | 2025 | 6 | 48 | 2025-02-03 | 2025-11-28 | 10:10 | 15:30 | 298 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_SIZ-NI_001 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y
SNCF R | 15787185561 | Lyon-Avignon | < > | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | Nîmes - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 14:25 | 15:30 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_SIZ-NI_003 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y
SNCF R | 15787186361 | Lyon-Avignon | < > | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | Nîmes - Poste 1 | 2025 | 2025 | 6 | 48 | 2025-03-03 | 2025-04-18 | 10:10 | 15:30 | 46 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_SIZ-NI_001 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y
SNCF R | 15787186361 | Lyon-Avignon | < > | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | Nîmes - Poste 1 | 2025 | 2025 | 6 | 48 | 2025-02-03 | 2025-04-18 | 10:10 | 15:30 | 74 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_SIZ-NI_001 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y
SNCF R | 15787186361 | Lyon-Avignon | < > | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | Nîmes - Poste 1 | 2025 | 2025 | 6 | 48 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 10:10 | 15:30 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_SIZ-NI_001 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y
SNCF R | 23667937661 | Lyon-Avignon | < > | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | Nîmes - Poste 1 | 2026 | 2026 | 6 | 11 | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 10:10 | 15:30 | 11 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_SIZ-NI_001 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y
SNCF R | 23667935261 | Lyon-Avignon | < > | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | Nîmes - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 4 | 2025-12-15 | 2026-01-23 | 14:25 | 15:30 | 39 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_SIZ-NI_003 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y
SNCF R | 23667937661 | Lyon-Avignon | < > | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | Nîmes - Poste 1 | 2026 | 2026 | 6 | 11 | 2026-02-02 | 2026-03-13 | 10:10 | 15:30 | 39 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_SIZ-NI_001 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y
SNCF R | 29839070777 | Lyon-Avignon | < > | Tunnel du Cret-d'Eau - Tête Longeray | Le Pouzin | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2024-12-16 | 2024-12-18 | 8:30 | 15:05 | 2 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15787196961 | Lyon-Avignon | < > | Villeneuve-les-Avignon - Rac Nord | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | 2025 | 2025 | 6 | 48 | 2025-02-03 | 2025-11-28 | 10:00 | 14:45 | 298 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_VAV-SIZ_010 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 2021_SE_45 : décalage de +50mn pour Corridor PNMD05, le 14/11/2019 |  | Y
SNCF R | 15787195361 | Lyon-Avignon | < > | Villeneuve-les-Avignon - Rac Nord | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 10:22 | 10:55 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_VAV-SIZ_012 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y
SNCF R | 15787196961 | Lyon-Avignon | < > | Villeneuve-les-Avignon - Rac Nord | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | 2025 | 2025 | 6 | 48 | 2025-02-17 | 2025-03-14 | 10:00 | 14:45 | 25 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_VAV-SIZ_010 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 2021_SE_45 : décalage de +50mn pour Corridor PNMD05, le 14/11/2019 |  | Y
SNCF R | 15787196961 | Lyon-Avignon | < > | Villeneuve-les-Avignon - Rac Nord | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | 2025 | 2025 | 6 | 48 | 2025-03-03 | 2025-04-18 | 10:00 | 14:45 | 46 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_VAV-SIZ_010 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 2021_SE_45 : décalage de +50mn pour Corridor PNMD05, le 14/11/2019 |  | Y
SNCF R | 15787196961 | Lyon-Avignon | < > | Villeneuve-les-Avignon - Rac Nord | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | 2025 | 2025 | 6 | 48 | 2025-02-03 | 2025-04-18 | 10:00 | 14:45 | 74 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_VAV-SIZ_010 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 2021_SE_45 : décalage de +50mn pour Corridor PNMD05, le 14/11/2019 |  | Y
SNCF R | 15787196961 | Lyon-Avignon | < > | Villeneuve-les-Avignon - Rac Nord | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | 2025 | 2025 | 6 | 48 | 2025-03-03 | 2025-04-18 | 10:00 | 14:45 | 46 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_VAV-SIZ_010 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 2021_SE_45 : décalage de +50mn pour Corridor PNMD05, le 14/11/2019 |  | Y
SNCF R | 15787196961 | Lyon-Avignon | < > | Villeneuve-les-Avignon - Rac Nord | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | 2025 | 2025 | 6 | 48 | 2025-02-03 | 2025-03-07 | 10:00 | 14:45 | 32 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_VAV-SIZ_010 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 2021_SE_45 : décalage de +50mn pour Corridor PNMD05, le 14/11/2019 |  | Y
SNCF R | 15787196961 | Lyon-Avignon | < > | Villeneuve-les-Avignon - Rac Nord | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | 2025 | 2025 | 6 | 48 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 10:00 | 14:45 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_VAV-SIZ_010 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 2021_SE_45 : décalage de +50mn pour Corridor PNMD05, le 14/11/2019 |  | Y
SNCF R | 15787196961 | Lyon-Avignon | < > | Villeneuve-les-Avignon - Rac Nord | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | 2025 | 2025 | 6 | 48 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 10:00 | 14:45 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_VAV-SIZ_010 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 2021_SE_45 : décalage de +50mn pour Corridor PNMD05, le 14/11/2019 |  | Y
SNCF R | 23668052261 | Lyon-Avignon | < > | Villeneuve-les-Avignon - Rac Nord | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | 2026 | 2026 | 6 | 11 | 2026-02-09 | 2026-02-27 | 10:00 | 14:45 | 18 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_VAV-SIZ_010 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 2021_SE_45 : décalage de +50mn pour Corridor PNMD05, le 14/11/2019 |  | Y
SNCF R | 23668053861 | Lyon-Avignon | < > | Villeneuve-les-Avignon - Rac Nord | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | 2026 | 2026 | 51 | 4 | 2025-12-15 | 2026-01-23 | 10:22 | 10:55 | 39 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_VAV-SIZ_012 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y
SNCF R | 23668052261 | Lyon-Avignon | < > | Villeneuve-les-Avignon - Rac Nord | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | 2026 | 2026 | 6 | 11 | 2026-02-02 | 2026-03-13 | 10:00 | 14:45 | 39 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_VAV-SIZ_010 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 2021_SE_45 : décalage de +50mn pour Corridor PNMD05, le 14/11/2019 |  | Y
SNCF R | 15787196161 | Lyon-Avignon | < > | Villeneuve-les-Avignon - Rac Sud | St-Gervasy-Bezouce - Rac St-Gervasy | 2025 | 2025 | 6 | 48 | 2025-03-03 | 2025-04-18 | 9:53 | 15:25 | 46 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_VAV-SIZ_009 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y
SNCF R | 15787196161 | Lyon-Avignon | < > | Villeneuve-les-Avignon - Rac Sud | St-Gervasy-Bezouce - Rac St-Gervasy | 2025 | 2025 | 6 | 48 | 2025-02-03 | 2025-11-28 | 9:53 | 15:25 | 298 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_VAV-SIZ_009 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y
SNCF R | 15787196161 | Lyon-Avignon | < > | Villeneuve-les-Avignon - Rac Sud | St-Gervasy-Bezouce - Rac St-Gervasy | 2025 | 2025 | 6 | 48 | 2025-03-03 | 2025-04-18 | 9:53 | 15:25 | 46 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_VAV-SIZ_009 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y
SNCF R | 15787196161 | Lyon-Avignon | < > | Villeneuve-les-Avignon - Rac Sud | St-Gervasy-Bezouce - Rac St-Gervasy | 2025 | 2025 | 6 | 48 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 9:53 | 15:25 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_VAV-SIZ_009 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y
SNCF R | 15787196161 | Lyon-Avignon | < > | Villeneuve-les-Avignon - Rac Sud | St-Gervasy-Bezouce - Rac St-Gervasy | 2025 | 2025 | 6 | 48 | 2025-02-17 | 2025-03-14 | 9:53 | 15:25 | 25 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_VAV-SIZ_009 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y
SNCF R | 15787194561 | Lyon-Avignon | < > | Villeneuve-les-Avignon - Rac Sud | St-Gervasy-Bezouce - Rac St-Gervasy | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:42 | 12:58 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_VAV-SIZ_011 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 2021_SE_100 + 2021_SE_101 + 2021_SE_102 + 2021_SE_103 : décalage de -02h dans un créneau offrant 01h d'amplitude pour la surveillance et permettre le tra |  | Y
SNCF R | 15787196161 | Lyon-Avignon | < > | Villeneuve-les-Avignon - Rac Sud | St-Gervasy-Bezouce - Rac St-Gervasy | 2025 | 2025 | 6 | 48 | 2025-02-03 | 2025-03-07 | 9:53 | 15:25 | 32 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_VAV-SIZ_009 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y
SNCF R | 15787196161 | Lyon-Avignon | < > | Villeneuve-les-Avignon - Rac Sud | St-Gervasy-Bezouce - Rac St-Gervasy | 2025 | 2025 | 6 | 48 | 2025-02-03 | 2025-04-18 | 9:53 | 15:25 | 74 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_VAV-SIZ_009 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y
SNCF R | 15787196161 | Lyon-Avignon | < > | Villeneuve-les-Avignon - Rac Sud | St-Gervasy-Bezouce - Rac St-Gervasy | 2025 | 2025 | 6 | 48 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 9:53 | 15:25 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_VAV-SIZ_009 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y
SNCF R | 23668051461 | Lyon-Avignon | < > | Villeneuve-les-Avignon - Rac Sud | St-Gervasy-Bezouce - Rac St-Gervasy | 2026 | 2026 | 6 | 11 | 2026-02-09 | 2026-02-27 | 9:53 | 15:25 | 18 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_VAV-SIZ_009 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y
SNCF R | 23668053061 | Lyon-Avignon | < > | Villeneuve-les-Avignon - Rac Sud | St-Gervasy-Bezouce - Rac St-Gervasy | 2026 | 2026 | 51 | 4 | 2025-12-15 | 2026-01-23 | 11:52 | 13:08 | 39 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_VAV-SIZ_011 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 2021_SE_100 + 2021_SE_101 + 2021_SE_102 + 2021_SE_103 : décalage de -02h dans un créneau offrant 01h d'amplitude pour la surveillance et permettre le tra |  | Y
SNCF R | 23668051461 | Lyon-Avignon | < > | Villeneuve-les-Avignon - Rac Sud | St-Gervasy-Bezouce - Rac St-Gervasy | 2026 | 2026 | 6 | 11 | 2026-02-02 | 2026-03-13 | 9:53 | 15:25 | 39 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_VAV-SIZ_009 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y
SNCF R | 15787106161 | Avignon-Narbonne | < > | Beaucaire | Jonquières - Rac Jonquières | 2025 | 2025 | 2 | 49 | 2025-01-06 | 2025-12-07 | 1:33 | 4:43 | 335 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_TCN-MAN_004 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y
SNCF R | 15787107761 | Avignon-Narbonne | < > | Beaucaire | Jonquières - Rac Jonquières | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 10:49 | 11:56 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_42 : vibration de -7' pour avoir TER 86985 en SF recréation de 0F_TCN-MAN_002 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y
SNCF R | 23668069061 | Avignon-Narbonne | < > | Beaucaire | Jonquières - Rac Jonquières | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:49 | 11:56 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_42 : vibration de -7' pour avoir TER 86985 en SF recréation de 0F_TCN-MAN_002 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y
SNCF R | 23668067461 | Avignon-Narbonne | < > | Beaucaire | Jonquières - Rac Jonquières | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-07 | 1:33 | 4:43 | 357 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_TCN-MAN_004 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y
SNCF R | 16304965761 | Avignon-Narbonne | < > | Frontignan - Bat Voyageurs | Sète | 2025 | 2025 | 37 | 45 | 2025-09-09 | 2025-09-13 | 0:18 | 4:18 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SIM 04H00 SETE |  | Y
SNCF R | 16304965761 | Avignon-Narbonne | < > | Frontignan - Bat Voyageurs | Sète | 2025 | 2025 | 37 | 45 | 2025-10-28 | 2025-11-08 | 0:18 | 4:18 | 11 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SIM 04H00 SETE |  | Y
SNCF R | 16304965761 | Avignon-Narbonne | < > | Frontignan - Bat Voyageurs | Sète | 2025 | 2025 | 37 | 45 | 2025-11-06 | 2025-11-08 | 0:18 | 4:18 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SIM 04H00 SETE |  | Y
SNCF R | 23671117461 | Avignon-Narbonne | < > | Frontignan - Bat Voyageurs | Sète | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-03 | 2026-03-27 | 0:18 | 4:18 | 52 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SIM 04H00 SETE |  | Y
SNCF R | 23671117461 | Avignon-Narbonne | < > | Frontignan - Bat Voyageurs | Sète | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 2026-12-12 | 0:18 | 4:18 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SIM 04H00 SETE |  | Y
SNCF R | 25335325861 | Avignon-Narbonne | < > | Frontignan - Bat Voyageurs | Sète | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | 23:45 | 4:45 | 5 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23671117461 | Avignon-Narbonne | < > | Frontignan - Bat Voyageurs | Sète | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 0:18 | 4:18 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SIM 04H00 SETE |  | Y
SNCF R | 23671117461 | Avignon-Narbonne | < > | Frontignan - Bat Voyageurs | Sète | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-03 | 2026-04-11 | 0:18 | 4:18 | 39 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SIM 04H00 SETE |  | Y
SNCF R | 24925027261 | Avignon-Narbonne | < > | Frontignan - Bat Voyageurs | Sète - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 24 | 38 | 2026-06-08 | 2026-09-19 | 23:30 | 5:00 | 103 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Zep G 925+929+931 S.él 81 SR Mireval - Sète V1, SR Sète Méditerranée, SSR Garage Impair. Zep G 928 S.él 84+84 SR Mireval - Sète V2, SR Sète Méditerranée, SR Marchandises, SR Garage Pair. |  | Y
SNCF R | 16275392761 | Avignon-Narbonne | < > | Frontignan - Bat Voyageurs | Sète - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 19 | 32 | 2025-05-05 | 2025-08-08 | 22:20 | 5:45 | 95 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DEF modifiée suite accord ligne projet de réduire le début de 5 minutes suite demande FRET SNCF (75690/1) |  | Y
SNCF R | 16275330961 | Avignon-Narbonne | < > | Frontignan - Bat Voyageurs | Sète - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 11 | 36 | 2025-03-10 | 2025-09-06 | 23:35 | 5:05 | 180 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16275422961 | Avignon-Narbonne | < > | Frontignan - Bat Voyageurs | Sète - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 19 | 32 | 2025-05-07 | 2025-08-09 | 23:15 | 6:45 | 94 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 25242094761 | Avignon-Narbonne | < > | Frontignan - Bat Voyageurs | Sète - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 44 | 50 | 2026-10-26 | 2026-12-12 | 23:30 | 5:00 | 47 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16630258361 | Avignon-Narbonne | < > | Gallargues | Lunel - Triage | 2025 | 2025 | 43 | 46 | 2025-10-20 | 2025-11-15 | 23:00 | 4:00 | 26 | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16518471761 | Avignon-Narbonne | < > | Gallargues | Lunel-Viel | 2025 | 2025 | 44 | 50 | 2025-10-31 | 2025-12-13 | 23:20 | 5:40 | 43 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16541518561 | Avignon-Narbonne | < > | Gallargues | Lunel-Viel | 2025 | 2025 | 21 | 43 | 2025-09-29 | 2025-10-25 | 23:35 | 5:05 | 26 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16541381261 | Avignon-Narbonne | < > | Gallargues | Lunel-Viel | 2025 | 2025 | 44 | 50 | 2025-10-27 | 2025-12-13 | 22:40 | 5:40 | 47 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Adaptation suite RP 0 du 27/04/23 |  | Y
SNCF R | 16541563961 | Avignon-Narbonne | < > | Gallargues | Lunel-Viel | 2025 | 2025 | 40 | 43 | 2025-09-29 | 2025-10-25 | 23:35 | 5:05 | 26 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16541421461 | Avignon-Narbonne | < > | Gallargues | Lunel-Viel | 2025 | 2025 | 44 | 50 | 2025-10-27 | 2025-12-13 | 22:40 | 5:40 | 47 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16518421961 | Avignon-Narbonne | < > | Gallargues | Lunel-Viel | 2025 | 2025 | 44 | 50 | 2025-10-27 | 2025-12-12 | 23:20 | 5:10 | 46 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16518421961 | Avignon-Narbonne | < > | Gallargues | Lunel-Viel | 2025 | 2025 | 44 | 50 | 2025-10-27 | 2025-12-12 | 23:20 | 5:10 | 46 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16248109561 | Avignon-Narbonne | < > | Gallargues | Lunel-Viel | 2025 | 2025 | 51 | 39 | 2025-07-29 | 2025-08-02 | 0:57 | 4:57 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création suite redécoupage TCAP à partir du SA2025 pour libérer en journée les accès Lunel pour les flux TER Lunel-Sète CAP Générique à activer en même temps que xF_NI-LUN_001 et xF_LUN-MPL_001 pour créer un bloc de 4h de sim. 5 nuits/7 de Nîmes à Montpe |  | Y
SNCF R | 16518471761 | Avignon-Narbonne | < > | Gallargues | Lunel-Viel | 2025 | 2025 | 44 | 50 | 2025-10-31 | 2025-12-13 | 23:20 | 5:40 | 43 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16541518561 | Avignon-Narbonne | < > | Gallargues | Lunel-Viel | 2025 | 2025 | 21 | 43 | 2025-05-19 | 2025-05-24 | 23:35 | 5:05 | 5 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16541518561 | Avignon-Narbonne | < > | Gallargues | Lunel-Viel | 2025 | 2025 | 21 | 43 | 2025-10-06 | 2025-10-25 | 23:35 | 5:05 | 19 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16541563961 | Avignon-Narbonne | < > | Gallargues | Lunel-Viel | 2025 | 2025 | 40 | 43 | 2025-10-06 | 2025-10-25 | 23:35 | 5:05 | 19 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 20206016561 | Avignon-Narbonne | < > | Gallargues | Lunel-Viel | 2025 | 2025 | 44 | 50 | 2025-10-30 | 2025-12-12 | 22:40 | 5:35 | 43 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Adaptation suite RP 0 du 27/04/23 pour TGV 5156 |  | Y
SNCF R | 16248109561 | Avignon-Narbonne | < > | Gallargues | Lunel-Viel | 2025 | 2025 | 51 | 39 | 2024-12-17 | 2025-09-27 | 0:57 | 4:57 | 284 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création suite redécoupage TCAP à partir du SA2025 pour libérer en journée les accès Lunel pour les flux TER Lunel-Sète CAP Générique à activer en même temps que xF_NI-LUN_001 et xF_LUN-MPL_001 pour créer un bloc de 4h de sim. 5 nuits/7 de Nîmes à Montpe |  | Y
SNCF R | 16248109561 | Avignon-Narbonne | < > | Gallargues | Lunel-Viel | 2025 | 2025 | 51 | 39 | 2025-01-28 | 2025-02-01 | 0:57 | 4:57 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création suite redécoupage TCAP à partir du SA2025 pour libérer en journée les accès Lunel pour les flux TER Lunel-Sète CAP Générique à activer en même temps que xF_NI-LUN_001 et xF_LUN-MPL_001 pour créer un bloc de 4h de sim. 5 nuits/7 de Nîmes à Montpe |  | Y
SNCF R | 16296454561 | Avignon-Narbonne | < > | Gallargues | Lunel-Viel | 2025 | 2025 | 10 | 39 | 2025-09-01 | 2025-09-27 | 23:35 | 5:05 | 26 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16296454561 | Avignon-Narbonne | < > | Gallargues | Lunel-Viel | 2025 | 2025 | 10 | 39 | 2025-03-03 | 2025-07-05 | 23:35 | 5:05 | 124 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16632460661 | Avignon-Narbonne | < > | Gallargues | Lunel-Viel | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-08 | 2025-11-10 | 12:00 | 12:00 | 2 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 25335805861 | Avignon-Narbonne | < > | Gallargues | Lunel-Viel | 2026 | 2026 | 45 | 45 | 2026-11-02 | 2026-11-07 | 23:30 | 5:00 | 5 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15787054361 | Avignon-Narbonne | < > | Jonquières - Rac Jonquières | Nîmes - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 10:56 | 12:02 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_43 :vibration de -3' pour avoir TER 86985 en SF le 15/19/17 MC19-0007 pour passage entre 4761 et 86985 MC19-0073 pour calage entre 4761 et 86985 (50minutes) Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y
SNCF R | 15787051761 | Avignon-Narbonne | < > | Jonquières - Rac Jonquières | Nîmes - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 10:03 | 10:48 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MC19-0074 calage entre 9708 et 4654 Main courante 2020 Maj-565-871 |  | Y
SNCF R | 15787052561 | Avignon-Narbonne | < > | Jonquières - Rac Jonquières | Nîmes - Poste 1 | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 2025-12-13 | 0:15 | 5:25 | 341 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15787053561 | Avignon-Narbonne | < > | Jonquières - Rac Jonquières | Nîmes - Poste 1 | 2025 | 2025 | 2 | 49 | 2025-01-06 | 2025-12-07 | 0:35 | 3:31 | 335 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y
SNCF R | 15787055161 | Avignon-Narbonne | < > | Jonquières - Rac Jonquières | Nîmes - Poste 1 | 2025 | 2025 | 2 | 49 | 2025-01-06 | 2025-12-07 | 1:33 | 4:43 | 335 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y
SNCF R | 15787052561 | Avignon-Narbonne | < > | Jonquières - Rac Jonquières | Nîmes - Poste 1 | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 0:15 | 5:25 | 3 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15787052561 | Avignon-Narbonne | < > | Jonquières - Rac Jonquières | Nîmes - Poste 1 | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-04-08 | 2025-05-10 | 0:15 | 5:25 | 32 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23668050061 | Avignon-Narbonne | < > | Jonquières - Rac Jonquières | Nîmes - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 2026-12-12 | 0:15 | 5:25 | 361 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23668047661 | Avignon-Narbonne | < > | Jonquières - Rac Jonquières | Nîmes - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-07 | 0:35 | 3:31 | 357 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y
SNCF R | 23668046861 | Avignon-Narbonne | < > | Jonquières - Rac Jonquières | Nîmes - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-07 | 1:33 | 4:43 | 357 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y
SNCF R | 23668048461 | Avignon-Narbonne | < > | Jonquières - Rac Jonquières | Nîmes - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:56 | 12:02 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_43 :vibration de -3' pour avoir TER 86985 en SF le 15/19/17 MC19-0007 pour passage entre 4761 et 86985 MC19-0073 pour calage entre 4761 et 86985 (50minutes) Modification le 07/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y
SNCF R | 23668049261 | Avignon-Narbonne | < > | Jonquières - Rac Jonquières | Nîmes - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:03 | 10:48 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MC19-0074 calage entre 9708 et 4654 Main courante 2020 Maj-565-871 |  | Y
SNCF R | 23668050061 | Avignon-Narbonne | < > | Jonquières - Rac Jonquières | Nîmes - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-17 | 2026-02-21 | 0:15 | 5:25 | 4 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23668050061 | Avignon-Narbonne | < > | Jonquières - Rac Jonquières | Nîmes - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-13 | 2026-02-21 | 0:15 | 5:25 | 39 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 25126685761 | Avignon-Narbonne | < > | Les Mazes-le-Crès | Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,9 | 2026 | 2026 | 21 | 31 | 2026-05-18 | 2026-08-01 | 23:45 | 4:45 | 75 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16862991561 | Avignon-Narbonne | < > | Les Mazes-le-Crès | Montpellier-St-Roch - Prés d'Arènes | 2025 | 2025 | 13 | 45 | 2025-10-27 | 2025-11-08 | 23:45 | 4:30 | 12 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16862991561 | Avignon-Narbonne | < > | Les Mazes-le-Crès | Montpellier-St-Roch - Prés d'Arènes | 2025 | 2025 | 13 | 45 | 2025-03-24 | 2025-04-05 | 23:45 | 4:30 | 12 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16862991561 | Avignon-Narbonne | < > | Les Mazes-le-Crès | Montpellier-St-Roch - Prés d'Arènes | 2025 | 2025 | 13 | 45 | 2025-06-16 | 2025-06-28 | 23:45 | 4:30 | 12 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24945453961 | Avignon-Narbonne | < > | Les Mazes-le-Crès | Montpellier-St-Roch - Prés d'Arènes | 2026 | 2026 | 9 | 10 | 2026-02-23 | 2026-03-06 | 23:50 | 4:20 | 11 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 25127143861 | Avignon-Narbonne | < > | Les Mazes-le-Crès | Montpellier-St-Roch - Prés d'Arènes | 2026 | 2026 | 30 | 30 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 23:50 | 4:35 | 4 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16145354561 | Avignon-Narbonne | < > | Lunel - Voie 1Bis | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-07 | 2025-12-13 | 0:57 | 4:57 | 340 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début : C134 à revers / V2 Pk début : C132 >A activer en même temps que xC_LUN_001 + xF_NI-LUN_001 (maintien d'un bloc 4h de sim. 5 nuits/7 de Nîmes à Montpellier) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées |  | Y
SNCF R | 16147659161 | Avignon-Narbonne | < > | Lunel - Voie 1Bis | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 2025-12-13 | 23:35 | 5:05 | 341 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_LUN-MPL_001) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début : C134 à revers / V2 Pk début : C132 >A activer en même temps que xF |  | Y
SNCF R | 16145354561 | Avignon-Narbonne | < > | Lunel - Voie 1Bis | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-03-11 | 2025-04-04 | 0:57 | 4:57 | 24 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début : C134 à revers / V2 Pk début : C132 >A activer en même temps que xC_LUN_001 + xF_NI-LUN_001 (maintien d'un bloc 4h de sim. 5 nuits/7 de Nîmes à Montpellier) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées |  | Y
SNCF R | 16147659161 | Avignon-Narbonne | < > | Lunel - Voie 1Bis | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-02-24 | 2025-03-22 | 23:35 | 5:05 | 26 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_LUN-MPL_001) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début : C134 à revers / V2 Pk début : C132 >A activer en même temps que xF |  | Y
SNCF R | 16147659161 | Avignon-Narbonne | < > | Lunel - Voie 1Bis | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-07-28 | 2025-08-02 | 23:35 | 5:05 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_LUN-MPL_001) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début : C134 à revers / V2 Pk début : C132 >A activer en même temps que xF |  | Y
SNCF R | 16145354561 | Avignon-Narbonne | < > | Lunel - Voie 1Bis | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-07-29 | 2025-08-02 | 0:57 | 4:57 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début : C134 à revers / V2 Pk début : C132 >A activer en même temps que xC_LUN_001 + xF_NI-LUN_001 (maintien d'un bloc 4h de sim. 5 nuits/7 de Nîmes à Montpellier) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées |  | Y
SNCF R | 16145354561 | Avignon-Narbonne | < > | Lunel - Voie 1Bis | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-03-11 | 2025-03-22 | 0:57 | 4:57 | 11 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début : C134 à revers / V2 Pk début : C132 >A activer en même temps que xC_LUN_001 + xF_NI-LUN_001 (maintien d'un bloc 4h de sim. 5 nuits/7 de Nîmes à Montpellier) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées |  | Y
SNCF R | 16147659161 | Avignon-Narbonne | < > | Lunel - Voie 1Bis | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-03-10 | 2025-04-04 | 23:35 | 5:05 | 25 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_LUN-MPL_001) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début : C134 à revers / V2 Pk début : C132 >A activer en même temps que xF |  | Y
SNCF R | 16150043161 | Avignon-Narbonne | < > | Lunel - Voie 1Bis | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:16 | 12:38 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début : C134 à revers 2024_SE_70 : vibration pour avoir TER 876349 en SF |  | Y
SNCF R | 16150252061 | Avignon-Narbonne | < > | Lunel - Voie 1Bis | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 9:34 | 10:10 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début : C132 |  | Y
SNCF R | 16145354561 | Avignon-Narbonne | < > | Lunel - Voie 1Bis | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-04-08 | 2025-07-05 | 0:57 | 4:57 | 88 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début : C134 à revers / V2 Pk début : C132 >A activer en même temps que xC_LUN_001 + xF_NI-LUN_001 (maintien d'un bloc 4h de sim. 5 nuits/7 de Nîmes à Montpellier) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées |  | Y
SNCF R | 16147659161 | Avignon-Narbonne | < > | Lunel - Voie 1Bis | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-27 | 2025-02-01 | 23:35 | 5:05 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_LUN-MPL_001) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début : C134 à revers / V2 Pk début : C132 >A activer en même temps que xF |  | Y
SNCF R | 16147659161 | Avignon-Narbonne | < > | Lunel - Voie 1Bis | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-04-07 | 2025-07-05 | 23:35 | 5:05 | 89 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_LUN-MPL_001) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début : C134 à revers / V2 Pk début : C132 >A activer en même temps que xF |  | Y
SNCF R | 16145354561 | Avignon-Narbonne | < > | Lunel - Voie 1Bis | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-28 | 2025-02-01 | 0:57 | 4:57 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début : C134 à revers / V2 Pk début : C132 >A activer en même temps que xC_LUN_001 + xF_NI-LUN_001 (maintien d'un bloc 4h de sim. 5 nuits/7 de Nîmes à Montpellier) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées |  | Y
SNCF R | 23671162261 | Avignon-Narbonne | < > | Lunel - Voie 1Bis | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-10 | 2026-09-05 | 0:57 | 4:57 | 207 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA) >semaines CNM 11,12,13,14,40,41,42,43 désactivées (à reparamétrer à chaque SA) Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk |  | Y
SNCF R | 23671162261 | Avignon-Narbonne | < > | Lunel - Voie 1Bis | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-06 | 2026-12-12 | 0:57 | 4:57 | 340 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA) >semaines CNM 11,12,13,14,40,41,42,43 désactivées (à reparamétrer à chaque SA) Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk |  | Y
SNCF R | 23671159661 | Avignon-Narbonne | < > | Lunel - Voie 1Bis | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-16 | 2026-02-28 | 23:35 | 5:05 | 12 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_LUN-MPL_001) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à repa |  | Y
SNCF R | 23671162261 | Avignon-Narbonne | < > | Lunel - Voie 1Bis | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 2026-12-12 | 0:57 | 4:57 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA) >semaines CNM 11,12,13,14,40,41,42,43 désactivées (à reparamétrer à chaque SA) Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk |  | Y
SNCF R | 23671159661 | Avignon-Narbonne | < > | Lunel - Voie 1Bis | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-12 | 23:35 | 5:05 | 362 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_LUN-MPL_001) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à repa |  | Y
SNCF R | 23671159661 | Avignon-Narbonne | < > | Lunel - Voie 1Bis | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 23:35 | 5:05 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_LUN-MPL_001) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à repa |  | Y
SNCF R | 23671160661 | Avignon-Narbonne | < > | Lunel - Voie 1Bis | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 9:34 | 10:10 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk début : C132 |  | Y
SNCF R | 23671159661 | Avignon-Narbonne | < > | Lunel - Voie 1Bis | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-05 | 2026-12-12 | 23:35 | 5:05 | 341 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_LUN-MPL_001) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à repa |  | Y
SNCF R | 23671159661 | Avignon-Narbonne | < > | Lunel - Voie 1Bis | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-09 | 2026-09-05 | 23:35 | 5:05 | 208 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_LUN-MPL_001) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à repa |  | Y
SNCF R | 23671161461 | Avignon-Narbonne | < > | Lunel - Voie 1Bis | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:16 | 12:38 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk début : C134 à revers 2024_SE_70 : vibration pour avoir TER 876349 en SF |  | Y
SNCF R | 23671162261 | Avignon-Narbonne | < > | Lunel - Voie 1Bis | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-17 | 2026-02-28 | 0:57 | 4:57 | 11 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA) >semaines CNM 11,12,13,14,40,41,42,43 désactivées (à reparamétrer à chaque SA) Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk |  | Y
SNCF R | 23671162261 | Avignon-Narbonne | < > | Lunel - Voie 1Bis | Montpellier-St-Roch - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 0:57 | 4:57 | 3 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA) >semaines CNM 11,12,13,14,40,41,42,43 désactivées (à reparamétrer à chaque SA) Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk |  | Y
SNCF R | 15805940161 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,9 | Lattes - Rac Lattes | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-03-04 | 2025-03-08 | 0:35 | 4:35 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2019 => Augmentation amplitude à 4h validée en N3 du 25/11/2016. |  | Y
SNCF R | 15805941161 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,9 | Lattes - Rac Lattes | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:52 | 12:52 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 05/02/2019 : voie 2 était en trop dans Localisation Réseau, elle a été supprimée |  | Y
SNCF R | 16274422061 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,9 | Lattes - Rac Lattes | 2025 | 2025 | 11 | 36 | 2025-03-10 | 2025-09-06 | 23:35 | 5:05 | 180 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16274563361 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,9 | Lattes - Rac Lattes | 2025 | 2025 | 19 | 32 | 2025-05-07 | 2025-08-09 | 23:15 | 6:45 | 94 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16274542861 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,9 | Lattes - Rac Lattes | 2025 | 2025 | 19 | 32 | 2025-05-05 | 2025-08-08 | 22:15 | 5:45 | 95 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15805940161 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,9 | Lattes - Rac Lattes | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-07 | 2025-12-13 | 0:35 | 4:35 | 340 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2019 => Augmentation amplitude à 4h validée en N3 du 25/11/2016. |  | Y
SNCF R | 15805939361 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,9 | Lattes - Rac Lattes | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 10:02 | 10:49 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MC19-0015 calage entre 9708 et 4654 MC19-0140 Mise en qualité par rapport aux sillons encadrants (TGV 9708/IC 4654) Modification le 05/02/2019 : voie 1 était en trop dans Localisation Réseau, elle a été supprimée Modif main courante 2020 Maj-562-871 |  | Y
SNCF R | 15805941961 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,9 | Lattes - Rac Lattes | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-02-24 | 2025-03-08 | 23:35 | 5:05 | 12 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_MPL-LTX_014) 4h en sim (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins |  | Y
SNCF R | 15805940161 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,9 | Lattes - Rac Lattes | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-06-17 | 2025-06-28 | 0:35 | 4:35 | 11 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2019 => Augmentation amplitude à 4h validée en N3 du 25/11/2016. |  | Y
SNCF R | 15805941961 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,9 | Lattes - Rac Lattes | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-06-16 | 2025-06-28 | 23:35 | 5:05 | 12 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_MPL-LTX_014) 4h en sim (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins |  | Y
SNCF R | 15805941961 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,9 | Lattes - Rac Lattes | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 2025-12-13 | 23:35 | 5:05 | 341 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_MPL-LTX_014) 4h en sim (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins |  | Y
SNCF R | 23671157261 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,9 | Lattes - Rac Lattes | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 23:35 | 5:05 | 18 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_MPL-LTX_014) 4h en sim (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamé |  | Y
SNCF R | 23671156461 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,9 | Lattes - Rac Lattes | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:52 | 12:52 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Modification le 05/02/2019 : voie 2 était en trop dans Localisation Réseau, elle a été supprimée |  | Y
SNCF R | 23671155661 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,9 | Lattes - Rac Lattes | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:02 | 10:49 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MC19-0015 calage entre 9708 et 4654 MC19-0140 Mise en qualité par rapport aux sillons encadrants (TGV 9708/IC 4654) Modification le 05/02/2019 : voie 1 était en trop dans Localisation Réseau, elle a été supprimée Modif main courante 2020 Maj-562-871 |  | Y
SNCF R | 23671158261 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,9 | Lattes - Rac Lattes | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-17 | 2026-02-28 | 0:35 | 4:35 | 11 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2019 => Augmentation amplitude à 4h validée en N3 du 25/11/2016. |  | Y
SNCF R | 23671158261 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,9 | Lattes - Rac Lattes | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-03 | 2026-03-20 | 0:35 | 4:35 | 17 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2019 => Augmentation amplitude à 4h validée en N3 du 25/11/2016. |  | Y
SNCF R | 23671158261 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,9 | Lattes - Rac Lattes | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 2026-12-12 | 0:35 | 4:35 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2019 => Augmentation amplitude à 4h validée en N3 du 25/11/2016. |  | Y
SNCF R | 23671157261 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,9 | Lattes - Rac Lattes | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 23:35 | 5:05 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_MPL-LTX_014) 4h en sim (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamé |  | Y
SNCF R | 23671158261 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,9 | Lattes - Rac Lattes | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-09-08 | 2026-09-12 | 0:35 | 4:35 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2019 => Augmentation amplitude à 4h validée en N3 du 25/11/2016. |  | Y
SNCF R | 23671157261 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,9 | Lattes - Rac Lattes | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-12 | 23:35 | 5:05 | 362 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_MPL-LTX_014) 4h en sim (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamé |  | Y
SNCF R | 23671157261 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Aig Km 77,9 | Lattes - Rac Lattes | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-16 | 2026-02-28 | 23:35 | 5:05 | 12 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim. partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_MPL-LTX_014) 4h en sim (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamé |  | Y
SNCF R | 24245612761 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Arènes | Lattes - Rac Lattes | 2026 | 2026 | 3 | 26 | 2026-01-12 | 2026-06-27 | 23:30 | 5:00 | 166 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Contournement Ouest de Montpellier_Élargissement du PRo Pk 80+820 Zep L Montpellier Lattes V1 + Sèl 1675 SR Castelnau Mireval V1 Zep L Lattes Montpellier V2 + Sèl 1684 SR Castelnau Mireval V2 |  | Y
SNCF R | 16275272061 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 98,0 | 2025 | 2025 | 19 | 32 | 2025-05-05 | 2025-08-08 | 22:20 | 5:45 | 95 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DEF modifiée suite accord ligne projet de réduire le début de 5 minutes suite demande FRET SNCF (75690/1) |  | Y
SNCF R | 16274703161 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 98,0 | 2025 | 2025 | 11 | 36 | 2025-03-10 | 2025-09-06 | 23:35 | 5:05 | 180 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15805944361 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 98,0 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-13 | 23:35 | 5:05 | 362 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim, partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_LTX-STE_002 / FENxx_Lattes-Sete_002) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Fin : C721 / V2 Pk Fin : C723 Attention pour SA2 |  | Y
SNCF R | 15805944361 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 98,0 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-10-27 | 2025-11-08 | 23:35 | 5:05 | 12 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim, partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_LTX-STE_002 / FENxx_Lattes-Sete_002) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Fin : C721 / V2 Pk Fin : C723 Attention pour SA2 |  | Y
SNCF R | 15805944361 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 98,0 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-24 | 2025-11-08 | 23:35 | 5:05 | 257 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim, partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_LTX-STE_002 / FENxx_Lattes-Sete_002) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Fin : C721 / V2 Pk Fin : C723 Attention pour SA2 |  | Y
SNCF R | 15805947161 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 98,0 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:55 | 13:01 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Fin : C721 |  | Y
SNCF R | 15805947961 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 98,0 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-25 | 2025-11-08 | 0:20 | 4:20 | 256 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Fin : C721 / V2 Pk Fin : C723 Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA) |  | Y
SNCF R | 16275311161 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 98,0 | 2025 | 2025 | 19 | 32 | 2025-05-07 | 2025-08-09 | 23:15 | 6:45 | 94 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15805947961 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 98,0 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-10-28 | 2025-11-08 | 0:20 | 4:20 | 11 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Fin : C721 / V2 Pk Fin : C723 Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA) |  | Y
SNCF R | 15805947961 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 98,0 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 2025-12-13 | 0:20 | 4:20 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Fin : C721 / V2 Pk Fin : C723 Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA) |  | Y
SNCF R | 15805947961 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 98,0 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-09-09 | 2025-09-20 | 0:20 | 4:20 | 11 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Fin : C721 / V2 Pk Fin : C723 Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA) |  | Y
SNCF R | 15805944361 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 98,0 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-09-08 | 2025-09-20 | 23:35 | 5:05 | 12 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim, partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_LTX-STE_002 / FENxx_Lattes-Sete_002) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Fin : C721 / V2 Pk Fin : C723 Attention pour SA2 |  | Y
SNCF R | 15805945361 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 98,0 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 10:00 | 10:38 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk Fin : C723 2024_SE_09 : vibration de +3' pour avoir TER 876408 en SO et IC 46554 en SF |  | Y
SNCF R | 23671136461 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 98,0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 2026-12-12 | 0:20 | 4:20 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Fin : C721 / V2 Pk Fin : C723 Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA) |  | Y
SNCF R | 23671136461 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 98,0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-09-08 | 2026-09-12 | 0:20 | 4:20 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Fin : C721 / V2 Pk Fin : C723 Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA) |  | Y
SNCF R | 23671136461 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 98,0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-03 | 2026-04-11 | 0:20 | 4:20 | 39 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Fin : C721 / V2 Pk Fin : C723 Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA) |  | Y
SNCF R | 23671136461 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 98,0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-03 | 2026-03-20 | 0:20 | 4:20 | 45 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Fin : C721 / V2 Pk Fin : C723 Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA) |  | Y
SNCF R | 23671135661 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 98,0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:00 | 10:38 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk Fin : C723 2024_SE_09 : vibration de +3' pour avoir TER 876408 en SO et IC 46554 en SF |  | Y
SNCF R | 23671134661 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 98,0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-02 | 2026-03-20 | 23:35 | 5:05 | 46 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim, partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_LTX-STE_002 / FENxx_Lattes-Sete_002) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Fin : C721 / V2 Pk Fin : C723 Attention pour SA2 |  | Y
SNCF R | 23671136461 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 98,0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 0:20 | 4:20 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Fin : C721 / V2 Pk Fin : C723 Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA) |  | Y
SNCF R | 23671134661 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 98,0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-19 | 2026-10-24 | 23:35 | 5:05 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim, partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_LTX-STE_002 / FENxx_Lattes-Sete_002) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Fin : C721 / V2 Pk Fin : C723 Attention pour SA2 |  | Y
SNCF R | 23671133861 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 98,0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:55 | 13:01 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Fin : C721 |  | Y
SNCF R | 23671134661 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 98,0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-12 | 23:35 | 5:05 | 362 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim, partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_LTX-STE_002 / FENxx_Lattes-Sete_002) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Fin : C721 / V2 Pk Fin : C723 Attention pour SA2 |  | Y
SNCF R | 23671134661 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 98,0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-03-02 | 2026-04-11 | 23:35 | 5:05 | 40 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim, partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_LTX-STE_002 / FENxx_Lattes-Sete_002) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Fin : C721 / V2 Pk Fin : C723 Attention pour SA2 |  | Y
SNCF R | 23671134661 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 98,0 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 23:35 | 5:05 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim, partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_LTX-STE_002 / FENxx_Lattes-Sete_002) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Fin : C721 / V2 Pk Fin : C723 Attention pour SA2 |  | Y
SNCF R | 25242066461 | Avignon-Narbonne | < > | Montpellier-St-Roch - Sortie IPCS | Sète - Bif Km 98,0 | 2026 | 2026 | 44 | 50 | 2026-10-26 | 2026-12-12 | 23:35 | 5:00 | 47 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Moification accordée en RP0. |  | Y
SNCF R | 17011116061 | Avignon-Narbonne | < > | Nîmes - Aig Km 25,9 | Nîmes - IPCS Narbonne | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-08 | 2025-11-10 | 12:00 | 12:00 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP 48h S45/S46 |  | Y
SNCF R | 16148488361 | Avignon-Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Lunel - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:10 | 12:25 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C101) |  | Y
SNCF R | 16296520561 | Avignon-Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Lunel - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 20 | 30 | 2025-05-12 | 2025-07-26 | 23:35 | 5:05 | 75 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16141286461 | Avignon-Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Lunel - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-28 | 2025-08-30 | 0:57 | 4:57 | 214 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C101) / V2 Pk fin : C103 à revers >A activer en même temps que xC_LUN_001 + xF_LUN-MPL_001 (maintien d'un bloc 4h de sim. 5 nuits/7 de Nîmes à Montpellier) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (le |  | Y
SNCF R | 16147253261 | Avignon-Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Lunel - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 2025-12-13 | 23:35 | 5:05 | 341 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_MPL-LUN_001) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C101) / V2 Pk fin : C103 à revers >A activer en même temps que xF_LUN- |  | Y
SNCF R | 16147253261 | Avignon-Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Lunel - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | 23:35 | 5:05 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_MPL-LUN_001) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C101) / V2 Pk fin : C103 à revers >A activer en même temps que xF_LUN- |  | Y
SNCF R | 16147253261 | Avignon-Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Lunel - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-02-24 | 2025-03-22 | 23:35 | 5:05 | 26 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_MPL-LUN_001) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C101) / V2 Pk fin : C103 à revers >A activer en même temps que xF_LUN- |  | Y
SNCF R | 16141286461 | Avignon-Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Lunel - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-07 | 2025-12-13 | 0:57 | 4:57 | 340 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C101) / V2 Pk fin : C103 à revers >A activer en même temps que xC_LUN_001 + xF_LUN-MPL_001 (maintien d'un bloc 4h de sim. 5 nuits/7 de Nîmes à Montpellier) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (le |  | Y
SNCF R | 16141286461 | Avignon-Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Lunel - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 0:57 | 4:57 | 3 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C101) / V2 Pk fin : C103 à revers >A activer en même temps que xC_LUN_001 + xF_LUN-MPL_001 (maintien d'un bloc 4h de sim. 5 nuits/7 de Nîmes à Montpellier) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (le |  | Y
SNCF R | 16148532461 | Avignon-Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Lunel - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 9:50 | 10:25 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin : C103 à revers |  | Y
SNCF R | 16147253261 | Avignon-Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Lunel - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-27 | 2025-08-30 | 23:35 | 5:05 | 215 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_MPL-LUN_001) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C101) / V2 Pk fin : C103 à revers >A activer en même temps que xF_LUN- |  | Y
SNCF R | 16147253261 | Avignon-Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Lunel - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-05-19 | 2025-05-24 | 23:35 | 5:05 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_MPL-LUN_001) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C101) / V2 Pk fin : C103 à revers >A activer en même temps que xF_LUN- |  | Y
SNCF R | 16141286461 | Avignon-Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Lunel - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-07-29 | 2025-08-02 | 0:57 | 4:57 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C101) / V2 Pk fin : C103 à revers >A activer en même temps que xC_LUN_001 + xF_LUN-MPL_001 (maintien d'un bloc 4h de sim. 5 nuits/7 de Nîmes à Montpellier) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (le |  | Y
SNCF R | 16296520561 | Avignon-Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Lunel - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 20 | 30 | 2025-05-12 | 2025-07-26 | 23:35 | 5:05 | 75 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16141286461 | Avignon-Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Lunel - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 0:57 | 4:57 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C101) / V2 Pk fin : C103 à revers >A activer en même temps que xC_LUN_001 + xF_LUN-MPL_001 (maintien d'un bloc 4h de sim. 5 nuits/7 de Nîmes à Montpellier) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (le |  | Y
SNCF R | 16147253261 | Avignon-Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Lunel - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-05-19 | 2025-05-24 | 23:35 | 5:05 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_MPL-LUN_001) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C101) / V2 Pk fin : C103 à revers >A activer en même temps que xF_LUN- |  | Y
SNCF R | 16141286461 | Avignon-Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Lunel - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-03-11 | 2025-03-22 | 0:57 | 4:57 | 11 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C101) / V2 Pk fin : C103 à revers >A activer en même temps que xC_LUN_001 + xF_LUN-MPL_001 (maintien d'un bloc 4h de sim. 5 nuits/7 de Nîmes à Montpellier) Attention pour SA2025 >semaines S52+S1 désactivées (le |  | Y
SNCF R | 16147253261 | Avignon-Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Lunel - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-07-28 | 2025-08-02 | 23:35 | 5:05 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_MPL-LUN_001) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C101) / V2 Pk fin : C103 à revers >A activer en même temps que xF_LUN- |  | Y
SNCF R | 16147253261 | Avignon-Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Lunel - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-03-31 | 2025-04-04 | 23:35 | 5:05 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_MPL-LUN_001) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C101) / V2 Pk fin : C103 à revers >A activer en même temps que xF_LUN- |  | Y
SNCF R | 23671139261 | Avignon-Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Lunel - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-04-07 | 2026-06-26 | 23:35 | 5:05 | 80 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_MPL-LUN_001) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à repa |  | Y
SNCF R | 23671138261 | Avignon-Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Lunel - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-27 | 2026-02-07 | 0:57 | 4:57 | 11 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA) >semaines CNM 11,12,13,14,40,41,42,43 désactivées (à reparamétrer à chaque SA) Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk |  | Y
SNCF R | 23671140261 | Avignon-Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Lunel - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 9:50 | 10:25 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V2 Pk fin : C103 à revers |  | Y
SNCF R | 23671139261 | Avignon-Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Lunel - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-05 | 2026-12-12 | 23:35 | 5:05 | 341 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_MPL-LUN_001) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à repa |  | Y
SNCF R | 23671141061 | Avignon-Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Lunel - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:10 | 12:25 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk fin (C101) |  | Y
SNCF R | 23671138261 | Avignon-Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Lunel - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 2026-12-12 | 0:57 | 4:57 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA) >semaines CNM 11,12,13,14,40,41,42,43 désactivées (à reparamétrer à chaque SA) Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk |  | Y
SNCF R | 23671139261 | Avignon-Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Lunel - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-26 | 2026-02-07 | 23:35 | 5:05 | 12 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_MPL-LUN_001) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à repa |  | Y
SNCF R | 23671139261 | Avignon-Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Lunel - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-12 | 23:35 | 5:05 | 362 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_MPL-LUN_001) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à repa |  | Y
SNCF R | 23671138261 | Avignon-Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Lunel - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-06 | 2026-12-12 | 0:57 | 4:57 | 340 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA) >semaines CNM 11,12,13,14,40,41,42,43 désactivées (à reparamétrer à chaque SA) Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk |  | Y
SNCF R | 23671139261 | Avignon-Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Lunel - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-26 | 2026-12-12 | 23:35 | 5:05 | 47 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_MPL-LUN_001) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à repa |  | Y
SNCF R | 23671138261 | Avignon-Narbonne | < > | Nîmes - Bat Voyageurs | Lunel - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-27 | 2026-12-12 | 0:57 | 4:57 | 46 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Attention pour SA2026 >semaines S52+S1 désactivées (les semaines de Noël et Jour de l'An et jours VF seront à reparamétrer à chaque SA) >semaines CNM 11,12,13,14,40,41,42,43 désactivées (à reparamétrer à chaque SA) Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk |  | Y
SNCF R | 16986465961 | Avignon-Narbonne | < > | Nîmes - Carré Violet 28 | Nîmes - Poste 4 | 2025 | 2025 | 15 | 16 | 2025-04-11 | 2025-04-19 | 0:00 | 4:00 | 8 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | interdiction de circulation Aiguille 41503 du 11 au 12/04/2025 |  | Y
SNCF R | 16984578961 | Avignon-Narbonne | < > | Nîmes - FSC Réception | Nîmes - Poste 3 | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-21 | 2025-04-26 | 13:00 | 23:59 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interdiction de circulation Aiguille 25 |  | Y
SNCF R | 20000018061 | Avignon-Narbonne | < > | Nîmes - FSC Réception | Nîmes - Poste 4 | 2025 | 2025 | 6 | 9 | 2025-02-03 | 2025-03-01 | 23:30 | 4:30 | 26 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | travaux V1 passage en banalisé sur la V2 |  | Y
SNCF R | 16760824561 | Avignon-Narbonne | < > | Nîmes - IPCS Narbonne | Vergèze-Codognan - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 44 | 48 | 2025-10-27 | 2025-11-29 | 23:05 | 5:05 | 33 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16760875661 | Avignon-Narbonne | < > | Nîmes - IPCS Narbonne | Vergèze-Codognan - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-10 | 2025-11-22 | 22:05 | 5:05 | 12 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 17010736861 | Avignon-Narbonne | < > | Nîmes - IPCS Tarascon | Nîmes - IPCS Narbonne | 2025 | 2025 | 36 | 50 | 2025-09-01 | 2025-12-13 | 21:10 | 5:10 | 103 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 17010819861 | Avignon-Narbonne | < > | Nîmes - IPCS Tarascon | Nîmes - IPCS Narbonne | 2025 | 2025 | 36 | 50 | 2025-09-01 | 2025-12-13 | 23:10 | 5:10 | 103 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 17011021361 | Avignon-Narbonne | < > | Nîmes - IPCS Tarascon | Nîmes - IPCS Narbonne | 2025 | 2025 | 39 | 45 | 2025-09-22 | 2025-11-08 | 23:59 | 12:00 | 47 | continuous | Miscellanous | [10 empty] | fermeture VE |  | Y
SNCF R | 16284617561 | Avignon-Narbonne | < > | Nîmes - Poste 2 | Nîmes - Dépôt | 2025 | 2025 | 25 | 35 | 2025-06-17 | 2025-08-31 | 0:00 | 4:30 | 75 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23102747361 | Avignon-Narbonne | < > | Nîmes - Poste 3 | Nîmes - Poste 4 | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 11:50 | 16:00 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | retrecissement du domaine S9 de l'OCP au VS uniquement |  | Y
SNCF R | 25334898861 | Avignon-Narbonne | < > | Nîmes - Poste A | Nîmes - Bif Observance | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 23:15 | 4:35 | 4 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16984966961 | Avignon-Narbonne | < > | Nîmes - V2B d'Evitement | Nîmes - Poste 3 | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-09 | 2025-04-12 | 0:00 | 4:00 | 3 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Communication 22a/b non autorisée Mercredi 09/04 (00h00) jusqu'au samedi 12/04/2025 (4h00) |  | Y
SNCF R | 25282551061 | Avignon-Narbonne | < > | St-Césaire - Voie 2 Bis | Lunel - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 45 | 45 | 2026-11-02 | 2026-11-07 | 23:30 | 5:00 | 5 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16876933261 | Avignon-Narbonne | < > | St-Césaire - Voie 2 Bis | Nîmes - IPCS Narbonne | 2025 | 2025 | 22 | 23 | 2025-05-27 | 2025-06-07 | 0:00 | 4:30 | 11 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16284601761 | Avignon-Narbonne | < > | St-Césaire - Voie 2 Bis | Nîmes - Aig Km 25,9 | 2025 | 2025 | 25 | 35 | 2025-06-16 | 2025-08-30 | 23:00 | 4:30 | 75 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24899164261 | Avignon-Narbonne | < > | St-Césaire - Voie 2 Bis | Nîmes - Aig Km 25,9 | 2026 | 2026 | 5 | 5 | 2026-01-27 | 2026-01-31 | 0:00 | 4:30 | 4 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16954695361 | Avignon-Narbonne | < > | St-Césaire - Voie 2 Bis | Nîmes - Dépôt | 2025 | 2025 | 3 | 5 | 2025-01-13 | 2025-01-31 | 22:20 | 5:20 | 18 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16954747761 | Avignon-Narbonne | < > | St-Césaire - Voie 2 Bis | Nîmes - Dépôt | 2025 | 2025 | 10 | 18 | 2025-03-03 | 2025-04-30 | 22:05 | 5:30 | 58 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16954749761 | Avignon-Narbonne | < > | St-Césaire - Voie 2 Bis | Nîmes - Dépôt | 2025 | 2025 | 10 | 18 | 2025-03-07 | 2025-05-03 | 22:50 | 6:10 | 57 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16954762961 | Avignon-Narbonne | < > | St-Césaire - Voie 2 Bis | Nîmes - Dépôt | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 2025-04-21 | 9:30 | 11:50 | 2 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 30909804777 | Avignon-Narbonne | < > | St-Césaire - Voie 2 Bis | Nîmes - Dépôt | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-08 | 2025-04-10 | 21:40 | 6:00 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Demande capacité annoncée lors du RP1 du 03/04/2024, semaine 15/2025 nuit de Ma/ME à Je/VE il y à 22h00/05h30 il faut 21h40/06h00 |  | Y
SNCF R | 23104555861 | Avignon-Narbonne | < > | St-Césaire - Voie 2 Bis | Nîmes - Dépôt | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-09 | 2025-06-14 | 23:50 | 4:50 | 5 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 20202818861 | Avignon-Narbonne | < > | St-Césaire - Voie 2 Bis | Nîmes - Dépôt | 2025 | 2025 | 19 | 23 | 2025-05-05 | 2025-06-07 | 22:50 | 5:20 | 33 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16954796061 | Avignon-Narbonne | < > | St-Césaire - Voie 2 Bis | Nîmes - Dépôt | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 0:00 | 6:00 | 1 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16954743761 | Avignon-Narbonne | < > | St-Césaire - Voie 2 Bis | Nîmes - Dépôt | 2025 | 2025 | 3 | 5 | 2025-01-17 | 2025-02-01 | 23:00 | 6:00 | 15 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 30909804877 | Avignon-Narbonne | < > | St-Césaire - Voie 2 Bis | Nîmes - Dépôt | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 21:40 | 5:50 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Demande capacité annoncée lors du RP1 du 03/04/2024, semaine 15/2025 nuit de Ma/ME à Je/VE il y à 22h00/05h30 il faut 21h40/06h00, sauf que là on tient compte du TGV 5156 qui n'avait pas été identifié lors de la RP1, cheffe projet vu le 11/07/24, à la sor |  | Y
SNCF R | 24646613861 | Avignon-Narbonne | < > | St-Césaire - Voie 2 Bis | Nîmes - Poste 2 | 2026 | 2026 | 20 | 33 | 2026-05-11 | 2026-08-15 | 23:30 | 5:00 | 96 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24646827961 | Avignon-Narbonne | < > | St-Césaire - Voie 2 Bis | Nîmes - Poste 2 | 2026 | 2026 | 23 | 31 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 23:30 | 5:30 | 61 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 25282866061 | Avignon-Narbonne | < > | St-Césaire - Voie 2 Bis | Nîmes - Signal 34 | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 2026-02-16 | 2026-02-21 | 23:30 | 5:00 | 5 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15787108561 | Avignon-Narbonne | < > | Tarascon - Bif de Nîmes | Manduel-Redessan - Bif LGV | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-09-02 | 2025-09-06 | 0:10 | 5:30 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_TCN-MAN_001 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y
SNCF R | 15787108561 | Avignon-Narbonne | < > | Tarascon - Bif de Nîmes | Manduel-Redessan - Bif LGV | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 2025-12-13 | 0:10 | 5:30 | 341 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_TCN-MAN_001 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y
SNCF R | 15787105361 | Avignon-Narbonne | < > | Tarascon - Bif de Nîmes | Manduel-Redessan - Bif LGV | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 10:13 | 10:54 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_TCN-MAN_003 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 2021_SE_38 : décalage de -10mn pour TER 876408 (ISO SA2020), le 14/11/2019 |  | Y
SNCF R | 15787106961 | Avignon-Narbonne | < > | Tarascon - Bif de Nîmes | Manduel-Redessan - Bif LGV | 2025 | 2025 | 2 | 49 | 2025-01-06 | 2025-12-07 | 0:35 | 3:31 | 335 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_TCN-MAN_005 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y
SNCF R | 15787108561 | Avignon-Narbonne | < > | Tarascon - Bif de Nîmes | Manduel-Redessan - Bif LGV | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 0:10 | 5:30 | 3 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_TCN-MAN_001 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y
SNCF R | 15787108561 | Avignon-Narbonne | < > | Tarascon - Bif de Nîmes | Manduel-Redessan - Bif LGV | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-02-11 | 2025-05-09 | 0:10 | 5:30 | 87 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_TCN-MAN_001 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y
SNCF R | 23668070661 | Avignon-Narbonne | < > | Tarascon - Bif de Nîmes | Manduel-Redessan - Bif LGV | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-16 | 2026-12-12 | 0:10 | 5:30 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_TCN-MAN_001 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y
SNCF R | 23668069861 | Avignon-Narbonne | < > | Tarascon - Bif de Nîmes | Manduel-Redessan - Bif LGV | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-07 | 0:35 | 3:31 | 357 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_TCN-MAN_005 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y
SNCF R | 23668068261 | Avignon-Narbonne | < > | Tarascon - Bif de Nîmes | Manduel-Redessan - Bif LGV | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:15 | 10:55 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2026_SE_22 : décalage de +2mn pour FRET PNBP07 recréation de 0F_TCN-MAN_003 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 2021_SE_38 : décalage de -10mn pour TER 876408 (ISO SA2020), le 14/11/2019 |  | Y
SNCF R | 23668070661 | Avignon-Narbonne | < > | Tarascon - Bif de Nîmes | Manduel-Redessan - Bif LGV | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-13 | 2026-02-21 | 0:10 | 5:30 | 39 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | recréation de 0F_TCN-MAN_001 suite disparition après le redécoupage des sections CNM pour le SA 2020 |  | Y
SNCF R | 15805955561 | Avignon-Narbonne | < > | Sète - Bif Km 105,4 | Le Castellas - Bif Km 462,4 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-09-29 | 2025-11-29 | 23:35 | 5:05 | 61 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim, partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_NA-STE_002) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Début : C794 à revers / V2 Pk Début : C792 Attention pour SA2025 >semaine |  | Y
SNCF R | 15805955561 | Avignon-Narbonne | < > | Sète - Bif Km 105,4 | Le Castellas - Bif Km 462,4 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-04-14 | 2025-05-01 | 23:35 | 5:05 | 17 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim, partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_NA-STE_002) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Début : C794 à revers / V2 Pk Début : C792 Attention pour SA2025 >semaine |  | Y
SNCF R | 15805955561 | Avignon-Narbonne | < > | Sète - Bif Km 105,4 | Le Castellas - Bif Km 462,4 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-13 | 23:35 | 5:05 | 362 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim, partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_NA-STE_002) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Début : C794 à revers / V2 Pk Début : C792 Attention pour SA2025 >semaine |  | Y
SNCF R | 15805955561 | Avignon-Narbonne | < > | Sète - Bif Km 105,4 | Le Castellas - Bif Km 462,4 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-03-17 | 2025-03-28 | 23:35 | 5:05 | 11 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim, partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_NA-STE_002) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Début : C794 à revers / V2 Pk Début : C792 Attention pour SA2025 >semaine |  | Y
SNCF R | 15805955561 | Avignon-Narbonne | < > | Sète - Bif Km 105,4 | Le Castellas - Bif Km 462,4 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-11-24 | 2025-11-29 | 23:35 | 5:05 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim, partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_NA-STE_002) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Début : C794 à revers / V2 Pk Début : C792 Attention pour SA2025 >semaine |  | Y
SNCF R | 15805955561 | Avignon-Narbonne | < > | Sète - Bif Km 105,4 | Le Castellas - Bif Km 462,4 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-03 | 2025-02-08 | 23:35 | 5:05 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1 ou V2, 1V/2, 5h30 Nuit avec Sim, partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec xF_NA-STE_002) 4h en sim 5N/7 (LU/MA à VE/SA) hors pèlerins Redécoupage à partir du SA2025 : V1 Pk Début : C794 à revers / V2 Pk Début : C792 Attention pour SA2025 >semaine |  | Y
SNCF R | 24232796261 | Avignon-Narbonne | < > | Tarascon - Bat Voyageurs | Tarascon - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 46 | 46 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 1:40 | 13:40 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fontis, Racc Nord V1 TCN, OCP 36h du SA 14/11 01h40 au DI 15/11 13h40 : Etendue S9 : RaccV1 du GF aig 3 Km 761,500 au C55 Km 0,133 Domaine S9 : ZEPG 221 Etendue S11 : V1 du Km 761,852 au Km 0,067 Etendue S11 : Sél 1103 du Sr Fiminelles Tarascon V. |  | Y
SNCF R | 16955354561 | Avignon-Marseille | < > | Arles - V 4 Garage | Miramas - Aig Km 805,1 | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 23:01 | 5:01 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Meuleur/Fraiseur entre MAS=> ARS (dans horaire générique) : Etendue S9 : V2 de la PATC Km 803+790 au C28 ARS Km 777,938 Domaine S9: V2 : DFV L MAS-SMA + ZEPG SMA 2+8+10 + DFV L SMA-ARS |  | Y
SNCF R | 16955316161 | Avignon-Marseille | < > | Arles - V 4 Garage | Miramas - Aig Km 805,1 | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 23:01 | 5:01 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Meuleur/Fraiseur entre ARS=> MAS (dans horaire générique) : Etendue S9 : V1 de la PATC Km 777+678 au C203 Km 804,767 Domaine S9: V1 : ZEPG ARS 11+9+1 + Ttes ZEPG SMA+DFV L SMA MAS |  | Y
SNCF R | 15787144761 | Avignon-Marseille | < > | Arles - V 4 Garage | Miramas - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-13 | 22:07 | 5:01 | 362 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1 : DEF V1+V2 de St Martin de Crau à Mas (exclus) de 06h54, à prendre avec 5C_MAS_004 : Etendue S9 : V1 du C 1 Km 791,183 de SMA au C 603 Km 808,585 de MAS / V2 du GF Aig 301 (V2/V2Bis) Km 805,980 de MAS à la PATC du Km 791,250 de St Martin Domai |  | Y
SNCF R | 16794418561 | Avignon-Marseille | < > | Arles - V 4 Garage | Miramas - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-08 | 0:01 | 5:01 | 357 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1 : DEF V1+V2 de St Martin de Crau à Mas (exclus) de 05h00, à prendre avec 5C_MAS_054 : Etendue S9 : V1 du C 1 Km 791,183 de SMA au C 603 Km 808,585 de MAS / V2 du GF Aig 301 (V2/V2Bis) Km 805,980 de MAS à la PATC du Km 791,250 de St Martin Domai |  | Y
SNCF R | 16188663961 | Avignon-Marseille | < > | Arles - V 4 Garage | Miramas - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-25 | 2025-01-27 | 16:15 | 4:10 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1, OCP S04, 35h55 : DEF V1+V2 de St Martin de Crau à Mas (inclus) : Etendue S9 : V1 du C 1 Km 791,183 de SMA au C 603 Km 808,585 de MAS / V2 du GF Aig 301 (V2/V2Bis) Km 805,980 de MAS à la PATC du Km 791,250 de St Martin Domaine S9 : V1 ZEP G de |  | Y
SNCF R | 23667979861 | Avignon-Marseille | < > | Arles - V 4 Garage | Miramas - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-05 | 2026-12-12 | 22:10 | 5:00 | 341 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1 (+ Tvx réalisés de St Martin à Miramas par CCROP1, abaissement V170 de S35 à S40 -Partie 3) : DEF V1+V2 de St Martin de Crau à Mas (exclus) de 06h50, à prendre avec 6C_MAS_004 : Etendue S9 : V1 du C 1 Km 791,183 de SMA au C 603 Km 808,585 de MAS |  | Y
SNCF R | 23667982461 | Avignon-Marseille | < > | Arles - V 4 Garage | Miramas - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-07 | 2026-04-18 | 0:00 | 5:00 | 11 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1 (Tvx réalisés de St Martin à Miramas par CCROP1, plages réduites pour passage 75691, (cause Triage 6C_AV_078/88+6D_SCP-AV_025) : DEF V1+V2 de St Martin de Crau à Mas (exclus) de 05h00, à prendre avec 6C_MAS_005 : Etendue S9 : V1 du C 1 Km 791,183 |  | Y
SNCF R | 23667979861 | Avignon-Marseille | < > | Arles - V 4 Garage | Miramas - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-08-24 | 2026-10-03 | 22:10 | 5:00 | 40 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1 (+ Tvx réalisés de St Martin à Miramas par CCROP1, abaissement V170 de S35 à S40 -Partie 3) : DEF V1+V2 de St Martin de Crau à Mas (exclus) de 06h50, à prendre avec 6C_MAS_004 : Etendue S9 : V1 du C 1 Km 791,183 de SMA au C 603 Km 808,585 de MAS |  | Y
SNCF R | 23667988261 | Avignon-Marseille | < > | Arles - V 4 Garage | Miramas - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 15:45 | 11:45 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1, OCP S43, 20h : DEF V1+V2 de St Martin de Crau à Mas (inclus) : Etendue S9 : V1 du C 1 Km 791,183 de SMA au C 603 Km 808,585 de MAS / V2 du GF Aig 301 (V2/V2Bis) Km 805,980 de MAS à la PATC du Km 791,250 de St Martin Domaine S9 : V1 ZEP G de St |  | Y
SNCF R | 16642130061 | Avignon-Marseille | < > | Arles - V 6 Garage | Arles - V 4 Garage | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-08 | 2025-11-10 | 16:15 | 4:10 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | APMR Arles, CAP V1Bis+V2Bis (OCP 35h55, à l'ombre de la CCR OP1 (S45/46, du SA 08/11 à 16h15 au LU 10/11 à 04h10)) : Etendue S9: V1Bis du C10 Km 776,048 au C19 Km 776,580 / V2Bis du C4 Km 776,044 au C13 Km 776,492 Domaine S9 : ZEP G V1Bis 229+231 / |  | Y
SNCF R | 15787143961 | Avignon-Marseille | < > | Arles - V 6 Garage | Arles - V 4 Garage | 2025 | 2025 | 18 | 35 | 2025-04-28 | 2025-08-30 | 23:01 | 5:01 | 124 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | APMR Arles, équivalent Générique, CAP 23h01 à 05h01 (06h00) : Etendue S9: V1Bis du C10 Km 776,048 au C19 Km 776,580 / V2Bis du C4 Km 776,044 au C13 Km 776,492 Domaine S9 : ZEP G V1Bis 229+231 / V2Bis 228 Etendue S11 : V1 du Km 768,627 au Km 777,3 |  | Y
SNCF R | 16164738861 | Avignon-Marseille | < > | Arles - V 6 Garage | Arles - V 4 Garage | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 2025-12-13 | 22:07 | 5:01 | 341 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | APMR Arles, CAP 22h07 à 05h01 (06h54) : Etendue S9: V1Bis du C10 Km 776,048 au C19 Km 776,580 / V2Bis du C4 Km 776,044 au C13 Km 776,492 Domaine S9 : ZEP G V1Bis 229+231 / V2Bis 228 Etendue S11 : V1 du Km 768,627 au Km 777,364 / V2 du Km 777,366 |  | Y
SNCF R | 31019447177 | Avignon-Marseille | < > | Avignon - Bif Rac | Avignon - Bif Cavaillon | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-17 | 2025-01-18 | 22:30 | 5:10 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DETC25 - 2355 - Meulage de rails V.2 - CCTT - GRAND DOMAINE, du Km 740,790 ( C102) à Pancarte ATC ( associé à DEF) après rétrécissement (la zone au sud rendue du C176 au C102) . reste : zep G 502+504+508+510+512 + Dfv L AVIGNON ORANGE V.2 |  | Y
SNCF R | 16955235861 | Avignon-Marseille | < > | Avignon - Bif Rac | Avignon - Bif Cavaillon | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 21:55 | 1:55 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Meuleur/Fraiseur : Etendue S9 V1+V2 : V1 /V1 du JI Z4/5 Km 739,850 au JI Z253/251a Km743,895 / V2 du JI Z208a/208b Km 742+700 au C2 km 739,768 Domaine S9 : V2 600, 596, 598, 594, 576, 574, 572, 570, 524, 522, 520, 514, 510+512, 508 / V1 701, 599, |  | Y
SNCF R | 16940205261 | Avignon-Marseille | < > | Avignon - Bif Rac | Avignon-Champfleury - Echange | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 23:30 | 4:30 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025, Meuleur/Fraiseur V2Bis+VC Circ. Etendue S9 : du PK 744+496 / PK 740+760 Domaine S9 : 712, 713, 714, 655, 653, 651, 643, 641, 639, 637, 635, 631, 629, 593, 591, 589, 585, 581, 568, 564, 557, 561, 562 |  | Y
SNCF R | 16177239961 | Avignon-Marseille | < > | Avignon - Bif Rac | Avignon-Champfleury - FSC Réception | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-10 | 2025-03-28 | 23:00 | 4:00 | 18 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Fenêtre capacitaire pour travaux de VTE+RFC de 05h00, GC Nord (à prendre avec 5C_SCP-AV_020) : Etendue S9 : V1 de la PATC Km 733,012 au C1 Km 741,604 / V2 du C35 de Sorgues Km 733,012 au C151 Km 741,604 /en gare VB+VC juqu'au Km 741,604 et VA jusqu'au Km |  | Y
SNCF R | 31019447277 | Avignon-Marseille | < > | Avignon - Bif Rac | Avignon-Champfleury - FSC Réception | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-17 | 2025-01-18 | 22:30 | 2:25 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DETC25 - 2355 - Meulage de rails V.2 - PETIT DOMAINE de la CCTT Du Km 742,286 ( C 176) Km 740,790 ( C102) : zep G 514+520+522+524+570+572+574+576+594+596+598. Train ouvrant : 979388 - Train fermant : 50453 . |  | Y
SNCF R | 16955043761 | Avignon-Marseille | < > | Avignon - Bif Rac | Avignon-Champfleury - Impasse | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 21:55 | 1:55 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Meuleur/Fraiseur : Etendue S9 V1+V2 : V1 /V1 du JI Z4/5 Km 739,850 au JI Z253/251a Km743,895 / V2 du JI Z208a/208b Km 742+700 au C2 km 739,768 Domaine S9 : V2 600, 596, 598, 594, 576, 574, 572, 570, 524, 522, 520, 514, 510+512, 508 / V1 701, 599, |  | Y
SNCF R | 15787189161 | Avignon-Marseille | < > | Avignon-Champfleury - Aig Km 743,9 | Tarascon - Poste Km 759,1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 14:00 | 15:01 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_59 : décalage et réduction pour avoir TER 886569 en SO et TER 17709 en SF 2021_SE_47 : décalage de -10mn avec 879531 en SO et 879535 en SF, aligné V1 d'Avignon à St Louis, le 19/11/2019 Main courante MC20-0317 pour le passage du FBCE22, le 06/11 |  | Y
SNCF R | 15787193361 | Avignon-Marseille | < > | Avignon-Champfleury - Aig Km 743,9 | Tarascon - Poste Km 759,1 | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 23:10 | 5:04 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1, 1V/2, 5h54 Nuit en sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_AF-TCN_002 / FEN21_Avignon-Tarascon_002) 2h en sim 5N/7 Modification le 11/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y
SNCF R | 15787192361 | Avignon-Marseille | < > | Avignon-Champfleury - Aig Km 743,9 | Tarascon - Poste Km 759,1 | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-25 | 2025-03-28 | 0:00 | 2:00 | 3 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24255570261 | Avignon-Marseille | < > | Avignon-Champfleury - Aig Km 743,9 | Tarascon - Poste Km 759,1 | 2026 | 2026 | 35 | 40 | 2026-08-24 | 2026-10-03 | 22:10 | 5:00 | 40 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026, DEF 6h50 V1+V2, abaissement de la Vitesse de V200 à V170 -Partie 3 : Domaine S9 : ZEP L Avignon Tarascon |  | Y
SNCF R | 23668307661 | Avignon-Marseille | < > | Avignon-Champfleury - Aig Km 743,9 | Tarascon - Poste Km 759,1 | 2026 | 2026 | 19 | 49 | 2026-05-04 | 2026-05-30 | 23:10 | 5:04 | 26 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1, 1V/2, 5h54 Nuit en sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_AF-TCN_002 / FEN21_Avignon-Tarascon_002) 2h en sim 5N/7 Modification le 11/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y
SNCF R | 23668309261 | Avignon-Marseille | < > | Avignon-Champfleury - Aig Km 743,9 | Tarascon - Poste Km 759,1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 13:58 | 14:59 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2026_SE_30 : décalage pour avoir TER 886569 en SO et TER 17703 en SF 2024_SE_59 : décalage et réduction pour avoir TER 886569 en SO et TER 17709 en SF 2021_SE_47 : décalage de -10mn avec 879531 en SO et 879535 en SF, aligné V1 d'Avignon à St Louis, le 1 |  | Y
SNCF R | 23668310861 | Avignon-Marseille | < > | Avignon-Champfleury - Aig Km 743,9 | Tarascon - Poste Km 759,1 | 2026 | 2026 | 19 | 49 | 2026-11-17 | 2026-12-06 | 0:00 | 2:00 | 19 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23668310861 | Avignon-Marseille | < > | Avignon-Champfleury - Aig Km 743,9 | Tarascon - Poste Km 759,1 | 2026 | 2026 | 19 | 49 | 2026-05-05 | 2026-05-29 | 0:00 | 2:00 | 24 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23668307661 | Avignon-Marseille | < > | Avignon-Champfleury - Aig Km 743,9 | Tarascon - Poste Km 759,1 | 2026 | 2026 | 19 | 49 | 2026-11-16 | 2026-12-07 | 23:10 | 5:04 | 21 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V1, 1V/2, 5h54 Nuit en sim partielle, LU/MA->VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_AF-TCN_002 / FEN21_Avignon-Tarascon_002) 2h en sim 5N/7 Modification le 11/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y
SNCF R | 15787188361 | Avignon-Marseille | < > | Avignon-Champfleury - Aig Km 744,5 | Tarascon - Poste Km 759,1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 10:23 | 11:15 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_20 : vibration de +5mn pour avoir Fret PNBP07 en SO 2021_SE_125 : gros décalage pour TER 876416 tout en conservant l'alignement avec les surveillances V2 Avignon-Pierrelatte pour minimiser l'impact sur les flux fret (report de la contrainte sur T |  | Y
SNCF R | 15787191561 | Avignon-Marseille | < > | Avignon-Champfleury - Aig Km 744,5 | Tarascon - Poste Km 759,1 | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-26 | 2025-03-28 | 23:15 | 5:14 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Gen, V2, 1V/2, 05:59 en sim partielle, Passe-minuit, LU/MA,MA/ME,ME/JE,JE/VE,VE/SA (sim 2V/2 avec 1F_AF-TCN_002 / FEN21_Avignon-Tarascon_002) 2h en sim 5N/7 Modification le 11/02/2019 : Norme d'exploitation passée de ""Poreuse"" à ""Normale"" |  | Y
SNCF R | 23668310061 | Avignon-Marseille | < > | Avignon-Champfleury - Aig Km 744,5 | Tarascon - Poste Km 759,1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:28 | 11:19 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2026_SE_01 : vibration de +5mn pour avoir Fret PNBP07 en SO 2024_SE_20 : vibration de +5mn pour avoir Fret PNBP07 en SO 2021_SE_125 : gros décalage pour TER 876416 tout en conservant l'alignement avec les surveillances V2 Avignon-Pierrelatte pour minimis |  | Y
SNCF R | 15787091561 | Avignon-Marseille | < > | Beaucaire-Marchandises - ITE Martini | Vitrolles-Aèroport-Marseille-P | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:30 | 362 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1 : CAP V2EVIT Berre + V4G RGC (04h30 du Lu au Sa, même horaire que générique) Domaine S9, V2 EVIT Berre : ZEP G 862 Domaine S9, V4G RGC : ZEP G 28+34 Nota : Les autres voies côté Pair de Berre et de Rognac ne peuvent pas être réservées dans TCAP, e |  | Y
SNCF R | 23668292261 | Avignon-Marseille | < > | Beaucaire-Marchandises - ITE Martini | Vitrolles-Aèroport-Marseille-P | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-05 | 2026-12-12 | 23:25 | 5:50 | 341 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OUEST P. : CAP V2EVIT Berre + V4G RGC (6h25, LU/MA+ME/JE+VE/SA) Domaine S9, V2 EVIT Berre : ZEP G 862 Domaine S9, V4G RGC : ZEP G 28+34 Nota : Les autres voies côté Pair de Berre et de Rognac ne peuvent pas être réservées dans TCAP, elles sont reprise |  | Y
SNCF R | 23668293261 | Avignon-Marseille | < > | Beaucaire-Marchandises - ITE Martini | Vitrolles-Aèroport-Marseille-P | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-06 | 2026-12-11 | 22:35 | 4:50 | 339 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OUEST P. -Etape1- : CAP V2EVIT Berre + V4G RGC (06h15 Ma/Me + Je/Ve) Domaine S9, V2 EVIT Berre : ZEP G 862 Domaine S9, V4G RGC : ZEP G 28+34 Nota : Les autres voies côté Pair de Berre et de Rognac ne peuvent pas être réservées dans TCAP, elles sont re |  | Y
SNCF R | 16875666661 | Avignon-Marseille | < > | Bédarrides | Sorgues-Chateauneuf-du-Pape - Voie 2Bis | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-09-29 | 2025-10-11 | 21:40 | 5:00 | 12 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025, RPU Fam B, Gare SCP, UP AVIGNON S40+41 (à l'ombre RVB 929300), à prendre avec 5C_SCP2_004 + 5D_SCP-AV_017 : Domaine S9 : V1 ZEP ZEP G 201+203+205+207+207+209+211 (étendue V1 du C33 Km 729,420 à la PATC Km 733,012) / V2 Gr 500 (202+204+206+208+210 |  | Y
SNCF R | 16875483061 | Avignon-Marseille | < > | Bédarrides | Sorgues-Chateauneuf-du-Pape - Voie 2Bis | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-01 | 2025-09-13 | 21:00 | 5:00 | 12 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025, RPU BML VC/ADV, avec B2N Gare SCP, UP AVIGNON S36+37 (à l'ombre RVB 929300), à prendre avec 5C_SCP2_003+5D_SCP-AV_016 : Domaine S9 : V1 ZEP ZEP G 201+203+205+207+207+209+211 (étendue V1 du C33 Km 729,420 à la PATC Km 733,012) / V2 Gr 500 (202+20 |  | Y
SNCF R | 20189268461 | Avignon-Marseille | < > | Belleville-sur-Saône - Voie 3 Garage | Villefranche-sur-Saône - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-06 | 2025-10-11 | 22:50 | 5:50 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM RHONE SAONE - B2N ZEP L BVL VIS V1 ZEP L VIS BVL V2 |  | Y
SNCF R | 15787086361 | Avignon-Marseille | < > | Berre | Rognac - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 10:08 | 11:05 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Annulation Décalage MC17-0228 pour 879610 2021_SE_66 : décalage de +40mn pour avoir 879518 en SO et 879522 en SF, aligné V2 de St Louis à Tarascon, le 19/11/2019 |  | Y
SNCF R | 15787087161 | Avignon-Marseille | < > | Berre | Rognac - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 10:46 | 11:49 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_28 : vibration de -10' pour avoir TER 17701 en SO et TER 886565 en SF MC19-0032 le 19/09/17 pour alignement sur 9F_MAS-RGC_002 MC19-0147 le 10/11/17 calage entre 879653 et 879655 Modif main courante 2020 Maj-548-871 |  | Y
SNCF R | 23668285661 | Avignon-Marseille | < > | Berre | Rognac - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:46 | 11:49 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_28 : vibration de -10' pour avoir TER 17701 en SO et TER 886565 en SF MC19-0032 le 19/09/17 pour alignement sur 9F_MAS-RGC_002 MC19-0147 le 10/11/17 calage entre 879653 et 879655 Modif main courante 2020 Maj-548-871 |  | Y
SNCF R | 23668283261 | Avignon-Marseille | < > | Berre | Rognac - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:08 | 11:05 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Annulation Décalage MC17-0228 pour 879610 2021_SE_66 : décalage de +40mn pour avoir 879518 en SO et 879522 en SF, aligné V2 de St Louis à Tarascon, le 19/11/2019 |  | Y
SNCF R | 29993204477 | Avignon-Marseille | < > | Bollène-la-Croisière | Orange - Aig Km 715,2 | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 21:40 | 4:50 | 3 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DETC 25-2051 - Réparation Poteau Caténaire Gare ORANGE - Domaine S11 : consignations ""C"" Sr. Piolenc Crémade V.1 et Piolenc Crémade V.2 |  | Y
SNCF R | 15787878661 | Dijon-Lyon | < > | Chagny - Bat Voyageurs | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 13:13 | 14:26 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401038 |  | Y
SNCF R | 15787880261 | Dijon-Lyon | < > | Chagny - Bat Voyageurs | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-13 | 23:00 | 5:11 | 362 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h52 à 5h12 en sim |  | Y
SNCF R | 15787882661 | Dijon-Lyon | < > | Chagny - Bat Voyageurs | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2025 | 2025 | 51 | 40 | 2024-12-16 | 2025-09-29 | 1:00 | 4:05 | 287 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15787880261 | Dijon-Lyon | < > | Chagny - Bat Voyageurs | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-17 | 2025-03-29 | 23:00 | 5:11 | 40 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h52 à 5h12 en sim |  | Y
SNCF R | 15787880261 | Dijon-Lyon | < > | Chagny - Bat Voyageurs | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-17 | 2025-02-19 | 23:00 | 5:11 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h52 à 5h12 en sim |  | Y
SNCF R | 23668989361 | Dijon-Lyon | < > | Chagny - Bat Voyageurs | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 13:13 | 14:26 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401038 |  | Y
SNCF R | 23668987761 | Dijon-Lyon | < > | Chagny - Bat Voyageurs | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-09 | 2026-03-28 | 23:00 | 5:11 | 47 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h52 à 5h12 en sim |  | Y
SNCF R | 23668987761 | Dijon-Lyon | < > | Chagny - Bat Voyageurs | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-12 | 23:00 | 5:11 | 362 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h52 à 5h12 en sim |  | Y
SNCF R | 23668988561 | Dijon-Lyon | < > | Chagny - Bat Voyageurs | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2026 | 2026 | 2 | 41 | 2026-01-05 | 2026-10-05 | 1:00 | 4:05 | 273 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23668987761 | Dijon-Lyon | < > | Chagny - Bat Voyageurs | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-05 | 2026-12-12 | 23:00 | 5:11 | 68 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h52 à 5h12 en sim |  | Y
SNCF R | 23668987761 | Dijon-Lyon | < > | Chagny - Bat Voyageurs | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-04-27 | 2026-06-10 | 23:00 | 5:11 | 44 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h52 à 5h12 en sim |  | Y
SNCF R | 23668987761 | Dijon-Lyon | < > | Chagny - Bat Voyageurs | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2025-12-20 | 23:00 | 5:11 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h52 à 5h12 en sim |  | Y
SNCF R | 15787881061 | Dijon-Lyon | < > | Chagny - Bif Sud | Chalon-sur-Saône - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-13 | 0:07 | 5:55 | 362 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h52 à 5h12 en sim. TO 50054 / TF 891400. Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y
SNCF R | 15787879461 | Dijon-Lyon | < > | Chagny - Bif Sud | Chalon-sur-Saône - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:46 | 12:34 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401067. TO 1806 / TF 6782 |  | Y
SNCF R | 15787881061 | Dijon-Lyon | < > | Chagny - Bif Sud | Chalon-sur-Saône - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-17 | 2025-03-29 | 0:07 | 5:55 | 40 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h52 à 5h12 en sim. TO 50054 / TF 891400. Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y
SNCF R | 15787881861 | Dijon-Lyon | < > | Chagny - Bif Sud | Chalon-sur-Saône - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 40 | 2024-12-16 | 2025-09-29 | 0:10 | 3:05 | 287 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15787881061 | Dijon-Lyon | < > | Chagny - Bif Sud | Chalon-sur-Saône - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-17 | 2025-02-19 | 0:07 | 5:55 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h52 à 5h12 en sim. TO 50054 / TF 891400. Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y
SNCF R | 23668986961 | Dijon-Lyon | < > | Chagny - Bif Sud | Chalon-sur-Saône - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:46 | 12:35 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401067. TO 1806 / TF 6782 |  | Y
SNCF R | 23668986161 | Dijon-Lyon | < > | Chagny - Bif Sud | Chalon-sur-Saône - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-12 | 0:07 | 5:55 | 362 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h52 à 5h12 en sim. TO 50054 / TF 891400. Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y
SNCF R | 23668986161 | Dijon-Lyon | < > | Chagny - Bif Sud | Chalon-sur-Saône - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-09 | 2026-03-28 | 0:07 | 5:55 | 47 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h52 à 5h12 en sim. TO 50054 / TF 891400. Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y
SNCF R | 23668986161 | Dijon-Lyon | < > | Chagny - Bif Sud | Chalon-sur-Saône - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-05 | 2026-12-12 | 0:07 | 5:55 | 68 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h52 à 5h12 en sim. TO 50054 / TF 891400. Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y
SNCF R | 23668990161 | Dijon-Lyon | < > | Chagny - Bif Sud | Chalon-sur-Saône - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 2 | 41 | 2026-01-05 | 2026-10-05 | 0:10 | 3:05 | 273 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23668986161 | Dijon-Lyon | < > | Chagny - Bif Sud | Chalon-sur-Saône - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-04-27 | 2026-07-11 | 0:07 | 5:55 | 75 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h52 à 5h12 en sim. TO 50054 / TF 891400. Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y
SNCF R | 23668986161 | Dijon-Lyon | < > | Chagny - Bif Sud | Chalon-sur-Saône - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2025-12-20 | 0:07 | 5:55 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h52 à 5h12 en sim. TO 50054 / TF 891400. Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y
SNCF R | 16190046061 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bat Voyageurs | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 7 | 13 | 2025-02-10 | 2025-03-29 | 23:10 | 6:10 | 47 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1501 + 1509 + 1521 + 1563 /SR Fontaines Chalon V1 |  | Y
SNCF R | 15787873861 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bat Voyageurs | Macon-Ville - Faisceau pair | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-13 | 23:05 | 5:57 | 362 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h08 à 5h11 en sim 5N/7 |  | Y
SNCF R | 15787873061 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bat Voyageurs | Macon-Ville - Faisceau pair | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 13:25 | 14:56 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401036 |  | Y
SNCF R | 15787874661 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bat Voyageurs | Macon-Ville - Faisceau pair | 2025 | 2025 | 51 | 40 | 2024-12-16 | 2025-09-29 | 1:07 | 4:40 | 287 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401115 |  | Y
SNCF R | 15787873861 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bat Voyageurs | Macon-Ville - Faisceau pair | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-17 | 2025-03-29 | 23:05 | 5:57 | 40 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h08 à 5h11 en sim 5N/7 |  | Y
SNCF R | 15787873861 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bat Voyageurs | Macon-Ville - Faisceau pair | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-11-24 | 2025-12-13 | 23:05 | 5:57 | 19 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h08 à 5h11 en sim 5N/7 |  | Y
SNCF R | 15787873861 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bat Voyageurs | Macon-Ville - Faisceau pair | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2024-12-21 | 23:05 | 5:57 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h08 à 5h11 en sim 5N/7 |  | Y
SNCF R | 15787873861 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bat Voyageurs | Macon-Ville - Faisceau pair | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-17 | 2025-02-19 | 23:05 | 5:57 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h08 à 5h11 en sim 5N/7 |  | Y
SNCF R | 23668903161 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bat Voyageurs | Macon-Ville - Faisceau pair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 13:25 | 14:56 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401036 |  | Y
SNCF R | 23668904761 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bat Voyageurs | Macon-Ville - Faisceau pair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-12 | 23:05 | 5:57 | 362 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h08 à 5h11 en sim 5N/7 |  | Y
SNCF R | 23668904761 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bat Voyageurs | Macon-Ville - Faisceau pair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-05 | 2026-12-12 | 23:05 | 5:57 | 68 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h08 à 5h11 en sim 5N/7 |  | Y
SNCF R | 23668904761 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bat Voyageurs | Macon-Ville - Faisceau pair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-09 | 2026-03-28 | 23:05 | 5:57 | 47 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h08 à 5h11 en sim 5N/7 |  | Y
SNCF R | 23668904761 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bat Voyageurs | Macon-Ville - Faisceau pair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-12 | 23:05 | 5:57 | 362 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h08 à 5h11 en sim 5N/7 |  | Y
SNCF R | 23668902361 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bat Voyageurs | Macon-Ville - Faisceau pair | 2026 | 2026 | 2 | 41 | 2026-01-05 | 2026-10-05 | 1:07 | 4:40 | 273 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401115 |  | Y
SNCF R | 23668904761 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bat Voyageurs | Macon-Ville - Faisceau pair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-06-01 | 2026-12-12 | 23:05 | 5:57 | 194 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h08 à 5h11 en sim 5N/7 |  | Y
SNCF R | 23668904761 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bat Voyageurs | Macon-Ville - Faisceau pair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 23:05 | 5:57 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h08 à 5h11 en sim 5N/7 |  | Y
SNCF R | 16164656561 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 51 | 2024-12-15 | 2024-12-21 | 0:00 | 6:10 | 6 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Continuité de la fermeture en continue de la 4C_CCS_004, ZEP 1517, Sel 419 Sr Chalon voies de service impaires |  | Y
SNCF R | 16677354861 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 51 | 29 | 2024-12-17 | 2025-07-19 | 3:40 | 6:10 | 214 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1523, Sel 101 du SR Chalon voies de service impaires Desserte Sateba a avncer de -60mn, rendue pour 03hh00 pour le retour de la desserte. |  | Y
SNCF R | 16165055161 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 50 | 51 | 2024-12-15 | 2024-12-21 | 0:00 | 6:10 | 6 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Suite de la fermeture en continue de la 4C_CSS_005 du SA24, ZEP 2524, pour info la Sel 402 du Sr Fontaines Chalon est prise uniquement les nuits. |  | Y
SNCF R | 16362935561 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 2 | 17 | 2025-01-06 | 2025-04-26 | 23:10 | 6:10 | 110 | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16176525761 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 51 | 29 | 2024-12-16 | 2025-07-19 | 22:00 | 6:10 | 215 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V C, ZEP 1525, Sel 411du SR Chalon voies de service impaires |  | Y
SNCF R | 16677139261 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-13 | 23:10 | 6:10 | 362 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Avec 5D_CGY-CSS_003 |  | Y
SNCF R | 16719575961 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 2 | 17 | 2025-01-06 | 2025-04-26 | 22:45 | 3:00 | 110 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1523, Sel 101 du SR Chalon voies de service impaires Desserte Sateba a avncer de -60mn, rendue pour 03hh00 pour le retour de la desserte. |  | Y
SNCF R | 16798827061 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 41 | 50 | 2025-10-06 | 2025-12-13 | 22:10 | 6:10 | 68 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1523, Sel 101 du SR Chalon voies de service impaires Desserte Sateba a avncer de -60mn, rendue pour 03hh00 pour le retour de la desserte, via voie C entre 5C_CSS_019 & 5C_CSS_020. |  | Y
SNCF R | 16798722461 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 41 | 50 | 2025-10-06 | 2025-12-13 | 22:45 | 3:00 | 68 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V C, ZEP 1525, Sel 411du SR Chalon voies de service impaires |  | Y
SNCF R | 16542236161 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-16 | 2025-03-28 | 9:10 | 6:10 | 12 | continuous | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 2526 / sans S11 |  | Y
SNCF R | 16540789861 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 7 | 13 | 2025-02-10 | 2025-03-29 | 23:10 | 6:10 | 47 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 2502 + 2504 + 2526 + 2532 / SR Fontaines Chalon V2 |  | Y
SNCF R | 16798730361 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 41 | 50 | 2025-10-07 | 2025-12-13 | 3:40 | 6:10 | 67 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V C, ZEP 1525, Sel 411du SR Chalon voies de service impaires |  | Y
SNCF R | 16176630861 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 51 | 29 | 2024-12-16 | 2025-07-19 | 22:45 | 3:00 | 215 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1523, Sel 101 du SR Chalon voies de service impaires Desserte Sateba a avncer de -60mn, rendue pour 03hh00 pour le retour de la desserte. |  | Y
SNCF R | 30822519077 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 7 | 13 | 2025-02-10 | 2025-03-29 | 23:45 | 6:10 | 47 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ajout VD en SIM de la VC |  | Y
SNCF R | 16677953361 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 | 2025-03-16 | 23:10 | 9:10 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SR Fontaines Chalon V2 |  | Y
SNCF R | 16719602761 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 2 | 17 | 2025-01-07 | 2025-04-26 | 3:40 | 6:10 | 109 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1523, Sel 101 du SR Chalon voies de service impaires Desserte Sateba a avncer de -60mn, rendue pour 03hh00 pour le retour de la desserte. |  | Y
SNCF R | 30822519177 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 42 | 43 | 2025-10-13 | 2025-10-25 | 23:45 | 6:10 | 12 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16687380261 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 12 | 42 | 2025-03-22 | 2025-10-19 | 14:15 | 13:10 | 211 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sr Fonatines Chalon V2 |  | Y
SNCF R | 16799000661 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 6:50 | 6:30 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sr Fonatines Chalon V2 |  | Y
SNCF R | 24862344461 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 41 | 50 | 2026-10-05 | 2026-12-12 | 22:40 | 5:45 | 68 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1523, Sel 101 du SR Chalon voies de services impaires |  | Y
SNCF R | 25147624961 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 14 | 29 | 2026-03-31 | 2026-07-18 | 22:40 | 5:45 | 109 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1523, Sel 101 du SR Chalon voies de services impaires |  | Y
SNCF R | 25146099261 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 18 | 50 | 2026-06-02 | 2026-12-12 | 3:40 | 5:45 | 193 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1525 Sel 411 du SR Chalon, voies de services impaires |  | Y
SNCF R | 24862344461 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 41 | 50 | 2026-10-05 | 2026-12-12 | 22:40 | 5:45 | 68 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1523, Sel 101 du SR Chalon voies de services impaires |  | Y
SNCF R | 24786139961 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 43 | 44 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 23:15 | 5:45 | 11 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24842794761 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 18 | 50 | 2026-04-27 | 2026-07-18 | 23:15 | 5:45 | 82 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24777363161 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-12 | 23:15 | 3:00 | 362 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1525 Sel 411 du SR Chalon, voies de services impaires |  | Y
SNCF R | 24798131661 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 7 | 13 | 2026-02-09 | 2026-03-28 | 22:40 | 6:10 | 47 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24797417661 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 41 | 50 | 2026-10-06 | 2026-12-12 | 3:40 | 5:35 | 67 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24779715461 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 2 | 13 | 2026-01-05 | 2026-03-28 | 22:40 | 6:10 | 82 | continuous | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1523, Sel 101 du Sr Chalon voies de services impaires |  | Y
SNCF R | 24797977161 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 7 | 13 | 2026-02-09 | 2026-03-28 | 22:40 | 6:10 | 47 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1525, Sel 411 du SR Chalon voies de service impaires |  | Y
SNCF R | 24842794761 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 18 | 50 | 2026-06-01 | 2026-12-12 | 23:15 | 5:45 | 194 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24777702861 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 51 | 6 | 2025-12-16 | 2026-02-07 | 3:40 | 6:10 | 53 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1525 Sel 411 du SR Chalon, voies de services impaires |  | Y
SNCF R | 24841293261 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 43 | 44 | 2026-10-23 | 2026-11-01 | 23:50 | 9:15 | 9 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 25147624961 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 14 | 29 | 2026-06-01 | 2026-07-18 | 22:40 | 5:45 | 47 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1523, Sel 101 du SR Chalon voies de services impaires |  | Y
SNCF R | 24777363161 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-06-01 | 2026-12-12 | 23:15 | 3:00 | 194 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1525 Sel 411 du SR Chalon, voies de services impaires |  | Y
SNCF R | 25146099261 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 18 | 50 | 2026-04-28 | 2026-07-18 | 3:40 | 5:45 | 81 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1525 Sel 411 du SR Chalon, voies de services impaires |  | Y
SNCF R | 24786270761 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 14 | 17 | 2026-04-03 | 2026-04-25 | 23:20 | 5:35 | 22 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1525 Sel 411 du SR Chalon, voies de services impaires |  | Y
SNCF R | 24787548561 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 10 | 12 | 2026-03-07 | 2026-03-22 | 14:50 | 14:40 | 15 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24786176161 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 14 | 17 | 2026-03-30 | 2026-04-23 | 23:20 | 1:30 | 24 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1525 Sel 411 du SR Chalon, voies de services impaires |  | Y
SNCF R | 24786230861 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 14 | 17 | 2026-04-01 | 2026-04-24 | 3:30 | 5:30 | 23 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1525 Sel 411 du SR Chalon, voies de services impaires |  | Y
SNCF R | 24786045661 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 14 | 17 | 2026-03-30 | 2026-04-25 | 22:40 | 5:35 | 26 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1523, Sel 101 du Sr Chalon voies de service impaires |  | Y
SNCF R | 24778753161 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 51 | 51 | 2025-12-15 | 2025-12-20 | 22:40 | 6:10 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1523, Sel 101 du SR Chalon voies de services impaires |  | Y
SNCF R | 24786182961 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 14 | 17 | 2026-03-31 | 2026-04-23 | 1:50 | 5:30 | 23 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1525 Sel 411 du SR Chalon, voies de services impaires |  | Y
SNCF R | 24786226461 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 14 | 17 | 2026-04-01 | 2026-04-24 | 0:40 | 3:20 | 23 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1525 Sel 411 du SR Chalon, voies de services impaires |  | Y
SNCF R | 24838747561 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 14:10 | 13:15 | 1 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24803437161 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 14:50 | 14:40 | 1 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24786920761 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 51 | 51 | 2025-12-15 | 2025-12-20 | 23:15 | 6:10 | 5 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24786219261 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 14 | 17 | 2026-03-31 | 2026-04-24 | 23:40 | 0:25 | 24 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1525 Sel 411 du SR Chalon, voies de services impaires |  | Y
SNCF R | 15787875461 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Macon-Ville - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 39 | 2024-12-15 | 2025-09-29 | 0:03 | 2:30 | 288 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401116 |  | Y
SNCF R | 15787871461 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Macon-Ville - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:37 | 12:03 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401064 |  | Y
SNCF R | 15787872261 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Macon-Ville - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-13 | 23:58 | 5:18 | 362 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 / TF 30006/7. Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y
SNCF R | 15787872261 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Macon-Ville - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-17 | 2025-03-29 | 23:58 | 5:18 | 40 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 / TF 30006/7. Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y
SNCF R | 15787872261 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Macon-Ville - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-11-24 | 2025-12-13 | 23:58 | 5:18 | 19 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 / TF 30006/7. Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y
SNCF R | 15787872261 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Macon-Ville - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-17 | 2025-02-19 | 23:58 | 5:18 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 / TF 30006/7. Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y
SNCF R | 15787872261 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Macon-Ville - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2024-12-21 | 23:58 | 5:18 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 / TF 30006/7. Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y
SNCF R | 23668901561 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Macon-Ville - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-05 | 2026-12-12 | 23:58 | 5:18 | 68 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 / TF 30006/7. Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y
SNCF R | 23668901561 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Macon-Ville - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 23:58 | 5:18 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 / TF 30006/7. Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y
SNCF R | 23668905561 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Macon-Ville - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:37 | 12:06 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401064 |  | Y
SNCF R | 23668901561 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Macon-Ville - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-12 | 23:58 | 5:18 | 362 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 / TF 30006/7. Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y
SNCF R | 23668901561 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Macon-Ville - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-12 | 23:58 | 5:18 | 362 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 / TF 30006/7. Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y
SNCF R | 23668901561 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Macon-Ville - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-06-01 | 2026-12-12 | 23:58 | 5:18 | 194 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 / TF 30006/7. Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y
SNCF R | 23668901561 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Macon-Ville - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-09 | 2026-03-28 | 23:58 | 5:18 | 47 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 / TF 30006/7. Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y
SNCF R | 23668903961 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Macon-Ville - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 1 | 40 | 2026-01-04 | 2026-10-05 | 0:03 | 2:30 | 274 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401116 |  | Y
SNCF R | 16540197761 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 2025-12-13 | 22:00 | 6:10 | 341 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1517 + Sel 419 du SR Chalon voie de service impaires |  | Y
SNCF R | 16688731361 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2025 | 2025 | 26 | 29 | 2025-06-23 | 2025-07-19 | 23:10 | 6:10 | 26 | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Fermeture en continue voie E. |  | Y
SNCF R | 16731977161 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2025 | 2025 | 29 | 40 | 2025-07-19 | 2025-10-04 | 6:10 | 6:10 | 77 | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Fermeture en continue voie E, prolongement de la 5C_CSS_013 pendant la période de priorité travaux Bresse. |  | Y
SNCF R | 16176072161 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2024-12-16 | 2024-12-21 | 23:10 | 6:10 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V E, ZEP 2522 & Sel 410 du SR Chalon voies de service paires V F, ZEP 2520 + 2580 + 2582, Sel 404du SR Chalon voies de service paires |  | Y
SNCF R | 24786094161 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-05 | 2026-12-12 | 22:40 | 5:45 | 341 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 2520, Sel, 404 du Sr CHalon voies de service paires |  | Y
SNCF R | 25145994461 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2026 | 2026 | 14 | 50 | 2026-06-01 | 2026-12-12 | 22:40 | 5:45 | 194 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1517 Sel 419 SR Chalon voies de services impaires |  | Y
SNCF R | 25145994461 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2026 | 2026 | 14 | 50 | 2026-03-30 | 2026-12-12 | 22:40 | 5:45 | 257 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1517 Sel 419 SR Chalon voies de services impaires |  | Y
SNCF R | 24786094161 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-06-01 | 2026-12-12 | 22:40 | 5:45 | 194 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 2520, Sel, 404 du Sr CHalon voies de service paires |  | Y
SNCF R | 24779891061 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2026 | 2026 | 51 | 13 | 2025-12-15 | 2026-03-28 | 22:40 | 6:10 | 103 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 2522 & ZEP 2520, Sel, 404 & 410 du Sr CHalon voies de services paires |  | Y
SNCF R | 24776737761 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2026 | 2026 | 51 | 13 | 2025-12-15 | 2026-03-28 | 22:40 | 6:10 | 103 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1517 Sel 419 SR Chalon voies de services impaires |  | Y
SNCF R | 24786072161 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-05 | 2026-12-12 | 22:40 | 5:45 | 341 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 2522, Sel, 404 du Sr CHalon voies de services paires |  | Y
SNCF R | 24786072161 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-Saône - Bif Nord | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-06-01 | 2026-12-12 | 22:40 | 5:45 | 194 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 2522, Sel, 404 du Sr CHalon voies de services paires |  | Y
SNCF R | 16548230261 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-SaÖne - Poste PAI | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 7 | 50 | 2025-02-10 | 2025-12-13 | 23:10 | 6:10 | 306 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V2BIS: ZEP 2524 / Sel 402 du Sr Fontaines Chalon V2 VE : ZEP 2522 / Sel 410 du Sr Chalon voie de service paires VF : ZEP 2520 / Sel 404 du SR Chalon voie de service paires |  | Y
SNCF R | 16721666761 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-SaÖne - Poste PAI | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 30 | 40 | 2025-07-21 | 2025-10-04 | 23:10 | 6:10 | 75 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V2BIS: ZEP 2524 / Sel 402 du Sr Fontaines Chalon V2 VF : ZEP 2520 / Sel 404 du SR Chalon voie de service paires |  | Y
SNCF R | 16732386861 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-SaÖne - Poste PAI | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 18 | 25 | 2025-04-28 | 2025-06-21 | 23:10 | 6:10 | 54 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V2BIS: ZEP 2524 / Sel 402 du Sr Fontaines Chalon V2 VE : ZEP 2522 / Sel 410 du Sr Chalon voie de service paires VF : ZEP 2520 / Sel 404 du SR Chalon voie de service paires |  | Y
SNCF R | 16687903261 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-SaÖne - Poste PAI | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 26 | 29 | 2025-06-23 | 2025-07-19 | 23:10 | 6:10 | 26 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V2BIS: ZEP 2524 / Sel 402 du Sr Fontaines Chalon V2 VF : ZEP 2520 / Sel 404 du SR Chalon voie de service paires |  | Y
SNCF R | 16687442061 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-SaÖne - Poste PAI | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 12 | 42 | 2025-03-22 | 2025-10-19 | 14:15 | 13:10 | 211 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Les voies sous gare de Chalon, sont toutes prises. |  | Y
SNCF R | 16798962261 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-SaÖne - Poste PAI | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 6:50 | 6:30 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Les voies sous gare de Chalon, sont toutes prises. |  | Y
SNCF R | 16540243861 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-SaÖne - Poste PAI | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 | 2025-03-16 | 23:10 | 9:10 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Au niveau de la gare de Chalon toutes les voies sont prises. |  | Y
SNCF R | 17019476061 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-SaÖne - Poste PAI | Varennes-le-Grand | 2025 | 2025 | 7 | 18 | 2025-02-10 | 2025-04-28 | 0:30 | 4:30 | 77 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM, voies sous gare et triage de Saint-Rémy + voie DBC |  | Y
SNCF R | 18332632161 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-SaÖne - Poste PAI | Varennes-le-Grand | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 23:50 | 5:15 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM, voies sous gare et triage de Saint-Rémy + voie DBC |  | Y
SNCF R | 17603472161 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-SaÖne - Poste PAI | Varennes-le-Grand | 2025 | 2025 | 39 | 49 | 2025-09-27 | 2025-12-07 | 23:30 | 5:30 | 71 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM, voies sous gare et triage de Saint-Rémy + voie DBC |  | Y
SNCF R | 16677055961 | Dijon-Lyon | < > | Chalon-sur-SaÖne - Poste PAI | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-13 | 23:10 | 6:10 | 362 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15809454661 | Lyon-Avignon | < > | Chasse-sur-Rhône - Bat Voyageurs | Vienne - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:32 | 12:38 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401028 |  | Y
SNCF R | 15809453861 | Lyon-Avignon | < > | Chasse-sur-Rhône - Bat Voyageurs | Vienne - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 2025-12-08 | 22:54 | 2:00 | 358 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401112 |  | Y
SNCF R | 15809455461 | Lyon-Avignon | < > | Chasse-sur-Rhône - Bat Voyageurs | Vienne - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 13:26 | 14:19 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401065 |  | Y
SNCF R | 15809456261 | Lyon-Avignon | < > | Chasse-sur-Rhône - Bat Voyageurs | Vienne - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 2025-12-07 | 3:07 | 5:57 | 356 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401111 |  | Y
SNCF R | 23669707261 | Lyon-Avignon | < > | Chasse-sur-Rhône - Bat Voyageurs | Vienne - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:32 | 12:38 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401028 |  | Y
SNCF R | 23669708061 | Lyon-Avignon | < > | Chasse-sur-Rhône - Bat Voyageurs | Vienne - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-07 | 2:57 | 5:47 | 357 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23669706461 | Lyon-Avignon | < > | Chasse-sur-Rhône - Bat Voyageurs | Vienne - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 13:26 | 14:21 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401065 |  | Y
SNCF R | 23669704061 | Lyon-Avignon | < > | Chasse-sur-Rhône - Bat Voyageurs | Vienne - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 2026-12-07 | 23:06 | 2:12 | 358 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15809458661 | Lyon-Avignon | < > | Chasse-sur-Rhône - Bat Voyageurs | Vienne - Poste | 2025 | 2025 | 2 | 49 | 2025-01-06 | 2025-12-06 | 22:45 | 5:00 | 334 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM DSR - Engins spécial (meuleur , RMC, ...) ZEP VIE CSR V2 - ZEP SRA VIE V2 - ZEP CSR VIE V1 - ZEP VIE SRA V1 Sr Chasse Vaugris V1 - Sr chasse Vaugris V2 |  | Y
SNCF R | 15809457861 | Lyon-Avignon | < > | Chasse-sur-Rhône - Bat Voyageurs | Vienne - Poste | 2025 | 2025 | 13 | 43 | 2025-03-24 | 2025-10-24 | 10:26 | 15:16 | 214 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h06 à 4h20 en sim 5J/7 SA2017 => TO 17706 / TF 886118 |  | Y
SNCF R | 23669705661 | Lyon-Avignon | < > | Chasse-sur-Rhône - Bat Voyageurs | Vienne - Poste | 2026 | 2026 | 2 | 44 | 2026-01-05 | 2026-10-30 | 10:26 | 15:16 | 298 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h06 à 4h20 en sim 5J/7 SA2017 => TO 17706 / TF 886118 |  | Y
SNCF R | 16818575861 | Lyon-Avignon | < > | Chasse-sur-Rhône - PA Km 531,060 | Estressin - ITE Urlac | 2025 | 2025 | 7 | 13 | 2025-02-10 | 2025-03-29 | 22:30 | 5:30 | 47 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028897 CCR5, Travaux caténaires, VT, Essais de CSR P2 à VIE Pdt Portiques Cat, en interface. Toutes les ZEP de Chasse P2 - Toutes les ZEP de Vienne - Chasse / Vienne V1 et Vienne / Chasse V2 Sr Chasse-Vaugris V1 - Sr Chasse-Vaugris V2 - |  | Y
SNCF R | 24644690561 | Etoile Lyon | < > | Collonges-Fontaines | Lyon-Perrache-Voyageurs - Km 511,411 | 2026 | 2026 | 41 | 50 | 2026-10-05 | 2026-12-12 | 21:40 | 5:30 | 68 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | RR Tunnel de St Irénée CHA26_0029644 ZEP de Type G10001 - GR ZEP type G8188 - ZEP 5106 Sel 2202+2204+2206+2208 du Secteur St Irénée Croix Barret Voie 2-F-2 bis Secteur les Grands-Violets St irénée Voie 2 Secteur Vaise St Irénée Voie 1 Secteur Perrache G, |  | Y
SNCF R | 15807336361 | Etoile Lyon | < > | Collonges-Fontaines | Lyon-Guillotière - Poste G | 2025 | 2025 | 7 | 45 | 2025-02-10 | 2025-11-10 | 23:52 | 5:10 | 273 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL Massification Maintenance Voie et Caténaire - à prendre uniquement durant priorité Bourgogne (Secteurs bloquant St Irénée) Déroulage, RR, Familles B , VTE, Usure, VG, .... ZEP G 10003 Sr Vaise-St Irénée V1 Sr les Grands Violets-St |  | Y
SNCF R | 15807373161 | Etoile Lyon | < > | Collonges-Fontaines | Lyon-Guillotière - Poste G | 2025 | 2025 | 7 | 45 | 2025-02-10 | 2025-11-10 | 23:50 | 5:10 | 273 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL Massification Maintenance Voie et Caténaire - à prendre uniquement durant priorité Bourgogne (Secteurs bloquant St Irénée) Déroulage, RR, Familles B , VTE, Usure, VG, .... ZEP G10003 Sr Vaise-St Irénée V1 Sr les Grands Violets-St |  | Y
SNCF R | 16636725961 | Etoile Lyon | < > | Collonges-Fontaines | Lyon-Vaise - Arrivée Nord | 2025 | 2025 | 18 | 29 | 2025-04-28 | 2025-07-19 | 22:00 | 5:00 | 82 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_28931 GPA COLLONGES FONTAINES ZEP type L COFO-LYON VAISE Voie 1 - ZEP type L 8198 de CCGOL Voie 2 2101+2103+2105 du Sr LES GRANDS VIOLETS-VAISE V1 - SEL 2090 + 2092 secteur les grands violets St irénée V2 |  | Y
SNCF R | 19960508661 | Etoile Lyon | < > | Collonges-Fontaines | Lyon-Vaise - Tun Ste-Irénée | 2025 | 2025 | 7 | 45 | 2025-02-10 | 2025-11-10 | 23:00 | 5:00 | 273 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour MT UTM NFL ZEP G 70+83 ZEP G 10026 (Toutes ZEP le LV) Sr Les Grands Violets-Vaise V1 Sr Vaise St-Irénée V 1 Sr Les Grands Violets-St Irénée V 2 |  | Y
SNCF R | 23670213861 | Etoile Lyon | < > | Collonges-Fontaines | Lyon-Vaise - Tun Ste-Irénée | 2026 | 2026 | 7 | 43 | 2026-02-09 | 2026-10-24 | 22:40 | 5:00 | 257 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour MT UTM NFL ZEP G 70+83 ZEP G 10026 (Toutes ZEP le LV) Sr Les Grands Violets-Vaise V1 Sr Vaise St-Irénée V 1 Sr Les Grands Violets-St Irénée V 2 |  | Y
SNCF R | 24946260961 | Etoile Lyon | < > | Couzon-au-Mont-d'Or | Lyon-Vaise - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 18 | 44 | 2026-04-27 | 2026-10-31 | 21:30 | 6:10 | 187 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029593 BOA ZONE DE ST GERMAIN - COLLONGES ZEP type G n° 11+13+17+19 de SGMO + ZEP type G n° 81+83 de Collonges-Fontaines Voie 1 - ZEP type G n° 4+2 de SGMO + ZEP type G n° 80+78+70 de Collonges-Fontaines Voie 2 Sr ST GERMAIN AU MONT D' |  | Y
SNCF R | 24755531461 | Etoile Lyon | < > | Couzon-au-Mont-d'Or | Lyon-Vaise - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 10 | 49 | 2026-03-02 | 2026-12-07 | 22:30 | 5:55 | 280 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CCR6 CHA26_0029553 Réalisation de traversées sous voie Sr St Germain au Mont d'Or Les Grands Violets V1 Sr St Germain au Mont d'Or Les Grands Violets V2 |  | Y
SNCF R | 24752360361 | Etoile Lyon | < > | Couzon-au-Mont-d'Or | Lyon-Perrache-Voyageurs - Voie 4 Tiroir | 2026 | 2026 | 7 | 9 | 2026-02-09 | 2026-02-28 | 22:30 | 5:55 | 19 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CCR6 CHA26_0029553 Sr Les Grands Violets Vaise V1 - Sr Les Grands Violets St Irénée V2 Réalisation de traversées sous voie |  | Y
SNCF R | 15809481661 | Lyon-Avignon | < > | Donzère | Pierrelatte - Bif de Lamotte | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 13:17 | 14:11 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | [TO : 886561 / TF : 17703] SA 2020 |  | Y
SNCF R | 15809484061 | Lyon-Avignon | < > | Donzère | Pierrelatte - Bif de Lamotte | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 2025-12-07 | 1:35 | 4:08 | 356 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15809482461 | Lyon-Avignon | < > | Donzère | Pierrelatte - Bif de Lamotte | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:20 | 12:17 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2025_SE_02 : vibration de +3' au PK début pour passage Fret PNBP07 en SO |  | Y
SNCF R | 15809483261 | Lyon-Avignon | < > | Donzère | Pierrelatte - Bif de Lamotte | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 2025-12-07 | 0:09 | 4:03 | 356 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 25310712861 | Lyon-Avignon | < > | Donzère | Pierrelatte - Bif de Lamotte | 2026 | 2026 | 17 | 23 | 2026-04-20 | 2026-06-06 | 22:00 | 5:00 | 47 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA26_0031119 Abaissement Vitesse Donzère Bollène ZEP 8051 / 8060 / 8070 / 1619 / 1650 - Sr Reboul - Lapalud V1 +V2 - Sel 3161 du Sr Lapalud Mondragon V1 - Sel 3162 du Sr Lapalud Mondragon V2 |  | Y
SNCF R | 25311275061 | Lyon-Avignon | < > | Donzère | Pierrelatte - Bif de Lamotte | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 2026-05-10 | 14:00 | 14:00 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA26_0031119 Abaissement Vitesse Donzère Bollène OCP 48h ve-->Di ZEP 8051 / 8060 / 8070 / 1619 / 1650 - Sr Reboul - Lapalud V1 +V2 - Sel 3161 du Sr Lapalud Mondragon V1 - Sel 3162 du Sr Lapalud Mondragon V2 |  | Y
SNCF R | 15807347961 | Lyon-Avignon | < > | Feyzin | Estressin - ITE Urlac | 2025 | 2025 | 3 | 47 | 2025-01-19 | 2025-11-24 | 22:00 | 4:00 | 309 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM DSR Maintenance NFL Zones Bloquantes - Simultanée 4 Voies (V1+V1Bis+V2+V2Bis) LN=>CSR de 22h50 à 4h00 Toutes ZEP de Voie 2Bis de Chasse/Rhône P2 à Lyon Guillotière P7 + Voie 2 Ter et Voie B de Sibelin P1 [TO : 886858 / TF : 436490] SA 2020 |  | Y
SNCF R | 15807347961 | Lyon-Avignon | < > | Feyzin | Estressin - ITE Urlac | 2025 | 2025 | 3 | 47 | 2025-01-13 | 2025-11-24 | 22:00 | 4:00 | 315 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM DSR Maintenance NFL Zones Bloquantes - Simultanée 4 Voies (V1+V1Bis+V2+V2Bis) LN=>CSR de 22h50 à 4h00 Toutes ZEP de Voie 2Bis de Chasse/Rhône P2 à Lyon Guillotière P7 + Voie 2 Ter et Voie B de Sibelin P1 [TO : 886858 / TF : 436490] SA 2020 |  | Y
SNCF R | 23670153861 | Lyon-Avignon | < > | Feyzin | Estressin - ITE Urlac | 2026 | 2026 | 6 | 47 | 2026-02-08 | 2026-11-23 | 22:00 | 4:15 | 288 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM DSR Maintenance NFL Zones Bloquantes - Simultanée 4 Voies (V1+V1Bis+V2+V2Bis) LN=>CSR de 22h50 à 4h00 Toutes ZEP de Voie 2Bis de Chasse/Rhône P2 à Lyon Guillotière P7 + Voie 2 Ter et Voie B de Sibelin P1 [TO : 886858 / TF : 436490] SA 2020 |  | Y
SNCF R | 19946577361 | Dijon-Lyon | < > | Fleurville-Pont-de-Vaux | Macon-Ville - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 42 | 45 | 2025-10-14 | 2025-11-05 | 22:35 | 5:25 | 22 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16748804861 | Dijon-Lyon | < > | Fleurville-Pont-de-Vaux | Macon-Ville - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 7 | 11 | 2025-02-14 | 2025-03-11 | 22:35 | 5:25 | 25 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 19945630761 | Dijon-Lyon | < > | Fleurville-Pont-de-Vaux | Macon-Ville - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-11 | 2025-03-19 | 22:35 | 5:25 | 8 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 19946291161 | Dijon-Lyon | < > | Fleurville-Pont-de-Vaux | Macon-Ville - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 42 | 44 | 2025-10-14 | 2025-10-31 | 22:35 | 5:25 | 17 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16540674161 | Dijon-Lyon | < > | Fontaines-Mercurey | Chalon-sur-Saône - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 7 | 13 | 2025-02-10 | 2025-03-29 | 23:10 | 6:10 | 47 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 2502 + 2504 + 2526 + 2532 / SR Fontaines Chalon V2 |  | Y
SNCF R | 24786480261 | Dijon-Lyon | < > | Fontaines-Mercurey | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 41 | 50 | 2026-10-06 | 2026-12-12 | 0:10 | 5:40 | 67 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 252, Sel 402 du SR Chalon voies de services paires |  | Y
SNCF R | 25147473861 | Dijon-Lyon | < > | Fontaines-Mercurey | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 18 | 50 | 2026-04-27 | 2026-07-18 | 22:40 | 5:45 | 82 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 252, Sel 402 du SR Chalon voies de services paires |  | Y
SNCF R | 24787484961 | Dijon-Lyon | < > | Fontaines-Mercurey | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 10 | 12 | 2026-03-07 | 2026-03-22 | 14:50 | 14:40 | 15 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24779855461 | Dijon-Lyon | < > | Fontaines-Mercurey | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-12 | 22:40 | 6:10 | 362 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 252, Sel 402 du SR Chalon voies de services paires |  | Y
SNCF R | 25147473861 | Dijon-Lyon | < > | Fontaines-Mercurey | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 18 | 50 | 2026-06-01 | 2026-12-12 | 22:40 | 5:45 | 194 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 252, Sel 402 du SR Chalon voies de services paires |  | Y
SNCF R | 24841268161 | Dijon-Lyon | < > | Fontaines-Mercurey | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 43 | 44 | 2026-10-23 | 2026-11-01 | 23:50 | 9:15 | 9 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24838993761 | Dijon-Lyon | < > | Fontaines-Mercurey | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 14:10 | 13:15 | 1 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24787943961 | Dijon-Lyon | < > | Fontaines-Mercurey | Chalon-sur-Saône - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 14:50 | 14:40 | 1 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24914857361 | Dijon-Lyon | < > | Fontaines-Mercurey | Varennes-le-Grand | 2026 | 2026 | 10 | 49 | 2026-03-02 | 2026-11-30 | 0:30 | 4:30 | 273 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM, voies sous gare et triage de Saint-Rémy + voie DBC |  | Y
SNCF R | 24999717861 | Dijon-Lyon | < > | Fontaines-Mercurey | Varennes-le-Grand | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 23:15 | 6:05 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Coupure IHM, voies sous gare et triage de Saint-Rémy + voie DBC |  | Y
SNCF R | 16540518861 | Dijon-Lyon | < > | Fontaines-Mercurey | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2025 | 2025 | 7 | 13 | 2025-02-10 | 2025-03-29 | 23:07 | 6:07 | 47 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1501 + 1509 + 1521 + 1529 + 1563 / SR Fontaines CHalon V1 |  | Y
SNCF R | 16798878061 | Dijon-Lyon | < > | Fontaines-Mercurey | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 6:50 | 6:30 | 1 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16687362161 | Dijon-Lyon | < > | Fontaines-Mercurey | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2025 | 2025 | 12 | 42 | 2025-03-22 | 2025-10-19 | 14:15 | 13:10 | 211 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Conjuguée avec 5D_CSS-MAC_015 |  | Y
SNCF R | 16677869561 | Dijon-Lyon | < > | Fontaines-Mercurey | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 | 2025-03-16 | 23:10 | 9:10 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Conjuguée avec 5D_CSS-MAC_013 |  | Y
SNCF R | 24798056661 | Dijon-Lyon | < > | Fontaines-Mercurey | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2026 | 2026 | 7 | 13 | 2026-02-09 | 2026-03-28 | 22:40 | 6:10 | 47 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24842741761 | Dijon-Lyon | < > | Fontaines-Mercurey | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2026 | 2026 | 18 | 50 | 2026-04-27 | 2026-07-18 | 23:15 | 5:45 | 82 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24842741761 | Dijon-Lyon | < > | Fontaines-Mercurey | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2026 | 2026 | 18 | 50 | 2026-06-01 | 2026-12-12 | 23:15 | 5:45 | 194 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24841204661 | Dijon-Lyon | < > | Fontaines-Mercurey | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2026 | 2026 | 43 | 44 | 2026-10-23 | 2026-11-01 | 23:50 | 9:15 | 9 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24803556861 | Dijon-Lyon | < > | Fontaines-Mercurey | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 14:50 | 14:40 | 1 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24786698361 | Dijon-Lyon | < > | Fontaines-Mercurey | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2026 | 2026 | 51 | 51 | 2025-12-15 | 2025-12-20 | 23:15 | 6:10 | 5 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24838969961 | Dijon-Lyon | < > | Fontaines-Mercurey | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 14:10 | 13:15 | 1 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24787518461 | Dijon-Lyon | < > | Fontaines-Mercurey | Chalon-sur-Saône - Poste PAI | 2026 | 2026 | 10 | 12 | 2026-03-07 | 2026-03-22 | 14:50 | 14:40 | 15 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24255526461 | Dijon-Lyon | < > | Graveson-Maillane | Tarascon - Voies 6 Ã 10 | 2026 | 2026 | 35 | 40 | 2026-08-24 | 2026-10-03 | 22:10 | 5:00 | 40 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026, DEF 6h50 V1+V2, abaissement de la Vitesse de V200 à V170 -Partie 3 : Domaine S9 : Ttes ZEPs Tarascon V1/V2 |  | Y
SNCF R | 26623590877 | Dijon-Lyon | < > | Graveson-Maillane | Tarascon - Voies 6 Ã 10 | 2026 | 2026 | 46 | 49 | 2026-11-09 | 2026-12-07 | 23:01 | 4:40 | 28 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Meuleur SA2026 en alignement des génériques 6F_TCN-MAS_001+6F_AF-TCN_001 |  | Y
SNCF R | 19910815461 | Etoile Lyon | < > | ITE Rhône-Poulenc | Sibelin - FSC Départ | 2025 | 2025 | 2 | 17 | 2025-01-06 | 2025-04-26 | 23:00 | 4:30 | 110 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028897 CCR5, Phase CDV Feyzin, Phase CDV Sérézin Essais TC/TK Sérézin 1bis+1+2+2bis ZEP 503-507 (SIB P1) ZEP 501-505 (SIB P1) ZEP 502-604 (SIB P1) ZEP504-608 (Sib P1) ZEP 507-505-604-608-569-576-574-633-634-613-629-621-613-619-607 |  | Y
SNCF R | 16780814561 | Etoile Lyon | < > | ITE Rhône-Poulenc | Chasse-sur-Rhône - Poste 1 | 2025 | 2025 | 8 | 13 | 2025-02-17 | 2025-03-29 | 22:40 | 5:40 | 40 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028897 CCR5, Phase CDV Feyzin, Phase CDV Sérézin Essais TC/TK Sérézin 1+2 ZEP 501-505-603 (SIB P1) ZEP 502- 604-602 (SIB P1) ZEP Sibelin-Chasse V1 - ZEP Chasse-Sibelin V2 |  | Y
SNCF R | 16949682261 | Etoile Lyon | < > | ITE Rhône-Poulenc | Chasse-sur-Rhône - Poste 1 | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 22:40 | 5:40 | 7 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028897 CCR5, Phase CDV Feyzin, Phase CDV Sérézin Essais TC/TK Sérézin 1+2 ZEP 501-505-603 (SIB P1) ZEP 604-602 (SIB P1) ZEP Sibelin-Chasse V1 - ZEP Chasse-Sibelin V2 |  | Y
SNCF R | 16713190161 | Lyon-Avignon | < > | Le Péage-de-Roussillon | St-Rambert-d'Albon - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 5 | 46 | 2025-01-27 | 2025-11-11 | 21:30 | 5:30 | 288 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028920 RAV RVB SRA SAS Toutes ZEP de SRA + 7833 (ZEP TYPE L ST RAMBERT -VALENCE VOIE 1) + 7832 (ZEP TYPE L VCE-SRA VOIE 2) Secteur CHAMP ROLLAND / ST RAMBERT V1 Secteur PEYRAUD-CHAMP ROLLAND-ST RAMBERT V2 Secteur ST RAMBERT ST VALLIER VOI |  | Y
SNCF R | 19072343161 | Lyon-Avignon | < > | Le Péage-de-Roussillon | St-Rambert-d'Albon - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 4 | 49 | 2025-01-20 | 2025-12-08 | 22:30 | 5:30 | 322 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028920 RAV RVB SRA SAS Toutes ZEP de SRA + 7833 (ZEP TYPE L ST RAMBERT -VALENCE VOIE 1) + 7832 (ZEP TYPE L VCE-SRA VOIE 2) Secteur CHAMP ROLLAND / ST RAMBERT V1 Secteur PEYRAUD-CHAMP ROLLAND-ST RAMBERT V2 Secteur ST RAMBERT ST VALLIER VOI |  | Y
SNCF R | 16719318361 | Lyon-Avignon | < > | Le Péage-de-Roussillon | St-Rambert-d'Albon - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-12 | 2025-07-14 | 12:00 | 14:00 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028920 RAV RVB SRA SAS OCP 50h Toutes ZEP de SRA + 7833 (ZEP TYPE L ST RAMBERT -VALENCE VOIE 1) + 7832 (ZEP TYPE L VCE-SRA VOIE 2) Secteur CHAMP ROLLAND / ST RAMBERT V1 Secteur PEYRAUD-CHAMP ROLLAND-ST RAMBERT V2 Secteur ST RAMBERT ST VAL |  | Y
SNCF R | 16719635461 | Lyon-Avignon | < > | Le Péage-de-Roussillon | St-Rambert-d'Albon - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-06 | 2025-06-09 | 21:30 | 15:30 | 3 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028920 RAV RVB SRA SAS OCP OCP 66h Toutes ZEP de SRA + 7833 (ZEP TYPE L ST RAMBERT -VALENCE VOIE 1) + 7832 (ZEP TYPE L VCE-SRA VOIE 2) Secteur CHAMP ROLLAND / ST RAMBERT V1 Secteur PEYRAUD-CHAMP ROLLAND-ST RAMBERT V2 Secteur ST RAMBERT |  | Y
SNCF R | 16862779061 | Lyon-Avignon | < > | Le Péage-de-Roussillon | St-Rambert-d'Albon - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-08 | 2025-11-11 | 23:00 | 5:50 | 3 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0028897 CCR5_Tx SM Salaise ZEP SRA 401+403+407 et ZEP SRA 412+414+416 Du 08 (07h00) au 11 (18h00) novembre 2025 l´accès à l´ITE interdit. Travaux SM BS Ja/Jb pour motorisation |  | Y
SNCF R | 16975005461 | Avignon-Marseille | < > | L'Estaque | L'Estaque - Point Km | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-02-24 | 2025-03-07 | 23:30 | 5:15 | 11 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025, Maint CAT, Tir 844/22 + Tir 850/27 et 851/11 : Etendue S9 : V1 du C1 Km 842,866 au Km C920 type bas 852,249 / V2 du C916 Km 852,119 au C4 Km 843,150 Domaine S9 : V1 ZEPG PDL 53+55+59+61+ZEPL 805-770 + ZEP G L'EST 5005+5007+5011+5017+5019/ V2 |  | Y
SNCF R | 16961802761 | Avignon-Marseille | < > | L'Estaque | L'Estaque - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 23:30 | 4:30 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Meuleur/Fraiseur entre PDL<=> L'EST (05h00) : Etendue S9 : V2 du C932 Km 853,130 au JI Z12/14 Km 844,235 Domaine S9: V2 : ZEP G PDL , 52, 54 + ZEP 5057 (DFV L PDL-L'EST) + ZEP G L'EST 5002, 5004, 5008, 5012, 5018, 5024 L'EST |  | Y
SNCF R | 24313369461 | Avignon-Marseille | < > | L'Estaque | L'Estaque - V M3 de Garage | 2026 | 2026 | 7 | 29 | 2026-02-09 | 2026-07-18 | 22:35 | 5:00 | 159 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2026, contrat de Perf., gare de L'Estaque - Abri central et marquise BV : Etendue S9 : VB Estaque (V1 L830) / VC Estaque (V2 L830) Domaine S9 : 5007+5011+5017+5019 / 5004+5008+5012 Etendue S11 : V1 du Km 843,690 au Km 852,021 / V2 du km 852,143 au km |  | Y
SNCF R | 15787181561 | Avignon-Marseille | < > | L'Estaque - Bat Voyageurs | Marseille-St-Charles - Bif des Tuileri | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:00 | 12:01 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_31 : vibration de -11' pour avoir TER 17701 en SO et TER 886565 en SF MC19-0150 calage entre 879653 et 879655 Modif main courante 2020 Maj-551-871 |  | Y
SNCF R | 15787180761 | Avignon-Marseille | < > | L'Estaque - Bat Voyageurs | Marseille-St-Charles - Bif des Tuileri | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 9:49 | 10:46 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2021_SE_69 : décalage de +30mn pour avoir 879518 en SO et 879522 en SF, aligné V2 de St Louis à Tarascon, le 19/11/2019 |  | Y
SNCF R | 23668028461 | Avignon-Marseille | < > | L'Estaque - Bat Voyageurs | Marseille-St-Charles - Bif des Tuileri | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:00 | 12:01 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_31 : vibration de -11' pour avoir TER 17701 en SO et TER 886565 en SF MC19-0150 calage entre 879653 et 879655 Modif main courante 2020 Maj-551-871 |  | Y
SNCF R | 23668027661 | Avignon-Marseille | < > | L'Estaque - Bat Voyageurs | Marseille-St-Charles - Bif des Tuileri | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 9:49 | 10:46 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2021_SE_69 : décalage de +30mn pour avoir 879518 en SO et 879522 en SF, aligné V2 de St Louis à Tarascon, le 19/11/2019 |  | Y
SNCF R | 16962034961 | Avignon-Marseille | < > | L'Estaque - V M3 de Garage | Marseille-St-Charles - Bif des Tuileri | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 23:30 | 4:30 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Meuleur/Fraiseur entre L'EST<=> MSC (05h00) : Etendue S9 : V1/M1 du Cv924 de L'EST Km 852,697 au C201 Km 860,644 (P2) Domaine S9: V1/M1 : ZEP G L'ESTZEP G, 5213, 5211, 5209, 5207, 5205, 5203, 5201, 5115, 5113, 5111, 5109, 5107, |  | Y
SNCF R | 16975103861 | Avignon-Marseille | < > | L'Estaque - V M4 de Garage | Marseille-St-Charles - Bif des Tuileri | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-02-24 | 2025-03-07 | 23:30 | 5:15 | 11 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025, Maint CAT, Tir 844/22 + Tir 850/27 et 851/11 : Etendue S9 : V1 du C1 Km 842,866 au Km C920 type bas 852,249 / V2 du C916 Km 852,119 au C4 Km 843,150 Domaine S9 : V1 ZEPG PDL 53+55+59+61+ZEPL 805-770 + ZEP G L'EST 5005+5007+5011+5017+5019/ V2 |  | Y
SNCF R | 16975743961 | Avignon-Marseille | < > | L'Estaque - V M4 de Garage | Marseille-St-Charles - Bif des Tuileri | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-17 | 2025-02-19 | 23:55 | 4:55 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025, Maint CAT, Tir 857/28 : Etendue S9 : V1 du C920 type bas Km 852,249 au C107 Km 859,371 / V2 du C916 Km 852,119 au C121 Km 859,371 Domaine S9 : V1 5103+5051+510+5107+5109+5111+5113+5115+5201 / V2 5024+5052+5102+5104+5106+5108+5112+5200 Domai |  | Y
SNCF R | 15809460661 | Lyon-Avignon | < > | Livron - Bif Km 635,5 | Pierrelatte - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 12:41 | 14:11 | 361 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15809461461 | Lyon-Avignon | < > | Livron - Bif Km 635,5 | Pierrelatte - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 2025-12-07 | 2:05 | 4:35 | 356 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15809462261 | Lyon-Avignon | < > | Livron - Bif Km 635,5 | Pierrelatte - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:52 | 12:20 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Décalage MC18-0173 Pour sillon corridor CECS05 |  | Y
SNCF R | 15809465461 | Lyon-Avignon | < > | Livron - Bif Km 635,5 | Pierrelatte - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 5 | 47 | 2025-01-27 | 2025-11-24 | 22:10 | 4:30 | 301 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour UTM DA avec engins spéciaux. ZEP et Sel de Livron à Pierrelatte |  | Y
SNCF R | 15809463061 | Lyon-Avignon | < > | Livron - Bif Km 635,5 | Pierrelatte - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 2025-12-07 | 0:10 | 3:40 | 356 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15809464661 | Lyon-Avignon | < > | Livron - Bif Km 635,5 | Pierrelatte - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 10:44 | 16:02 | 11 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Décalage MC17-0093 pour sillon ouvrant 17709 SA 2022: Heure Début PK Début : 10h44 au lieu de 10h37 , o Heure Début PK Fin : 11h11 au lieu de 11h02 , o TRAIN OUVRANT 88617 |  | Y
SNCF R | 15809463861 | Lyon-Avignon | < > | Livron - Bif Km 635,5 | Pierrelatte - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 9:14 | 13:42 | 11 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2017 => TF 6196 SA2019 => TF 886180 (demande TER en RP0 RAA du 14/06/2017 sur CHA17_0016613) |  | Y
SNCF R | 29280197977 | Lyon-Avignon | < > | Livron - Bif Km 635,5 | Pierrelatte - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 20 | 27 | 2025-05-14 | 2025-07-05 | 22:00 | 4:20 | 52 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour UTM DA avec engins spéciaux. ZEP et Sel de Livron à Pierrelatte |  | Y
SNCF R | 20477742661 | Lyon-Avignon | < > | Livron - Bif Km 635,5 | Pierrelatte - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 17 | 48 | 2025-04-27 | 2025-11-30 | 0:15 | 5:50 | 217 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP et Sél de CCSL IHM3 |  | Y
SNCF R | 29546768877 | Lyon-Avignon | < > | Livron - Bif Km 635,5 | Pierrelatte - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 26 | 27 | 2025-06-25 | 2025-07-04 | 22:00 | 4:20 | 9 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour UTM DA avec engins spéciaux. ZEP et Sel de Livron à Pierrelatte |  | Y
SNCF R | 23669578861 | Lyon-Avignon | < > | Livron - Bif Km 635,5 | Pierrelatte - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 2 | 5 | 2026-01-05 | 2026-01-30 | 9:14 | 13:42 | 25 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2017 => TF 6196 SA2019 => TF 886180 (demande TER en RP0 RAA du 14/06/2017 sur CHA17_0016613) |  | Y
SNCF R | 23669574861 | Lyon-Avignon | < > | Livron - Bif Km 635,5 | Pierrelatte - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 6 | 49 | 2026-02-02 | 2026-12-06 | 0:10 | 3:40 | 307 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23669578061 | Lyon-Avignon | < > | Livron - Bif Km 635,5 | Pierrelatte - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 6 | 49 | 2026-02-02 | 2026-12-06 | 11:52 | 12:20 | 307 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Décalage MC18-0173 Pour sillon corridor CECS05 |  | Y
SNCF R | 23669577261 | Lyon-Avignon | < > | Livron - Bif Km 635,5 | Pierrelatte - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 6 | 49 | 2026-02-02 | 2026-12-06 | 2:05 | 4:35 | 307 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23669575661 | Lyon-Avignon | < > | Livron - Bif Km 635,5 | Pierrelatte - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 2 | 5 | 2026-01-05 | 2026-01-30 | 10:44 | 16:02 | 25 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Décalage MC17-0093 pour sillon ouvrant 17709 SA 2022: Heure Début PK Début : 10h44 au lieu de 10h37 , o Heure Début PK Fin : 11h11 au lieu de 11h02 , o TRAIN OUVRANT 88617 |  | Y
SNCF R | 23669576461 | Lyon-Avignon | < > | Livron - Bif Km 635,5 | Pierrelatte - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 6 | 49 | 2026-02-02 | 2026-12-06 | 12:41 | 14:08 | 307 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23670145661 | Etoile Lyon | < > | Lyon-Guillotière - Carré 2701/2707 | Lyon-Guillotière - Carré Violet 75 | 2026 | 2026 | 14 | 38 | 2026-03-30 | 2026-09-18 | 8:35 | 11:30 | 172 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM NFL - Maintenance Voie APv - Attaches Conso Entrée PEH - VG Cat ZEP 5523, 5524, 5525, 5526, 5532, 5534, 5535, 5536, 5537 CCGOL incluses dans une CCTT à paraître Sel 2303 Sr. St Irénée Guillotière Voie 1M Sel 2294 Sr. St Irénée Guillotière Voie |  | Y
SNCF R | 19993096561 | Etoile Lyon | < > | Lyon-Guillotière - Carré 2701/2708 | Lyon-Guillotière - Bif de St-Fons | 2025 | 2025 | 20 | 43 | 2025-05-12 | 2025-10-25 | 23:30 | 5:00 | 166 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL ZEP G 7206 ( 3256+3257+3314+3316+3318+3320+3472+3476 ) ZEP G 7207( 3255 +3311+3313+3315+ 3473+3475+3493) Sel 2571+2573 du Sr Cx Barret Guillotière Tabacs Voie 1 Sel 2572+2574+2576 du Sr Cx Barret Guillotière Tabacs Voie 2 Sel 2578 du |  | Y
SNCF R | 15807355961 | Etoile Lyon | < > | Lyon-Guillotière - Lyon-Mouche | Chasse-sur-Rhône - PA Km 531,060 | 2025 | 2025 | 3 | 47 | 2025-01-13 | 2025-11-24 | 22:50 | 4:00 | 315 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM NFL+DSR Maintenance NFL Zones Bloquantes - Simultanée 4 Voies (V1+V1Bis+V2+V2Bis) LN=>CSR de 22h50 à 4h00 Toutes ZEP de V1 & V2 de Lyon Guillotière P7 à Chasse/Rhône P2 |  | Y
SNCF R | 15807355961 | Etoile Lyon | < > | Lyon-Guillotière - Lyon-Mouche | Chasse-sur-Rhône - PA Km 531,060 | 2025 | 2025 | 3 | 47 | 2025-01-13 | 2025-11-24 | 22:50 | 4:00 | 315 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM NFL+DSR Maintenance NFL Zones Bloquantes - Simultanée 4 Voies (V1+V1Bis+V2+V2Bis) LN=>CSR de 22h50 à 4h00 Toutes ZEP de V1 & V2 de Lyon Guillotière P7 à Chasse/Rhône P2 |  | Y
SNCF R | 23670161861 | Etoile Lyon | < > | Lyon-Guillotière - Lyon-Mouche | Chasse-sur-Rhône - PA Km 531,060 | 2026 | 2026 | 6 | 47 | 2026-02-08 | 2026-11-23 | 22:50 | 4:00 | 288 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM NFL+DSR Maintenance NFL Zones Bloquantes - Simultanée 4 Voies (V1+V1Bis+V2+V2Bis) LN=>CSR de 22h50 à 4h00 Toutes ZEP de V1 & V2 de Lyon Guillotière P7 à Chasse/Rhône P2 |  | Y
SNCF R | 16935449561 | Etoile Lyon | < > | Lyon-Guillotière - Port EH | ITE Km 526,5 | 2025 | 2025 | 2 | 6 | 2025-01-06 | 2025-02-10 | 21:05 | 4:45 | 35 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0028927 RVB voie 2M de SFONS CCTT Gr ZEP type G : 3560 + GR ZEP DE TYPE G 8616 (3562+3566+3568) + GR ZEP DE TYPE G 8418 (3418+3420+3422+3424+3426+3428) + GR ZEP DE TYPE G 6002 (624+626+628+632+636+640+644+650+3586+3590) Groupe 2822+2824+ |  | Y
SNCF R | 25071900661 | Etoile Lyon | < > | Lyon-Guillotière - Poste 17 | ITE Rhône-Poulenc | 2026 | 2026 | 4 | 40 | 2026-01-19 | 2026-10-03 | 23:20 | 4:25 | 257 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL Mt voie et Cat BIF SFS 3568 - 3580 - 3582 - 3562 Sél 2802 du Sr GUILLOTIERE - CHASSE V2 Sél 2804 du Sr GUILLOTIERE - CHASSE V2 Sél 2824 du Sr GUILLOTIERE - CHASSE V2BIS Sél 2826 du Sr GUILLOTIERE - CHASSE Voie 2bis Sél 2828 du Sr GUILL |  | Y
SNCF R | 15807391361 | Etoile Lyon | < > | Lyon-Guillotière - Poste 17 | Chasse-sur-Rhône - PA Km 531,060 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:35 | 12:25 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM Surveillance plateau 4 voies reservation V1 et V2 pour tournées voie les LU et VE Toutes ZEP L et Gare de V1 & V2 de Lyon Guillotière P7 Bif SFons jusqu'à chasse P1- Circulation par les voies Bis V1 To 886115 11:32/Tf 17703 12:25 V2 To 886114 |  | Y
SNCF R | 23670197261 | Etoile Lyon | < > | Lyon-Guillotière - Poste 18 | Chasse-sur-Rhône - PA Km 531,060 | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 2026-12-06 | 11:35 | 12:25 | 356 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM Surveillance plateau 4 voies reservation V1 et V2 pour tournées voie les LU et VE Toutes ZEP L et Gare de V1 & V2 de Lyon Guillotière P7 Bif SFons jusqu'à chasse P1- Circulation par les voies Bis V1 To 886115 11:32/Tf 17703 12:25 V2 To 886114 |  | Y
SNCF R | 16787764861 | Etoile Lyon | < > | Lyon-Guillotière - Poste 19 | Estressin - ITE Urlac | 2025 | 2025 | 30 | 40 | 2025-07-21 | 2025-10-04 | 22:40 | 4:40 | 75 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028897 CCR5, Dépose BAL 1ére Phase + TC/TK Sibelin 1bis+1+2+2bis Pdt Portiques Cat, en interface. ZEP 503-507 (SIB P1) - ZEP 501-505 (SIB P1) - ZEP 502-604 (SIB P1) -ZEP504-608 (SIB P1) ZEP L 8647 - ZEP L 8649 - DFV V2 - DFV V2BIS - (S |  | Y
SNCF R | 23670134261 | Etoile Lyon | < > | Lyon-Perrache-Voyageurs - Bat Voyageurs | Lyon | 2026 | 2026 | 7 | 49 | 2026-02-09 | 2026-12-05 | 23:40 | 5:10 | 299 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée initialement pour UTM NFL - G10008 To 792531 evac 6633 Tf 742222 |  | Y
SNCF R | 15807369161 | Etoile Lyon | < > | Lyon-Perrache-Voyageurs - Voie 4 Tiroir | Lyon-Guillotière - Poste G | 2025 | 2025 | 7 | 45 | 2025-02-10 | 2025-11-10 | 23:50 | 5:10 | 273 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée initialement pour UTM NFL - prendre uniquement en priorité Bourgogne (Secteurs bloquant St irénée) G10008 - Sr St Irénée-Cx Barret V1-A-1bis - Sr St Irénée-Cx Barret B à E et 1 - Sr St Irénée-Cx Barret 2-F-2bis - Sr Perrache G,H,I - S.El 2280+2282+2 |  | Y
SNCF R | 15807328361 | Etoile Lyon | < > | Lyon-Perrache-Voyageurs - Voie 4 Tiroir | Lyon-Guillotière - Poste G | 2025 | 2025 | 7 | 45 | 2025-02-10 | 2025-11-10 | 23:52 | 5:10 | 273 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée initialement pour UTM NFL - à prendre uniquement durant priorité Bourgogne (Secteurs bloquant St Irénée) G10008 - Sr St Irénée-Cx Barret V1-A-1bis - Sr St Irénée-Cx Barret B à E et 1 - Sr St Irénée-Cx Barret 2-F-2bis - Sr Perrache G,H,I - S.El 228 |  | Y
SNCF R | 20005706061 | Etoile Lyon | < > | Lyon-Perrache-Voyageurss - Km 510,5 | Lyon-Guillotière - Poste G | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-01-27 | 2025-02-07 | 23:52 | 5:05 | 11 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée initialement pour UTM NFL G10010 To 792531 Tf 742222 |  | Y
SNCF R | 20005850561 | Etoile Lyon | < > | Lyon-Perrache-Voyageurss - Km 510,5 | Lyon-Guillotière - Poste G | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-01-31 | 2025-02-08 | 23:50 | 5:05 | 8 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée initialement pour UTM NFL G10010 To 792531 Tf 742222 |  | Y
SNCF R | 23670142261 | Etoile Lyon | < > | Lyon-Vaise - Arrivée Sud | Lyon-Perrache-Voyageurs - Km 511,411 | 2026 | 2026 | 7 | 49 | 2026-02-09 | 2026-12-05 | 23:45 | 5:05 | 299 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL Massification Maintenance Voie et Caténaire - à prendre uniquement durant priorité Bourgogne (Secteurs bloquant St Irénée) Déroulage, RR, Familles B , VTE, Usure, VG, .... ZEP G 10003 Sr Vaise-St Irénée V1 Sr les Grands Violets-St |  | Y
SNCF R | 15807347161 | Etoile Lyon | < > | Lyon-Vaise - Arrivée Sud | Lyon-Perrache-Voyageurss - Km 510,5 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 10:05 | 11:30 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM NFL : Surveillance Tunnel de St Irénée Secufer durée mini 01h30 ZEP 5264 CCGOL |  | Y
SNCF R | 15807346361 | Etoile Lyon | < > | Lyon-Vaise - Arrivée Sud | Lyon-Perrache-Voyageurss - Km 510,5 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 14:28 | 15:53 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM NFL : Surveillance Tunnel de St Irénée Secufer durée mini 01h30 ZEP 5177 CCGOL |  | Y
SNCF R | 23670152261 | Etoile Lyon | < > | Lyon-Vaise - Arrivée Sud | Lyon-Perrache-Voyageurss - Km 510,5 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-12 | 14:25 | 15:45 | 362 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM NFL : Surveillance Tunnel de St Irénée Secufer durée mini 01h30 ZEP 5177 CCGOL |  | Y
SNCF R | 23670153061 | Etoile Lyon | < > | Lyon-Vaise - Arrivée Sud | Lyon-Perrache-Voyageurss - Km 510,5 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-12 | 10:10 | 11:30 | 362 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM NFL : Surveillance Tunnel de St Irénée Secufer durée mini 01h30 ZEP 5264 CCGOL |  | Y
SNCF R | 16704869261 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Bat Voyageurs | Macon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 41 | 47 | 2025-10-06 | 2025-11-21 | 22:25 | 5:25 | 46 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16637202861 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Bat Voyageurs | Macon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 7 | 29 | 2025-02-10 | 2025-07-18 | 22:25 | 5:25 | 158 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16771160261 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Bat Voyageurs | Macon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 6:40 | 6:40 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP de 24h (alignée avec OCP de Lyon) Voies 1 (5D_CSS-MAC_019) + 1Bis + A + 2Bis (5C_MAC_036) + 2 (5D_MAC-SGO_017) + 4 + 6 (5C_MAC_040) |  | Y
SNCF R | 16690069961 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Bat Voyageurs | Macon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 30 | 33 | 2025-07-21 | 2025-08-14 | 8:30 | 16:30 | 24 | continuous | Miscellanous | [10 empty] | V4 fermée en continu de S30à S33 APROPORT fermé de S31 à S33, travaux en simultané V5Mâcon |  | Y
SNCF R | 16633385161 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Bat Voyageurs | Macon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 7 | 13 | 2025-02-10 | 2025-03-28 | 22:25 | 5:25 | 46 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SEL 5201 du secteur VONNAS MACON V1+ ZEP1669 (en complément de 5C_mac_011) sf les nuits du Ve/Sa |  | Y
SNCF R | 16633446061 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Bat Voyageurs | Macon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 7 | 13 | 2025-02-14 | 2025-03-29 | 22:35 | 5:25 | 43 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SEL 5201 du secteur VONNAS MACON V1 + ZEP1669 (en complément de 5C_mac_011) les nuits du Ve/Sa |  | Y
SNCF R | 16611090461 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Bat Voyageurs | Macon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 30 | 33 | 2025-07-21 | 2025-08-15 | 21:00 | 5:00 | 25 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16637240061 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Bat Voyageurs | Macon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 7 | 29 | 2025-02-14 | 2025-07-19 | 22:35 | 5:25 | 155 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16694695261 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Bat Voyageurs | Macon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 48 | 50 | 2025-11-24 | 2025-12-13 | 23:58 | 5:18 | 19 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16718874461 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Bat Voyageurs | Macon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 41 | 47 | 2025-10-10 | 2025-11-22 | 22:35 | 5:25 | 43 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16609279161 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Bat Voyageurs | Macon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 12 | 42 | 2025-03-22 | 2025-10-19 | 14:00 | 13:30 | 211 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP de 24h Voies 1 (5D_CSS-MAC_009) + 1Bis + A + 2Bis (5C_MAC_006) + 2 (5D_MAC-SGO_007) + 4 + 6 (5C_MAC_005) |  | Y
SNCF R | 16560863461 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Bat Voyageurs | Macon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 | 2025-03-16 | 22:35 | 8:55 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP de 34h Voies 1 (5D_CSS-MAC_008) + 1Bis + A + 2Bis (5C_MAC_003) + 2 (5D_MAC-SGO_006) + 4 + 6 (5C_MAC_004) |  | Y
SNCF R | 24165759161 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Bat Voyageurs | Macon-Ville - Bif Km 440,9 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-12 | 23:58 | 5:18 | 362 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24467582761 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Bat Voyageurs | Macon-Ville - Bif Km 440,9 | 2026 | 2026 | 7 | 29 | 2026-02-09 | 2026-07-18 | 22:35 | 5:25 | 159 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24472445561 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Bat Voyageurs | Macon-Ville - Bif Km 440,9 | 2026 | 2026 | 10 | 12 | 2026-03-07 | 2026-03-22 | 14:10 | 14:00 | 15 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16610524761 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Bat Voyageurs | Macon-Ville - Km 441,6 | 2025 | 2025 | 27 | 35 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 22:00 | 5:00 | 61 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 19945988061 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Bat Voyageurs | Macon-Ville - Rac Sud TGV | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 22:35 | 5:25 | 3 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16735540461 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Bat Voyageurs | Macon-Ville - Rac Sud TGV | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-10 | 2025-11-22 | 22:35 | 5:25 | 12 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | capacité alignée avec CHA25_0028314 APMR MAC |  | Y
SNCF R | 19946866961 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Bat Voyageurs | Macon-Ville - Rac Sud TGV | 2025 | 2025 | 44 | 47 | 2025-10-31 | 2025-11-22 | 22:35 | 5:25 | 22 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 19945301161 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Bat Voyageurs | Macon-Ville - Rac Sud TGV | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-20 | 2025-02-25 | 22:35 | 5:25 | 5 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16735624861 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Bat Voyageurs | Macon-Ville - Rac Sud TGV | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-10 | 2025-11-22 | 22:35 | 5:25 | 12 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | capacité alignée avec CHA25_0028314 APMR MAC |  | Y
SNCF R | 16742317461 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Bat Voyageurs | Macon-Ville - Rac Sud TGV | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-11 | 2025-02-14 | 22:35 | 5:25 | 3 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15787853661 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Bat Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 13:57 | 15:28 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401041 TO : 17757 TF : 17813 |  | Y
SNCF R | 15787852061 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Bat Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-11-24 | 2025-12-13 | 23:40 | 6:15 | 19 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_66 : décalage de -3min pour TER 887103, le 06/12/2022 2021_SE_37 : décalage de -2mn pour TER 887103, le 14/11/2019 |  | Y
SNCF R | 15787853661 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Bat Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 13:57 | 15:28 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401041 TO : 17757 TF : 17813 |  | Y
SNCF R | 15787852061 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Bat Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-17 | 2025-03-29 | 23:40 | 6:15 | 40 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_66 : décalage de -3min pour TER 887103, le 06/12/2022 2021_SE_37 : décalage de -2mn pour TER 887103, le 14/11/2019 |  | Y
SNCF R | 15787852061 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Bat Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-13 | 23:40 | 6:15 | 362 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_66 : décalage de -3min pour TER 887103, le 06/12/2022 2021_SE_37 : décalage de -2mn pour TER 887103, le 14/11/2019 |  | Y
SNCF R | 15787852061 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Bat Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-13 | 23:40 | 6:15 | 362 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_66 : décalage de -3min pour TER 887103, le 06/12/2022 2021_SE_37 : décalage de -2mn pour TER 887103, le 14/11/2019 |  | Y
SNCF R | 15787855261 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Bat Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 40 | 2024-12-23 | 2025-09-29 | 1:45 | 5:04 | 280 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10800602 |  | Y
SNCF R | 15787855261 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Bat Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 40 | 2024-12-16 | 2025-09-29 | 1:45 | 5:04 | 287 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10800602 |  | Y
SNCF R | 15787852061 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Bat Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2024-12-21 | 23:40 | 6:15 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_66 : décalage de -3min pour TER 887103, le 06/12/2022 2021_SE_37 : décalage de -2mn pour TER 887103, le 14/11/2019 |  | Y
SNCF R | 15787852061 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Bat Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-11-24 | 2025-11-29 | 23:40 | 6:15 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_66 : décalage de -3min pour TER 887103, le 06/12/2022 2021_SE_37 : décalage de -2mn pour TER 887103, le 14/11/2019 |  | Y
SNCF R | 23668992761 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Bat Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 41 | 2026-01-05 | 2026-10-05 | 1:45 | 5:04 | 273 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10800602 |  | Y
SNCF R | 23668993561 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Bat Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-06 | 13:57 | 15:28 | 356 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401041 TO : 17757 TF : 17813 |  | Y
SNCF R | 23668993561 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Bat Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 13:57 | 15:28 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401041 TO : 17757 TF : 17813 |  | Y
SNCF R | 23668995161 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Bat Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-07 | 23:40 | 6:15 | 357 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_66 : décalage de -3min pour TER 887103, le 06/12/2022 2021_SE_37 : décalage de -2mn pour TER 887103, le 14/11/2019 |  | Y
SNCF R | 23668995161 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Bat Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-12 | 23:40 | 6:15 | 362 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_66 : décalage de -3min pour TER 887103, le 06/12/2022 2021_SE_37 : décalage de -2mn pour TER 887103, le 14/11/2019 |  | Y
SNCF R | 23668995161 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Bat Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-12 | 23:40 | 6:15 | 362 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_66 : décalage de -3min pour TER 887103, le 06/12/2022 2021_SE_37 : décalage de -2mn pour TER 887103, le 14/11/2019 |  | Y
SNCF R | 23668995161 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Bat Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-09 | 2026-03-28 | 23:40 | 6:15 | 47 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_66 : décalage de -3min pour TER 887103, le 06/12/2022 2021_SE_37 : décalage de -2mn pour TER 887103, le 14/11/2019 |  | Y
SNCF R | 23668992761 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Bat Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 41 | 2025-12-15 | 2026-10-04 | 1:45 | 5:04 | 293 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10800602 |  | Y
SNCF R | 23668995161 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Bat Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 23:40 | 6:15 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_66 : décalage de -3min pour TER 887103, le 06/12/2022 2021_SE_37 : décalage de -2mn pour TER 887103, le 14/11/2019 |  | Y
SNCF R | 15787852861 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Carré 117 | St-Germain-au-Mont-d'Or - Faisceau Escale | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-13 | 23:25 | 4:45 | 362 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 TF 30006/7 Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y
SNCF R | 15787851261 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Carré 118 | St-Germain-au-Mont-d'Or - Faisceau Escale | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:02 | 11:31 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401071 |  | Y
SNCF R | 15787851261 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Carré 119 | St-Germain-au-Mont-d'Or - Faisceau Escale | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:02 | 11:31 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401071 |  | Y
SNCF R | 15787852861 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Carré 120 | St-Germain-au-Mont-d'Or - Faisceau Escale | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-17 | 2025-03-29 | 23:25 | 4:45 | 40 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 TF 30006/7 Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y
SNCF R | 15787852861 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Carré 121 | St-Germain-au-Mont-d'Or - Faisceau Escale | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-13 | 23:25 | 4:45 | 362 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 TF 30006/7 Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y
SNCF R | 15787852861 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Carré 122 | St-Germain-au-Mont-d'Or - Faisceau Escale | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-11-24 | 2025-12-13 | 23:25 | 4:45 | 19 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 TF 30006/7 Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y
SNCF R | 15787854461 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Carré 123 | St-Germain-au-Mont-d'Or - Faisceau Escale | 2025 | 2025 | 50 | 39 | 2024-12-22 | 2025-09-29 | 23:03 | 1:33 | 281 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_65 : décalage de +15min pour TER 886038, le 06/12/2022 11401124 |  | Y
SNCF R | 15787854461 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Carré 124 | St-Germain-au-Mont-d'Or - Faisceau Escale | 2025 | 2025 | 50 | 39 | 2024-12-15 | 2025-09-29 | 23:03 | 1:33 | 288 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_65 : décalage de +15min pour TER 886038, le 06/12/2022 11401124 |  | Y
SNCF R | 15787852861 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Carré 125 | St-Germain-au-Mont-d'Or - Faisceau Escale | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2024-12-21 | 23:25 | 4:45 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 TF 30006/7 Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y
SNCF R | 29762969977 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Carré 126 | St-Germain-au-Mont-d'Or - Faisceau Escale | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-06 | 2025-04-14 | 23:10 | 1:40 | 8 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_65 : décalage de +15min pour TER 886038, le 06/12/2022 11401124 |  | Y
SNCF R | 29762969977 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Carré 127 | St-Germain-au-Mont-d'Or - Faisceau Escale | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-06 | 2025-04-14 | 23:10 | 1:40 | 8 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_65 : décalage de +15min pour TER 886038, le 06/12/2022 11401124 |  | Y
SNCF R | 15787852861 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Carré 128 | St-Germain-au-Mont-d'Or - Faisceau Escale | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-11-24 | 2025-11-29 | 23:25 | 4:45 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 TF 30006/7 Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y
SNCF R | 23668995961 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Carré 129 | St-Germain-au-Mont-d'Or - Faisceau Escale | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-06 | 11:03 | 11:33 | 356 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401071 |  | Y
SNCF R | 23668994361 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Carré 130 | St-Germain-au-Mont-d'Or - Faisceau Escale | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-09 | 2026-03-28 | 23:25 | 4:45 | 47 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 TF 30006/7 Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y
SNCF R | 23668995961 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Carré 131 | St-Germain-au-Mont-d'Or - Faisceau Escale | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:03 | 11:33 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401071 |  | Y
SNCF R | 23668996761 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Carré 132 | St-Germain-au-Mont-d'Or - Faisceau Escale | 2026 | 2026 | 50 | 40 | 2026-01-04 | 2026-10-05 | 23:03 | 1:33 | 274 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_65 : décalage de +15min pour TER 886038, le 06/12/2022 11401124 |  | Y
SNCF R | 23668994361 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Carré 133 | St-Germain-au-Mont-d'Or - Faisceau Escale | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-07 | 23:25 | 4:45 | 357 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 TF 30006/7 Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y
SNCF R | 23668994361 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Carré 134 | St-Germain-au-Mont-d'Or - Faisceau Escale | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-12 | 23:25 | 4:45 | 362 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 TF 30006/7 Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y
SNCF R | 23668994361 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Carré 135 | St-Germain-au-Mont-d'Or - Faisceau Escale | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-12 | 23:25 | 4:45 | 362 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 TF 30006/7 Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y
SNCF R | 23668994361 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Carré 136 | St-Germain-au-Mont-d'Or - Faisceau Escale | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 23:25 | 4:45 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TO 50054 TF 30006/7 Modification validée au N2 du 19/02/2016 |  | Y
SNCF R | 23668996761 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Carré 137 | St-Germain-au-Mont-d'Or - Faisceau Escale | 2026 | 2026 | 50 | 40 | 2025-12-14 | 2026-09-28 | 23:03 | 1:33 | 288 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_65 : décalage de +15min pour TER 886038, le 06/12/2022 11401124 |  | Y
SNCF R | 16688121761 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Carré 138 | Macon-Ville - Faisceau pair | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 23:25 | 5:30 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEX ETCS En Simultanée avec la LGV En complément de la 5C_MAC_044 et 5D_MAC-SGO_021 |  | Y
SNCF R | 16637061361 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Changement V | Macon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 7 | 13 | 2025-02-10 | 2025-03-28 | 22:25 | 5:25 | 46 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16637094461 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Changement V | Macon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 7 | 13 | 2025-02-10 | 2025-03-28 | 22:25 | 5:25 | 46 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16609287461 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Changement V | Macon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 12 | 42 | 2025-03-22 | 2025-10-19 | 14:00 | 13:30 | 211 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP de 24h Voies 1 (5D_CSS-MAC_009) + 1Bis + A + 2Bis (5C_MAC_006) + 2 (5D_MAC-SGO_007) + 4 + 6 (5C_MAC_005) |  | Y
SNCF R | 16648181561 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Changement V | Macon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 18 | 29 | 2025-04-28 | 2025-07-18 | 21:00 | 5:25 | 81 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16638785261 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Changement V | Macon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 7 | 47 | 2025-02-10 | 2025-11-21 | 22:25 | 5:25 | 284 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16649415461 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Changement V | Macon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 18 | 29 | 2025-04-28 | 2025-07-18 | 22:25 | 5:25 | 81 | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Fermeture V2Bis Mâcon du 28/04/2025 au 18/07/2025 |  | Y
SNCF R | 16637071161 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Changement V | Macon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 7 | 13 | 2025-02-14 | 2025-03-29 | 22:35 | 5:25 | 43 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16689738761 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Changement V | Macon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 30 | 33 | 2025-07-21 | 2025-08-14 | 8:30 | 16:30 | 24 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16694742361 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Changement V | Macon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 48 | 50 | 2025-11-24 | 2025-12-13 | 22:35 | 5:05 | 19 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16719186361 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Changement V | Macon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 41 | 47 | 2025-10-06 | 2025-11-21 | 22:25 | 5:25 | 46 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16753816061 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Changement V | Macon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 41 | 47 | 2025-10-06 | 2025-11-21 | 22:25 | 5:25 | 46 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16638801361 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Changement V | Macon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 7 | 47 | 2025-02-14 | 2025-11-22 | 22:35 | 5:25 | 281 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16637122361 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Changement V | Macon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 7 | 13 | 2025-02-14 | 2025-03-29 | 22:35 | 5:25 | 43 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16719283261 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Changement V | Macon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 41 | 47 | 2025-10-10 | 2025-11-22 | 22:35 | 5:25 | 43 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16560707561 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Changement V | Macon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 | 2025-03-16 | 22:35 | 8:55 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP de 34h Voies 1 (5D_CSS-MAC_008) + 1Bis + A + 2Bis (5C_MAC_003) + 2 (5D_MAC-SGO_006) + 4 + 6 (5C_MAC_004) |  | Y
SNCF R | 16753831761 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Changement V | Macon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 41 | 47 | 2025-10-10 | 2025-11-22 | 22:35 | 5:25 | 43 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 19945648361 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Changement V | Macon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-11 | 2025-03-19 | 22:35 | 5:25 | 8 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16560827561 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Changement V | Macon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 | 2025-03-16 | 22:35 | 8:55 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP de 34h Voies 1 (5D_CSS-MAC_008) + 1Bis + A + 2Bis (5C_MAC_003) + 2 (5D_MAC-SGO_006) + 4 + 6 (5C_MAC_004) |  | Y
SNCF R | 19945498861 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Changement V | Macon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-04 | 2025-03-07 | 22:35 | 5:25 | 3 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16609832261 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Changement V | Macon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 12 | 42 | 2025-03-22 | 2025-10-19 | 14:00 | 13:30 | 211 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP de 24h Voies 1 (5D_CSS-MAC_009) + 1Bis + A + 2Bis (5C_MAC_006) + 2 (5D_MAC-SGO_007) + 4 + 6 (5C_MAC_005) |  | Y
SNCF R | 16771175261 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Changement V | Macon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 6:40 | 6:40 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP de 24h (alignée avec OCP de Lyon) Voies 1 (5D_CSS-MAC_019) + 1Bis + A + 2Bis (5C_MAC_036) + 2 (5D_MAC-SGO_017) + 4 + 6 (5C_MAC_040) |  | Y
SNCF R | 16648061161 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Changement V | Macon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 22:35 | 5:25 | 3 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16771156761 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Changement V | Macon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 6:40 | 6:40 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP de 24h (alignée avec OCP de Lyon) Voies 1 (5D_CSS-MAC_019) + 1Bis + A + 2Bis (5C_MAC_036) + 2 (5D_MAC-SGO_017) + 4 + 6 (5C_MAC_040) |  | Y
SNCF R | 24165778561 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Changement V | Macon-Ville - Bif Km 440,9 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-12 | 22:35 | 5:05 | 362 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24465885461 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Changement V | Macon-Ville - Bif Km 440,9 | 2026 | 2026 | 7 | 29 | 2026-02-09 | 2026-07-18 | 22:35 | 5:25 | 159 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24461313761 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Changement V | Macon-Ville - Bif Km 440,9 | 2026 | 2026 | 7 | 29 | 2026-02-09 | 2026-07-18 | 22:00 | 5:25 | 159 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24471191561 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Changement V | Macon-Ville - Bif Km 440,9 | 2026 | 2026 | 10 | 12 | 2026-03-07 | 2026-03-22 | 14:10 | 14:00 | 15 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24472082061 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Changement V | Macon-Ville - Bif Km 440,9 | 2026 | 2026 | 10 | 12 | 2026-03-07 | 2026-03-22 | 14:10 | 14:00 | 15 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16633478661 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Changement V | Macon-Ville - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 7 | 13 | 2025-02-10 | 2025-03-29 | 21:00 | 5:25 | 47 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16633497061 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Changement V | Macon-Ville - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 17 | 2025-01-06 | 2025-04-25 | 9:00 | 17:30 | 109 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Entrée V5 Garage Mâcon condamnée, réception FRET terminus VA ou V1bis avec MEV EM + descente au port ou manoeuvre par V1Genève pour V5Garage Mâcon |  | Y
SNCF R | 16687615161 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Changement V | Macon-Ville - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 18 | 47 | 2025-04-28 | 2025-11-21 | 22:25 | 5:25 | 207 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16633056061 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Changement V | Macon-Ville - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 7 | 13 | 2025-02-10 | 2025-03-29 | 22:25 | 5:25 | 47 | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Fermeture V1Bis Mâcon du 10/02/2025 au 29/03/2025 |  | Y
SNCF R | 16633535261 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Changement V | Macon-Ville - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 7 | 13 | 2025-02-10 | 2025-03-28 | 22:25 | 5:25 | 46 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SEL 5877 du secteur VONNAS MACON V1+ ZEP1655 (en complément de 5C_mac_011) sf les nuits du Ve/Sa |  | Y
SNCF R | 16679661461 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Changement V | Macon-Ville - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 20 | 47 | 2025-05-16 | 2025-11-22 | 22:35 | 5:25 | 190 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16633571761 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Changement V | Macon-Ville - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 7 | 13 | 2025-02-14 | 2025-03-29 | 22:35 | 5:25 | 43 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SEL 5877 du secteur VONNAS MACON V1+ ZEP1655 (en complément de 5C_mac_011) les nuits du Ve/Sa |  | Y
SNCF R | 16689841061 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Changement V | Macon-Ville - Faisceau pair | 2025 | 2025 | 30 | 33 | 2025-07-21 | 2025-08-14 | 8:30 | 16:30 | 24 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Accord zep 1660 (SEL 5916) et 1662 + 1670 (SEL5914) Voie 6 uniquement Voie 6 ZEP 1674 SEL 5912 à laisser libre Voie DBC et restitution sortie V6 à la demande Acces FP condamné APROPORT fermé de S31 à S33, travaux en simultané V5Mâcon |  | Y
SNCF R | 16559637261 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Changement V | Macon-Ville - Faisceau pair | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2024-12-16 | 2024-12-21 | 23:57 | 5:43 | 5 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16559673961 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Changement V | Macon-Ville - Faisceau pair | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2024-12-16 | 2024-12-21 | 23:57 | 5:43 | 5 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16771122461 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Changement V | Macon-Ville - Faisceau pair | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 6:40 | 6:40 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP de 24h (alignée avec OCP de Lyon) Voies 1 (5D_CSS-MAC_019) + 1Bis + A + 2Bis (5C_MAC_036) + 2 (5D_MAC-SGO_017) + 4 + 6 (5C_MAC_040) |  | Y
SNCF R | 16560670661 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Changement V | Macon-Ville - Faisceau pair | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-14 | 2025-03-16 | 22:35 | 8:55 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP de 34h Voies 1 (5D_CSS-MAC_008) + 1Bis + A + 2Bis (5C_MAC_003) + 2 (5D_MAC-SGO_006) + 4 + 6 (5C_MAC_004) |  | Y
SNCF R | 16609299961 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Changement V | Macon-Ville - Faisceau pair | 2025 | 2025 | 12 | 42 | 2025-03-22 | 2025-10-19 | 14:00 | 13:30 | 211 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP de 24h Voies 1 (5D_CSS-MAC_009) + 1Bis + A + 2Bis (5C_MAC_006) + 2 (5D_MAC-SGO_007) + 4 + 6 (5C_MAC_005) |  | Y
SNCF R | 24471604361 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Changement V | Macon-Ville - Faisceau pair | 2026 | 2026 | 7 | 29 | 2026-02-13 | 2026-07-18 | 22:35 | 5:25 | 155 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24458508561 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Changement V | Macon-Ville - Faisceau pair | 2026 | 2026 | 7 | 29 | 2026-02-09 | 2026-07-17 | 22:00 | 5:25 | 158 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24470094061 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Changement V | Macon-Ville - Faisceau pair | 2026 | 2026 | 10 | 12 | 2026-03-07 | 2026-03-22 | 14:10 | 14:00 | 15 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 19946814561 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Changement V | Macon-Ville - Km 441,6 | 2025 | 2025 | 44 | 47 | 2025-10-31 | 2025-11-22 | 22:35 | 5:25 | 22 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 19946687361 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Changement V | Macon-Ville - Km 441,6 | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-17 | 2025-11-22 | 22:35 | 5:25 | 5 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16748830761 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Changement V | Macon-Ville - Km 441,6 | 2025 | 2025 | 7 | 11 | 2025-02-13 | 2025-03-11 | 22:35 | 5:25 | 26 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16748317261 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Changement V | Macon-Ville - Km 441,6 | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-20 | 2025-02-25 | 22:35 | 5:25 | 5 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16742301561 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Changement V | Macon-Ville - Rac Sud TGV | 2025 | 2025 | 7 | 11 | 2025-02-10 | 2025-03-11 | 22:35 | 5:25 | 29 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 19946737661 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Changement V | Macon-Ville - Rac Sud TGV | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-17 | 2025-11-22 | 22:35 | 5:25 | 5 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 18424276361 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Changement V | Pontanevaux-la-Chapelle | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 23:25 | 5:30 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEX ETCS En SIM avec la LGV En complément de la 5D_CSS-MAC_017 et de la 5C_MAC_044 |  | Y
SNCF R | 16734213661 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Faisceau pair | Belleville-sur-Saône | 2025 | 2025 | 41 | 45 | 2025-10-06 | 2025-11-08 | 22:35 | 5:25 | 33 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | capacité alignée avec CHA25_0028314 APMR MAC |  | Y
SNCF R | 16610894861 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Faisceau pair | Macon-Ville - Bif Km 440,9 | 2025 | 2025 | 27 | 35 | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 22:00 | 5:00 | 61 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16610593461 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Faisceau pair | Macon-Ville - Km 441,6 | 2025 | 2025 | 30 | 33 | 2025-07-21 | 2025-08-14 | 8:00 | 17:00 | 24 | continuous | Miscellanous | [10 empty] | APROPORT fermé de S30 à S33 Manoeuvre : sortie et entrée FI par V5T et V1G impossible. Sortie et entrée FI réalisable uniquement par V1 (CV1854) |  | Y
SNCF R | 19945922761 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Faisceau pair | Macon-Ville - Rac Sud TGV | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-06 | 2025-10-15 | 22:35 | 5:25 | 9 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16735588561 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Rac Sud TGV | Belleville-sur-Saône | 2025 | 2025 | 41 | 45 | 2025-10-06 | 2025-11-08 | 22:35 | 5:25 | 33 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | capacité alignée avec CHA25_0028314 APMR MAC |  | Y
SNCF R | 15787179761 | Avignon-Marseille | < > | Marseille | Marseille-St-Charles - Bif des Tuileri | 2025 | 2025 | 4 | 48 | 2025-01-21 | 2025-11-29 | 0:00 | 4:30 | 312 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16834141461 | Avignon-Marseille | < > | Marseille | Marseille-St-Charles - Bif des Tuileri | 2025 | 2025 | 45 | 47 | 2025-11-08 | 2025-11-23 | 23:05 | 5:05 | 15 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | LNPCA - Remisage Marseille Blancarde du Technicentre, essais mistral pour Banalisation de la V27SA sur l'interface de la zone de l'IHM1 sur le P1 de MSC, S46+47+48 OCP 06h00 du Sa 08-11/15-11/22-11 à 23h05 au Di 09-11/16-11/23-11 à 05h05 : Conditions d |  | Y
SNCF R | 16834163061 | Avignon-Marseille | < > | Marseille | Marseille-St-Charles - Bif des Tuileri | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 22:35 | 23:59 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | LNPCA - Remisage Marseille Blancarde du Technicentre, MES mistral pour Banalisation de la V27SA sur l'interface de la zone de l'IHM1 sur le P1 de MSC, OCP 12h00, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (de 22h35 à 10h35, ici seul est pris en compte le SA de 22h35 à |  | Y
SNCF R | 15787183361 | Avignon-Marseille | < > | Marseille | Marseille-St-Charles - Bif des Tuileri | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 23:59 | 4:40 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA20_0018098 ""Augmentation débit LGV"" : OCP 4h41, 1 nuit du Sa/Di de S21 (24-25/05/25 de 23h59 à 04h41 opérations sur l´IHM1 Mistral au P1 de Marseille) pour reprise paramétrage : Conditions de réalisation : toute la zone d'action du poste de l'IHM1 |  | Y
SNCF R | 16962105861 | Avignon-Marseille | < > | Marseille | Marseille-St-Charles - Bif des Tuileri | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 23:30 | 4:30 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Meuleur/Fraiseur entre L'EST<=> MSC (05h00) : Etendue S9 : M2/V2 M2 du C203 de MSC Km 860,844 (P2) au C916 Km 852,119 de L'EST Domaine S9: M2/V2 : ZEP G MSC 5210 + ZEP G MSC 5208, 5206, 5204, 5202, 5200, 5112, 5110, 5108, 5106, 5102, 5052 + ZEP |  | Y
SNCF R | 16724435661 | Avignon-Marseille | < > | Marseille | Marseille-St-Charles - Bif des Tuileri | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 23:59 | 4:40 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA24_0025994 ""Racc. Mourepiane"" : OCP 4h41, 1 nuit du Sa/Di de S48 (29-30/11/25 de 23h59 à 04h41 opérations essais Télécommande de l'Estaque sur l´IHM1 Mistral au P1 de Marseille) pour reprise paramétrage : Conditions de réalisation : toute la zone |  | Y
SNCF R | 16945148361 | Avignon-Marseille | < > | Marseille-St-Charles - Bif de Toulon | Marseille-St-Charles - Marchandises | 2025 | 2025 | 8 | 17 | 2025-02-18 | 2025-04-24 | 0:10 | 4:40 | 65 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025 RAV MSC, zone Abeilles associée à la zone bleue suivant avancement du chantier (aire de montage : V31 à V37) : Domaine S9 : 5335+5357+ 5325 à 5334 Domaine S11 : Sr 1 |  | Y
SNCF R | 23670577361 | Avignon-Marseille | < > | Marseille-St-Charles - Bif de Toulon | Marseille-St-Charles - Marchandises | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-06 | 2026-12-12 | 5:00 | 23:59 | 340 | continuous | Miscellanous | [10 empty] | SA2026 LNPCA - Libération Abeilles : à partir de S2, accès interdits aux circulations commerciales -dépose définitive des caténaires et voies- détail du programme : A partir de S2 retrait de service de la SEl 101 et ces dépendantes (Sél109+111) (sauf dema |  | Y
SNCF R | 16317863961 | Avignon-Marseille | < > | Marseille-St-Charles - Lavage | Marseille | 2025 | 2025 | 5 | 25 | 2025-01-28 | 2025-06-21 | 0:10 | 4:40 | 144 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025 RAV MSC, zone bleue1 tvx Préparatoires/Finitions (Topo+SE), S05 à S08 +S20 à 25 (MA=>SA), VF à VN+VV+VU+VC Circ +VD Circ. +VF. Circ. : Etendue S9 : depuis les buttes des voies VD à VN au P2 Km 860,484 V2/F Circ. (L830) Domaine S9 : 5434(N)+5435(M) |  | Y
SNCF R | 16326415861 | Avignon-Marseille | < > | Marseille-St-Charles - Lavage | Marseille | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-04-28 | 2025-05-09 | 22:45 | 4:45 | 11 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025 RAV MSC, zone bleue1 tvx Conf, S18 à S19 (LU/MA=>JE/VE), VD à VN+VV+VB Circ+VC Circ +VD Circ. +VF. Circ. : Etendue S9 : depuis les buttes des voies VD à VN au P2 Km 860,484 V2/F Circ. (L830) Domaine S9 : 5434(N)+5435(M)+5436(L)+5437(K)+5438(J)+543 |  | Y
SNCF R | 16318196261 | Avignon-Marseille | < > | Marseille-St-Charles - Lavage | Marseille | 2025 | 2025 | 9 | 11 | 2025-02-24 | 2025-03-15 | 22:45 | 4:45 | 19 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025 RAV MSC, zone bleue2 tvx Préparatoires (Caténaires), S9 à S11, VD à VN+VV+VU+VB Circ. +VC Circ +VD Circ. +VF. Circ. : Etendue S9 : depuis les buttes des voies VD à VN au P2 Km 860,484 V2/F Circ. (L830) Domaine S9 : 5434(N)+5435(M)+5436(L)+5437(K)+ |  | Y
SNCF R | 16326512861 | Avignon-Marseille | < > | Marseille-St-Charles - Lavage | Marseille | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-02 | 2025-05-10 | 23:50 | 5:50 | 8 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025 RAV MSC, zone bleue1 tvx Conf, S18 à S19 (VE/SA), VD à VN+VV+VB Circ.+VC Circ +VD Circ. +VF. Circ. : Etendue S9 : depuis les buttes des voies VD à VN au P2 Km 860,484 V2/F Circ. (L830) Domaine S9 : 5434(N)+5435(M)+5436(L)+5437(K)+5438(J)+5439(I)+5 |  | Y
SNCF R | 17017952761 | Avignon-Marseille | < > | Marseille-St-Charles - Lavage | Marseille | 2025 | 2025 | 38 | 44 | 2025-09-15 | 2025-10-24 | 23:58 | 4:55 | 39 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 , VG CAT Lot Zone 1 St Charles ou déroulage FC SG Sr 2+3 (BLG 12) : Etendue S11 : depuis les PT1 Km1,250 côté L930 jusqu'au voies en buttes et depuis P2 Km 860,844 côté L830 jusqu'aux voies en buttes Domaine S9 : des C211(MV4)/C219 (MV3)/C 209 (M |  | Y
SNCF R | 16326144461 | Avignon-Marseille | < > | Marseille-St-Charles - Lavage | Marseille | 2025 | 2025 | 14 | 17 | 2025-03-31 | 2025-04-25 | 20:45 | 4:45 | 25 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025 RAV MSC, zone bleue2 tvx Principaux, S14 à S17, Lu/Ma à Je/Ve, VD à VN+VV+VU+VB Circ. +VC Circ +VD Circ. +VF. Circ. : Etendue S9 : depuis les buttes des voies VD à VN au Km 860,484 V2/F Circ. (L830) Domaine S9 : 5434(N)+5435(M)+5436(L)+5437(K)+543 |  | Y
SNCF R | 16324504761 | Avignon-Marseille | < > | Marseille-St-Charles - Lavage | Marseille | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-18 | 2025-03-29 | 0:10 | 4:40 | 11 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025 RAV MSC, zone bleue3 Acheminement APV (depuis Abeilles =>PIVOS), S12 à 13 (MA=>SA), V3 à VN+VV+VU+VACirc+VB Circ+VC Circ +VD Circ. +VF. Circ.+VG Circ+MV1 à MV4 : Etendue S9 : depuis les buttes des voies V3 à VN au Km 860,484 V2/F Circ. (L830) / Km |  | Y
SNCF R | 17017952761 | Avignon-Marseille | < > | Marseille-St-Charles - Lavage | Marseille | 2025 | 2025 | 38 | 44 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 23:58 | 4:55 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 , VG CAT Lot Zone 1 St Charles ou déroulage FC SG Sr 2+3 (BLG 12) : Etendue S11 : depuis les PT1 Km1,250 côté L930 jusqu'au voies en buttes et depuis P2 Km 860,844 côté L830 jusqu'aux voies en buttes Domaine S9 : des C211(MV4)/C219 (MV3)/C 209 (M |  | Y
SNCF R | 16326172361 | Avignon-Marseille | < > | Marseille-St-Charles - Lavage | Marseille | 2025 | 2025 | 14 | 17 | 2025-04-04 | 2025-04-26 | 22:10 | 5:50 | 22 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025 RAV MSC, zone bleue2 tvx Principaux, S14 à S17, VE/SA, VD à VN+VV+VU+VB Circ. +VC Circ +VD Circ. +VF. Circ. : Etendue S9 : depuis les buttes des voies VD à VN au Km 860,484 V2/F Circ. (L830) Domaine S9 : 5434(N)+5435(M)+5436(L)+5437(K)+5438(J)+543 |  | Y
SNCF R | 16326289061 | Avignon-Marseille | < > | Marseille-St-Charles - Lavage | Marseille | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 21:00 | 17:00 | 3 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025 RAV MSC, zone bleue2 tvx OCP1 68h, S16/17, du VE 18/04 à 21h00 au LU 21/04 à 17h00 , VD à VN+VV+VU+VB Circ. +VC Circ +VD Circ. +VF. Circ. : Etendue S9 : depuis les buttes des voies VD à VN au P2 Km 860,484 V2/F Circ. (L830) Domaine S9 : 5434(N)+54 |  | Y
SNCF R | 16326332661 | Avignon-Marseille | < > | Marseille-St-Charles - Lavage | Marseille | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 1:05 | 13:05 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025 RAV MSC, zone bleue2 tvx OCP2 36h, S17, du SA26/04 à 01h05 au DI 27/04 à 13h05, VD à VN+VV+VU+VB Circ. +VC Circ +VD Circ. +VF. Circ. : Etendue S9 : depuis les buttes des voies VD à VN au P2 Km 860,484 V2/F Circ. (L830) Domaine S9 : 5434(N)+5435(M) |  | Y
SNCF R | 15787267361 | Avignon-Marseille | < > | Marseille-St-Charles - Lavage | Marseille-St-Charles - Marchandises | 2025 | 2025 | 2 | 9 | 2025-01-06 | 2025-03-01 | 23:20 | 4:30 | 54 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | LNPCA, Bloc Ouest Voies L à N : Domaine S9 : ZEP G 5430+5432+5433 (du Cv304 Km 861,539 au Cv349 Km 861,689) Domaine S11 : Sél 316 (du Km 861,539 au Km 861,810) |  | Y
SNCF R | 16947141561 | Avignon-Marseille | < > | Marseille-St-Charles - SAS | Marseille-St-Charles - Marchandises | 2025 | 2025 | 11 | 17 | 2025-03-15 | 2025-04-24 | 4:45 | 4:45 | 40 | continuous | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025 RAV MSC, Aire de montage des ADv de com. croisées -Fermeture en continue du SAS du Sa 15/03 à 04h45 (S11) au JE 24/04 à 04h45 (S17)- : Etendue S9 : du C300/302 Km 861,359 au C309/311 Km 861,414 Domaine S9/Etendue : 5411(VU) (du C+5412(VV) Domaine |  | Y
SNCF R | 31009930477 | Avignon-Marseille | < > | Marseille-St-Charles - SAS | Marseille-St-Charles - Marchandises | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 6:00 | 22:00 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déménagement CSS Marseille - :Semaine WE S14/15 40h (MES : du Sa 05/04 à 06h00 au Di 06/04/2025 à 22h00) Travaux sur l'intégralité du territoire de l'Infrapôle sur la nuit du Sa/Di peuvent se réaliser uniquement dans son dimensionnement S9, pas de mesur |  | Y
SNCF R | 24293032661 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Aig Km 805,1 | Miramas - Faisceau Départ | 2026 | 2026 | 35 | 40 | 2026-08-24 | 2026-10-03 | 22:10 | 5:00 | 40 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026 Tvx réalisés par CCROP1, DEF 6h50 V1+V2, abaissement de la Vitesse de V200 à V170 -Partie 3 : Etendue S9 : V2 de la PATC Km 803,790 de MAS au C402/404(V2bis) Km 807,750 Domaine S9 : ZEP G MAS V2/2Bis 134+132+128+126+130+146+150 Etendue S11 : |  | Y
SNCF R | 24293032661 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Aig Km 805,1 | Miramas - Faisceau Départ | 2026 | 2026 | 35 | 40 | 2026-08-24 | 2026-10-03 | 22:10 | 5:00 | 40 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026 Tvx réalisés par CCROP1, DEF 6h50 V1+V2, abaissement de la Vitesse de V200 à V170 -Partie 3 : Etendue S9 : V2 de la PATC Km 803,790 de MAS au C402/404(V2bis) Km 807,750 Domaine S9 : ZEP G MAS V2/2Bis 134+132+128+126+130+146+150 Etendue S11 : |  | Y
SNCF R | 23668235061 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Aig Km 805,1 | Miramas - Faisceau Départ | 2026 | 2026 | 35 | 50 | 2026-08-24 | 2026-12-12 | 22:10 | 5:00 | 110 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1 : VACirc + V1TER+V2TER de 06h50, à prendre avec 6D_TCN-MAS_001 : Etendue S9 : du Cv208 Km 805,477 au C415/413 Km 807,933 Domaine S9 : VA Circ : 129+131+188 +115(V1Ter)+186+184+182(V2Ter)+117 (V1Ter) +145 (V1Ter) Etendue S11 : du Km 805,100 au |  | Y
SNCF R | 16794430761 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Aig Km 805,1 | Miramas - FSC réception | 2025 | 2025 | 51 | 16 | 2024-12-16 | 2025-04-14 | 0:01 | 5:01 | 119 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCROP1 : Tête de voies F. Réception Miramas + V13T Domaine S9 : ZEPG 421+422+423+424+427+428+429+430+431(V13T)+119+121+123 Domaine S11 : Sél 101+102 du Sr Mas 1 et 200+201 Sr Mas 2 Nota : les terminus des trains Fret détournés par Cavaillon doivent se |  | Y
SNCF R | 15787211161 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Aig Km 805,1 | Miramas - FSC réception | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-13 | 22:07 | 5:01 | 362 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OUEST P. -Etape1- : DEF V1+V2 de St Martin de Crau à Mas (exclus) de 06h54, à prendre avec 3D_TCN-MAS_001 : Etendue S9 : V1 du C 1 Km 791,183 de SMA au C 603 Km 808,585 de MAS / V2 du GF Aig 301 (V2/V2Bis) Km 805,980 de MAS à la PATC du Km 791,250 de |  | Y
SNCF R | 16166893061 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Aig Km 805,1 | Miramas - FSC réception | 2025 | 2025 | 51 | 17 | 2024-12-16 | 2025-04-26 | 22:07 | 5:01 | 131 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCROP1 : Tête de voies F. Réception Miramas + V13T Domaine S9 : ZEPG 421+422+423+424+427+428+429+430+431(V13T)+119+121+123 Domaine S11 : Sél 101+102 du Sr Mas 1 et 200+201 Sr Mas 2 Nota : De S51 à S17, Plan transport réduit, les terminus des trains Fr |  | Y
SNCF R | 16234242961 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Aig Km 805,1 | Miramas - FSC réception | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-25 | 2025-01-27 | 16:15 | 4:10 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1, OCP S4, 35h55 : DEF V2+2Bis+VS+F.Départ de St Martin de Crau à Mas (inclus) : Tête de voies F. Réception Miramas + V13T Domaine S9 : ZEPG 421+422+423+424+427+428+429+430+431(V13T)+119+121+123 Domaine S11 : Sél 101+102 du Sr Mas 1 et 200+201 Sr |  | Y
SNCF R | 23668197861 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Aig Km 805,1 | Miramas - FSC réception | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-05 | 2026-12-12 | 22:10 | 5:00 | 341 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OUEST P. -Etape1- : DEF V1+V2 de St Martin de Crau à Mas (exclus) de 06h50, à prendre avec 6D_TCN-MAS_001 : Etendue S9 : V1 du C 1 Km 791,183 de SMA au C 603 Km 808,585 de MAS / V2 du GF Aig 301 (V2/V2Bis) Km 805,980 de MAS à la PATC du Km 791,250 de |  | Y
SNCF R | 23668241661 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Aig Km 805,1 | Miramas - FSC réception | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 15:45 | 11:45 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1, OCP S43, 20h : DEF V2+2Bis+VS+F.Récept. de St Martin de Crau à Mas (inclus) : Tête de voies F. Réception Miramas + V13T Domaine S9 : ZEPG 421+422+423+424+427+428+429+430+431(V13T)+119+121+123 Domaine S11 : Sél 101+102 du Sr Mas 1 et 200+201 Sr |  | Y
SNCF R | 23668236261 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Aig Km 805,1 | Miramas - FSC réception | 2026 | 2026 | 35 | 50 | 2026-08-24 | 2026-12-12 | 22:10 | 5:00 | 110 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCROP1 : Tête de voies F. Réception Miramas que côté A2 V13 à V20 + V13T Domaine S9 : ZEPG 423+424+428+430+431(V13T)+119+121+123 Domaine S11 : Sél 101+102 du Sr Mas 1 et 200+201 Sr Mas 2 Nota : pour les terminus des trains Fret détournés par Cavaillon, l |  | Y
SNCF R | 23668198861 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Aig Km 805,1 | Miramas - Panneau 304 | 2026 | 2026 | 15 | 16 | 2026-04-07 | 2026-04-18 | 0:00 | 5:00 | 11 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OUEST P. -Etape1- : DEF V1+V2 de St Martin de Crau à Mas (exclus) de 05h00 (Tvx réalisés de St Martin à Miramas par CCROP1, plages réduites pour passage 75691, (cause Triage 6C_AV_078/88+6D_SCP-AV_025) , à prendre avec 6D_TCN-MAS_004 : Etendue S9 : V1 |  | Y
SNCF R | 16957509361 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Aig Km 805,1 | St-Chamas | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 23:30 | 4:30 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Meuleur/Fraiseur entre MAS<=>SMA (05h00) : Etendue S9 : V2 du C661 Km 817,905 au C4 Km 793,907 Domaine S9: V2 : ZEP G 802, 98, 106, 110, 112, 116, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 134 MAS + ZEP L SMA MAS |  | Y
SNCF R | 16193562661 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Aig Km 805,1 | MIRAMAS - DEPOT | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-25 | 2025-01-27 | 16:15 | 4:10 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1, OCP S04, 35h55 : DEF V2+2Bis+Tête VS F.Réception de St Martin de Crau à Mas (inclus) : Etendue S9 : V1 du C 1 Km 791,183 de SMA au C 603 Km 808,585 de MAS / V2 du GF Aig 301 (V2/V2Bis) Km 805,980 de MAS à la PATC du Km 791,250 de St Martin Doma |  | Y
SNCF R | 23668237661 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Aig Km 805,1 | MIRAMAS - DEPOT | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 15:45 | 11:45 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1, OCP S43, 20h : DEF V2+2Bis+Tête VS F.Réception de St Martin de Crau à Mas (inclus) : Etendue S9 : V1 du C 1 Km 791,183 de SMA au C 603 Km 808,585 de MAS / V2 du GF Aig 301 (V2/V2Bis) Km 805,980 de MAS à la PATC du Km 791,250 de St Martin Domain |  | Y
SNCF R | 23667990061 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Aig Km 808,10 | Miramas | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 15:42 | 15:42 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCROP1, OCP S11/12 24h, (du SA14/03 15h42 au DI 15/03 15h42) , (V1S+V2S+VC+VD+V1/V2(L830)/1bis Berre+Têtes de voies F. Départ+V1Fos+V2Fos et ED3/VS 127+129, de MAS à RGC (jusqu'au V1 C201 PDL Km 840,884 et V2 PATC de PDL Km 839,867)) : Etendue S9 : V2 d |  | Y
SNCF R | 23667990061 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Aig Km 808,11 | Miramas | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 15:42 | 15:42 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCROP1, OCP S11/12 24h, (du SA14/03 15h42 au DI 15/03 15h42) , (V1S+V2S+VC+VD+V1/V2(L830)/1bis Berre+Têtes de voies F. Départ+V1Fos+V2Fos et ED3/VS 127+129, de MAS à RGC (jusqu'au V1 C201 PDL Km 840,884 et V2 PATC de PDL Km 839,867)) : Etendue S9 : V2 d |  | Y
SNCF R | 23667993261 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Aig Km 808,5 | Miramas - Faisceau Départ | 2026 | 2026 | 3 | 13 | 2026-01-17 | 2026-03-28 | 15:42 | 15:42 | 70 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ADAP MAS, OCP 24h en S3/S4 (du SA 17/01 15h42 au DI 18/01 15h42)+ S12/13 (du SA 21/03 15h42 au DI 22/03 15h42)+ S13/14 (du SA 28/03 15h42 au DI 29/03 15h42) , (V1S)/VD (L925)+(V2S)/VC(L925)+VB(L830)+V1+VA(V2)(L830)+V1Fos+V2Fos et ED3/VS 127+129, à MAS , |  | Y
SNCF R | 23667993261 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Aig Km 808,6 | Miramas - Faisceau Départ | 2026 | 2026 | 3 | 13 | 2026-01-17 | 2026-03-28 | 15:42 | 15:42 | 70 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ADAP MAS, OCP 24h en S3/S4 (du SA 17/01 15h42 au DI 18/01 15h42)+ S12/13 (du SA 21/03 15h42 au DI 22/03 15h42)+ S13/14 (du SA 28/03 15h42 au DI 29/03 15h42) , (V1S)/VD (L925)+(V2S)/VC(L925)+VB(L830)+V1+VA(V2)(L830)+V1Fos+V2Fos et ED3/VS 127+129, à MAS , |  | Y
SNCF R | 16247763861 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Aig Km 808,7 | Miramas | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-08 | 2025-11-10 | 16:15 | 4:10 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCROP1, OCP S45/46 36h, (V1S+V2S+VC+VD+V1/V2(L830)/1bis Berre+Tête de voies F. Départ+V1Fos+V2Fos et ED3/VS 127+129, de MAS à RGC (jusqu'au V1 Cv6 RGC Km 836,100 et V2 C4 RGC Km 836,421)), du SA 08/11 à 22h40 au LU 10/11 à 10h40 suite arbitrage RESEAU dev |  | Y
SNCF R | 16247763861 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Aig Km 808,8 | Miramas | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-08 | 2025-11-10 | 16:15 | 4:10 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCROP1, OCP S45/46 36h, (V1S+V2S+VC+VD+V1/V2(L830)/1bis Berre+Tête de voies F. Départ+V1Fos+V2Fos et ED3/VS 127+129, de MAS à RGC (jusqu'au V1 Cv6 RGC Km 836,100 et V2 C4 RGC Km 836,421)), du SA 08/11 à 22h40 au LU 10/11 à 10h40 suite arbitrage RESEAU dev |  | Y
SNCF R | 16243025761 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Aig Km 808,9 | Miramas | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-28 | 2025-03-30 | 23:10 | 11:10 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1, OCP S13, 36h, du VE 28/03 à 23h10 au DI 30/03 à 11h10 : DEF V2 (=>CV647fixe)+V2Bis+ F. Départ Tête de voies côté MAS + VB(=>C639)+ V1 à Mas (=>C623) : Etendue S9 : V2 du GF Aig 301 (V2/V2Bis) Km 805,980 de MAS au Cv 647 du Km 809,312 / V1 de C60 |  | Y
SNCF R | 16960967161 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Aig Km 818,2 | Berre | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 23:30 | 4:30 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Meuleur/Fraiseur entre MAS<=>RGC (05h00) : Etendue S9 : V1 du C664 Km 818,708 au C681 Berre Km 828,568 Domaine S9: V1 : ZEP G, 857, 855, 853, 851, 841 MAS |  | Y
SNCF R | 16961493161 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Aig Km 818,2 | Rognac - Poste A | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 23:30 | 4:30 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Meuleur/Fraiseur entre MAS<=>RGC (05h00) : Etendue S9 : V1 V1 du C681 de Berre Km 828,584 au C1 de RGC Km 834,933 Domaine S9: V2 : ZEP G MAS 857 + DFV L MAS-RGC +ZEP G RGC 23, 25, 27, 85 MAS |  | Y
SNCF R | 16955788761 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Bat Voyageurs | Miramas - Aig Km 818,2 | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 23:30 | 4:30 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Meuleur/Fraiseur entre MAS<=>SMA (05h00) : Etendue S9 : V1 du C5 Km 793,123 au C663 Km 817,907 Domaine S9: V1 : ZEP L SMA MAS + ZEP G 801, 99, 101, 113, 111, 109, 105, 103 MAS |  | Y
SNCF R | 16957431861 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Bat Voyageurs | Miramas - Aig Km 818,2 | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 23:30 | 4:30 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Meuleur/Fraiseur entre MAS<=>SMA (05h00) : Etendue S9 : V2 du C661 Km 817,905 au C4 Km 793,907 Domaine S9: V2 : ZEP G 802, 98, 106, 110, 112, 116, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 134 MAS + ZEP L SMA MAS |  | Y
SNCF R | 18545524161 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Bat Voyageurs | St-Chamas | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-14 | 2025-01-17 | 1:00 | 3:00 | 3 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Miramas Cisaille SUD CAT : Domaine S9 : 106+110+108+113 Domaine S11 : Sél 66+65 et 68+300 Nota : OCP36h avec toutes ZEPs CCROP1 We S45/46 |  | Y
SNCF R | 25099698761 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Bat Voyageurs | St-Chamas | 2026 | 2026 | 16 | 22 | 2026-04-13 | 2026-05-30 | 23:35 | 4:50 | 47 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2026, VG CAT : Etendue S9 : du C623 Km 809,312 au C684 Km 828,887 / du C686 Km 629,626 au Cv647 Km 809,384 Domaine S9 : V1 ZEP 113+101+99+801+821+841+851+853+855+857 / V2 106+ 98+802+822+824+842+852+854+856+858+860 Etendue S11 : V1 du Km 809,357 au Km |  | Y
SNCF R | 15787085561 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Bat Voyageurs | Berre | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 10:20 | 11:08 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Annulation Décalage MC17-0229 pour 879610 le 21/10/15 2021_SE_65 décalage de + 40mn pour avoir 879518 en SO et 879522 en SF, aligné V2 de St Louis à Tarascon, le 19/11/2019 |  | Y
SNCF R | 16961014461 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Bat Voyageurs | Berre | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 23:30 | 4:30 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Meuleur/Fraiseur entre MAS<=>RGC (05h00) : Etendue S9 : V2 du C671 à revers Km 827,129 au C652 Km 810,949 Domaine S9: V2 : ZEP G 842, 824, 822, 802 MAS |  | Y
SNCF R | 15787084761 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Bat Voyageurs | Berre | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 10:35 | 11:46 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_27 : vibration de -5' pour avoir TER 17701 en SO et TER 886565 en SF MC19-0146 Passage entre 879653 et 87655 Modif suite main courante 2020 Min-547-871 |  | Y
SNCF R | 16960742061 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Bat Voyageurs | Berre | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 23:30 | 4:30 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Meuleur/Fraiseur entre MAS<=>RGC (05h00) : Etendue S9 : V2 du C671 à revers Km 827,129 au C652 Km 810,949 Domaine S9: V2 : ZEP G 842, 824, 822, 802 MAS |  | Y
SNCF R | 16957609661 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Bat Voyageurs | Berre | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 23:30 | 4:30 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Meuleur/Fraiseur entre MAS<=>RGC (05h00) : Etendue S9 : V1 du C654 Km 810,949 au C673 Km 827,132 Domaine S9: V1 : ZEP G 841, 821, 801 MAS |  | Y
SNCF R | 23668284861 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Bat Voyageurs | Berre | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:20 | 11:08 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Annulation Décalage MC17-0229 pour 879610 le 21/10/15 2021_SE_65 décalage de + 40mn pour avoir 879518 en SO et 879522 en SF, aligné V2 de St Louis à Tarascon, le 19/11/2019 |  | Y
SNCF R | 23668284061 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Bat Voyageurs | Berre | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:35 | 11:46 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_27 : vibration de -5' pour avoir TER 17701 en SO et TER 886565 en SF MC19-0146 Passage entre 879653 et 87655 Modif suite main courante 2020 Min-547-871 |  | Y
SNCF R | 25099739561 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Bat Voyageurs | Rognac - ITE ZI Rognac | 2026 | 2026 | 16 | 22 | 2026-04-13 | 2026-05-30 | 23:35 | 4:50 | 47 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2026, VG CAT : Etendue S9 : du C623 Km 809,312 au C684 Km 828,887 / du C686 Km 829,626 au Cv647 Km 809,384 Domaine S9 : V1 ZEP 113+101+99+801+821+841+851+853+855+857 / V2 106+ 98+802+822+824+842+852+854+856+858+860 Etendue S11 : V1 du Km 809,357 au Km |  | Y
SNCF R | 16661553661 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Dépôt | St-Chamas | 2025 | 2025 | 4 | 50 | 2025-01-20 | 2025-12-13 | 23:30 | 4:30 | 327 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC ADAP MAS : Etendue S9 : V1 du Cv610 Km 808,950 au C623 Km 809,312 / VB du C608 Km 808,947 au C639 Km 809,349 Domaine S9 : V1 ZEPG 111 / VB ZEPG 108 Domaine S11 : V1 Sél 63 (du Km 808,713 au Km 809,357)/ VB Sél 300 (du Km 808,947 au Km 809,390) |  | Y
SNCF R | 19069304461 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Dépôt | St-Chamas | 2025 | 2025 | 3 | 37 | 2025-01-13 | 2025-09-12 | 23:59 | 1:59 | 242 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Miramas Cisaille NORD CAT (à prendre avec 5C_MAS_06.) : Domaine S9 : 109 Domaine S11 : Sel 63 |  | Y
SNCF R | 18545466761 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Dépôt | St-Chamas | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 23:59 | 1:59 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Miramas Cisaille SUD CAT (à prendre avec 5C_MAS_065) : Domaine S9 : 113 Domaine S11 : Sel 63 |  | Y
SNCF R | 16955706161 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Dépôt | St-Chamas | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 23:30 | 4:30 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Meuleur/Fraiseur entre MAS<=>SMA (05h00) : Etendue S9 : V1 du C5 Km 793,123 au C663 Km 817,907 Domaine S9: V1 : ZEP L SMA MAS + ZEP G 801, 99, 101, 113, 111, 109, 105, 103 MAS |  | Y
SNCF R | 16250835461 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Dépôt | St-Chamas | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-17 | 2025-05-17 | 11:45 | 11:45 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ADAP MAS 24h, OCP S20 (+ pour CCROP1 mise à l'ombre), du SA 17/05 à 11h45 au DI 18/05 à 11h45 (VB+V1) : Etendue S9 : V1 du Cv610 Km 808,950 au C623 Km 809,312 / VB du C608 Km 808,947 au C639 Km 809,349 Domaine S9 : V1 ZEPG 111 / VB ZEPG 108 Domaine S11 : |  | Y
SNCF R | 16250835461 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Dépôt | St-Chamas | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-17 | 2025-05-17 | 11:45 | 11:45 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ADAP MAS 24h, OCP S20 (+ pour CCROP1 mise à l'ombre), du SA 17/05 à 11h45 au DI 18/05 à 11h45 (VB+V1) : Etendue S9 : V1 du Cv610 Km 808,950 au C623 Km 809,312 / VB du C608 Km 808,947 au C639 Km 809,349 Domaine S9 : V1 ZEPG 111 / VB ZEPG 108 Domaine S11 : |  | Y
SNCF R | 24935655861 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Dépôt | St-Chamas | 2026 | 2026 | 5 | 27 | 2026-01-26 | 2026-07-04 | 23:30 | 4:30 | 159 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ADAP MAS (V1) : Etendue S9 : V1 du C603 Km 808,585 au C623 Km 809,312 Domaine S9 : V1 ZEPG 111 Domaine S11 : V1 Sél 63 (fin Km 809+357) |  | Y
SNCF R | 16251432461 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Dépôt | St-Chamas | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 11:45 | 11:45 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ADAP MAS 24h, OCP S41 (+pour CCROP1 mise à l'ombre), (Il y avait du VE 30/05 à 11h45 au SA 31/05 à 11h45 (S22), il faut du SA 11/10 à 11h45 au DI 12/10 à 11h45 sur V2+VB+V1 (S41)) : Etendue S9 : V1 du C603 Km 808,585 au C623 Km 809,312 / V2 du C604 Km 808 |  | Y
SNCF R | 16661504561 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Dépôt | St-Chamas | 2025 | 2025 | 2 | 46 | 2025-01-06 | 2025-11-15 | 23:00 | 4:30 | 313 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC ADAP MAS : Etendue S9 : V2 du C604 Km 808,904 au Cv647 fixe Km 809,384 / VB du C608 Km 808,950 au C639 Km 809,349 Domaine S9 : V2 ZEPG 110+112 / VB ZEPG 108 Domaine S11 : V2 Sél 64 (du Km 808,404 au Km 809,387)/ VB Sél 300 (du Km 808,850 au Km 80 |  | Y
SNCF R | 16248704961 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Dépôt | St-Chamas | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 11:45 | 11:45 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ADAP MAS 24h, OCP S16/17 (pour CCROP1 mise à l'ombre), du DI 20/04 à 11h45 au LU 21/04 à 11h45 (V2+VB) : Etendue S9 : V2 du C604 Km 808,904 au Cv647 fixe Km 809,384 / VB du C608 Km 808,950 au C639 Km 809,349 Domaine S9 : V2 ZEPG 110 / VB ZEPG 108 Domaine |  | Y
SNCF R | 16251432461 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Dépôt | St-Chamas | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 11:45 | 11:45 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ADAP MAS 24h, OCP S41 (+pour CCROP1 mise à l'ombre), (Il y avait du VE 30/05 à 11h45 au SA 31/05 à 11h45 (S22), il faut du SA 11/10 à 11h45 au DI 12/10 à 11h45 sur V2+VB+V1 (S41)) : Etendue S9 : V1 du C603 Km 808,585 au C623 Km 809,312 / V2 du C604 Km 808 |  | Y
SNCF R | 16250339761 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Dépôt | St-Chamas | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 11:45 | 11:45 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ADAP MAS 24h, OCP S21 (+pour CCROP1 mise à l'ombre), du SA 24/05 à 11h45 au DI 25/05 à 11h45 (V2) : Etendue S9 : V2 du C604 Km 808,904 au Cv647 fixe Km 809,384 Domaine S9 : V2 ZEPG 110+112 Domaine S11 : V2 Sél 64 (du Km 808,404 au Km 809,387) |  | Y
SNCF R | 16248704961 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Dépôt | St-Chamas | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 11:45 | 11:45 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ADAP MAS 24h, OCP S16/17 (pour CCROP1 mise à l'ombre), du DI 20/04 à 11h45 au LU 21/04 à 11h45 (V2+VB) : Etendue S9 : V2 du C604 Km 808,904 au Cv647 fixe Km 809,384 / VB du C608 Km 808,950 au C639 Km 809,349 Domaine S9 : V2 ZEPG 110 / VB ZEPG 108 Domaine |  | Y
SNCF R | 16250339761 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Dépôt | St-Chamas | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 11:45 | 11:45 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ADAP MAS 24h, OCP S21 (+pour CCROP1 mise à l'ombre), du SA 24/05 à 11h45 au DI 25/05 à 11h45 (V2) : Etendue S9 : V2 du C604 Km 808,904 au Cv647 fixe Km 809,384 Domaine S9 : V2 ZEPG 110+112 Domaine S11 : V2 Sél 64 (du Km 808,404 au Km 809,387) |  | Y
SNCF R | 24260229861 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Dépôt | St-Chamas | 2026 | 2026 | 2 | 28 | 2026-01-05 | 2026-07-11 | 23:30 | 4:30 | 187 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ADAP MAS (V2+V1+VB) : Etendue S9 : V1 du C603 Km 808,585 au C623 Km 809,312 / V2 du C604 Km 808,904 au Cv647 fixe Km 809,384 / VB du C608 Km 808,950 au C639 Km 809,349 Domaine S9 : V1 ZEPG 111 / V2 ZEPG 110 / VB ZEPG 108 Domaine S11 : V1 Sél 63 (fin Km 8 |  | Y
SNCF R | 17604399561 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Dépôt | St-Chamas | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-13 | 2025-01-17 | 23:30 | 4:30 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Miramas Cisaille SUD CAT : Domaine S9 : 106+110+108+113 Domaine S11 : Sél 66+65 et 68+300 Nota : OCP36h avec toutes ZEPs CCROP1 We S45/46 |  | Y
SNCF R | 16202361261 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - FSC réception | St-Chamas | 2025 | 2025 | 13 | 13 | 2025-03-28 | 2025-03-30 | 23:10 | 11:10 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1, OCP S13, 36h, du VE 28/03 à 23h10 au DI 30/03 à 11h10 : DEF V2 (=>CV647fixe)+V2Bis+ F. Départ Tête de voies côté MAS + VB(=>C639)+ V1 à Mas (=>C623) : Etendue S9 : V2 du GF Aig 301 (V2/V2Bis) Km 805,980 de MAS au Cv 647 du Km 809,312 / V1 de C60 |  | Y
SNCF R | 17604291861 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Panneau 601 | Miramas | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 23:30 | 4:30 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Miramas FAD CAT : Domaine S9 : 162+166+170 Domaine S11 : Sel F350+300+301+307+309 |  | Y
SNCF R | 17604080761 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Triage PC | Miramas - Faisceau Départ | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 23:30 | 4:30 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Herse 2351-2353, VG CAT Mas (sortie des VS51 à 74 côté Poste C) : Domaine S9 : 309+310+314+312 Domaine S11 : |  | Y
SNCF R | 17603942761 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - Triage PC | Miramas | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 23:30 | 4:30 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Herse 1351-1353, Mas (sortie des VS35 à 50 côté Poste C): Domaine S9 : 306+304+312+168 Domaine S11 : Sél 310,314,315,351,404 |  | Y
SNCF R | 25310657261 | Avignon-Marseille | < > | Montélimar - Voie 1Bis | Pierrelatte - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 17 | 23 | 2026-04-20 | 2026-06-06 | 22:00 | 5:00 | 47 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA26_0031119 Abaissement Vitesse Donzère Bollène ZEP 8051 / 8060 / 8070 / 1619 / 1650 - Sr Reboul - Lapalud V1 +V2 - Sel 3161 du Sr Lapalud Mondragon V1 - Sel 3162 du Sr Lapalud Mondragon V2 |  | Y
SNCF R | 25311108261 | Avignon-Marseille | < > | Montélimar - Voie 1Bis | Pierrelatte - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 2026-05-10 | 14:00 | 14:00 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA26_0031119 Abaissement Vitesse Donzère Bollène OCP 48h ZEP 8051 / 8060 / 8070 / 1619 / 1650 - Sr Reboul - Lapalud V1 +V2 - Sel 3161 du Sr Lapalud Mondragon V1 - Sel 3162 du Sr Lapalud Mondragon V2 |  | Y
SNCF R | 16732625661 | Avignon-Marseille | < > | Mourepiane | Séon-St-Henry | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 22:35 | 23:59 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA24_0025994, OCP 12h00, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (de 22h35 à 10h35,ici seul est pris en compte le SA de 22h35 à 23h59. Le reste : la partie entre 00h00 et 10h35 du DI 14/12 fait partie du SA2026 : il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" |  | Y
SNCF R | 16732625661 | Avignon-Marseille | < > | Mourepiane | Séon-St-Henry | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 22:35 | 23:59 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA24_0025994, OCP 12h00, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (de 22h35 à 10h35,ici seul est pris en compte le SA de 22h35 à 23h59. Le reste : la partie entre 00h00 et 10h35 du DI 14/12 fait partie du SA2026 : il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" |  | Y
SNCF R | 24955519661 | Avignon-Marseille | < > | Mourepiane | Séon-St-Henry | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2025-12-14 | 0:00 | 10:20 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0025994, OCP 11h45, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (suite de l'OCP de 11h45 SA 2025 sur DI 14/12 de 00h00 à 10h20, ici seul est pris en compte les ""10h20"" de 00h00 à 10h20). Pour mémoire, il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" sur l'int |  | Y
SNCF R | 23668033261 | Avignon-Marseille | < > | Mourepiane | Séon-St-Henry | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 22:35 | 10:35 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0025994, OCP 11h38 de secours , 1 nuit du Sa/Di 28-29/03/26 (de 22h35 à 10h13, il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" sur l'interface de la zone télécommandée de l'IHM1 de Mistral P1 de Marseille + en simultanée avec autre MES/IHM1 su |  | Y
SNCF R | 24955519661 | Avignon-Marseille | < > | Mourepiane | Séon-St-Henry | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2025-12-14 | 0:00 | 10:20 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0025994, OCP 11h45, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (suite de l'OCP de 11h45 SA 2025 sur DI 14/12 de 00h00 à 10h20, ici seul est pris en compte les ""10h20"" de 00h00 à 10h20). Pour mémoire, il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" sur l'int |  | Y
SNCF R | 23668033261 | Avignon-Marseille | < > | Mourepiane | Séon-St-Henry | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 22:35 | 10:35 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0025994, OCP 11h38 de secours , 1 nuit du Sa/Di 28-29/03/26 (de 22h35 à 10h13, il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" sur l'interface de la zone télécommandée de l'IHM1 de Mistral P1 de Marseille + en simultanée avec autre MES/IHM1 su |  | Y
SNCF R | 24955519661 | Avignon-Marseille | < > | Mourepiane | Séon-St-Henry | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2025-12-14 | 0:00 | 10:20 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0025994, OCP 11h45, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (suite de l'OCP de 11h45 SA 2025 sur DI 14/12 de 00h00 à 10h20, ici seul est pris en compte les ""10h20"" de 00h00 à 10h20). Pour mémoire, il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" sur l'int |  | Y
SNCF R | 15787083761 | Avignon-Marseille | < > | Nimes - Aig Km 25,9 | Vitrolles-Aèroport-Marseille-P | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:30 | 361 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15787083761 | Avignon-Marseille | < > | Nimes - Aig Km 25,9 | Vitrolles-Aèroport-Marseille-P | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-21 | 2025-11-29 | 0:00 | 4:30 | 312 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16248055861 | Avignon-Marseille | < > | Nimes - Aig Km 25,9 | Vitrolles-Aèroport-Marseille-P | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-08 | 2025-11-10 | 16:15 | 4:10 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1, OCP S45/46 35h55, DEF V1+V2 de MAS à RGC (jusqu'au V1 Cv6 RGC Km 836,100 et V2 C4 RGC Km 836,421), OCP5 35h55 (S45/46) (V1S+V2S+VC+VD+V1/V2(L830)jusqu'à RGC+Tête de voies F. Départ+V1Fos+V2Fos et ED3/VS 127+129), du SA 08/11 à 22h40 au LU 10/11 à |  | Y
SNCF R | 17014536561 | Avignon-Marseille | < > | Nimes - Aig Km 25,9 | Vitrolles-Aèroport-Marseille-P | 2025 | 2025 | 37 | 43 | 2025-09-08 | 2025-10-24 | 23:30 | 4:30 | 46 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VG CAT : Domaine S9 : ZEPG/L entre Rognac-Pas des Lanciers Domaine S11 : Sr L'étang- Pas des Lanciers Voie1/Voie 2 |  | Y
SNCF R | 15787103361 | Avignon-Marseille | < > | Nimes - Aig Km 25,9 | Vitrolles-Aèroport-Marseille-P | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:30 | 362 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1- : DEF V1+V2 de MAS à RGC (inclus jusqu'au C3 de RGC Km 835,940) de 04h30 même format que génrique : Etendue S9 : V1 du C653 Km 810,004 de Mas au C3 Km 835,940 de Rognac (+ du C3 Km 835,940 à la PATC Km 837,500 de Rognac = ZEP 27+85) + V2 depuis |  | Y
SNCF R | 23668299261 | Avignon-Marseille | < > | Nimes - Aig Km 25,9 | Vitrolles-Aèroport-Marseille-P | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-05 | 2026-12-12 | 22:35 | 4:50 | 341 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OUEST P. : DEF V1 de MAS à PDL exclu (inclus jusqu'au C3 de RGC Km 835,940) de 06h15 Etendue S9 : V1 du C653 Km 810,004 de Mas au C3 Km 835,940 de Rognac (+ du C3 Km 835,940 à la PATC Km 837,500 de Rognac = ZEP 27+85+ZEP L RGC-PDL) Domaine S9 : ZEP G |  | Y
SNCF R | 23668302061 | Avignon-Marseille | < > | Nimes - Aig Km 25,9 | Vitrolles-Aèroport-Marseille-P | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-06 | 2026-12-11 | 22:35 | 4:50 | 339 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OUEST P. : DEF V2 de PDL exclu à MAS (depuis le JI Z14/16B de RGC Km 835,940 jusqu'au C 651 de MAS Km 810,004) de 06h15 (depuis le C4 de RGC Km 836,421 au Km 835,940 JI z14/z6B) Etendue S9 : V2 depuis le JI Z14/16B de RGC Km 835,940 au C 653 Km 810,00 |  | Y
SNCF R | 23668300061 | Avignon-Marseille | < > | Nimes - Aig Km 25,9 | Vitrolles-Aèroport-Marseille-P | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-05 | 2026-12-12 | 23:25 | 5:50 | 341 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OUEST P. : DEF V2 de PDL exclu à MAS (depuis le JI Z14/16B de RGC Km 835,940 jusqu'au C 651 de MAS Km 810,004) de 05h45 (depuis le C4 de RGC Km 836,421 au Km 835,940 JI z14/z6B) Etendue S9 : V2 depuis le JI Z14/16B de RGC Km 835,940 au C 653 Km 810,00 |  | Y
SNCF R | 23668302061 | Avignon-Marseille | < > | Nimes - Aig Km 25,9 | Vitrolles-Aèroport-Marseille-P | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-03-03 | 2026-11-06 | 22:35 | 4:50 | 248 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OUEST P. : DEF V2 de PDL exclu à MAS (depuis le JI Z14/16B de RGC Km 835,940 jusqu'au C 651 de MAS Km 810,004) de 06h15 (depuis le C4 de RGC Km 836,421 au Km 835,940 JI z14/z6B) Etendue S9 : V2 depuis le JI Z14/16B de RGC Km 835,940 au C 653 Km 810,00 |  | Y
SNCF R | 23668299261 | Avignon-Marseille | < > | Nimes - Aig Km 25,9 | Vitrolles-Aèroport-Marseille-P | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-03-02 | 2026-11-07 | 22:35 | 4:50 | 250 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OUEST P. : DEF V1 de MAS à PDL exclu (inclus jusqu'au C3 de RGC Km 835,940) de 06h15 Etendue S9 : V1 du C653 Km 810,004 de Mas au C3 Km 835,940 de Rognac (+ du C3 Km 835,940 à la PATC Km 837,500 de Rognac = ZEP 27+85+ZEP L RGC-PDL) Domaine S9 : ZEP G |  | Y
SNCF R | 23668300061 | Avignon-Marseille | < > | Nimes - Aig Km 25,9 | Vitrolles-Aèroport-Marseille-P | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-03-02 | 2026-11-07 | 23:25 | 5:50 | 250 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OUEST P. : DEF V2 de PDL exclu à MAS (depuis le JI Z14/16B de RGC Km 835,940 jusqu'au C 651 de MAS Km 810,004) de 05h45 (depuis le C4 de RGC Km 836,421 au Km 835,940 JI z14/z6B) Etendue S9 : V2 depuis le JI Z14/16B de RGC Km 835,940 au C 653 Km 810,00 |  | Y
SNCF R | 23668304661 | Avignon-Marseille | < > | Nimes - Aig Km 25,9 | Vitrolles-Aèroport-Marseille-P | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 15:42 | 15:42 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1, OCP S11/12 24h00, DEF V1+V2 de MAS à PDL exclu (jusqu'au V1 C201 PDL Km 840,884 et V2 PATC de PDL Km 839,867), (V1S+V2S+VC+VD+V1/V2(L830) jusqu'à PDL exclu+Tête de voies F. Départ+V1Fos+V2Fos et ED3/VS 127+129) : Etendue S9 : V1 du C653 Km 810, |  | Y
SNCF R | 25099289861 | Avignon-Marseille | < > | Nimes - Aig Km 25,9 | Vitrolles-Aèroport-Marseille-P | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 23:35 | 4:50 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2026, TIR 814/40+819/01, CAT : Domaine S9 : du C 651 ( Miramas) au C1 (Rognac) sur voie 1 en passant par les ZEP 99+801+821+841+ Miramas Rognac Voie 1 / du C 653(Miramas) au C 686 (Miramas) voie 2 en passant par les ZEP 98+802+822+842 Etendue S11 : |  | Y
SNCF R | 15787088761 | Avignon-Marseille | < > | Nimes - Carré Violet 28 | Vitrolles-Aèroport-Marseille-P | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:30 | 362 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1 : CAP V1Bis Berre +1 Bis de RGC + Voie circ. Aix à RGC de 04h30 équivalent générique Domaine S9, V1Bis Berre : ZEP G 861+863+867 Domaine S9, V1 Bis RGC : ZEPG 29+31+49+27 Domaine S9, VU Aix-Rgc 33+29+89 Nota : les ZEPs de Berre 865 (V3+V5) ne pe |  | Y
SNCF R | 16247882961 | Avignon-Marseille | < > | Nimes - Carré Violet 29 | Vitrolles-Aèroport-Marseille-P | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-08 | 2025-11-10 | 16:15 | 4:10 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1, OCP S45/46 35h55, du SA 08/11 à 16h15 au LU 10/11 à 04h10 : CAP V1Bis Berre, 2EVIT Berre, V4G RGC, V1 Bis RGC, VU Aix-RGC Domaine S9, V1Bis Berre : ZEP G 861+863+867 /V2 EVIT 860+862 / V4G RGC : ZEP G 28+34 / V1 Bis RGC : ZEPG 29+31+49+27 / VU |  | Y
SNCF R | 16961642961 | Avignon-Marseille | < > | Nimes - Carré Violet 30 | Vitrolles-Aèroport-Marseille-P | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 23:30 | 4:30 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Meuleur/Fraiseur entre MAS<=>L'EST. (05h00) : Etendue S9 : V2 du C202 PDL Km 841,517 à la PATC de PDL Km 836,421 jusqu'à la PATC de RGC Km 834,175=> JI Z672/674 Km 827,730 Domaine S9: V2 : ZEP G Groupement PR88 +ZEP G, 32, 26, 22 RGC + ZEP L RGC-M |  | Y
SNCF R | 23668289061 | Avignon-Marseille | < > | Nimes - Carré Violet 31 | Vitrolles-Aèroport-Marseille-P | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-05 | 2026-12-12 | 22:35 | 4:50 | 341 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OUEST P. : CAP V1Bis Berre +1 Bis de RGC + Voie circ. Aix à RGC de 06h15 Domaine S9, V1Bis Berre : ZEP G 861+863+867 Domaine S9, V1 Bis RGC : ZEPG 29+31+49+27 Domaine S9, VU Aix-Rgc 33+29+89 Nota : les ZEPs de Berre 865 (V3+V5) ne peuvent pas être ré |  | Y
SNCF R | 23668297661 | Avignon-Marseille | < > | Nimes - Carré Violet 32 | Vitrolles-Aèroport-Marseille-P | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 15:42 | 15:42 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1, OCP S11/12 24h00, du SA14/03 15h42 au DI 15/03 15h42 : CAP V1Bis Berre, 2EVIT Berre, V4G RGC, V1 Bis RGC, VU Aix-RGC Domaine S9, V1Bis Berre : ZEP G 861+863+867 /V2 EVIT 860+862 / V4G RGC : ZEP G 28+34 / V1 Bis RGC : ZEPG 29+31+49+27 / VU Aix-R |  | Y
SNCF R | 16177215161 | Avignon-Marseille | < > | Orange - Aig Km 715,2 | Sorgues-Chateauneuf-du-Pape - Voie 2Bis | 2025 | 2025 | 15 | 45 | 2025-04-07 | 2025-11-08 | 22:00 | 3:00 | 215 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Viaduc de l'Ouvèze, DEF 5h00 V1+V2, S20/S45, (à prendre avec 2D_SCP-AV_021 +2C_SCP_006). Etendue S9 : V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C103 AV Km 740,569 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 au Cv 101 AV Km 740,597 Domaine S9 : ZEP L OGE-AV V1 + ZEP G 501+505 AVI / |  | Y
SNCF R | 16177219161 | Avignon-Marseille | < > | Orange - Aig Km 715,2 | Sorgues-Chateauneuf-du-Pape - Voie 2Bis | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-03-31 | 2025-04-11 | 21:55 | 3:00 | 11 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025, Maint CAT : Tir 728/01 et 734/13 + Tir 724/32 et 729/02, DEF 05h05 V1+V2 (OGE-Avi) : Etendue S9 : V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la PATC AV Km 737,920 Domaine S9 : ZEP L OGE-AV V1+V2 Etendue S11 : V |  | Y
SNCF R | 16875267761 | Avignon-Marseille | < > | Orange - Aig Km 715,2 | Sorgues-Chateauneuf-du-Pape - Voie 2Bis | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-10-27 | 2025-11-08 | 22:00 | 5:00 | 12 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Passage B1N+Régaleuse, Maintenance, DEF 7h00 V1+V2, à l'ombre RVB L929300 sur S44+45 (à prendre avec 5D_SCP-AV_015+5C_SCP_002). Etendue S9 : V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la PATC AV Km 737,920 Domai |  | Y
SNCF R | 29993203677 | Avignon-Marseille | < > | Orange - Aig Km 715,2 | Sorgues-Chateauneuf-du-Pape - Voie 2Bis | 2025 | 2025 | 51 | 51 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 21:45 | 2:30 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DETC 2051 - Chantier Tiers , inspection O.A Vinci nacelle SNCF km 728,540 Mesures S9 : DFV L Orange - Sorgues Voie 1 - DFV L Sorgues - Orange Voie 2 Mesures S11 : consignations Secteurs Bedarrides - Le Pontet Voie 1 et Voie 2 |  | Y
SNCF R | 29993204077 | Avignon-Marseille | < > | Orange - Km 712,125 V1 | Orange - Voie 2Bis | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 21:40 | 4:50 | 3 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DETC 25-2051 - Réparation Poteau Caténaire Gare ORANGE - Domaine S9 : zep G 523 + 525 + 527 Domaine S11 : consignations ""C"" Sr. Piolenc Crémade V.1 et Piolenc Crémade V.2 |  | Y
SNCF R | 16875660961 | Avignon-Marseille | < > | Orange - Km 712,125 V1 | Courthézon - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-10-27 | 2025-11-08 | 22:00 | 5:00 | 12 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025, RPU BML VC/ADV, avec B2N Gare OGE, UP AVIGNON (à l'ombre RVB 929300 S44/45) : Domaine S9 : ZEP G V1 OGE 501+505+507+511+513+515 (étendue du C31 Km 712,125 à la PATC Km 715,540) / V2 502+504+506+508+512+514+518 (étendue du C77 Km 715,542 à la PATC |  | Y
SNCF R | 16875441261 | Avignon-Marseille | < > | Orange - Km 712,125 V1 | Courthézon - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-09-29 | 2025-10-11 | 21:30 | 5:00 | 12 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025, RPU BML VC/ADV, avec B2N Gare OGE, UP AVIGNON (à l'ombre RVB 929300 S40/41) : Domaine S9 : ZEP G V1 OGE 501+505+507+511+513+515 (étendue du C31 Km 712,125 à la PATC Km 715,540) / V2 502+504+506+508+512+514+518 (étendue du C77 Km 715,542 à la PATC |  | Y
SNCF R | 16963224561 | Avignon-Marseille | < > | Orange - Km 712,125 V1 | Courthézon - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 6 | 15 | 2025-02-03 | 2025-04-12 | 21:55 | 3:00 | 68 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025, RPU REGE Poste Orange ,Service Mécanique (50 nuits à 05h05), à prendre avec 5C_PRL-SCP_002 : Domaine S9 : ZEP G V1 OGE 501+505+507+511+513+515 (étendue du C31 Km 712,125 à la PATC Km 715,540) / V2 502+504+506+508+512+514+518 (étendue du C77 Km |  | Y
SNCF R | 16963228861 | Avignon-Marseille | < > | Orange - Km 712,788 V2 | Courthézon - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 6 | 15 | 2025-02-03 | 2025-04-12 | 21:55 | 3:00 | 68 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025, RPU REGE Poste Orange ,Service Mécanique (50 nuits à 05h05), à prendre avec 5D_PRL-SCP_056 : Etendue S9 : V1 du C58 Km 713,791 à la PATC Km 715,540 / V2 du C77 km 715,542 au Cv69 Km 714,155 Domaine S9 : ZEPG V1 515+513+511 / V2 502+504+506 / |  | Y
SNCF R | 15787074761 | Avignon-Marseille | < > | Pas-des-Lanciers - Bt Voyageurs | L'Estaque - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 10:55 | 12:00 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_30 : vibration de -10' pour avoir TER 17701 en SO et TER 886565 en SF MC19-0149 Calage entre 879653 et 879655 Modif main courante 2020 Maj-550_871 |  | Y
SNCF R | 15787073161 | Avignon-Marseille | < > | Pas-des-Lanciers - Bt Voyageurs | L'Estaque - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 9:56 | 10:50 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Annulation Décalage MC17-0226 pour 879610 le 21/10/15 2021_SE_68 : décalage de +30mn pour avoir 879518 en SO et 879522 en SF, aligné V2 de St Louis à Tarascon, le 19/11/2019 |  | Y
SNCF R | 23668319461 | Avignon-Marseille | < > | Pas-des-Lanciers - Bt Voyageurs | L'Estaque - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 9:56 | 10:50 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Annulation Décalage MC17-0226 pour 879610 le 21/10/15 2021_SE_68 : décalage de +30mn pour avoir 879518 en SO et 879522 en SF, aligné V2 de St Louis à Tarascon, le 19/11/2019 |  | Y
SNCF R | 23668318661 | Avignon-Marseille | < > | Pas-des-Lanciers - Bt Voyageurs | L'Estaque - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:55 | 12:00 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_30 : vibration de -10' pour avoir TER 17701 en SO et TER 886565 en SF MC19-0149 Calage entre 879653 et 879655 Modif main courante 2020 Maj-550_871 |  | Y
SNCF R | 25100376461 | Avignon-Marseille | < > | Pas-des-Lanciers - Bt Voyageurs | L'Estaque - Point Km | 2026 | 2026 | 48 | 50 | 2026-11-23 | 2026-12-12 | 22:35 | 4:50 | 19 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2026, VG CAT : Etendue S9 : V1 du C1320 Km 844,777 au C920 Km 852,289 VB Estaque (V1 L830) / du C916 Km 852,119 VC Estaque (V2 L830) au C1318 Km 844,902 (V2 L830) Domaine S9 : ZEP 1345 V1 +5005+5007+5011+5017+5019 / 5057( DFV L L'EST-PDL V2) + 5002+ |  | Y
SNCF R | 24313341961 | Avignon-Marseille | < > | Pas-des-Lanciers - Bt Voyageurs | L'Estaque - Point Km | 2026 | 2026 | 7 | 29 | 2026-02-09 | 2026-07-18 | 22:35 | 5:00 | 159 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2026, contrat de Perf., gare de L'Estaque - Abri central et marquise BV : Etendue S9 : VB Estaque (V1 L830) / VC Estaque (V2 L830) Domaine S9 : 5007+5011+5017+5019 / 5004+5008+5012 Etendue S11 : V1 du Km 843,690 au Km 852,021 / V2 du km 852,143 au k |  | Y
SNCF R | 25136616761 | Dijon-Lyon | < > | Perrigny-Triage | Perrigny-Triage - Poste 2 | 2026 | 2026 | 24 | 24 | 2026-06-08 | 2026-06-13 | 22:00 | 4:00 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cette Capacité correspond aux voies de l'AMTER: ZEP: 700+701+702+703+704+705+706 Groupe 350 (Sél 655+673+675+677+679+681+683+685+687+689+691+694+695+696+697+6998+699+précondt+feeder30 et 31) du Sr Perrigny Voies du dépôt. |  | Y
SNCF R | 25135999661 | Dijon-Lyon | < > | Perrigny-Triage | Perrigny-Triage - Poste 2 | 2026 | 2026 | 27 | 27 | 2026-06-29 | 2026-07-02 | 21:20 | 3:20 | 3 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cette Capacité correspond aux voies de l'AMTER: ZEP: 700+701+702+703+704+705+706 Groupe 350 (Sél 655+673+675+677+679+681+683+685+687+689+691+694+695+696+697+6998+699+précondt+feeder30 et 31) du Sr Perrigny Voies du dépôt. |  | Y
SNCF R | 17603412861 | Dijon-Lyon | < > | Perrigny-Triage - Rac TGV | Perrigny-Triage - Poste 3 | 2025 | 2025 | 39 | 49 | 2025-09-27 | 2025-12-07 | 23:30 | 5:30 | 71 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | IHM 3 paramétrage 06h00 (avec 5C_DN_117) |  | Y
SNCF R | 18332579461 | Dijon-Lyon | < > | Perrigny-Triage - Rac TGV | Perrigny-Triage - Poste 3 | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 23:50 | 5:15 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | IHM 3 paramétrage |  | Y
SNCF R | 17019420161 | Dijon-Lyon | < > | Perrigny-Triage - Rac TGV | Perrigny-Triage - Poste 3 | 2025 | 2025 | 7 | 18 | 2025-02-10 | 2025-04-28 | 0:30 | 4:30 | 77 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | IHM 3 paramétrage 04h00 (avec 5C_DN_105) |  | Y
SNCF R | 23668923361 | Dijon-Lyon | < > | Perrigny-Triage - Rac TGV | Perrigny-Triage - Poste 3 | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 23:15 | 6:05 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Coupure IHM3 |  | Y
SNCF R | 23668922361 | Dijon-Lyon | < > | Perrigny-Triage - Rac TGV | Perrigny-Triage - Poste 3 | 2026 | 2026 | 10 | 49 | 2026-03-02 | 2026-11-30 | 0:30 | 4:30 | 273 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | IHM 3 paramétrage 04h00 (avec 6C_DN_033) |  | Y
SNCF R | 20477748061 | Lyon-Avignon | < > | Pierrelatte - Bat Voyageurs | Orange - Km 712,125 V1 | 2025 | 2025 | 17 | 48 | 2025-04-27 | 2025-11-30 | 0:15 | 5:50 | 217 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEp et Sél de CCSL |  | Y
SNCF R | 23669627661 | Lyon-Avignon | < > | Pierrelatte - Bat Voyageurs | Orange - Km 712,125 V1 | 2026 | 2026 | 42 | 43 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 22:00 | 3:35 | 11 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026, Déroulage CAT, DEF 05h35 V1+V2, à l'ombre chantier RA (OA1) de S42 à S50 Etendue S9 : V1 de la PATC (BOL) Km 694,710 au C31 OGE Km 712,125 /V2 de la PATC OGE Km 712,125 au C 56 Km 694,284 de PRL Domaine S9 : ZEP 8109 (L PRL-OGE) V1+ ZEP 8096 ( |  | Y
SNCF R | 24803105061 | Lyon-Avignon | < > | Pierrelatte - Bat Voyageurs | Orange - Km 712,125 V1 | 2026 | 2026 | 17 | 23 | 2026-04-20 | 2026-06-06 | 22:00 | 5:00 | 47 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026, DEF 7h00 V1+V2, abaissement de la Vitesse de V200 à V170 - Partie 1 : Etendue S9 : V1 PRL 1641+1643+1645+1647+8109 (du 690+500 début région TCAP au Km 694+710) /V2 1642+1644+1646+1650 du 691+050 début région TCAP au C 56 Km 694,284 de PRL Domaine |  | Y
SNCF R | 24803397961 | Lyon-Avignon | < > | Pierrelatte - Bat Voyageurs | Orange - Km 712,125 V1 | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 2026-05-10 | 14:00 | 14:00 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026, OCP 48h00, V1+V2, abaissement de la Vitesse de V200 à V170- Partie 1, du VE 08/05 à 14h00 au Di 10/05 à 14h00 (S19) : Etendue S9 : V1 PRL 1641+1643+1645+1647+8109 (du 690+500 début région TCAP au Km 694+710) /V2 1642+1644+1646+1650 du 691+050 déb |  | Y
SNCF R | 25098579461 | Lyon-Avignon | < > | Pierrelatte - Bat Voyageurs | Orange - Km 712,125 V1 | 2026 | 2026 | 44 | 44 | 2026-10-26 | 2026-10-28 | 22:00 | 3:35 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026, Déroulage CAT, DEF 05h35 V1+V2, à l'ombre chantier RA (OA1) de S42 à S50 Etendue S9 : V1 de la PATC (BOL) Km 694,710 au C31 OGE Km 712,125 jusqu'à PATC 715,540 /V2 depuis C77 Km 715,742 + de la PATC OGE Km 712,125 au C 56 Km 694,284 de PRL Doma |  | Y
SNCF R | 15809418961 | Lyon-Avignon | < > | Pierrelatte - Bat Voyageurs | Sorgues-Chateauneuf-du-Pape - Voie 2Bis | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 13:18 | 14:43 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_58+61 : vibration et réduction pour avoir TER 886569 en SO et TER 17703 en SF |  | Y
SNCF R | 29993204277 | Lyon-Avignon | < > | Pierrelatte - Bat Voyageurs | Sorgues-Chateauneuf-du-Pape - Voie 2Bis | 2025 | 2025 | 2 | 3 | 2025-01-08 | 2025-01-17 | 21:50 | 4:10 | 9 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DETC 2051 - Meulage de rails - Domaine S9 : en fonction de l'avancement DFV L V1 Bollène / Orange + DFV L Orange - Sorgues V.1 ou DFV L Sorgues V.2 + DFV L Orange Bollène V.2 Domaine S11 : néant. TO : XXXX - TF:50457 |  | Y
SNCF R | 29993203977 | Lyon-Avignon | < > | Pierrelatte - Bat Voyageurs | Sorgues-Chateauneuf-du-Pape - Voie 2Bis | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 21:45 | 2:35 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DETC 50548 - Meulage de rails - Domaine S9 : en fonction de l'avancement DFV L V1 Bollène / Orange + DFV L Orange - Sorgues V.1 ou DFV L Sorgues V.2 + DFV L Orange Bollène V.2 Domaine S11 : néant. TO :886195 - TF:70651 |  | Y
SNCF R | 16177208361 | Lyon-Avignon | < > | Pierrelatte - Bat Voyageurs | Sorgues-Chateauneuf-du-Pape - Voie 2Bis | 2025 | 2025 | 36 | 41 | 2025-09-01 | 2025-10-11 | 21:50 | 5:00 | 40 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Passage B1N+Régaleuse, Maintenance, DEF 7h10 V1+V2, à l'ombre RVB L929300 sur S36+37 et S40+41 (à prendre avec 5D_SCP-AV_003 +5C_SCP_001). Etendue S9 : Depuis PRL et V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la |  | Y
SNCF R | 29993204177 | Lyon-Avignon | < > | Pierrelatte - Bat Voyageurs | Sorgues-Chateauneuf-du-Pape - Voie 2Bis | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-17 | 2025-01-18 | 21:45 | 4:43 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DETC 2051 - Meulage de rails - Domaine S9 : en fonction de l'avancement DFV L V1 Bollène / Orange + DFV L Orange - Sorgues V.1 ou DFV L Sorgues V.2 + DFV L Orange Bollène V.2 Domaine S11 : néant. TO : 886195 - TF:50457 |  | Y
SNCF R | 15809418161 | Lyon-Avignon | < > | Pierrelatte - Bat Voyageurs | Sorgues-Chateauneuf-du-Pape - Voie 2Bis | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:17 | 11:43 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Vibration MC18-0171 Pour sillon corridor CECS05 |  | Y
SNCF R | 29993203577 | Lyon-Avignon | < > | Pierrelatte - Bat Voyageurs | Sorgues-Chateauneuf-du-Pape - Voie 2Bis | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 22:30 | 4:45 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DETC 2051 - Meulage de rails - Domaine S9 : en fonction de l'avancement DFV L V1 Bollène / Orange + DFV L Orange - Sorgues V.1 ou DFV L Sorgues V.2 + DFV L Orange Bollène V.2 Domaine S11 : néant. TO : 489036 - TF:50457 |  | Y
SNCF R | 29993203777 | Lyon-Avignon | < > | Pierrelatte - Bat Voyageurs | Sorgues-Chateauneuf-du-Pape - Voie 2Bis | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-10 | 2025-01-11 | 21:50 | 4:25 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DETC 2051 - Meulage de rails - Domaine S9 : en fonction de l'avancement DFV L V1 Bollène / Orange + DFV L Orange - Sorgues V.1 ou DFV L Sorgues V.2 + DFV L Orange Bollène V.2 Domaine S11 : néant. TO : 886195 - TF:5741 |  | Y
SNCF R | 29993204377 | Lyon-Avignon | < > | Pierrelatte - Bat Voyageurs | Sorgues-Chateauneuf-du-Pape - Voie 2Bis | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-07 | 2025-01-08 | 21:40 | 2:35 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DETC 50548 - Meulage de rails - Domaine S9 : en fonction de l'avancement DFV L V1 Bollène / Orange + DFV L Orange - Sorgues V.1 ou DFV L Sorgues V.2 + DFV L Orange Bollène V.2 Domaine S11 : néant. TO : 886195 - TF:70651 |  | Y
SNCF R | 29993203877 | Lyon-Avignon | < > | Pierrelatte - Bat Voyageurs | Sorgues-Chateauneuf-du-Pape - Voie 2Bis | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | 22:30 | 4:05 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DETC 2051 - Meulage de rails - Domaine S9 : en fonction de l'avancement DFV L V1 Bollène / Orange + DFV L Orange - Sorgues V.1 ou DFV L Sorgues V.2 + DFV L Orange Bollène V.2 Domaine S11 : néant. TO : 489036 - TF:50457 |  | Y
SNCF R | 23669631661 | Lyon-Avignon | < > | Pierrelatte - Bat Voyageurs | Sorgues-Chateauneuf-du-Pape - Voie 2Bis | 2026 | 2026 | 42 | 50 | 2026-10-12 | 2026-12-12 | 22:00 | 4:45 | 61 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2026 Passage B1N+Régaleuse, Maintenance, DEF 6h45 V1+V2, à l'ombre chantier RA (OA1) de S42 à S50 (à prendre avec 5D_SCP-AV_003 +5C_SCP_001). Etendue S9 : Depuis PRL et V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la PAT |  | Y
SNCF R | 23669632661 | Lyon-Avignon | < > | Pierrelatte - Bat Voyageurs | Sorgues-Chateauneuf-du-Pape - Voie 2Bis | 2026 | 2026 | 42 | 50 | 2026-10-12 | 2026-12-12 | 22:00 | 4:50 | 61 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | RRFH, Maintenance, DEF 6h50 V1+V2, Etendue S9 : V1 de la PATC (BOL) Km 694,710 au C31 OGE Km 712,125 /V2 de la PATC OGE Km 712,125 au C 56 Km 694,284 de PRL Domaine S9 : ZEP L PRL-OGE V1+V2 SO 17729/50054 SA2020. |  | Y
SNCF R | 23669600061 | Lyon-Avignon | < > | Pierrelatte - Bat Voyageurs | Sorgues-Chateauneuf-du-Pape - Voie 2Bis | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:17 | 11:43 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Vibration MC18-0171 Pour sillon corridor CECS05 |  | Y
SNCF R | 23669597661 | Lyon-Avignon | < > | Pierrelatte - Bat Voyageurs | Sorgues-Chateauneuf-du-Pape - Voie 2Bis | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 13:15 | 14:40 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_58+61 : vibration et réduction pour avoir TER 886569 en SO et TER 17703 en SF |  | Y
SNCF R | 25097647761 | Lyon-Avignon | < > | Pierrelatte - Bat Voyageurs | Sorgues-Chateauneuf-du-Pape - Voie 2Bis | 2026 | 2026 | 44 | 44 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 22:00 | 4:45 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2026 Déroulage TIR 734-13, Caténaire, DEF 6h45 V1+V2, à l'ombre chantier RA (OA1) de S42 à S50 (à prendre avec 5D_SCP-AV_008 +5C_SCP_008). Etendue S9 : Depuis PRL et V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la PATC A |  | Y
SNCF R | 23669632661 | Lyon-Avignon | < > | Pierrelatte - Bat Voyageurs | Sorgues-Chateauneuf-du-Pape - Voie 2Bis | 2026 | 2026 | 42 | 50 | 2026-10-12 | 2026-12-12 | 22:00 | 4:50 | 61 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | RRFH, Maintenance, DEF 6h50 V1+V2, Etendue S9 : V1 de la PATC (BOL) Km 694,710 au C31 OGE Km 712,125 /V2 de la PATC OGE Km 712,125 au C 56 Km 694,284 de PRL Domaine S9 : ZEP L PRL-OGE V1+V2 SO 17729/50054 SA2020. |  | Y
SNCF R | 23669631661 | Lyon-Avignon | < > | Pierrelatte - Bat Voyageurs | Sorgues-Chateauneuf-du-Pape - Voie 2Bis | 2026 | 2026 | 42 | 50 | 2026-10-12 | 2026-12-12 | 22:00 | 4:45 | 61 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2026 Passage B1N+Régaleuse, Maintenance, DEF 6h45 V1+V2, à l'ombre chantier RA (OA1) de S42 à S50 (à prendre avec 5D_SCP-AV_003 +5C_SCP_001). Etendue S9 : Depuis PRL et V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la PAT |  | Y
SNCF R | 16875359761 | Lyon-Avignon | < > | Pierrelatte - Bif de Bollène | Orange - Km 712,125 V1 | 2025 | 2025 | 36 | 41 | 2025-09-01 | 2025-10-11 | 21:50 | 5:00 | 40 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Passage B1N+Régaleuse, Maintenance, DEF 7h10 V1+V2, à l'ombre RVB L929300 sur S36+37 et S40+41 Etendue S9 : V1 de la PATC (BOL) Km 694,710 au C31 OGE Km 712,125 /V2 de la PATC OGE Km 712,125 au C 56 Km 694,284 de PRL Domaine S9 : ZEP L PRL-OGE V |  | Y
SNCF R | 24245460261 | Lyon-Avignon | < > | Pierrelatte - Bif de Bollène | Sorgues-Chateauneuf-du-Pape - Voie 2Bis | 2026 | 2026 | 17 | 23 | 2026-04-20 | 2026-06-06 | 22:00 | 5:00 | 47 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026, DEF 7h00 V1+V2, abaissement de la Vitesse de V200 à V170 -Partie 2 : Etendue S9 : V1 de la PATC (BOL) Km 694,710 au C31 OGE Km 712,125 /V2 de la PATC OGE Km 712,125 au C 56 Km 694,284 de PRL Domaine S9 : ZEP L PRL-OGE V1+V2 + TTe ZEPs V1+V2 Orang |  | Y
SNCF R | 24245759561 | Lyon-Avignon | < > | Pierrelatte - Bif de Bollène | Sorgues-Chateauneuf-du-Pape - Voie 2Bis | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 2026-05-10 | 14:00 | 14:00 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026, OCP 48h00 V1+V2, abaissement de la Vitesse de V200 à V170 -Partie 2, du VE 08/05 à 14h00 au Di 10/05 à 14h00 (S19) : Etendue S9 : V1 de la PATC (BOL) Km 694,710 au C31 OGE Km 712,125 /V2 de la PATC OGE Km 712,125 au C 56 Km 694,284 de PRL Domaine |  | Y
SNCF R | 17019655561 | Dijon-Lyon | < > | Pontanevaux-la-Chapelle | Belleville-sur-Saône - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 7 | 18 | 2025-02-10 | 2025-04-28 | 0:30 | 4:30 | 77 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM |  | Y
SNCF R | 17603528761 | Dijon-Lyon | < > | Pontanevaux-la-Chapelle | Belleville-sur-Saône - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 39 | 49 | 2025-09-27 | 2025-12-07 | 23:30 | 5:30 | 71 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Coupure IHM |  | Y
SNCF R | 18332668661 | Dijon-Lyon | < > | Pontanevaux-la-Chapelle | Belleville-sur-Saône - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 23:50 | 5:15 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Coupure IHM (LGV+) |  | Y
SNCF R | 25000517761 | Dijon-Lyon | < > | Pontanevaux-la-Chapelle | Belleville-sur-Saône - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 23:15 | 6:05 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Coupure IHM |  | Y
SNCF R | 23669000361 | Dijon-Lyon | < > | Pontanevaux-la-Chapelle | Belleville-sur-Saône - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 10 | 49 | 2026-03-02 | 2026-11-30 | 0:30 | 4:30 | 273 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM |  | Y
SNCF R | 17603503161 | Dijon-Lyon | < > | Pontanevaux-la-Chapelle - Voie 4 Garage | Pontanevaux-la-Chapelle - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 39 | 49 | 2025-09-27 | 2025-12-07 | 23:30 | 5:30 | 71 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Coupure IHM3 |  | Y
SNCF R | 17019639561 | Dijon-Lyon | < > | Pontanevaux-la-Chapelle - Voie 4 Garage | Pontanevaux-la-Chapelle - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 7 | 18 | 2025-02-10 | 2025-04-28 | 0:30 | 4:30 | 77 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM |  | Y
SNCF R | 18332647461 | Dijon-Lyon | < > | Pontanevaux-la-Chapelle - Voie 4 Garage | Pontanevaux-la-Chapelle - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 23:50 | 5:15 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Coupure IHM3 (LGV+) |  | Y
SNCF R | 24915051961 | Dijon-Lyon | < > | Pontanevaux-la-Chapelle - Voie 4 Garage | Pontanevaux-la-Chapelle - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 10 | 49 | 2026-03-02 | 2026-11-30 | 0:30 | 4:30 | 273 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM |  | Y
SNCF R | 25000570461 | Dijon-Lyon | < > | Pontanevaux-la-Chapelle - Voie 4 Garage | Pontanevaux-la-Chapelle - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 23:15 | 6:05 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Coupure IHM |  | Y
SNCF R | 16307292161 | Lyon-Avignon | < > | Portes - Aig Km 625,8 | Livron - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 37 | 49 | 2025-09-08 | 2025-12-05 | 22:05 | 5:05 | 88 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0028923 Création PRo pour Déviation RN7 CCTT type G n°(1533, 1535, 1537, 1539, 1541, 1549, 1547, 1559, 1554, 1550)+type L n° 7984 Sel 3071 et Sel 3073+3075+221+223+227 du Sr Etoile Loriol V1 - Sel 3072 et groupeB4 (3074+3080+3090+3092+30 |  | Y
SNCF R | 24327530661 | Lyon-Avignon | < > | Portes - Aig Km 625,8 | Livron - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 36 | 48 | 2025-09-07 | 2025-12-01 | 23:15 | 5:45 | 85 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0028923 Création PRo pour Déviation RN7 CCTT type G n°(1533, 1535, 1537, 1539, 1541, 1549, 1547, 1559, 1554, 1550)+type L n° 7984 Sel 3071 et Sel 3073+3075+221+223+227 du Sr Etoile Loriol V1 - Sel 3072 et groupeB4 (3074+3080+3090+3092+30 |  | Y
SNCF R | 20551614661 | Dijon-Lyon | < > | Quincieux - Bat Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Triage | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 23:20 | 4:50 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance zone dense de SGO - Simultanée 1Bis 2Bis [Remplacement de rails - famille B - Intervention sur AdV - Maintenance caténaires .....] |  | Y
SNCF R | 24949691561 | Dijon-Lyon | < > | Quincieux - Bat Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Triage | 2026 | 2026 | 23 | 29 | 2026-06-01 | 2026-07-18 | 21:35 | 6:00 | 47 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029593 BOA ZONE DE ST GERMAIN - COLLONGES CCTT ZEP type G n° 33+35+37+39 de SGMO Voie 1bis + ZEP 71+73 de Collonges Fontaines V1Bis + ZEP type G n° 26+24+22+20 de SGMO + ZEP type G n° 72+74 +76 de Collonges-Fontaines Voie 2bis Sr ST GE |  | Y
SNCF R | 24753074961 | Dijon-Lyon | < > | Quincieux - Bat Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Triage | 2026 | 2026 | 7 | 49 | 2026-02-09 | 2026-12-07 | 22:35 | 5:55 | 301 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CCR6 CHA26_0029553 Sr St Germain au Mont d'Or Les Grands Violets V1Bis - Sr Les Grands Violets St Clair V1 Sr Les Grands Violets St Clair V2 - Sr St Germain au Mont d'Or Les Grands Violets V2Bis Sr St Germain au Mont d'Or Les Grands Violets V1 |  | Y
SNCF R | 24945604061 | Dijon-Lyon | < > | Quincieux - Bat Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Triage | 2026 | 2026 | 17 | 44 | 2026-04-20 | 2026-10-31 | 22:40 | 6:05 | 194 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029593 BOA ZONE DE ST GERMAIN - COLLONGES S17 S30 S31 : CCTT ZEP type G n° 33+35+37+39 de SGMO Voie 1bis + ZEP type G n° 26+24+22+20 de SGMO + ZEP type G n° 76 de Collonges-Fontaines Voie 2bis Sr ST GERMAIN AU MONT D'OR - LES GRANDS V |  | Y
SNCF R | 25094468561 | Dijon-Lyon | < > | Quincieux - Bat Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Triage | 2026 | 2026 | 35 | 37 | 2026-08-24 | 2026-09-12 | 22:45 | 6:00 | 19 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance zone dense de SGO - Simultanée 1Bis 2Bis [Remplacement de rails - famille B - Intervention sur AdV - Maintenance caténaires .....] |  | Y
SNCF R | 24756424761 | Dijon-Lyon | < > | Quincieux - Km 484,1 | St-Germain-au-Mont-d'Or - Faisceau Escale | 2026 | 2026 | 7 | 48 | 2026-02-09 | 2026-11-28 | 22:40 | 5:45 | 292 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029553 CCR6 Sr Quincieux St Germain au Mont d'Or V1 Sr Quincieux St Germain au Mont d'Or V2 Réalisation de traversées sous voie - Tx GC et artères TO 886038 TF 489020 |  | Y
SNCF R | 15787071361 | Avignon-Marseille | < > | Rognac - Triage | L'Estaque - Point Km | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-21 | 2025-11-29 | 0:00 | 4:30 | 312 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15787071361 | Avignon-Marseille | < > | Rognac - Triage | L'Estaque - Point Km | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-17 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:30 | 361 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 17014557161 | Avignon-Marseille | < > | Rognac - Triage | L'Estaque - Point Km | 2025 | 2025 | 37 | 43 | 2025-09-08 | 2025-10-24 | 23:30 | 4:30 | 46 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | VG CAT : Domaine S9 : ZEPG/L entre Rognac-Pas des Lanciers Domaine S11 : Sr L'étang- Pas des Lanciers Voie1/Voie 2 |  | Y
SNCF R | 16724543361 | Avignon-Marseille | < > | Rognac - Triage | L'Estaque - Point Km | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 23:59 | 4:40 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA24_0025994 ""Racc. Mourepiane"" : OCP 4h41, 1 nuit du Sa/Di de S48 (29-30/11/25 de 23h59 à 04h41 opérations essais Télécommande de l'Estaque sur l´IHM1 Mistral au P1 de Marseille) pour reprise paramétrage : Conditions de réalisation : toute la zone |  | Y
SNCF R | 16732457561 | Avignon-Marseille | < > | Rognac - Triage | L'Estaque - Point Km | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 22:35 | 23:59 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA24_0025994, OCP 12h00, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (de 22h35 à 10h35,ici seul est pris en compte le SA de 22h35 à 23h59. Le reste : la partie entre 00h00 et 10h35 du DI 14/12 fait partie du SA2026 : il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" |  | Y
SNCF R | 16834356061 | Avignon-Marseille | < > | Rognac - Triage | L'Estaque - Point Km | 2025 | 2025 | 45 | 47 | 2025-11-08 | 2025-11-23 | 23:05 | 5:05 | 15 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | LNPCA - Remisage Marseille Blancarde du Technicentre, essais mistral pour Banalisation de la V27SA sur l'interface de la zone de l'IHM1 sur le P1 de MSC, S46+47+48 OCP 06h00 du Sa 08-11/15-11/22-11 à 23h05 au Di 09-11/16-11/23-11 à 05h05 : Conditions de |  | Y
SNCF R | 16732457561 | Avignon-Marseille | < > | Rognac - Triage | L'Estaque - Point Km | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 22:35 | 23:59 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA24_0025994, OCP 12h00, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (de 22h35 à 10h35,ici seul est pris en compte le SA de 22h35 à 23h59. Le reste : la partie entre 00h00 et 10h35 du DI 14/12 fait partie du SA2026 : il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" |  | Y
SNCF R | 16834380461 | Avignon-Marseille | < > | Rognac - Triage | L'Estaque - Point Km | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 22:35 | 23:59 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | LNPCA - Remisage Marseille Blancarde du Technicentre, MES mistral pour Banalisation de la V27SA sur l'interface de la zone de l'IHM1 sur le P1 de MSC, OCP 12h00, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (de 22h35 à 10h35, ici seul est pris en compte le SA de 22h35 à |  | Y
SNCF R | 15787081361 | Avignon-Marseille | < > | Rognac - Triage | L'Estaque - Point Km | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 23:59 | 4:40 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA20_0018098 ""Augmentation débit LGV"" : OCP 4h41, 1 nuit du Sa/Di de S21 (24-25/05/25 de 23h59 à 04h41 opérations sur l´IHM1 Mistral au P1 de Marseille) pour reprise paramétrage : Conditions de réalisation : toute la zone d'action du poste de l'IHM1 |  | Y
SNCF R | 24955439261 | Avignon-Marseille | < > | Rognac - Triage | L'Estaque - Point Km | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2025-12-14 | 0:00 | 10:20 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0025994, OCP 11h45, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (suite de l'OCP de 11h45 SA 2025 sur DI 14/12 de 00h00 à 10h20, ici seul est pris en compte les ""10h20"" de 00h00 à 10h20). Pour mémoire, il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" sur l'int |  | Y
SNCF R | 23668334861 | Avignon-Marseille | < > | Rognac - Triage | L'Estaque - Point Km | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 22:35 | 10:13 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0025994, OCP 11h38 de secours, 1 nuit du Sa/Di 28-29/03/26 (de 22h35 à 10h13, il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" sur l'interface de la zone télécommandée de l'IHM1 de Mistral P1 de Marseille + en simultanée avec autre MES/IHM1 sur |  | Y
SNCF R | 23668334861 | Avignon-Marseille | < > | Rognac - Triage | L'Estaque - Point Km | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 22:35 | 10:13 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0025994, OCP 11h38 de secours, 1 nuit du Sa/Di 28-29/03/26 (de 22h35 à 10h13, il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" sur l'interface de la zone télécommandée de l'IHM1 de Mistral P1 de Marseille + en simultanée avec autre MES/IHM1 sur |  | Y
SNCF R | 24955439261 | Avignon-Marseille | < > | Rognac - Triage | L'Estaque - Point Km | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2025-12-14 | 0:00 | 10:20 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0025994, OCP 11h45, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (suite de l'OCP de 11h45 SA 2025 sur DI 14/12 de 00h00 à 10h20, ici seul est pris en compte les ""10h20"" de 00h00 à 10h20). Pour mémoire, il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" sur l'int |  | Y
SNCF R | 24955439261 | Avignon-Marseille | < > | Rognac - Triage | L'Estaque - Point Km | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2025-12-14 | 0:00 | 10:20 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0025994, OCP 11h45, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (suite de l'OCP de 11h45 SA 2025 sur DI 14/12 de 00h00 à 10h20, ici seul est pris en compte les ""10h20"" de 00h00 à 10h20). Pour mémoire, il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" sur l'int |  | Y
SNCF R | 15787072361 | Avignon-Marseille | < > | Rognac - Triage | Pas-des-Lanciers - Bt Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 10:51 | 11:55 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_29 : vibration de -9' pour avoir TER 17701 en SO et TER 886565 en SF MC19-0148 Calage entre 879653 et 879655. Modif suite main courante 2020 Maj-549_871 |  | Y
SNCF R | 15787073961 | Avignon-Marseille | < > | Rognac - Triage | Pas-des-Lanciers - Bt Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 10:02 | 10:56 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Annulation Décalage MC17-0227 pour 879610 21/10/2015 2021_SE_67 : décalage de +30mn pour avoir 879518 en SO et 879522 en SF, aligné V2 de St Louis à Tarascon, le 19/11/2019 |  | Y
SNCF R | 23668317861 | Avignon-Marseille | < > | Rognac - Triage | Pas-des-Lanciers - Bt Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:51 | 11:55 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_29 : vibration de -9' pour avoir TER 17701 en SO et TER 886565 en SF MC19-0148 Calage entre 879653 et 879655. Modif suite main courante 2020 Maj-549_871 |  | Y
SNCF R | 23668320261 | Avignon-Marseille | < > | Rognac - Triage | Pas-des-Lanciers - Bt Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:02 | 10:56 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Annulation Décalage MC17-0227 pour 879610 21/10/2015 2021_SE_67 : décalage de +30mn pour avoir 879518 en SO et 879522 en SF, aligné V2 de St Louis à Tarascon, le 19/11/2019 |  | Y
SNCF R | 23668327661 | Avignon-Marseille | < > | Rognac - Triage | Pas-des-Lanciers - ITE SCI EUROPA | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-05 | 2026-12-12 | 22:35 | 4:50 | 341 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OUEST P. : DEF V1 de MAS à PDL exclu (inclus jusqu'au C3 de RGC Km 835,940) et (+ du C3 Km 835,940 au C201 Km 840,884 de Rognac = ZEP 27+85+ ZEP L RGC-PDL) de 06h15 Etendue S9 : V1 du C653 Km 810,004 de Mas au C201 Km 840,884 de Pas des Lanciers (+ du |  | Y
SNCF R | 23668332861 | Avignon-Marseille | < > | Rognac - Triage | Pas-des-Lanciers - ITE SCI EUROPA | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 15:42 | 15:42 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1, OCP S11/12 24h00, DEF V1+V2 de MAS à PDL exclu (jusqu'au V1 C201 PDL Km 840,884 et V2 PATC de PDL Km 839,867) , (V1S+V2S+VC+VD+V1/V2(L830)jusqu'à RGC+Tête de voies F. Départ+V1Fos+V2Fos et ED3/VS 127+129) : Etendue S9 : V1 du C653 Km 810,004 de |  | Y
SNCF R | 16961662861 | Avignon-Marseille | < > | Rognac - Triage | Marignane | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 23:30 | 4:30 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Meuleur/Fraiseur entre PDL<=> RGC . (05h00) : Etendue S9 : V2 du C8 PDL Km 844,902 au C4 de RGC Km 836+421 Domaine S9: V2 : ZEP G Groupement PR88 +ZEP G, 52, 54, 56, 60, 84 RGC |  | Y
SNCF R | 16961652361 | Avignon-Marseille | < > | Rognac - Triage | Marignane | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 23:30 | 4:30 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Meuleur/Fraiseur entre RGC<=>L'EST. (05h00) : Etendue S9 : V1 du Cv6 RGC de type Bas Km 836,075 =>du C10 à revers Km 844,777 au C905 Km 850,846 L'EST Domaine S9: V1 : ZEP G 85 RGC + ZEP L RGC-PDL Voie1 + ZEP G, 61, 59, 53, 47 PDL + ZEP L PDL-L'ES |  | Y
SNCF R | 24761628961 | Avignon-Marseille | < > | Romanéche-Thorins - Bat Voyageurs | St-Georges-de-Reneins - Km 471,3 | 2026 | 2026 | 18 | 49 | 2026-04-27 | 2026-12-05 | 22:50 | 5:55 | 222 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029553 CCR6 Traversées sous voie et GC Artères Sr Belleville St Georges V1 - Sr Belleville St Georges V2 TO 886038 TF 489020 |  | Y
SNCF R | 24761667761 | Avignon-Marseille | < > | Romanéche-Thorins - Carré 452,7 | Belleville-sur-Saône | 2026 | 2026 | 18 | 49 | 2026-04-27 | 2026-12-05 | 23:00 | 5:50 | 222 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029553 CCR6 Traversées sous voie - GC et artères câbles Sr Romaneche Belleville V1 - Sr Romaneche Belleville V2 TO 886038 TF 887103 |  | Y
SNCF R | 20468269161 | Avignon-Marseille | < > | SÃ©rÃ©zin | Estressin - ITE Urlac | 2025 | 2025 | 17 | 17 | 2025-04-21 | 2025-04-26 | 22:50 | 4:45 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM DSR 4 voies CSR BML Adv uniquement pendant priorité Bresse |  | Y
SNCF R | 16840852261 | Avignon-Marseille | < > | Salaise | St-Rambert-d'Albon - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 5 | 49 | 2025-01-27 | 2025-12-06 | 22:30 | 5:30 | 313 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0028897 CCR5_Tx SEG tx CAT Essais Toutes les ZEP de SKLR - SKR / SRA V1 et SRA / SKLR V2 - ZEP 401+416+403+412+414+407+410+436+434+440+419+409+408+430+432 de SRA Sr CLONAS - CHAMP - ROLLAND Voie 1 - 1+3+5+7+111 du Sr CHAMP ROLLAND - ST R |  | Y
SNCF R | 16962062561 | Avignon-Marseille | < > | Sâon-St-Henry | Marseille-St-Charles - Lavage | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 23:30 | 4:30 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Meuleur/Fraiseur entre L'EST<=> MSC (05h00) : Etendue S9 : V1/M1 du Cv924 de L'EST Km 852,697 au C201 Km 860,644 (P2) Domaine S9: V1/M1 : ZEP G L'ESTZEP G, 5213, 5211, 5209, 5207, 5205, 5203, 5201, 5115, 5113, 5111, 5109, 5107, |  | Y
SNCF R | 16962256161 | Avignon-Marseille | < > | Sâon-St-Henry | Marseille-St-Charles - Lavage | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 23:30 | 4:30 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Meuleur/Fraiseur entre L'EST<=> MSC (05h00) : Etendue S9 : M2/V2 M2 du C203 de MSC Km 860,844 (P2) au C916 Km 852,119 de L'EST Domaine S9: M2/V2 : ZEP G MSC 5210 + ZEP G MSC 5208, 5206, 5204, 5202, 5200, 5112, 5110, 5108, 5106, 5102, 5052 + ZEP |  | Y
SNCF R | 15787265361 | Avignon-Marseille | < > | Sâon-St-Henry | St-Louis-les-Aygalades - Km 857,206 | 2025 | 2025 | 2 | 26 | 2025-01-07 | 2025-06-27 | 0:05 | 4:30 | 171 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | LNPCA - Marseille Nord (St Louis les Aygualades) L830 tunnel Delorme : Domaine S9 : M1 ZEP 5111 (du C716 Km 855,709 au C723 Km 856,633) et M2 ZEP 5110 (du C714 Km 855,709 au C721 Km 856,633) Domaine S11 : M1 Sél 2915 (du Km 854,422 au Km 856,868) et M2 Sé |  | Y
SNCF R | 15787266361 | Avignon-Marseille | < > | Sâon-St-Henry | St-Louis-les-Aygalades - Km 857,206 | 2025 | 2025 | 2 | 26 | 2025-01-11 | 2025-06-28 | 1:00 | 4:30 | 168 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | LNPCA - Marseille Nord (St Louis les Aygualades) L830 tunnel Delorme, nuit courte VE/SA (SA) : Domaine S9 : M1 ZEP 5111 (du C716 Km 855,709 au C723 Km 856,633) et M2 ZEP 5110 (du C714 Km 855,709 au C721 Km 856,633) Domaine S11 : M1 Sél 2915 (du Km 854,422 |  | Y
SNCF R | 16190397661 | Dijon-Lyon | < > | Sennecey-le-Grand - Aig Sort V5 | Tournus - Aig Sort V1BIS | 2025 | 2025 | 18 | 50 | 2025-04-28 | 2025-12-13 | 22:30 | 6:00 | 229 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupement de ZEP 8585 (1627+1625) de Tournus secteur La Grange / Le Villard V1 |  | Y
SNCF R | 24217372461 | Dijon-Lyon | < > | Sennecey-le-Grand - Aig Sort V5 | Tournus - Aig Sort V1BIS | 2026 | 2026 | 41 | 50 | 2026-10-05 | 2026-12-11 | 22:30 | 5:30 | 67 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24218337061 | Dijon-Lyon | < > | Sennecey-le-Grand - Aig Sort V5 | Tournus - Aig Sort V1BIS | 2026 | 2026 | 42 | 46 | 2026-10-12 | 2026-11-14 | 22:30 | 5:05 | 33 | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24217652961 | Dijon-Lyon | < > | Sennecey-le-Grand - Aig Sort V5 | Tournus - Aig Sort V1BIS | 2026 | 2026 | 41 | 50 | 2026-10-09 | 2026-12-12 | 23:57 | 5:05 | 64 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16161342461 | Dijon-Lyon | < > | Sennecey-le-Grand - Aig Sort V5 | Uchizy - Aig Sort V2BIS | 2025 | 2025 | 18 | 50 | 2025-04-28 | 2025-12-13 | 22:30 | 6:00 | 229 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP 1629+1623 Secteur la Grange / Le Villars V1 |  | Y
SNCF R | 16157431061 | Dijon-Lyon | < > | Sennecey-le-Grand - Aig Sort V5 | Uchizy - Aig Sort V2BIS | 2025 | 2025 | 18 | 50 | 2025-04-28 | 2025-12-13 | 22:50 | 6:00 | 229 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupement de ZEP 8570 (2612+2614+2616+2618) de Tournus Secteur La Grange / le Villars V2 |  | Y
SNCF R | 24217783861 | Dijon-Lyon | < > | Sennecey-le-Grand - Aig Sort V5 | Uchizy - Aig Sort V2BIS | 2026 | 2026 | 41 | 50 | 2026-10-05 | 2026-12-11 | 22:50 | 5:50 | 67 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24219778561 | Dijon-Lyon | < > | Sennecey-le-Grand - Aig Sort V5 | Uchizy - Aig Sort V2BIS | 2026 | 2026 | 43 | 44 | 2026-10-23 | 2026-11-01 | 23:30 | 9:00 | 9 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24219319961 | Dijon-Lyon | < > | Sennecey-le-Grand - Aig Sort V5 | Uchizy - Aig Sort V2BIS | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 13:55 | 13:25 | 1 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24219643061 | Dijon-Lyon | < > | Sennecey-le-Grand - Aig Sort V5 | Uchizy - Changement V | 2026 | 2026 | 43 | 44 | 2026-10-23 | 2026-11-01 | 23:30 | 9:00 | 9 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24216149361 | Dijon-Lyon | < > | Sennecey-le-Grand - Aig Sort V5 | Uchizy - Changement V | 2026 | 2026 | 41 | 50 | 2026-10-05 | 2026-12-11 | 22:30 | 5:30 | 67 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24219266261 | Dijon-Lyon | < > | Sennecey-le-Grand - Aig Sort V5 | Uchizy - Changement V | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 13:55 | 13:25 | 1 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24217897561 | Dijon-Lyon | < > | Sennecey-le-Grand - Changement V | Uchizy - Aig Sort V2BIS | 2026 | 2026 | 41 | 50 | 2026-10-05 | 2026-12-11 | 22:50 | 5:50 | 67 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24218826061 | Dijon-Lyon | < > | Sennecey-le-Grand - Changement V | Uchizy - Aig Sort V2BIS | 2026 | 2026 | 43 | 45 | 2026-10-19 | 2026-11-07 | 22:50 | 5:18 | 19 | continuous | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24218015861 | Dijon-Lyon | < > | Sennecey-le-Grand - Changement V | Uchizy - Aig Sort V2BIS | 2026 | 2026 | 41 | 50 | 2026-10-09 | 2026-12-12 | 23:58 | 5:18 | 64 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 17603479361 | Dijon-Lyon | < > | Sennecey-le-Grand - Voie 2Bis | Fleurville-Pont-de-Vaux | 2025 | 2025 | 39 | 49 | 2025-09-27 | 2025-12-07 | 23:30 | 5:30 | 71 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM |  | Y
SNCF R | 17019532461 | Dijon-Lyon | < > | Sennecey-le-Grand - Voie 2Bis | Fleurville-Pont-de-Vaux | 2025 | 2025 | 7 | 18 | 2025-02-10 | 2025-04-28 | 0:30 | 4:30 | 77 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM |  | Y
SNCF R | 18332637761 | Dijon-Lyon | < > | Sennecey-le-Grand - Voie 2Bis | Fleurville-Pont-de-Vaux | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 23:50 | 5:15 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Coupure IHM (LGV+) |  | Y
SNCF R | 24914950461 | Dijon-Lyon | < > | Sennecey-le-Grand - Voie 2Bis | Fleurville-Pont-de-Vaux | 2026 | 2026 | 10 | 49 | 2026-03-02 | 2026-11-30 | 0:30 | 4:30 | 273 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM |  | Y
SNCF R | 24999737661 | Dijon-Lyon | < > | Sennecey-le-Grand - Voie 2Bis | Fleurville-Pont-de-Vaux | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 23:15 | 6:05 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Coupure IHM |  | Y
SNCF R | 19946749561 | Dijon-Lyon | < > | Senozan | Macon-Ville - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-17 | 2025-11-22 | 22:35 | 5:25 | 5 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 19945511761 | Dijon-Lyon | < > | Senozan | Macon-Ville - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-04 | 2025-03-12 | 22:35 | 5:25 | 8 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 19945331561 | Dijon-Lyon | < > | Senozan | Macon-Ville - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 8 | 9 | 2025-02-20 | 2025-02-25 | 22:35 | 5:25 | 5 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 19946861061 | Dijon-Lyon | < > | Senozan | Macon-Ville - Faisceau pair | 2025 | 2025 | 44 | 47 | 2025-10-31 | 2025-11-22 | 22:35 | 5:25 | 22 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16961947661 | Dijon-Lyon | < > | Séon-St-Henry | Séon-St-Henry | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 23:30 | 4:30 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Meuleur/Fraiseur entre PDL<=> L'EST (05h00) : Etendue S9 : V2 du C932 Km 853,130 au JI Z12/14 Km 844,235 Domaine S9: V2 : ZEP G PDL , 52, 54 + ZEP 5057 (DFV L PDL-L'EST) + ZEP G L'EST 5002, 5004, 5008, 5012, 5018, 5024 L'EST |  | Y
SNCF R | 16987457061 | Dijon-Lyon | < > | Sibelin | Sibelin - FSC Réception | 2025 | 2025 | 10 | 15 | 2025-03-03 | 2025-04-11 | 8:30 | 17:00 | 39 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0028928 RVB Voie 105 SIB. Travaux préparatoires et finitions CCTT ZEP 562+569+633+634+568+570+571+572+573+576 Groupement Q102 Sél 203+205+211+213+215 + 217 du Secteur SIBELIN-TRIAGE Voie 1TER |  | Y
SNCF R | 16991913061 | Dijon-Lyon | < > | Sibelin | Sibelin - FSC Réception | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-10 | 2025-03-28 | 6:00 | 18:00 | 18 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0028928 RVB Voie 105 SIB. Travaux Principaux CCTT ZEP 562+569+633+634+568+570+571+572+573+576 Groupement Q102 Sél 203+205+211+213+215 + 217 du Secteur SIBELIN-TRIAGE Voie 1TER |  | Y
SNCF R | 23670141461 | Dijon-Lyon | < > | Sibelin - Bif Nord | Sibelin - Bif Sud | 2026 | 2026 | 10 | 42 | 2026-03-02 | 2026-10-16 | 6:25 | 11:15 | 228 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée initialement pour CHA16_0016629 - VTE + Usure sur Voie 1 Ter - Voie A Toutes ZEP & Sel de la Voie 1Ter et de la Voie A |  | Y
SNCF R | 25405795361 | Dijon-Lyon | < > | Sibelin - Bif Nord | Sibelin - FSC Formation | 2026 | 2026 | 16 | 17 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 10:00 | 15:00 | 11 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM NFL - Mt Caténaire Sibelin |  | Y
SNCF R | 20466982761 | Dijon-Lyon | < > | Sibelin - Bif Nord | Sarézin | 2025 | 2025 | 44 | 44 | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 23:00 | 4:30 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM NFL - BML V2TER V2Bis voie A circ |  | Y
SNCF R | 23670228861 | Dijon-Lyon | < > | Sibelin - Bif Nord | Sarézin | 2026 | 2026 | 30 | 32 | 2026-07-20 | 2026-08-07 | 23:00 | 4:30 | 18 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM NFL - BML V2TER V2Bis voie A circ familles B côté Poste A Sibelin (VA circulation et V2 ter) - ADV 611B - ADV 611a - ADV H - ADV 609/610 - ADV 607 - ADV 606 - ADV 609b - ADV J - ADV TO1 - ADV 610A - ADV |  | Y
SNCF R | 16772967161 | Lyon-Avignon | < > | Sibelin - Bif Nord | Chasse-sur-Rhône - PA Km 531,060 | 2025 | 2025 | 2 | 17 | 2025-01-06 | 2025-04-26 | 23:00 | 5:00 | 110 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028897 CCR5, Phase CDV Feyzin, Phase CDV Sérézin Essais TC/TK Sérézin 1bis+1+2+2bis ZEP 503-507 (SIB P1) ZEP 501-505 (SIB P1) ZEP 502-604 (SIB P1) ZEP 608 (Sib P1) ZEP 507-505-604-608-569-576-574-633-634-613-629-621-613-619-607-61 |  | Y
SNCF R | 15807349161 | Lyon-Avignon | < > | Sibelin - Bif Nord | Estressin - ITE Urlac | 2025 | 2025 | 3 | 47 | 2025-01-19 | 2025-11-24 | 22:40 | 4:00 | 309 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL+DSR Maintenance NFL Zones Bloquantes - Simultanée 4 Voies (V1+V1Bis+V2+V2Bis) LN=>CSR de 22h50 à 4h00 Toutes ZEP de V1Bis de Lyon Guillotière P7 à Chasse/Rhône P2 + Toutes ZEP de V1Ter de Sibelin |  | Y
SNCF R | 15807349161 | Lyon-Avignon | < > | Sibelin - Bif Nord | Estressin - ITE Urlac | 2025 | 2025 | 3 | 47 | 2025-01-13 | 2025-11-24 | 22:40 | 4:00 | 315 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL+DSR Maintenance NFL Zones Bloquantes - Simultanée 4 Voies (V1+V1Bis+V2+V2Bis) LN=>CSR de 22h50 à 4h00 Toutes ZEP de V1Bis de Lyon Guillotière P7 à Chasse/Rhône P2 + Toutes ZEP de V1Ter de Sibelin |  | Y
SNCF R | 23670155061 | Lyon-Avignon | < > | Sibelin - Bif Nord | Estressin - ITE Urlac | 2026 | 2026 | 6 | 47 | 2026-02-08 | 2026-11-23 | 22:40 | 4:00 | 288 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL+DSR Maintenance NFL Zones Bloquantes - Simultanée 4 Voies (V1+V1Bis+V2+V2Bis) LN=>CSR de 22h50 à 4h00 Toutes ZEP de V1Bis de Lyon Guillotière P7 à Chasse/Rhône P2 + Toutes ZEP de V1Ter de Sibelin |  | Y
SNCF R | 23670206461 | Lyon-Avignon | < > | Sibelin - Bif Nord | Estressin - ITE Urlac | 2026 | 2026 | 30 | 32 | 2026-07-20 | 2026-08-07 | 22:40 | 4:00 | 18 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée initialement pour UTM DSR- Maintenance SIB V1 Ter |  | Y
SNCF R | 16769805161 | Lyon-Avignon | < > | Sibelin - Bif Nord | Chasse-sur-Rhône - Poste 1 | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 2025-04-21 | 9:00 | 11:00 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028897 CCR5, OCP 50h 1bis+1+2+2bis ZEP G 8631 - ZEP 3561 - ZEP 8630 - ZEP 3560 - ZEP G 8616 - ZEP 3586 de SULY P1 ZEP L 8647 - ZEP L 8649 - ZEP L SIB SULY P1 V2 - ZEP L SIB SULY P1 V2Bis - ZEP 503-501-502-504-507-505-604-608-569-576-574- |  | Y
SNCF R | 16772318061 | Lyon-Avignon | < > | Sibelin - Bif Nord | Chasse-sur-Rhône - Poste 1 | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 7:30 | 15:25 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028897 CCR5, OCP Sérézin Rattrapage ZEP 503-501-502-504-507-505-604-608-569-576-574-633-634-613-629-621-607-616-618-624-605-603-602-606 de Sibelin P1. ZEP Sibelin-Chasse V1bis - ZEP Sibelin-Chasse V1 - ZEP Chasse-Sibelin V2 - ZEP Chasse- |  | Y
SNCF R | 23851820261 | Lyon-Avignon | < > | Sibelin - Bif Sud | Estressin - ITE Urlac | 2025 | 2025 | 30 | 40 | 2025-07-21 | 2025-10-04 | 22:40 | 4:40 | 75 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028897 CCR5, Travaux caténaires, VT, Essais 1bis+1+2+2bis Pdt Portiques Cat, en interface. SIBELIN - CHASSE-SUR-RHONE POSTE 1 voie 1 - SIBELIN - CHASSE-SUR-RHONE POSTE 1 voie 1 BIS - CHASSE-SUR-RHONE - SIBELIN voie 2 - CHASSE-SUR-RHONE |  | Y
SNCF R | 16813684961 | Lyon-Avignon | < > | Sibelin - Bif Sud | Estressin - ITE Urlac | 2025 | 2025 | 2 | 17 | 2025-01-06 | 2025-04-26 | 23:00 | 5:00 | 110 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028897 CCR5, Travaux caténaires, VT, Essais 1bis+1+2+2bis Pdt Portiques Cat, en interface. SIBELIN - CHASSE-SUR-RHONE POSTE 1 voie 1 - SIBELIN - CHASSE-SUR-RHONE POSTE 1 voie 1 BIS - CHASSE-SUR-RHONE - SIBELIN voie 2 - CHASSE-SUR-RHONE |  | Y
SNCF R | 16746645961 | Lyon-Avignon | < > | Sibelin - Loc Agt manoeu | Estressin - ITE Urlac | 2025 | 2025 | 30 | 37 | 2025-07-21 | 2025-09-13 | 22:40 | 5:40 | 54 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé Pour Régénération armement et supports y compris poutres sur plateforme 4 Voies programme 2025 CHA25_0028924 ZEP Type G 505 (SIB P1) - ZEP Type G 507 (SIB P1) - ZEP Type G 602 (SIB P1) - ZEP Type G 603 (SIB P1) - ZEP Type G 604 (SIB P1) - ZEP Type G |  | Y
SNCF R | 16992130061 | Lyon-Avignon | < > | Sibelin - Poste 1 | Sibelin - FSC Réception | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-10 | 2025-03-28 | 8:00 | 18:00 | 18 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0028928 RVB Voie 105 SIB. Travaux Principaux ZEP 574+629 Groupement Q102 Sél 310+340 du Secteur SIBELIN-TRIAGE Partie Est |  | Y
SNCF R | 16992263461 | Lyon-Avignon | < > | Sibelin - Poste 1 | Sibelin - FSC Réception | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-10 | 2025-03-28 | 6:00 | 18:00 | 18 | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0028928 RVB Voie 105 SIB. Travaux Principaux - Voies 103 et 105 en continu avec les TTX Stationnés DFV longue durée ZEP 571+572 Consignations restituées chaque Jour |  | Y
SNCF R | 23670140661 | Lyon-Avignon | < > | Sibelin - Relais Nord-Sud | Sibelin - Bif Sud | 2026 | 2026 | 12 | 44 | 2026-03-16 | 2026-10-29 | 7:00 | 12:00 | 227 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée initialement pour CHA16_0016629 - VTE + Usure sur Voie 2 Ter - Voie B Toutes ZEP & Sel de la Voie 2 Ter et de la Voie B [TO : 59458] SA 2020 |  | Y
SNCF R | 16875280061 | Lyon-Avignon | < > | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape | Avignon - Bif Cavaillon | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-10-27 | 2025-11-08 | 22:00 | 5:00 | 12 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Passage B1N+Régaleuse, Maintenance, DEF 7h00 V1+V2, à l'ombre RVB L929300 sur S44+45 (à prendre avec 2C_SCP_002+5D_PRL-SCP_050). Etendue S9 : V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la PATC AV Km 737,920 Doma |  | Y
SNCF R | 18952482561 | Lyon-Avignon | < > | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape | Avignon - Bif Cavaillon | 2025 | 2025 | 15 | 45 | 2025-04-07 | 2025-11-08 | 22:00 | 3:00 | 215 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Viaduc de l'Ouvèze, DEF 5h00 V1+V2, S15/S45, (à prendre avec 5D_SCP-AV_021+5D_SCP-AV_036 +5C_SCP_006). Etendue S9 : V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C103 AV Km 740,569 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 au Cv 101 AV Km 740,597 Domaine S9 : ZEP L OGE-AV V1 + ZEP G |  | Y
SNCF R | 16177230361 | Lyon-Avignon | < > | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape | Avignon - Bif Cavaillon | 2025 | 2025 | 36 | 41 | 2025-09-01 | 2025-10-11 | 21:50 | 5:00 | 40 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Passage B1N+Régaleuse, Maintenance, DEF 7h10 V1+V2, à l'ombre RVB L929300 sur S36+37 et S40+41 (à prendre avec 5D_SCP-AV_003 +2C_SCP_002). Etendue S9 : V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la PATC AV Km 737 |  | Y
SNCF R | 15809489261 | Lyon-Avignon | < > | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape | Avignon - Bif Cavaillon | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 10:43 | 11:37 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Vibration MC18-0172 Pour sillon corridor CECS05 |  | Y
SNCF R | 31019447077 | Lyon-Avignon | < > | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape | Avignon - Bif Cavaillon | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 2025-01-17 | 2025-01-18 | 22:30 | 5:10 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DETC25 - 2355 - Meulage de rails V.2 - CCTT : GRAND DOMAINE, du Km 740,790 ( C102) à Pancarte ATC ( associé à DEF) après rétrécissement (la zone au sud rendue du C176 au C102) . reste : zep G 502+504+508+510+512 + Dfv L AVIGNON ORANGE V.2 |  | Y
SNCF R | 24245573161 | Lyon-Avignon | < > | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape | Avignon - Bif Cavaillon | 2026 | 2026 | 17 | 23 | 2026-04-20 | 2026-06-08 | 22:00 | 5:00 | 49 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026, DEF 7h00 V1+V2, abaissement de la Vitesse de V200 à V170 -Partie 2 : Etendue S9 : V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la PATC AV Km 737,920 Domaine S9 : ZEP L OGE-AV V1+V2 |  | Y
SNCF R | 23669759061 | Lyon-Avignon | < > | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape | Avignon - Bif Cavaillon | 2026 | 2026 | 42 | 50 | 2026-10-12 | 2026-12-12 | 22:00 | 4:45 | 61 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2026 Passage B1N+Régaleuse, Maintenance, DEF 6h50 V1+V2, à l'ombre CHA-RA sur S42à50 (à prendre avec 2C_SCP_002+5D_PRL-SCP_050). Etendue S9 : V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la PATC AV Km 737,920 Domaine S |  | Y
SNCF R | 24246378961 | Lyon-Avignon | < > | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape | Avignon - Bif Cavaillon | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 2026-05-10 | 14:00 | 14:00 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026, OCP 48h V1+V2, abaissement de la Vitesse de V200 à V170 -Partie 2, du VE 08/05 à 14h00 au Di 10/05 à 14h00 (S19) : Etendue S9 : V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la PATC AV Km 737,920 Domaine S9 : ZE |  | Y
SNCF R | 23669759061 | Lyon-Avignon | < > | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape | Avignon - Bif Cavaillon | 2026 | 2026 | 42 | 50 | 2026-10-12 | 2026-12-12 | 22:00 | 4:45 | 61 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2026 Passage B1N+Régaleuse, Maintenance, DEF 6h50 V1+V2, à l'ombre CHA-RA sur S42à50 (à prendre avec 2C_SCP_002+5D_PRL-SCP_050). Etendue S9 : V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la PATC AV Km 737,920 Domaine S |  | Y
SNCF R | 23669743861 | Lyon-Avignon | < > | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape | Avignon - Bif Cavaillon | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:43 | 11:37 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Vibration MC18-0172 Pour sillon corridor CECS05 |  | Y
SNCF R | 25098133561 | Lyon-Avignon | < > | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape | Avignon - Bif Cavaillon | 2026 | 2026 | 44 | 44 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 22:00 | 4:45 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Déroulage TIR 734-13, Caténaire, DEF 6h45 V1+V2, à l'ombre chantier RA (OA1) de S42 à S50 (à prendre avec 2C_SCP_008+5D_PRL-SCP_063). Etendue S9 : V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la PATC AV Km 737,920 Domaine |  | Y
SNCF R | 16875275161 | Lyon-Avignon | < > | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape | Sorgues-Chateauneuf-du-Pape - V 3 de Garage | 2025 | 2025 | 44 | 45 | 2025-10-27 | 2025-11-08 | 22:00 | 5:00 | 12 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Passage B1N+Régaleuse, Maintenance, DEF 7h00 V1+V2, à l'ombre RVB L929300 sur S36+37 et S40+41 (à prendre avec 5D_PRL-SCP_050+5D_SCP-AV_015). Etendue S9 : V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la PATC AV Km |  | Y
SNCF R | 16875507161 | Lyon-Avignon | < > | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape | Sorgues-Chateauneuf-du-Pape - V 3 de Garage | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-01 | 2025-09-13 | 21:00 | 5:00 | 12 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025, RPU BML VC/ADV, avec B2N Gare SCP, UP AVIGNON S36+37 (à l'ombre RVB 929300), à prendre avec 5C_SCP2_003, : Domaine S9 : V1 ZEP ZEP G 201+203+205+207+207+209+211 (étendue V1 du C33 Km 729,420 à la PATC Km 733,012) / V2 Gr 500 (202+204+206+208+210+ |  | Y
SNCF R | 16875160361 | Lyon-Avignon | < > | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape | Sorgues-Chateauneuf-du-Pape - V 3 de Garage | 2025 | 2025 | 36 | 41 | 2025-09-01 | 2025-10-11 | 21:50 | 5:00 | 40 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Passage B1N+Régaleuse, Maintenance, DEF 7h10 V1+V2, à l'ombre RVB L929300 sur S36+37 et S40+41 (à prendre avec 5D_SCP-AV_003 +5D_PRL-SCP_030). Etendue S9 : V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la PATC AV Km |  | Y
SNCF R | 18952246161 | Lyon-Avignon | < > | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape | Sorgues-Chateauneuf-du-Pape - V 3 de Garage | 2025 | 2025 | 15 | 45 | 2025-04-07 | 2025-11-08 | 22:00 | 3:00 | 215 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Viaduc de l'Ouvèze, DEF 5h00 V1+V2, S11+S12, (à prendre avec 2D_SCP-AV_021 +2C_SCP_006). Etendue S9 : V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C103 AV Km 740,569 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 au Cv 101 AV Km 740,597 Domaine S9 : ZEP L OGE-AV V1 + ZEP G 501+505 AVI / |  | Y
SNCF R | 16875673761 | Lyon-Avignon | < > | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape | Sorgues-Chateauneuf-du-Pape - V 3 de Garage | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-09-29 | 2025-10-11 | 21:40 | 5:00 | 12 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025, RPU Fam B, Gare SCP, UP AVIGNON S40+41 (à l'ombre RVB 929300), à prendre avec 5D_PRL-SCP_055 + 5D_SCP-AV_017 : Domaine S9 : V1 ZEP ZEP G 201+203+205+207+207+209+211 (étendue V1 du C33 Km 729,420 à la PATC Km 733,012) / V2 Gr 500 (202+204+206+208 |  | Y
SNCF R | 16973032961 | Lyon-Avignon | < > | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape | Sorgues-Chateauneuf-du-Pape - V 3 de Garage | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-03-31 | 2025-04-11 | 21:55 | 3:00 | 11 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025, Maint CAT : Tir 728/01 et 734/13 + Tir 724/32 et 729/02, DEF 05h05 V1+V2 (OGE-Avi) : Etendue S9 : V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la PATC AV Km 737,920 Domaine S9 : ZEP L OGE-AV V1+V2 Etendue S11 : V |  | Y
SNCF R | 24245531661 | Lyon-Avignon | < > | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape | Sorgues-Chateauneuf-du-Pape - V 3 de Garage | 2026 | 2026 | 17 | 23 | 2026-04-20 | 2026-06-08 | 22:00 | 5:00 | 49 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026, DEF 7h00 V1+V2, abaissement de la Vitesse de V200 à V170 -Partie 2 : Etendue S9 : V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la PATC AV Km 737,920 Domaine S9 : ZEP L OGE-AV V1+V2 |  | Y
SNCF R | 24246273061 | Lyon-Avignon | < > | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape | Sorgues-Chateauneuf-du-Pape - V 3 de Garage | 2026 | 2026 | 19 | 19 | 2026-05-08 | 2026-05-10 | 14:00 | 14:00 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026, OCP 48h V1+V2, abaissement de la Vitesse de V200 à V170 -Partie 2, du VE 08/05 à 14h00 au Di 10/05 à 14h00 (S19) : Etendue S9 : V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la PATC AV Km 737,920 Domaine S9 : ZEP |  | Y
SNCF R | 23669766261 | Lyon-Avignon | < > | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape | Sorgues-Chateauneuf-du-Pape - V 3 de Garage | 2026 | 2026 | 42 | 50 | 2026-10-12 | 2026-12-12 | 22:00 | 4:45 | 61 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Passage B1N+Régaleuse, Maintenance, DEF 6h45 V1+V2, à l'ombre RVB L929300 sur S42 à 50 (à prendre avec 5D_PRL-SCP_050+5D_SCP-AV_015). Etendue S9 : V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la PATC AV Km 737,920 |  | Y
SNCF R | 25097766661 | Lyon-Avignon | < > | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape | Sorgues-Chateauneuf-du-Pape - V 3 de Garage | 2026 | 2026 | 44 | 44 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 22:00 | 4:45 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2026 Déroulage TIR 734-13, Caténaire, DEF 6h45 V1+V2, à l'ombre chantier RA (OA1) de S42 à S50 (à prendre avec 6D_SCP-AV_023 +6D_PRL-SCP_063). Etendue S9 : V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la PATC AV Km 737, |  | Y
SNCF R | 23669766261 | Lyon-Avignon | < > | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape | Sorgues-Chateauneuf-du-Pape - V 3 de Garage | 2026 | 2026 | 42 | 50 | 2026-10-12 | 2026-12-12 | 22:00 | 4:45 | 61 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Passage B1N+Régaleuse, Maintenance, DEF 6h45 V1+V2, à l'ombre RVB L929300 sur S42 à 50 (à prendre avec 5D_PRL-SCP_050+5D_SCP-AV_015). Etendue S9 : V1 de la PATC OGE Km 715,740 au C1 AV Km 739,706 /V2 du C 77 OGE Km 715,542 à la PATC AV Km 737,920 |  | Y
SNCF R | 16875688961 | Lyon-Avignon | < > | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape | Le Pontet - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-01 | 2025-09-13 | 21:00 | 5:00 | 12 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025, RPU BML VC/ADV, avec B2N Gare SCP, UP AVIGNON S36+37 (à l'ombre RVB 929300), à prendre avec 5C_SCP2_003+5D_PRL-SCP_053 : Domaine S9 : V1 ZEP ZEP G 201+203+205+207+207+209+211 (étendue V1 du C33 Km 729,420 à la PATC Km 733,012) / V2 Gr 500 (202+20 |  | Y
SNCF R | 16875711661 | Lyon-Avignon | < > | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape | Le Pontet - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-09-29 | 2025-10-11 | 21:40 | 5:00 | 12 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025, RPU Fam B, Gare SCP, UP AVIGNON S40+41 (à l'ombre RVB 929300), à prendre avec 5C_SCP2_004+5D_PRL-SCP_055 : Domaine S9 : V1 ZEP ZEP G 201+203+205+207+207+209+211 (étendue V1 du C33 Km 729,420 à la PATC Km 733,012) / V2 Gr 500 (202+204+206+208+210 |  | Y
SNCF R | 16669640561 | Lyon-Avignon | < > | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape - V 3 de Garage | Avignon - Bif Cavaillon | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-18 | 2025-08-30 | 22:30 | 5:00 | 12 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025, RVB Racc 929300 (DEF 06h30). Ces opérations permettent d'effectuer le RVB dès les E/S du raccord côté PLM (à prendre avec 5D_AV-FTE_001) : Etendue S9 : PLM V1 de la PATC de Sorgues Km 733,012 au C103 Km 740,569 Avi et V2 du C35 de Sorgues Km |  | Y
SNCF R | 16669933861 | Lyon-Avignon | < > | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape - V 3 de Garage | Avignon - Bif Cavaillon | 2025 | 2025 | 36 | 41 | 2025-09-01 | 2025-10-11 | 21:00 | 5:00 | 40 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025, RVB Racc 929300 (DEF 08h00). Ces opérations permettent d'effectuer le RVB dès les E/S du raccord côté PLM (à prendre avec : Etendue S9 : PLM V1 de la PATC de Sorgues Km 733,012 au C103 Km 740,569 Avi et V2 du C35 de Sorgues Km 733,012 au Cv1 |  | Y
SNCF R | 16671065761 | Lyon-Avignon | < > | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape - V 3 de Garage | Avignon - Bif Cavaillon | 2025 | 2025 | 9 | 45 | 2025-02-24 | 2025-03-01 | 21:30 | 5:00 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025, RVB Racc 929300 (DEF 07h30). Ces opérations permettent d'effectuer le RVB dès les E/S du raccord côté PLM (à prendre avec 5D_AV-FTE_003) : Etendue S9 : PLM V1 de la PATC de Sorgues Km 733,012 au C103 Km 740,569 Avi et V2 du C35 de Sorgues Km |  | Y
SNCF R | 17602933061 | Lyon-Avignon | < > | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape - V 3 de Garage | Avignon - Bif Cavaillon | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-10 | 2025-03-28 | 23:00 | 4:00 | 18 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | GC Nord (Avi), VTE-RFC (S11 => fin à 03h00 à prendre avec 5C_AV_008) : Etendue S9 : V1 de la PATC Km 733,012 au C1 Km 741,604 / V2 du C35 de Sorgues Km 733,012 au C151 Km 741,604 /en gare VB+VC juqu'au Km 741,107 et VA jusqu'au Km 741,604 Domaine S9 : d |  | Y
SNCF R | 16671065761 | Lyon-Avignon | < > | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape - V 3 de Garage | Avignon - Bif Cavaillon | 2025 | 2025 | 9 | 45 | 2025-10-27 | 2025-11-08 | 21:30 | 5:00 | 12 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025, RVB Racc 929300 (DEF 07h30). Ces opérations permettent d'effectuer le RVB dès les E/S du raccord côté PLM (à prendre avec 5D_AV-FTE_003) : Etendue S9 : PLM V1 de la PATC de Sorgues Km 733,012 au C103 Km 740,569 Avi et V2 du C35 de Sorgues Km |  | Y
SNCF R | 17529484861 | Lyon-Avignon | < > | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape - V 3 de Garage | Avignon - Bif Cavaillon | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 22:00 | 3:00 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025, Herse de Fontcouverte Racc 929300 (DEF 05h00). Ces opérations permettent d'effectuer le RVB dès les E/S du raccord côté PLM (à prendre avec 5D_AV-FTE_003) : Etendue S9 : PLM V1 de la PATC de Sorgues Km 733,012 au C103 Km 740,569 Avi et V2 du |  | Y
SNCF R | 15809487661 | Lyon-Avignon | < > | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape - Voie 2Bis | Avignon - Bif Cavaillon | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 13:49 | 14:48 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_57+60 : vibration et réduction pour avoir TER 886569 en SO et TER 17703 en SF |  | Y
SNCF R | 23669743061 | Lyon-Avignon | < > | Sorgues-Châteauneuf-du-Pape - Voie 2Bis | Avignon - Bif Cavaillon | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 13:46 | 14:45 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2026_SE_29 : vibration de -3' pour avoir TER 886569 en SO et TER 17703 en SF 2024_SE_57+60 : vibration et réduction pour avoir TER 886569 en SO et TER 17703 en SF |  | Y
SNCF R | 16165504661 | Avignon-Marseille | < > | St-Césaire - Voie 2 Bis | Vitrolles-Aèroport-Marseille-P | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:30 | 362 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OUEST P. -Etape1- : DEF V2 de RGC à MAS (depuis le JI Z14/16B de RGC Km 835,940 jusqu'au C 651 de MAS Km 810,004) de 04h30 même format que générique - (depuis le C4 de RGC Km 836,421 au Km 835,940 JI z14/z6B de RGC sur V2). Etendue S9 : ZEP G RGC (2 |  | Y
SNCF R | 16165537061 | Avignon-Marseille | < > | St-Césaire - Voie 2 Bis | Vitrolles-Aèroport-Marseille-P | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-13 | 0:00 | 4:30 | 362 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1- : DEF V1 de MAS à RGC (inclus jusqu'au C3 de RGC Km 835,940) et (+ du C3 Km 835,940 à la PATC Km 837,500 de Rognac = ZEP 27+85) de 04h30 Etendue S9 : V1 du C653 Km 810,004 de Mas au C3 Km 835,940 de Rognac (+ du C3 Km 835,940 à la PATC Km 837,500 |  | Y
SNCF R | 16295726861 | Avignon-Marseille | < > | St-Césaire - Voie 2 Bis | Vitrolles-Aèroport-Marseille-P | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-08 | 2025-11-10 | 16:15 | 4:10 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1, OCP S45/46 35h55, DEF V1+V2 de MAS à RGC (jusqu'au V1 Cv6 RGC Km 836,100 et V2 C4 RGC Km 836,421), (V1S+V2S+VC+VD+V1/V2(L830)jusqu'à RGC+Tête de voies F. Départ+V1Fos+V2Fos et ED3/VS 127+129), du SA 08/11 à 16h15 au LU 10/11 à 04h10 : Etendue S9 |  | Y
SNCF R | 16961637761 | Avignon-Marseille | < > | St-Césaire - Voie 2 Bis | Vitrolles-Aèroport-Marseille-P | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 23:30 | 4:30 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Meuleur/Fraiseur entre MAS<=>L'EST. (05h00) : Etendue S9 : V2 du C202 PDL Km 841,517 à la PATC de PDL Km 836,421 jusqu'à la PATC de RGC Km 834,175=> JI Z672/674 Km 827,730 Domaine S9: V2 : ZEP G Groupement PR88 +ZEP G, 32, 26, 22 RGC + ZEP L RGC-M |  | Y
SNCF R | 23668326861 | Avignon-Marseille | < > | St-Césaire - Voie 2 Bis | Vitrolles-Aèroport-Marseille-P | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-06 | 2026-12-11 | 22:35 | 4:50 | 339 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OUEST P. : DEF V2 de PDL exclu à MAS (depuis la PATC de PDL Km 839,867 jusqu'au C 651 de MAS Km 810,004) de 06h15 - ( depuis la PATC de PDL Km 839,867 au Km 835,940 JI z14/z6B de RGC sur V2). Etendue S9 : ZEPL PDL-RGC V2 +ZEP G RGC (22) +26+32+ZEP L |  | Y
SNCF R | 23668328461 | Avignon-Marseille | < > | St-Césaire - Voie 2 Bis | Vitrolles-Aèroport-Marseille-P | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-05 | 2026-12-12 | 23:25 | 5:50 | 341 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OUEST P. : DEF V2 de PDL exclu à MAS (depuis la PATC de PDL Km 839,867 jusqu'au C 651 de MAS Km 810,004) de 06h25 - (depuis la PATC de PDL Km 839,867 au Km 835,940 JI z14/z6B de RGC sur V2). Etendue S9 : ZEPL PDL-RGC V2 + ZEP G RGC (22) +26+32+ZEP L |  | Y
SNCF R | 24934128161 | Lyon-Avignon | < > | St-Clair-les-Roches - Voie 3 Garage | Salaise | 2026 | 2026 | 24 | 30 | 2026-06-08 | 2026-07-25 | 22:40 | 5:55 | 47 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée Pour CHA26_0029531 PRA de ROUSSILLON ZEP L ST CLAIR/ST RAMBERT V1 - ZEP L St RAMBERT/ST CLAIR V2 Clonas Champ Rolland V1 - Clonas Champ Rolland V2 |  | Y
SNCF R | 24934179861 | Lyon-Avignon | < > | St-Clair-les-Roches - Voie 3 Garage | Salaise | 2026 | 2026 | 28 | 29 | 2026-07-11 | 2026-07-14 | 15:00 | 13:00 | 3 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée Pour CHA26_0029531 PRA de ROUSSILLON ZEP L ST CLAIR/ST RAMBERT V1 - ZEP L St RAMBERT/ST CLAIR V2 Clonas Champ Rolland V1 - Clonas Champ Rolland V2 |  | Y
SNCF R | 16837095861 | Lyon-Avignon | < > | St-Clair-les-Roches - Voie 3 Garage | St-Rambert-d'Albon - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 5 | 49 | 2025-01-27 | 2025-12-08 | 22:30 | 5:30 | 315 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0028897 CCR5_Tx SEG tx CAT Essais Toutes les ZEP de SKLR - SKR / SRA V1 et SRA / SKLR V2 - ZEP 401+416+403+412+414+407+410+436+434+440+419+409+408+430+432 de SRA Sr CLONAS - CHAMP - ROLLAND Voie 1 - 1+3+5+7+111 du Sr CHAMP ROLLAND - ST R |  | Y
SNCF R | 16837068561 | Lyon-Avignon | < > | St-Clair-les-Roches - Voie 4 Garage | Clonas - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 5 | 49 | 2025-01-27 | 2025-12-08 | 22:30 | 5:30 | 315 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0028897 CCR5_Tx SEG tx CAT Essais Toutes les ZEP de SKLR - SKR / SRA V1 et SRA / SKLR V2 - ZEP 401+416+403+412+414+407+410+436+434+440+419+409+408+430+432 de SRA Sr CLONAS - CHAMP - ROLLAND Voie 1 - 1+3+5+7+111 du Sr CHAMP ROLLAND - ST R |  | Y
SNCF R | 24758705661 | Dijon-Lyon | < > | St-Georges-de-Reneins - Bat Voyageurs | Villefranche-sur-Saône - Km 478,3 | 2026 | 2026 | 23 | 26 | 2026-06-01 | 2026-06-27 | 22:50 | 5:55 | 26 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029553 CCR6 Traversées sous voies - Tx GC artères Sr St Georges Villefranche V1 Sr Villefranche Quincieux V1 Sr Villefranche Quincieux V2 Sr St Georges Villefranche V2 TO 886038 TF 489020 |  | Y
SNCF R | 16274308661 | Dijon-Lyon | < > | St-Georges-de-Reneins - Bat Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Poste 1 | 2025 | 2025 | 11 | 24 | 2025-03-10 | 2025-06-14 | 22:40 | 6:00 | 96 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0029054 PRA sur le Bief DFV ZEP L VIS SGO V1 + Sr. Villefranche Quincieux V1 DFV ZEP L SGO VIS V2 + Sr. Villefranche Quincieux V2 + St Georges - Villefranche V2 TO 886038 |  | Y
SNCF R | 16274444961 | Dijon-Lyon | < > | St-Georges-de-Reneins - Bat Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Poste 1 | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-08 | 2025-05-11 | 22:30 | 6:35 | 3 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0029054 PRA sur le Bief OCP du 01/05 au 04/05 56h DFV ZEP L VIS SGO V1 + Sr. Villefranche Quincieux V1 DFV ZEP L SGO VIS V2 + Sr. Villefranche Quincieux V2 + St Georges - Villefranche V2 |  | Y
SNCF R | 15787829661 | Dijon-Lyon | < > | St-Germain-au-Mont-d'Or - Bat Voyageurs | Lyon-Vaise - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 7 | 50 | 2025-02-10 | 2025-12-13 | 22:50 | 5:10 | 306 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance 4 Voies entre SGO & COF - Simultanée 4 voies [Remplacement de rails - Familles B - Intervention sur AdV - Maintenance caténaires .....] ZEP 19 & 39 SGO P3 ZEP 76, 78 & 80 COF |  | Y
SNCF R | 15787824861 | Dijon-Lyon | < > | St-Germain-au-Mont-d'Or - Bat Voyageurs | Lyon-Vaise - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 7 | 50 | 2025-02-10 | 2025-12-13 | 22:58 | 4:37 | 306 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2V/4 1 dans chaque sens. La fenêtre sera activée en même temps sur les 4 voies mais en opérationnel, l'INFRA garantie une voie libre dans chaque sens TO 50054 TF 30006/7 Modification validée au N2 du 19/02/2016 Accord pour 25 semaines suite à revue de clo |  | Y
SNCF R | 15787826461 | Dijon-Lyon | < > | St-Germain-au-Mont-d'Or - Bat Voyageurs | Lyon-Vaise - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 7 | 50 | 2025-02-10 | 2025-12-13 | 0:20 | 6:24 | 306 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2V/4 1 dans chaque sens. La fenêtre sera activée en même temps sur les 4 voies mais en opérationnel, l'INFRA garantie une voie libre dans chaque sens Accord pour 27 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST |  | Y
SNCF R | 15787831861 | Dijon-Lyon | < > | St-Germain-au-Mont-d'Or - Bat Voyageurs | Lyon-Vaise - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-02-24 | 2025-03-07 | 10:10 | 14:10 | 11 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée initialement - Traitement de la végétation et abattages d'arbres ZEP 78 & 80 COF [TO : 887114 / 886612] SA 2020 Nota : La période de cette plage pourra éventuellement évoluer en fonction du calendrier des vacances scolaires 2022. |  | Y
SNCF R | 15787825661 | Dijon-Lyon | < > | St-Germain-au-Mont-d'Or - Bat Voyageurs | Lyon-Vaise - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 7 | 50 | 2025-02-10 | 2025-12-13 | 22:58 | 4:37 | 306 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2V/4 1 dans chaque sens. La fenêtre sera activée en même temps sur les 4 voies mais en opérationnel, l'INFRA garantie une voie libre dans chaque sens TO 50054 TF 30006/7 Modification validée au N2 du 19/02/2016 Accord pour 21 semaines suite à revue de clo |  | Y
SNCF R | 20551568761 | Dijon-Lyon | < > | St-Germain-au-Mont-d'Or - Bat Voyageurs | Lyon-Vaise - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 23:00 | 5:55 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance Voies Bis entre SGO & COF - Simultanée 1bis 2Bis BMA BN2 ou déroulage caténaire |  | Y
SNCF R | 15787832661 | Dijon-Lyon | < > | St-Germain-au-Mont-d'Or - Bat Voyageurs | Lyon-Vaise - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 12 | 46 | 2025-03-17 | 2025-11-15 | 22:45 | 5:45 | 243 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance 4 Voies entre SGO & COF - Simultanée 4 voies BMA BN2 ou déroulage caténaire |  | Y
SNCF R | 15787831061 | Dijon-Lyon | < > | St-Germain-au-Mont-d'Or - Bat Voyageurs | Lyon-Vaise - Faisceau Pair | 2025 | 2025 | 9 | 10 | 2025-02-24 | 2025-03-07 | 12:45 | 16:15 | 11 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée initialement - Traitement de la végétation et abattages d'arbres ZEP 39 SGO [TO : 886617 / TF : 887133] SA 2020 Nota : La période de cette plage pourra éventuellement évoluer en fonction du calendrier des vacances scolaires 2022. Circulation des tr |  | Y
SNCF R | 24945840461 | Dijon-Lyon | < > | St-Germain-au-Mont-d'Or - Bat Voyageurs | Lyon-Vaise - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 17 | 44 | 2026-04-20 | 2026-10-31 | 22:40 | 6:00 | 194 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029593 BOA ZONE DE ST GERMAIN - COLLONGES S17 S30 S31 : CCTT ZEP type G n° 33+35+37+39 de SGMO Voie 1bis + ZEP type G n° 26+24+22+20 de SGMO + ZEP type G n° 76 de Collonges-Fontaines Voie 2bis Sr ST GERMAIN AU MONT D'OR - LES GRANDS V |  | Y
SNCF R | 23668956161 | Dijon-Lyon | < > | St-Germain-au-Mont-d'Or - Bat Voyageurs | Lyon-Vaise - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 2026-12-07 | 22:50 | 5:10 | 357 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance 4 Voies entre SGO & COF - Simultanée 4 voies [Remplacement de rails - Familles B - Intervention sur AdV - Maintenance caténaires .....] ZEP 19 & 39 SGO P3 ZEP 76, 78 & 80 COF |  | Y
SNCF R | 24949668961 | Dijon-Lyon | < > | St-Germain-au-Mont-d'Or - Bat Voyageurs | Lyon-Vaise - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 23 | 29 | 2026-06-01 | 2026-07-18 | 21:35 | 6:00 | 47 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029593 BOA ZONE DE ST GERMAIN - COLLONGES CCTT ZEP type G n° 33+35+37+39 de SGMO Voie 1bis +ZEP 71+73 de COF + ZEP type G n° 26+24+22+20 de SGMO + ZEP type G n° 72+74+76 de Collonges-Fontaines Voie 2bis Sr ST GERMAIN AU MONT D'OR - LES |  | Y
SNCF R | 24946104561 | Dijon-Lyon | < > | St-Germain-au-Mont-d'Or - Bat Voyageurs | Lyon-Vaise - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 18 | 44 | 2026-04-27 | 2026-10-31 | 21:30 | 6:10 | 187 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029593 BOA ZONE DE ST GERMAIN - COLLONGES ZEP type G n° 11+13+17+19 de SGMO + ZEP type G n° 81+83 de Collonges-Fontaines Voie 1 - ZEP type G n° 4+2 de SGMO + ZEP type G n° 80+78+70 de Collonges-Fontaines Voie 2 Sr ST GERMAIN AU MONT D' |  | Y
SNCF R | 24753169961 | Dijon-Lyon | < > | St-Germain-au-Mont-d'Or - Bat Voyageurs | Lyon-Vaise - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 7 | 49 | 2026-02-09 | 2026-12-07 | 22:40 | 5:40 | 301 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CCR6 - 4 Voies entre SGO & COF Sr St Germain au Mont d'Or Les Grands Violets V1Bis Sr Les Grands Violets St Clair V1 Sr Les Grands Violets St Clair V2 Sr St Germain au Mont d'Or Les Grands Violets V2Bis Sr St Germain au Mont d'Or Les Grand |  | Y
SNCF R | 25094013461 | Dijon-Lyon | < > | St-Germain-au-Mont-d'Or - Bat Voyageurs | Lyon-Vaise - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 35 | 37 | 2026-08-24 | 2026-09-14 | 22:45 | 6:00 | 21 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM Rhone Saone CCTT ZEP type G n° 33+35+37+39 de SGMO Voie 1bis +ZEP 71+73 de COF + ZEP type G n° 26+24+22+20 de SGMO + ZEP type G n° 72+74+76 de Collonges-Fontaines Voie 2bis Sr ST GERMAIN AU MONT D'OR - LES GRANDS VIOLETS Voie 1bis - Sr ST |  | Y
SNCF R | 23668952961 | Dijon-Lyon | < > | St-Germain-au-Mont-d'Or - Bat Voyageurs | Lyon-Vaise - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 2026-12-07 | 22:58 | 4:37 | 357 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2V/4 1 dans chaque sens. La fenêtre sera activée en même temps sur les 4 voies mais en opérationnel, l'INFRA garantie une voie libre dans chaque sens TO 50054 TF 30006/7 Modification validée au N2 du 19/02/2016 Accord pour 21 semaines suite à revue de clo |  | Y
SNCF R | 15787827261 | Dijon-Lyon | < > | St-Germain-au-Mont-d'Or - Bat Voyageurs | Collonges-Fontaines | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 14:28 | 15:35 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401029 |  | Y
SNCF R | 15787823261 | Dijon-Lyon | < > | St-Germain-au-Mont-d'Or - Bat Voyageurs | Collonges-Fontaines | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 10:30 | 11:24 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401057 |  | Y
SNCF R | 15787828061 | Dijon-Lyon | < > | St-Germain-au-Mont-d'Or - Bat Voyageurs | Collonges-Fontaines | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 14:28 | 15:35 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401053 |  | Y
SNCF R | 15787824061 | Dijon-Lyon | < > | St-Germain-au-Mont-d'Or - Bat Voyageurs | Collonges-Fontaines | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 10:30 | 11:23 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401081 |  | Y
SNCF R | 15787828861 | Dijon-Lyon | < > | St-Germain-au-Mont-d'Or - Bat Voyageurs | Collonges-Fontaines | 2025 | 2025 | 7 | 50 | 2025-02-10 | 2025-12-13 | 0:20 | 6:24 | 306 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2V/4 1 dans chaque sens. La fenêtre sera activée en même temps sur les 4 voies mais en opérationnel, l'INFRA garantie une voie libre dans chaque sens Accord pour 19 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST |  | Y
SNCF R | 23668950361 | Dijon-Lyon | < > | St-Germain-au-Mont-d'Or - Bat Voyageurs | Collonges-Fontaines | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 2026-12-06 | 14:28 | 15:35 | 356 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401029 |  | Y
SNCF R | 23668952161 | Dijon-Lyon | < > | St-Germain-au-Mont-d'Or - Bat Voyageurs | Collonges-Fontaines | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 2026-12-06 | 10:30 | 11:24 | 356 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401057 |  | Y
SNCF R | 23668951161 | Dijon-Lyon | < > | St-Germain-au-Mont-d'Or - Bat Voyageurs | Collonges-Fontaines | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 2026-12-06 | 10:30 | 11:24 | 356 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401081 |  | Y
SNCF R | 23668949561 | Dijon-Lyon | < > | St-Germain-au-Mont-d'Or - Bat Voyageurs | Collonges-Fontaines | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 2026-12-06 | 14:28 | 15:35 | 356 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401053 |  | Y
SNCF R | 23668955361 | Dijon-Lyon | < > | St-Germain-au-Mont-d'Or - Bat Voyageurs | Collonges-Fontaines | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-16 | 2026-12-06 | 0:20 | 6:24 | 355 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2V/4 1 dans chaque sens. La fenêtre sera activée en même temps sur les 4 voies mais en opérationnel, l'INFRA garantie une voie libre dans chaque sens Accord pour 19 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST |  | Y
SNCF R | 24946165861 | Dijon-Lyon | < > | St-Germain-au-Mont-d'Or - Faisceau Escale | St-Germain-au-Mont-d'Or - Triage | 2026 | 2026 | 18 | 44 | 2026-04-27 | 2026-10-31 | 21:30 | 6:10 | 187 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029593 BOA ZONE DE ST GERMAIN - COLLONGES ZEP type G n° 11+13+17+19 de SGMO + ZEP type G n° 81+83 de Collonges-Fontaines Voie 1 - ZEP type G n° 4+2 de SGMO + ZEP type G n° 80+78+70 de Collonges-Fontaines Voie 2 Sr ST GERMAIN AU MONT D' |  | Y
SNCF R | 15807351161 | Dijon-Lyon | < > | St-Irénée-Guilotière | Lyon-Guillotière - Poste 7 | 2025 | 2025 | 2 | 43 | 2025-01-06 | 2025-10-24 | 23:52 | 5:05 | 291 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL G10016 et 5367+5372+5374+5380+5378 J35 du Sr St Irénée-Guillotière V1M - S.El 2293+2295 du Sr St Irénée-Guillotière V1M - S.El 2297+2299+2301 du Sr St Irénée-Guillotière V1M - S.El 2303 Sr St Irénée-Guillotière V1M - S.El 2305+301 Sr |  | Y
SNCF R | 20004146361 | Dijon-Lyon | < > | St-Irénée-Guilotière | Lyon-Guillotière - Poste 7 | 2025 | 2025 | 2 | 43 | 2025-01-06 | 2025-10-25 | 23:50 | 5:05 | 292 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL G10016 et 5367+5372+5374+5380+5378 J35 du Sr St Irénée-Guillotière V1M - S.El 2293+2295 du Sr St Irénée-Guillotière V1M - S.El 2297+2299+2301 du Sr St Irénée-Guillotière V1M - S.El 2303 Sr St Irénée-Guillotière V1M - S.El 2305+301 Sr |  | Y
SNCF R | 23670157061 | Dijon-Lyon | < > | St-Irénée-Guilotière | Lyon-Guillotière - Poste 7 | 2026 | 2026 | 7 | 49 | 2026-02-09 | 2026-12-05 | 23:50 | 5:00 | 299 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL G10016 et 5367+5372+5374+5380+5378 J35 du Sr St Irénée-Guillotière V1M - S.El 2293+2295 du Sr St Irénée-Guillotière V1M - S.El 2297+2299+2301 du Sr St Irénée-Guillotière V1M - S.El 2303 Sr St Irénée-Guillotière V1M - S.El 2305+301 Sr |  | Y
SNCF R | 16794423561 | Avignon-Marseille | < > | St-Martin-de-Crau - Km 799 | Miramas - Faisceau Départ | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-08 | 0:01 | 5:01 | 357 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1 : VACirc + V1TER+V2TER de 05h00, à prendre avec 5D_TCN-MAS_019 : Etendue S9 : de ZI 201/203 Km 805,200 au C415/413 Km 807,933 Domaine S9 : VA Circ : 125+127+129+131+188 +115(V1Ter)+186+184+182(V2Ter)+117 (V1Ter) +145 (V1Ter) Etendue S11 : du |  | Y
SNCF R | 16166464861 | Avignon-Marseille | < > | St-Martin-de-Crau - Km 799 | Miramas - Faisceau Départ | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-13 | 22:07 | 5:01 | 362 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1 : VACirc + V1TER+V2TER de 06h54, à prendre avec 5D_TCN-MAS_001 : Etendue S9 : de ZI 201/203 Km 805,200 au C415/413 Km 807,933 Domaine S9 : VA Circ : 125+127+129+131+188 +115(V1Ter)+186+184+182(V2Ter)+117 (V1Ter) +145 (V1Ter) Etendue S11 : du |  | Y
SNCF R | 16193584461 | Avignon-Marseille | < > | St-Martin-de-Crau - Km 799 | Miramas - Faisceau Départ | 2025 | 2025 | 4 | 5 | 2025-01-25 | 2025-01-27 | 16:15 | 4:10 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1 OCP S4, 35h55 : VACirc + V1TER+V2TER : Etendue S9 : de ZI 201/203 Km 805,200 au C415/413 Km 807,933 Domaine S9 : VA Circ : 125+127+129+131+188 +115(V1Ter)+186+184+182(V2Ter)+117 (V1Ter) +145 (V1Ter) Etendue S11 : du Km 805,100 au Km 807,933 |  | Y
SNCF R | 23668238661 | Avignon-Marseille | < > | St-Martin-de-Crau - Km 799 | Miramas - Faisceau Départ | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 15:45 | 11:45 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1 OCP S43, 20h : VACirc + V1TER+V2TER : Etendue S9 : de ZI 201/203 Km 805,200 au C415/413 Km 807,933 Domaine S9 : VA Circ : 125+127+129+131+188 +115(V1Ter)+186+184+182(V2Ter)+117 (V1Ter) +145 (V1Ter) Etendue S11 : du Km 805,100 au Km 807,933 D |  | Y
SNCF R | 16719409861 | Avignon-Marseille | < > | St-Martin-de-Crau - Km 800 | Miramas - Faisceau Départ | 2025 | 2025 | 4 | 50 | 2025-01-20 | 2025-12-13 | 23:30 | 4:30 | 327 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC ADAP MAS : Etendue S9 : V1 du Cv610 Km 808,950 au C623 Km 809,312 / VB du C608 Km 808,947 au C639 Km 809,349 Domaine S9 : V1 ZEPG 111 / VB ZEPG 108 Domaine S11 : V1 Sél 63 (du Km 808,713 au Km 809,357)/ VB Sél 300 (du Km 808,947 au Km 809,390) |  | Y
SNCF R | 16719721361 | Avignon-Marseille | < > | St-Martin-de-Crau - Km 801 | Miramas - Faisceau Départ | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 11:45 | 11:45 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ADAP MAS 24h, OCP S41 (+pour CCROP1 mise à l'ombre), (Il y avait du VE 30/05 à 11h45 au SA 31/05 à 11h45 (S22), il faut du SA 11/10 à 11h45 au DI 12/10 à 11h45 sur V2+VB+V1 (S41)) : Etendue S9 : V1 du C603 Km 808,585 au C623 Km 809,312 / V2 du C604 Km 808 |  | Y
SNCF R | 16251153261 | Avignon-Marseille | < > | St-Martin-de-Crau - Km 802 | Miramas - Faisceau Départ | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-17 | 2025-05-17 | 11:45 | 11:45 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ADAP MAS 24h, OCP S20 (+ pour CCROP1 mise à l'ombre), du SA 17/05 à 11h45 au DI 18/05 à 11h45 (VB+V1) : Etendue S9 : V1 du Cv610 Km 808,950 au C623 Km 809,312 / VB du C608 Km 808,947 au C639 Km 809,349 Domaine S9 : V1 ZEPG 111 / VB ZEPG 108 Domaine S11 : |  | Y
SNCF R | 16719676161 | Avignon-Marseille | < > | St-Martin-de-Crau - Km 803 | Miramas - Faisceau Départ | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 16:15 | 16:15 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ADAP MAS 24h, OCP S40 /(+ pour CCROP1 mise à l'ombre), (Il y avait du SA 26/04 à 11h45 au DI 27/04 à 11h45 (S17), il faut du SA 04/10 à 11h45 au DI 05/10 à 11h45 (S40) (V1+VC+VD+ED3+VS) : Etendue S9 : V1 du Cv610 Km 808,950 au C620 Km 809,497 / VC du C61 |  | Y
SNCF R | 16719676161 | Avignon-Marseille | < > | St-Martin-de-Crau - Km 804 | Miramas - Faisceau Départ | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 16:15 | 16:15 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ADAP MAS 24h, OCP S40 /(+ pour CCROP1 mise à l'ombre), (Il y avait du SA 26/04 à 11h45 au DI 27/04 à 11h45 (S17), il faut du SA 04/10 à 11h45 au DI 05/10 à 11h45 (S40) (V1+VC+VD+ED3+VS) : Etendue S9 : V1 du Cv610 Km 808,950 au C620 Km 809,497 / VC du C61 |  | Y
SNCF R | 16251153261 | Avignon-Marseille | < > | St-Martin-de-Crau - Km 805 | Miramas - Faisceau Départ | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-17 | 2025-05-17 | 11:45 | 11:45 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ADAP MAS 24h, OCP S20 (+ pour CCROP1 mise à l'ombre), du SA 17/05 à 11h45 au DI 18/05 à 11h45 (VB+V1) : Etendue S9 : V1 du Cv610 Km 808,950 au C623 Km 809,312 / VB du C608 Km 808,947 au C639 Km 809,349 Domaine S9 : V1 ZEPG 111 / VB ZEPG 108 Domaine S11 : |  | Y
SNCF R | 16719721361 | Avignon-Marseille | < > | St-Martin-de-Crau - Km 806 | Miramas - Faisceau Départ | 2025 | 2025 | 41 | 41 | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 11:45 | 11:45 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ADAP MAS 24h, OCP S41 (+pour CCROP1 mise à l'ombre), (Il y avait du VE 30/05 à 11h45 au SA 31/05 à 11h45 (S22), il faut du SA 11/10 à 11h45 au DI 12/10 à 11h45 sur V2+VB+V1 (S41)) : Etendue S9 : V1 du C603 Km 808,585 au C623 Km 809,312 / V2 du C604 Km 808 |  | Y
SNCF R | 24898214661 | Avignon-Marseille | < > | St-Martin-de-Crau - Km 807 | Miramas - Faisceau Départ | 2026 | 2026 | 2 | 44 | 2026-01-05 | 2026-07-11 | 23:30 | 4:30 | 187 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026, ITC Maintenance ou ADAP MAS, à prendre avec 6C_MAS_067 (Maint.) ou 5C_MAS_063 (ADAP MAS): Etendue S9 : V1 du C603 Km 808,585 au Cv620 Km 809,497 Domaine S9 : V1 ZEPG 109+111+113 Domaine S11 : V1 Sél 63 (du Km 808,713 au Km 809,357) |  | Y
SNCF R | 24898214661 | Avignon-Marseille | < > | St-Martin-de-Crau - Km 808 | Miramas - Faisceau Départ | 2026 | 2026 | 2 | 44 | 2026-03-30 | 2026-10-31 | 23:30 | 4:30 | 215 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026, ITC Maintenance ou ADAP MAS, à prendre avec 6C_MAS_067 (Maint.) ou 5C_MAS_063 (ADAP MAS): Etendue S9 : V1 du C603 Km 808,585 au Cv620 Km 809,497 Domaine S9 : V1 ZEPG 109+111+113 Domaine S11 : V1 Sél 63 (du Km 808,713 au Km 809,357) |  | Y
SNCF R | 16957528361 | Avignon-Marseille | < > | St-Martin-de-Crau - V 4 Garage | Miramas - FSC réception | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 23:30 | 4:30 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Meuleur/Fraiseur entre MAS<=>SMA (05h00) : Etendue S9 : V2 du C661 Km 817,905 au C4 Km 793,907 Domaine S9: V2 : ZEP G 802, 98, 106, 110, 112, 116, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 134 MAS + ZEP L SMA MAS |  | Y
SNCF R | 16955561461 | Avignon-Marseille | < > | St-Martin-de-Crau - V 4 Garage | Miramas - FSC réception | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 23:01 | 5:01 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Meuleur/Fraiseur entre MAS=> SMA (dans horaire générique) : Etendue S9 : V2 du C204 Km 805+240 au C4 Km 793,907 Domaine S9: V2 : ZEP G134+ZEP L MAS SMA |  | Y
SNCF R | 16955744461 | Avignon-Marseille | < > | St-Martin-de-Crau - V 4 Garage | Miramas | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 23:30 | 4:30 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Meuleur/Fraiseur entre MAS<=>SMA (05h00) : Etendue S9 : V1 du C5 Km 793,123 au C663 Km 817,907 Domaine S9: V1 : ZEP L SMA MAS + ZEP G 801, 99, 101, 113, 111, 109, 105, 103 MAS |  | Y
SNCF R | 16955525861 | Avignon-Marseille | < > | St-Martin-de-Crau - V 4 Garage | Miramas | 2025 | 2025 | 49 | 49 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 23:01 | 5:01 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Meuleur/Fraiseur entre ARS=> MAS (dans horaire générique) : Etendue S9 : V1 du C5 Km 793+123 au C203 Km 804,767 Domaine S9: V1 : ZEP L SMA MAS |  | Y
SNCF R | 15809468061 | Lyon-Avignon | < > | St-Rambert-d'Albon - Bif Km 572,3 | Valence - Bif Cagnard | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 12:57 | 13:29 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401066 FEN22_StRambert-BifduCagnard(RG)_004(2F_SRA-VCE_004) : o Heure Fin PK Fin : 13h29 au lieu de 13h32 , o TRAIN FERMANT 886184. |  | Y
SNCF R | 16694484861 | Lyon-Avignon | < > | St-Rambert-d'Albon - Bif Km 572,3 | Valence - Bif Cagnard | 2025 | 2025 | 5 | 8 | 2025-01-27 | 2025-02-22 | 21:35 | 5:35 | 26 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour RAV RVB Tain Tournon Voie 1 et Voie 2 de SRA à VCE P61 ZEP de Type L 7833 ZEP de Type L 7832 Secteur SERVES- TAIN Voie 1 Secteur SERVES- TAIN Voie 2 |  | Y
SNCF R | 15809472861 | Lyon-Avignon | < > | St-Rambert-d'Albon - Bif Km 572,3 | Valence - Bif Cagnard | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-08 | 2:34 | 5:10 | 357 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401113 |  | Y
SNCF R | 16853903561 | Lyon-Avignon | < > | St-Rambert-d'Albon - Bif Km 572,3 | Valence - Bif Cagnard | 2025 | 2025 | 9 | 47 | 2025-02-24 | 2025-11-24 | 22:30 | 5:30 | 273 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0028897 CCR5 Tx SEG Tx Caténaires Essais encadrants Toutes les ZEP de St-Vallier - ZEP de Type L 7830 (VALENCE P61 - ST VALLIER Voie 2) - ZEP de Type L 7831 (ST VALLIER - VALENCE P61 Voie 1) Sr ST Rambert St Vallier V1 et V2 - Sr. Saint V |  | Y
SNCF R | 19411414661 | Lyon-Avignon | < > | St-Rambert-d'Albon - Bif Km 572,3 | Valence - Bif Cagnard | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 22:30 | 5:35 | 7 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour RAV RVB Tain Tournon Voie 1 et Voie 2 de SRA à VCE P61 ZEP de Type L 7833 ZEP de Type L 7832 Secteur SERVES- TAIN Voie 1 Secteur SERVES- TAIN Voie 2 |  | Y
SNCF R | 23669565061 | Lyon-Avignon | < > | St-Rambert-d'Albon - Bif Km 572,3 | Valence - Bif Cagnard | 2026 | 2026 | 6 | 49 | 2026-02-02 | 2026-12-06 | 2:34 | 5:10 | 307 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401113 |  | Y
SNCF R | 23669569061 | Lyon-Avignon | < > | St-Rambert-d'Albon - Bif Km 572,3 | Valence - Bif Cagnard | 2026 | 2026 | 6 | 49 | 2026-02-02 | 2026-12-06 | 12:58 | 13:32 | 307 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24937441861 | Lyon-Avignon | < > | St-Rambert-d'Albon - Bif Km 572,3 | Valence - Bif Cagnard | 2026 | 2026 | 7 | 10 | 2026-02-09 | 2026-03-07 | 21:40 | 5:35 | 26 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée Pour CHA26_0031054 Simplification BS P de tain L'Hermitage Voie 1 et Voie 2 de SRA à VCE P61 ZEP de Type L 7833 - ZEP de Type L 7832 - Secteur SERVES- TAIN Voie 1 - Secteur SERVES- TAIN Voie 2 |  | Y
SNCF R | 15809472061 | Lyon-Avignon | < > | St-Rambert-d'Albon - Bif Km 572,3 | Valence - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 10:01 | 14:29 | 11 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h06 à 4h59 en sim 5J SA2017 => TO 17706 / TF 886118 Décalage MC18-0157 MC18-0160 réduction pour 886118 |  | Y
SNCF R | 23669564261 | Lyon-Avignon | < > | St-Rambert-d'Albon - Bif Km 572,3 | Valence - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 2 | 5 | 2026-01-05 | 2026-01-30 | 10:01 | 14:29 | 25 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h06 à 4h59 en sim 5J SA2017 => TO 17706 / TF 886118 Décalage MC18-0157 MC18-0160 réduction pour 886118 |  | Y
SNCF R | 16842843661 | Lyon-Avignon | < > | St-Rambert-d'Albon - Bif Km 572,3 | St-Vallier-sur-Rhône - Voie 5 Garage | 2025 | 2025 | 17 | 41 | 2025-04-21 | 2025-10-13 | 22:30 | 5:30 | 175 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0028897 CCR5 Tx SEg Tx CAT Essais Toutes les ZEP de SRA sauf 442, 440, 436, 434, 410, 407, 412, 414, 403,416 et 401. St Vallier / SRA V2 et SRA / St-Vallier V1 Groupe W5 (7+9+113+115+117+119+121+123) CHAMPROLLAND - ST. RAMBERT Voie 1 |  | Y
SNCF R | 16792966761 | Lyon-Avignon | < > | St-Rambert-d'Albon - Bif Km 572,3 | St-Vallier-sur-Rhône - Voie 5 Garage | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 2025-06-09 | 22:30 | 14:30 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028897 CCR5 Redécoupage BAL Vienne Sud V2 (50h00) Vienne/SKR V1 et ST Vallier -St Rambert V2 et St-Rambert -Vienne V2. ZEP 200+202+204+206+208+210+212+216+218 de Vienne. St Chasse/Vaugris V2 - St Vaugris/Clonas V2 |  | Y
SNCF R | 16713079161 | Lyon-Avignon | < > | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | Valence - Bif Cagnard | 2025 | 2025 | 5 | 46 | 2025-01-27 | 2025-11-11 | 21:30 | 5:30 | 288 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028920 RAV RVB SRA SAS Toutes ZEP de SRA + 7833 (ZEP TYPE L ST RAMBERT -VALENCE VOIE 1) + 7832 (ZEP TYPE L VCE-SRA VOIE 2) Secteur CHAMP ROLLAND / ST RAMBERT V1 Secteur PEYRAUD-CHAMP ROLLAND-ST RAMBERT V2 Secteur ST RAMBERT ST VALLIER VOI |  | Y
SNCF R | 15809468861 | Lyon-Avignon | < > | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | Valence - Bif Cagnard | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:59 | 13:28 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401037 A vigiler passage du 886185 (demande TER en RP0 RAA du 14/06/2017 sur CHA17_0016613) à h+29 à VCE BG dans la trame 2h SA2019 (passage à 13h26 dans le préconstruit 2018). Sinon réduire fin de plage PKfin à 13h25. |  | Y
SNCF R | 19072332661 | Lyon-Avignon | < > | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | Valence - Bif Cagnard | 2025 | 2025 | 4 | 49 | 2025-01-20 | 2025-12-08 | 22:30 | 5:30 | 322 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028920 RAV RVB SRA SAS Toutes ZEP de SRA + 7833 (ZEP TYPE L ST RAMBERT -VALENCE VOIE 1) + 7832 (ZEP TYPE L VCE-SRA VOIE 2) Secteur CHAMP ROLLAND / ST RAMBERT V1 Secteur PEYRAUD-CHAMP ROLLAND-ST RAMBERT V2 Secteur ST RAMBERT ST VALLIER VOI |  | Y
SNCF R | 16624852861 | Lyon-Avignon | < > | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | Valence - Bif Cagnard | 2025 | 2025 | 33 | 41 | 2025-08-11 | 2025-10-13 | 21:30 | 5:35 | 63 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé Pour CHA25_0028914 RRI lot 2 8300000 - V1 - RR double file St Rambert - Valence (7 zones - 35093 ml) Travaux Principaux ZEP L 7833 (St Rambert Valence V1) + ZEP 413+415+417 de St Rambert d´Albon Sél 7 et 9 du Sr Champ Rolland St Rambert V1 Secte |  | Y
SNCF R | 15809467261 | Lyon-Avignon | < > | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | Valence - Bif Cagnard | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 2025-12-08 | 23:12 | 2:51 | 358 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10800589 |  | Y
SNCF R | 16719475561 | Lyon-Avignon | < > | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | Valence - Bif Cagnard | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-12 | 2025-07-14 | 12:00 | 14:00 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028920 RAV RVB SRA SAS OCP 50h Toutes ZEP de SRA + 7833 (ZEP TYPE L ST RAMBERT -VALENCE VOIE 1) + 7832 (ZEP TYPE L VCE-SRA VOIE 2) Secteur CHAMP ROLLAND / ST RAMBERT V1 Secteur PEYRAUD-CHAMP ROLLAND-ST RAMBERT V2 Secteur ST RAMBERT ST VA |  | Y
SNCF R | 15809471261 | Lyon-Avignon | < > | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | Valence - Bif Cagnard | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 10:05 | 15:20 | 11 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h06 à 4h59 en sim 5J/7 SA2017 => TO 17709 / TF 886127 FEN22_StRambert-BifduCagnard(RG)_001(2F_SRA-VCE_001) : o Heure Début PK Début : 10h05 au lieu de 09h59 , o Heure Fin PK Début : 14h56 au lieu de 14h59, o Heure Début PK Fin : 10h32 au lieu de 10h24, o |  | Y
SNCF R | 16624391961 | Lyon-Avignon | < > | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | Valence - Bif Cagnard | 2025 | 2025 | 29 | 44 | 2025-07-14 | 2025-11-03 | 22:30 | 5:30 | 112 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé Pour CHA25_0028914 RRI lot 2 8300000 - V1 - RR double file St Rambert - Valence (7 zones - 35093 ml) Travaux Préparatoires et Finitions ZEP L 7833 (St Rambert Valence V1) + ZEP 413+415+417 de St Rambert d´Albon Sél 7 et 9 du Sr Champ Rolland St R |  | Y
SNCF R | 16713079161 | Lyon-Avignon | < > | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | Valence - Bif Cagnard | 2025 | 2025 | 5 | 46 | 2025-08-04 | 2025-08-09 | 21:30 | 5:30 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028920 RAV RVB SRA SAS Toutes ZEP de SRA + 7833 (ZEP TYPE L ST RAMBERT -VALENCE VOIE 1) + 7832 (ZEP TYPE L VCE-SRA VOIE 2) Secteur CHAMP ROLLAND / ST RAMBERT V1 Secteur PEYRAUD-CHAMP ROLLAND-ST RAMBERT V2 Secteur ST RAMBERT ST VALLIER VOI |  | Y
SNCF R | 16721894661 | Lyon-Avignon | < > | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | Valence - Bif Cagnard | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-06 | 2025-06-09 | 21:30 | 15:30 | 3 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028920 RAV RVB SRA SAS OCP 66h Toutes ZEP de SRA + 7833 (ZEP TYPE L ST RAMBERT -VALENCE VOIE 1) + 7832 (ZEP TYPE L VCE-SRA VOIE 2) Secteur CHAMP ROLLAND / ST RAMBERT V1 Secteur PEYRAUD-CHAMP ROLLAND-ST RAMBERT V2 Secteur ST RAMBERT ST VA |  | Y
SNCF R | 23669566661 | Lyon-Avignon | < > | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | Valence - Bif Cagnard | 2026 | 2026 | 6 | 49 | 2026-02-02 | 2026-12-06 | 11:59 | 13:28 | 307 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401037 A vigiler passage du 886185 (demande TER en RP0 RAA du 14/06/2017 sur CHA17_0016613) à h+29 à VCE BG dans la trame 2h SA2019 (passage à 13h26 dans le préconstruit 2018). Sinon réduire fin de plage PKfin à 13h25. |  | Y
SNCF R | 23669565861 | Lyon-Avignon | < > | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | Valence - Bif Cagnard | 2026 | 2026 | 5 | 49 | 2026-01-26 | 2026-12-07 | 23:12 | 2:51 | 315 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10800589 |  | Y
SNCF R | 23669568261 | Lyon-Avignon | < > | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | Valence - Bif Cagnard | 2026 | 2026 | 2 | 5 | 2026-01-05 | 2026-01-30 | 10:05 | 15:17 | 25 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h06 à 4h59 en sim 5J/7 SA2017 => TO 17709 / TF 886127 FEN22_StRambert-BifduCagnard(RG)_001(2F_SRA-VCE_001) : o Heure Début PK Début : 10h05 au lieu de 09h59 , o Heure Fin PK Début : 14h56 au lieu de 14h59, o Heure Début PK Fin : 10h32 au lieu de 10h24, o |  | Y
SNCF R | 15809473661 | Lyon-Avignon | < > | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | Valence - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 13 | 47 | 2025-03-24 | 2025-11-24 | 22:30 | 4:30 | 245 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM DA pour chantier de Maintenance (Engins,... ) Toutes ZEP et S.él de SRA à VCE (Bif du Cagnard) |  | Y
SNCF R | 15809377361 | Lyon-Avignon | < > | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | St-Rambert-d'Albon - Bif Km 572,3 | 2025 | 2025 | 13 | 43 | 2025-03-24 | 2025-10-26 | 10:05 | 14:55 | 216 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM DSR Alignée sur la fenêtre générique Vienne St Rambert |  | Y
SNCF R | 16712450561 | Lyon-Avignon | < > | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | St-Rambert-d'Albon - Bif Km 572,3 | 2025 | 2025 | 17 | 21 | 2025-04-21 | 2025-05-24 | 7:00 | 17:00 | 33 | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour RAV RVB SRA SAS CHA25_0028920 INTERDICTION VOIE 1BIS SRA |  | Y
SNCF R | 23850694661 | Lyon-Avignon | < > | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | St-Rambert-d'Albon - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 17 | 21 | 2025-04-21 | 2025-05-24 | 23:00 | 5:00 | 33 | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Capacité pour matérialiser l'immobilisation / neutralisation des aiguilles 31,32. |  | Y
SNCF R | 18424436861 | Lyon-Avignon | < > | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | St-Rambert-d'Albon - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 17 | 48 | 2025-04-21 | 2025-11-30 | 23:00 | 23:59 | 223 | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Capacité pour matérialiser l'immobilisation / neutralisation des aiguilles 31,32,33,34,37a,37b et 39 et TJD 38ac de la S7/2025 jusqu´à la mise en service prévue en mars 2026 |  | Y
SNCF R | 18337576361 | Lyon-Avignon | < > | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | St-Rambert-d'Albon - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 23 | 29 | 2025-06-02 | 2025-07-19 | 22:30 | 5:00 | 47 | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028920 RAV RVB SRA SAS interdiction V12G et V14G S23 à S29 Equivalent Zep 428+430+432 Immobilisation Aig 24 et TJD 68 Voie 14 Non Géolocalisée |  | Y
SNCF R | 16624207161 | Lyon-Avignon | < > | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | Andancette - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 29 | 44 | 2025-07-14 | 2025-11-03 | 22:30 | 5:30 | 112 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028914 _RRI lot 2 8300000 - V1 - RR double file St Rambert - Valence (7 zones - 35093 ml) Travaux préparatoires et finitions ZEP L 7833 (St Rambert Valence V1) + ZEP 413+415+417 de St Rambert d´Albon Sél 7 et 9 du Sr Champ Rolland St Ramb |  | Y
SNCF R | 16624281861 | Lyon-Avignon | < > | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | Andancette - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 33 | 41 | 2025-08-11 | 2025-10-13 | 21:30 | 5:35 | 63 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028914 _RRI lot 2 8300000 - V1 - RR double file St Rambert - Valence (7 zones - 35093 ml) Travaux Principaux ZEP L 7833 (St Rambert Valence V1) + ZEP 413+415+417 de St Rambert d´Albon Sél 7 et 9 du Sr Champ Rolland St Rambert V1 Secteurs |  | Y
SNCF R | 16812356761 | Lyon-Avignon | < > | St-Vallier-sur-Rhône - Voie 4 Garage | Valence - Bif Cagnard | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-12 | 2025-07-14 | 12:00 | 14:00 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé Pour CHA25_0028897 CCR 5 Travaux de Signalisation et Travaux Caténaires V2 OCP de 50h00 7831 (St Vallier Valence P61) 7830 (ZEP L Valence P61 St Vallier) Sr. St-Vallier / Serves V2 Sr. Serves / Tain V2 |  | Y
SNCF R | 16853953261 | Lyon-Avignon | < > | St-Vallier-sur-Rhône - Voie 4 Garage | St-Vallier-sur-Rhône - Voie 5 Garage | 2025 | 2025 | 9 | 47 | 2025-02-24 | 2025-11-24 | 22:30 | 5:30 | 273 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0028897 CCR TX Caténaires Tx SEG Essais encadrants Toutes les ZEP de St-Vallier - ZEP de Type L 7830 (VALENCE P61 - ST VALLIER Voie 2) - ZEP de Type L 7831 (ST VALLIER - VALENCE P61 Voie 1) Sr ST Rambert St Vallier V1 et V2 - Sr. Saint V |  | Y
SNCF R | 15787142961 | Avignon-Marseille | < > | Tarascon - Bif Rac Nord | Miramas - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 4 | 49 | 2025-06-23 | 2025-08-30 | 23:01 | 5:01 | 68 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2023 : avance de -12mn pour le tracé du sillon T3M (Valenton-Marseille Canet rendu Valenton-Miramas ITE SMEA suite à la fermeture du triage du Canet en fin d'année) suite à la décision de la Conciliation n°4 RCST (SO 5782/3 / futur sillon T3M avancé) |  | Y
SNCF R | 15787142961 | Avignon-Marseille | < > | Tarascon - Bif Rac Nord | Miramas - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 4 | 49 | 2025-01-20 | 2025-12-06 | 23:01 | 5:01 | 320 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2023 : avance de -12mn pour le tracé du sillon T3M (Valenton-Marseille Canet rendu Valenton-Miramas ITE SMEA suite à la fermeture du triage du Canet en fin d'année) suite à la décision de la Conciliation n°4 RCST (SO 5782/3 / futur sillon T3M avancé) |  | Y
SNCF R | 15787142961 | Avignon-Marseille | < > | Tarascon - Bif Rac Nord | Miramas - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 4 | 49 | 2025-03-10 | 2025-03-21 | 23:01 | 5:01 | 11 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2023 : avance de -12mn pour le tracé du sillon T3M (Valenton-Marseille Canet rendu Valenton-Miramas ITE SMEA suite à la fermeture du triage du Canet en fin d'année) suite à la décision de la Conciliation n°4 RCST (SO 5782/3 / futur sillon T3M avancé) |  | Y
SNCF R | 23667974261 | Avignon-Marseille | < > | Tarascon - Bif Rac Nord | Miramas - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 44 | 49 | 2026-10-26 | 2026-11-07 | 23:01 | 5:01 | 12 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2023 : avance de -12mn pour le tracé du sillon T3M (Valenton-Marseille Canet rendu Valenton-Miramas ITE SMEA suite à la fermeture du triage du Canet en fin d'année) suite à la décision de la Conciliation n°4 RCST (SO 5782/3 / futur sillon T3M avancé) |  | Y
SNCF R | 23667974261 | Avignon-Marseille | < > | Tarascon - Bif Rac Nord | Miramas - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 44 | 49 | 2026-11-09 | 2026-12-07 | 23:01 | 5:01 | 28 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2023 : avance de -12mn pour le tracé du sillon T3M (Valenton-Marseille Canet rendu Valenton-Miramas ITE SMEA suite à la fermeture du triage du Canet en fin d'année) suite à la décision de la Conciliation n°4 RCST (SO 5782/3 / futur sillon T3M avancé) |  | Y
SNCF R | 23667974261 | Avignon-Marseille | < > | Tarascon - Bif Rac Nord | Miramas - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 44 | 49 | 2026-11-02 | 2026-11-14 | 23:01 | 5:01 | 12 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2023 : avance de -12mn pour le tracé du sillon T3M (Valenton-Marseille Canet rendu Valenton-Miramas ITE SMEA suite à la fermeture du triage du Canet en fin d'année) suite à la décision de la Conciliation n°4 RCST (SO 5782/3 / futur sillon T3M avancé) |  | Y
SNCF R | 15787139761 | Avignon-Marseille | < > | Tarascon - S IPCS Km 763,7 | Miramas - Aig Km 805,1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 10:52 | 11:29 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Décalage mineure main courante MC17-0042 TO 17704 / TF 4756 (SA 2017) 2021_SE_57 : décalage de +40mn pour avoir 879518 en SO et 879522 en SF, aligné V2 de St Louis à Tarascon, le 19/11/2019 SA2023/Main Courante PCO_SE/demande n°41 : vibration<10mn pour TE |  | Y
SNCF R | 15787140561 | Avignon-Marseille | < > | Tarascon - S IPCS Km 763,7 | Miramas - Aig Km 805,1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 10:09 | 11:37 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 : Main Courante SE n°26 : décalage (HDMA20 SO / 6191 SF) 2024_SE_26 : vibration de -5' pour avoir TER 886565 en SF 2021_SE_76 : décalage de -20mn pour avoir 879531 en SO et 879535 en SF, aligné V1 d'Avignon à St Louis, le 19/11/2019 MC-302 Vibratio |  | Y
SNCF R | 23667976061 | Avignon-Marseille | < > | Tarascon - S IPCS Km 763,7 | Miramas - Aig Km 805,1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:52 | 11:29 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Décalage mineure main courante MC17-0042 TO 17704 / TF 4756 (SA 2017) 2021_SE_57 : décalage de +40mn pour avoir 879518 en SO et 879522 en SF, aligné V2 de St Louis à Tarascon, le 19/11/2019 SA2023/Main Courante PCO_SE/demande n°41 : vibration<10mn pour TE |  | Y
SNCF R | 23667975261 | Avignon-Marseille | < > | Tarascon - S IPCS Km 763,7 | Miramas - Aig Km 805,1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:05 | 11:29 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2024_SE_26 : vibration de -5' pour avoir TER 886565 en SF 2021_SE_76 : décalage de -20mn pour avoir 879531 en SO et 879535 en SF, aligné V1 d'Avignon à St Louis, le 19/11/2019 MC-302 Vibration pour alignement sur un fret (SJMA04) Accepté le 13/11 par infr |  | Y
SNCF R | 24884024061 | Avignon-Marseille | < > | Tarascon - V 4 de Garage | Arles - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 2 | 12 | 2026-01-05 | 2026-03-21 | 22:00 | 5:00 | 75 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026, DEF 7h00 V1+V2, Traversées Sous Voies Tiers GRDF en gare d'Arles : Domaine S9 : V1 ZEP V1 201+203 / V2 ZEP 216 +218+ 220 / V3G (ZEP 221+223) / V6G (236 à 240) Domaine S11 : Sr Ségonnaux-Arles V1 (Km 768+627 au Km 777,364)/V2 (Km 768+623 au Km |  | Y
SNCF R | 16642133361 | Avignon-Marseille | < > | Tarascon - V 4 de Garage | St-Martin-de-Crau - V 3 Garage | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 2025-12-13 | 22:07 | 5:01 | 341 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | DEF V1+V2 en Arles de 06h54 : Etendue S9 : V1 du C8 Km 776,051 au C17 Km 776,580 / V2 du C6 Km 776,044 au C15 Km 776,492 Domaine S9 : ZEP G 209 / ZEP G 210 Etendue/Domaine S11 : Sr Ségonnaux-Arles V1 (Km768,627 au 777,364) / Sr Ségonnaux-Arles V2 (Km 768 |  | Y
SNCF R | 24884007061 | Avignon-Marseille | < > | Tarascon - V 4 de Garage | St-Martin-de-Crau - V 3 Garage | 2026 | 2026 | 2 | 12 | 2026-01-05 | 2026-03-21 | 22:00 | 5:00 | 75 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026, DEF 7h00 V1+V2, Traversées Sous Voies Tiers GRDF en gare d'Arles +fin chantier APMR Arles : Domaine S9 : TSV seul : V1 ZEP V1 201+203 / V2 ZEP 216 +218+ 220 / V3G (ZEP 221+223) / V6G (236 à 240) /TSV+APMR V1 201 à 209 / V2 206 à 220 Domaine S1 |  | Y
SNCF R | 29757613577 | Lyon-Avignon | < > | Ternay | Estressin - ITE Urlac | 2025 | 2025 | 2 | 17 | 2025-01-07 | 2025-04-26 | 22:55 | 5:40 | 109 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0028916 RR Libé Incorporations RAC de Chasse CCTT ZEP : 218+204+220+203+310+205+151+149+153+157+171+109+150+154+158+160+162+108 Sel 21 du Sr CHASSE Voie 1 Racct BADAN - GIVORS - Groupe 2837+2839 GUILLOTIERE CHASSE Voie 1 bis - Groupe 2 |  | Y
SNCF R | 20468131961 | Lyon-Avignon | < > | Ternay | Estressin - ITE Urlac | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 22:40 | 4:00 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM NFL - BML Adv CSR RAC CSR GIC |  | Y
SNCF R | 29757624077 | Lyon-Avignon | < > | Ternay | Estressin - ITE Urlac | 2025 | 2025 | 14 | 16 | 2025-04-01 | 2025-04-19 | 22:30 | 5:40 | 18 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0028916 RR Libé Incorporations RAC de Chasse CCTT ZEP : 218+204+220+203+310+205+151+149+153+157+171+109+150+154+158+160+162+108 Sel 21 du Sr CHASSE Voie 1 Racct BADAN - GIVORS - Groupe 2837+2839 GUILLOTIERE CHASSE Voie 1 bis - Groupe 2 |  | Y
SNCF R | 19916431061 | Lyon-Avignon | < > | Ternay | Estressin - ITE Urlac | 2025 | 2025 | 14 | 16 | 2025-03-31 | 2025-04-15 | 22:30 | 5:40 | 15 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0028916 RR Libé Incorporations RAC de Chasse CCTT ZEP : 218+204+220+203+310+205+151+149+153+157+171+109+150+154+158+160+162+108 Sel 21 du Sr CHASSE Voie 1 Racct BADAN - GIVORS - Groupe 2837+2839 GUILLOTIERE CHASSE Voie 1 bis - Groupe 2 |  | Y
SNCF R | 16945422661 | Lyon-Avignon | < > | Ternay | Estressin - ITE Urlac | 2025 | 2025 | 2 | 17 | 2025-01-06 | 2025-04-22 | 22:55 | 5:42 | 106 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0028916 RR Libé Incorporations RAC de Chasse CCTT ZEP : 218+204+220+203+310+205+151+149+153+157+171+109+150+154+158+160+162+108 Sel 21 du Sr CHASSE Voie 1 Racct BADAN - GIVORS - Groupe 2837+2839 GUILLOTIERE CHASSE Voie 1 bis - Groupe 2 |  | Y
SNCF R | 16746947461 | Lyon-Avignon | < > | Ternay | Estressin - ITE Urlac | 2025 | 2025 | 30 | 37 | 2025-07-21 | 2025-09-13 | 22:40 | 5:40 | 54 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé Pour Régénération armement et supports y compris poutres sur plateforme 4 Voies programme 2025 CHA25_0028924 ZEP Type G 505 (SIB P1) - ZEP Type G 507 (SIB P1) - ZEP Type G 602 (SIB P1) - ZEP Type G 603 (SIB P1) - ZEP Type G 604 (SIB P1) - ZEP Type G |  | Y
SNCF R | 19915368361 | Lyon-Avignon | < > | Ternay | Estressin - ITE Urlac | 2025 | 2025 | 14 | 16 | 2025-03-31 | 2025-04-19 | 22:30 | 5:45 | 19 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0028916 RR Libé Incorporations RAC de Chasse CCTT ZEP : 218+204+220+203+310+205+151+149+153+157+171+109+150+154+158+160+162+108 Sel 21 du Sr CHASSE Voie 1 Racct BADAN - GIVORS - Groupe 2837+2839 GUILLOTIERE CHASSE Voie 1 bis - Groupe 2 |  | Y
SNCF R | 16945486061 | Lyon-Avignon | < > | Ternay | Estressin - ITE Urlac | 2025 | 2025 | 2 | 17 | 2025-01-06 | 2025-04-26 | 22:55 | 5:45 | 110 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0028916 RR Libé Incorporations RAC de Chasse CCTT ZEP : 218+204+220+203+310+205+151+149+153+157+171+109+150+154+158+160+162+108 Sel 21 du Sr CHASSE Voie 1 Racct BADAN - GIVORS - Groupe 2837+2839 GUILLOTIERE CHASSE Voie 1 bis - Groupe 2 |  | Y
SNCF R | 20467463461 | Lyon-Avignon | < > | Ternay | Chasse-sur-Rhône - Poste 1 | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 22:40 | 4:40 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM NFL - BML CSR Adv 103 |  | Y
SNCF R | 16834485261 | Lyon-Avignon | < > | Ternay | Vienne - Poste | 2025 | 2025 | 7 | 49 | 2025-02-10 | 2025-12-06 | 22:30 | 5:30 | 299 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_00258897 CCR 5 Tx SEG, CAT Essais Toutes les ZEP de Vienne - ZEP L (SRA)SKR / Vienne V2 et Vienne / SKR V1(SRA) Sr CHASSE - VAUGRIS V1 - Sr VAUGRIS - CLONAS Voie 1 - Sr CLONAS - CHAMP - ROLLAND Voie 1 Sr CHASSE - VAUGRIS V2 - Sr VAUGRI |  | Y
SNCF R | 16818905461 | Lyon-Avignon | < > | Ternay | Vienne - Poste | 2025 | 2025 | 7 | 49 | 2025-02-10 | 2025-12-06 | 22:30 | 5:30 | 299 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028897 CCR5, Travaux caténaires, VT, Essais de CSR P2 à VIE Pdt Portiques Cat, en interface. Toutes les ZEP de Chasse P2 - Toutes les ZEP de Vienne - Chasse / Vienne V1 et Vienne / Chasse V2 Sr Chasse-Vaugris V1 - Sr Chasse-Vaugris V2 - |  | Y
SNCF R | 15809457061 | Lyon-Avignon | < > | Ternay | Vienne - Poste | 2025 | 2025 | 13 | 43 | 2025-03-24 | 2025-10-24 | 9:34 | 14:36 | 214 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h06 à 4h20 en sim 5J/7 SA2017 => TO 17709 / TF 886127 |  | Y
SNCF R | 30823752977 | Lyon-Avignon | < > | Ternay | Vienne - Poste | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-19 | 2025-04-21 | 9:00 | 11:00 | 2 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 30823752677 | Lyon-Avignon | < > | Ternay | Vienne - Poste | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 6:00 | 7:00 | 1 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23669704861 | Lyon-Avignon | < > | Ternay | Vienne - Poste | 2026 | 2026 | 2 | 44 | 2026-01-05 | 2026-10-30 | 9:34 | 14:36 | 298 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h06 à 4h20 en sim 5J/7 SA2017 => TO 17709 / TF 886127 |  | Y
SNCF R | 16157291861 | Dijon-Lyon | < > | Tournus - Aig Sort V1BIS | Uchizy - Aig Sort V2BIS | 2025 | 2025 | 18 | 50 | 2025-04-28 | 2025-12-13 | 22:50 | 6:00 | 229 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Groupement de ZEP 8570 (2612+2614+2616+2618) de Tournus Secteur La Grange / le Villars V2 |  | Y
SNCF R | 20477723261 | Lyon-Avignon | < > | Valence - Bif Portes | Portes - Aig Km 625,8 | 2025 | 2025 | 17 | 48 | 2025-04-27 | 2025-11-30 | 0:15 | 5:50 | 217 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP et Sél de CCSL IHM3 |  | Y
SNCF R | 15809433561 | Lyon-Avignon | < > | Valence - Bif Portes | Livron - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 2025-12-08 | 23:54 | 3:07 | 358 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401129 |  | Y
SNCF R | 15809432761 | Lyon-Avignon | < > | Valence - Bif Portes | Livron - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 2025-12-07 | 1:55 | 4:45 | 356 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401130 |  | Y
SNCF R | 15809435161 | Lyon-Avignon | < > | Valence - Bif Portes | Livron - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 12:34 | 13:40 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401045 |  | Y
SNCF R | 15809435961 | Lyon-Avignon | < > | Valence - Bif Portes | Livron - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 12:05 | 12:55 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401075 Décalage MC18-0175 Pour sillon corridor CECS05 |  | Y
SNCF R | 20477713961 | Lyon-Avignon | < > | Valence - Bif Portes | Livron - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 17 | 48 | 2025-04-27 | 2025-11-30 | 0:15 | 5:50 | 217 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP et Sél de CCSL IHM3 |  | Y
SNCF R | 15809436761 | Lyon-Avignon | < > | Valence - Bif Portes | Livron - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 9:21 | 13:39 | 11 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h13 à 3h24 en sim 5J/7 SA2017 => TF 6196 SA2019 => TF 886180 (demande TER en RP0 RAA du 14/06/2017 sur CHA17_0016613) |  | Y
SNCF R | 15809437561 | Lyon-Avignon | < > | Valence - Bif Portes | Livron - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 5 | 47 | 2025-01-27 | 2025-11-24 | 22:10 | 4:10 | 301 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM DA initialement maintenance avec engins |  | Y
SNCF R | 15809434361 | Lyon-Avignon | < > | Valence - Bif Portes | Livron - Voie 3 Garage | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 10:43 | 15:37 | 11 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h13 à 3h24 en sim 5J/7 SA2017 => TO 17709 SA 2022: o Heure Début PK Début : 10h43 au lieu de 10h32 , o Heure Début PK Fin : 10h50 au lieu de 10h37 , o TRAIN OUVRANT 17353. |  | Y
SNCF R | 23669716461 | Lyon-Avignon | < > | Valence - Bif Portes | Livron - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 6 | 49 | 2026-02-02 | 2026-12-06 | 12:05 | 12:55 | 307 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401075 Décalage MC18-0175 Pour sillon corridor CECS05 |  | Y
SNCF R | 23669717261 | Lyon-Avignon | < > | Valence - Bif Portes | Livron - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 2 | 5 | 2026-01-05 | 2026-01-30 | 10:43 | 15:37 | 25 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h13 à 3h24 en sim 5J/7 SA2017 => TO 17709 SA 2022: o Heure Début PK Début : 10h43 au lieu de 10h32 , o Heure Début PK Fin : 10h50 au lieu de 10h37 , o TRAIN OUVRANT 17353. |  | Y
SNCF R | 23669720461 | Lyon-Avignon | < > | Valence - Bif Portes | Livron - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 5 | 49 | 2026-01-26 | 2026-12-07 | 23:54 | 3:07 | 315 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401129 |  | Y
SNCF R | 23669719661 | Lyon-Avignon | < > | Valence - Bif Portes | Livron - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 6 | 49 | 2026-02-02 | 2026-12-06 | 12:34 | 13:40 | 307 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401045 |  | Y
SNCF R | 23669718861 | Lyon-Avignon | < > | Valence - Bif Portes | Livron - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 6 | 49 | 2026-02-02 | 2026-12-06 | 1:55 | 4:45 | 307 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401130 |  | Y
SNCF R | 23669718061 | Lyon-Avignon | < > | Valence - Bif Portes | Livron - Voie 3 Garage | 2026 | 2026 | 2 | 5 | 2026-01-05 | 2026-01-30 | 9:21 | 13:39 | 25 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h13 à 3h24 en sim 5J/7 SA2017 => TF 6196 SA2019 => TF 886180 (demande TER en RP0 RAA du 14/06/2017 sur CHA17_0016613) |  | Y
SNCF R | 15809469661 | Lyon-Avignon | < > | Valence - ITE Km 611,695 | Valence - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-08 | 2:10 | 5:10 | 357 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401131 |  | Y
SNCF R | 16366767261 | Lyon-Avignon | < > | Vaugris | Clonas - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 3 | 27 | 2025-01-13 | 2025-07-07 | 22:35 | 5:55 | 175 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée initialement pour CHA25_0028900 V1 : ZEP 603 - Sr VAUGRIS CLONAS V1 V2 : ZEP 606 - Sr VAUGRIS CLONAS V2 |  | Y
SNCF R | 16366929961 | Lyon-Avignon | < > | Vaugris | Clonas - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 21:45 | 15:30 | 3 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée initialement pour CHA25_0028900 V1 : ZEP 603 - Sr VAUGRIS CLONAS V1 V2 : ZEP 606 - Sr VAUGRIS CLONAS V2 |  | Y
SNCF R | 16793191661 | Lyon-Avignon | < > | Vienne - Bat Voyageurs | Vienne - Voie 1Bis | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 2025-06-09 | 22:30 | 14:30 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028897 CCR5 Redécoupage BAL Vienne Sud V2 (40h00) Vienne/SKR V1 et ST Vallier -St Rambert V2 et St-Rambert -Vienne V2. ZEP 200+202+204+206+208+210+212+216+218 de Vienne. St Chasse/Vaugris V2 - St Vaugris/Clonas V2 |  | Y
SNCF R | 16834273361 | Lyon-Avignon | < > | Vienne - Bat Voyageurs | Vienne - Voie 2Bis | 2025 | 2025 | 7 | 49 | 2025-02-10 | 2025-12-06 | 22:30 | 5:30 | 299 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0028897 CCR5 - Tx SEG, Tx caténaires, Essais Toutes les ZEP de Vienne - ZEP L (SRA)SKR / Vienne V2 et ZEP L Vienne / SKR V1(SRA) Sr CHASSE - VAUGRIS V1 - Sr VAUGRIS - CLONAS Voie 1 - Sr CLONAS - CHAMP - ROLLAND Voie 1 Sr CHASSE - VAUGRIS |  | Y
SNCF R | 30823752777 | Lyon-Avignon | < > | Vienne - Bat Voyageurs | Vienne - Voie 2Bis | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 6:00 | 7:00 | 1 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16835023561 | Lyon-Avignon | < > | Vienne - Bat Voyageurs | Vaugris | 2025 | 2025 | 7 | 49 | 2025-02-10 | 2025-12-06 | 22:30 | 5:30 | 299 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0028897 CCR5 Tx SEG, CAT, Essais Toutes les ZEP de Vienne - (SRA)SKR / Vienne V2 et Vienne / SKR V1(SRA) Sr CHASSE - VAUGRIS V1 - Sr VAUGRIS - CLONAS Voie 1 - Sr CLONAS - CHAMP - ROLLAND Voie 1 - Sr CHASSE - VAUGRIS V2 - Sr VAUGRIS - CLO |  | Y
SNCF R | 16819472261 | Lyon-Avignon | < > | Vienne - Bat Voyageurs | St-Clair-les-Roches | 2025 | 2025 | 7 | 49 | 2025-02-10 | 2025-12-06 | 22:30 | 5:30 | 299 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028897 CCR5, Travaux caténaires, VT, Essais de CSR P2 à VIE Pdt Portiques Cat, en interface. Toutes les ZEP de Chasse P2 - Toutes les ZEP de Vienne - Chasse / Vienne V1 et Vienne / Chasse V2 Sr Chasse-Vaugris V1 - Sr Chasse-Vaugris V2 - |  | Y
SNCF R | 16792458861 | Lyon-Avignon | < > | Vienne - Bat Voyageurs | Clonas - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-07 | 2025-06-09 | 22:30 | 14:30 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028897 CCR5 Redécoupage BAL Vienne Sud V2 (40h00) Vienne/SKR V1 et ST Vallier -St Rambert V2 et St-Rambert -Vienne V2. ZEP 200+202+204+206+208+210+212 de Vienne. St Chasse/Vaugris V2 - St Vaugris/Clonas V2 |  | Y
SNCF R | 16834897661 | Lyon-Avignon | < > | Vienne - Bat Voyageurs | Salaise | 2025 | 2025 | 41 | 49 | 2025-10-06 | 2025-12-06 | 22:30 | 5:30 | 61 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0028897 CCR5 Tx SEG, CAT, Essais Toutes les ZEP de Vienne - (SRA)SKR / Vienne V2 et Vienne / SKR V1(SRA) Sr CHASSE - VAUGRIS V1 - Sr VAUGRIS - CLONAS Voie 1 - Sr CLONAS - CHAMP - ROLLAND Voie 1 - Sr CHASSE - VAUGRIS V2 - Sr VAUGRIS - CLO |  | Y
SNCF R | 15809398761 | Lyon-Avignon | < > | Vienne - Bat Voyageurs | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:40 | 12:58 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401037 |  | Y
SNCF R | 15809398761 | Lyon-Avignon | < > | Vienne - Bat Voyageurs | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:40 | 12:58 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401037 |  | Y
SNCF R | 15809396361 | Lyon-Avignon | < > | Vienne - Bat Voyageurs | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | 2025 | 2025 | 13 | 43 | 2025-03-24 | 2025-10-24 | 9:43 | 14:55 | 214 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h22 à 4h59 en sim 5J/7 SA2017 => TO 17709 / TF 886127 A vigiler passage du TO 17709 (demande TER en RP0 RAA du 14/06/2017 sur CHA17_0016613) à h+42 à VIE dans la trame 2h SA2019 (passage à 9h41 dans le préconstruit 2018). Plage décalée à 9h43/14h43 PK dé |  | Y
SNCF R | 15809397961 | Lyon-Avignon | < > | Vienne - Bat Voyageurs | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 2025-12-08 | 23:00 | 2:20 | 358 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15809396361 | Lyon-Avignon | < > | Vienne - Bat Voyageurs | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | 2025 | 2025 | 13 | 43 | 2025-03-24 | 2025-10-26 | 9:43 | 14:55 | 216 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h22 à 4h59 en sim 5J/7 SA2017 => TO 17709 / TF 886127 A vigiler passage du TO 17709 (demande TER en RP0 RAA du 14/06/2017 sur CHA17_0016613) à h+42 à VIE dans la trame 2h SA2019 (passage à 9h41 dans le préconstruit 2018). Plage décalée à 9h43/14h43 PK dé |  | Y
SNCF R | 23669670461 | Lyon-Avignon | < > | Vienne - Bat Voyageurs | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | 2026 | 2026 | 5 | 49 | 2026-01-26 | 2026-11-30 | 23:00 | 2:20 | 308 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23669672061 | Lyon-Avignon | < > | Vienne - Bat Voyageurs | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | 2026 | 2026 | 2 | 44 | 2026-01-05 | 2026-11-01 | 9:43 | 14:55 | 300 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h22 à 4h59 en sim 5J/7 SA2017 => TO 17709 / TF 886127 A vigiler passage du TO 17709 (demande TER en RP0 RAA du 14/06/2017 sur CHA17_0016613) à h+42 à VIE dans la trame 2h SA2019 (passage à 9h41 dans le préconstruit 2018). Plage décalée à 9h43/14h43 PK dé |  | Y
SNCF R | 23669669661 | Lyon-Avignon | < > | Vienne - Bat Voyageurs | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-02 | 2026-12-11 | 11:40 | 12:58 | 312 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401037 |  | Y
SNCF R | 23669672061 | Lyon-Avignon | < > | Vienne - Bat Voyageurs | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | 2026 | 2026 | 2 | 44 | 2026-01-05 | 2026-11-01 | 9:43 | 14:55 | 300 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h22 à 4h59 en sim 5J/7 SA2017 => TO 17709 / TF 886127 A vigiler passage du TO 17709 (demande TER en RP0 RAA du 14/06/2017 sur CHA17_0016613) à h+42 à VIE dans la trame 2h SA2019 (passage à 9h41 dans le préconstruit 2018). Plage décalée à 9h43/14h43 PK dé |  | Y
SNCF R | 23669669661 | Lyon-Avignon | < > | Vienne - Bat Voyageurs | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-06 | 11:40 | 12:58 | 356 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401037 |  | Y
SNCF R | 23669670461 | Lyon-Avignon | < > | Vienne - Bat Voyageurs | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | 2026 | 2026 | 5 | 49 | 2026-02-01 | 2026-12-07 | 23:00 | 2:20 | 309 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15809400361 | Lyon-Avignon | < > | Vienne - Bat Voyageurs | St-Rambert-d'Albon - Bif Km 570,2 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 13:18 | 14:00 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401066 |  | Y
SNCF R | 15809399561 | Lyon-Avignon | < > | Vienne - Bat Voyageurs | St-Rambert-d'Albon - Bif Km 570,2 | 2025 | 2025 | 51 | 46 | 2024-12-16 | 2025-11-16 | 2:55 | 5:35 | 335 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15809400361 | Lyon-Avignon | < > | Vienne - Bat Voyageurs | St-Rambert-d'Albon - Bif Km 570,2 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 13:18 | 14:00 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401066 |  | Y
SNCF R | 15809397161 | Lyon-Avignon | < > | Vienne - Bat Voyageurs | St-Rambert-d'Albon - Bif Km 570,2 | 2025 | 2025 | 13 | 43 | 2025-03-24 | 2025-10-24 | 10:21 | 14:55 | 214 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h22 à 4h59 en sim 5J/7 SA2017 => TO 17706 / TF 886118 Décalage MC18-0158 MC18-0160 : Réduction 886118 |  | Y
SNCF R | 15809397161 | Lyon-Avignon | < > | Vienne - Bat Voyageurs | St-Rambert-d'Albon - Bif Km 570,2 | 2025 | 2025 | 13 | 43 | 2025-03-24 | 2025-10-26 | 10:21 | 14:55 | 216 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h22 à 4h59 en sim 5J/7 SA2017 => TO 17706 / TF 886118 Décalage MC18-0158 MC18-0160 : Réduction 886118 |  | Y
SNCF R | 23669668861 | Lyon-Avignon | < > | Vienne - Bat Voyageurs | St-Rambert-d'Albon - Bif Km 570,2 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-06 | 13:18 | 14:00 | 356 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401066 |  | Y
SNCF R | 23669671261 | Lyon-Avignon | < > | Vienne - Bat Voyageurs | St-Rambert-d'Albon - Bif Km 570,2 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-02 | 2026-12-07 | 2:55 | 5:35 | 308 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23669671261 | Lyon-Avignon | < > | Vienne - Bat Voyageurs | St-Rambert-d'Albon - Bif Km 570,2 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-06 | 2:55 | 5:35 | 356 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23669672861 | Lyon-Avignon | < > | Vienne - Bat Voyageurs | St-Rambert-d'Albon - Bif Km 570,2 | 2026 | 2026 | 2 | 44 | 2026-01-05 | 2026-11-01 | 10:21 | 14:55 | 300 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h22 à 4h59 en sim 5J/7 SA2017 => TO 17706 / TF 886118 Décalage MC18-0158 MC18-0160 : Réduction 886118 |  | Y
SNCF R | 23669672861 | Lyon-Avignon | < > | Vienne - Bat Voyageurs | St-Rambert-d'Albon - Bif Km 570,2 | 2026 | 2026 | 2 | 44 | 2026-01-05 | 2026-11-01 | 10:21 | 14:55 | 300 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h22 à 4h59 en sim 5J/7 SA2017 => TO 17706 / TF 886118 Décalage MC18-0158 MC18-0160 : Réduction 886118 |  | Y
SNCF R | 23669668861 | Lyon-Avignon | < > | Vienne - Bat Voyageurs | St-Rambert-d'Albon - Bif Km 570,2 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-02 | 2026-12-11 | 13:18 | 14:00 | 312 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401066 |  | Y
SNCF R | 15809401161 | Lyon-Avignon | < > | Vienne - Bat Voyageurs | St-Rambert-d'Albon - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 49 | 2025-01-06 | 2025-12-06 | 22:40 | 4:30 | 334 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM DSR avec Engins lourds (Entreprises...), RMC ZEP et Sel de Vienne à Sra |  | Y
SNCF R | 15809401161 | Lyon-Avignon | < > | Vienne - Bat Voyageurs | St-Rambert-d'Albon - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 49 | 2025-03-03 | 2025-11-21 | 22:40 | 4:30 | 263 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM DSR avec Engins lourds (Entreprises...), RMC ZEP et Sel de Vienne à Sra |  | Y
SNCF R | 23669673661 | Lyon-Avignon | < > | Vienne - Bat Voyageurs | St-Rambert-d'Albon - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 5 | 19 | 2026-01-26 | 2026-05-08 | 22:40 | 4:30 | 102 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM DSR avec Engins lourds (Entreprises...), RMC ZEP et Sel de Vienne à Sra |  | Y
SNCF R | 30823752877 | Lyon-Avignon | < > | Vienne - Bat Voyageurs | St Rambert | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 6:00 | 7:00 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP Type L Vienne St Rambert V1 et V2 |  | Y
SNCF R | 24758302861 | Lyon-Avignon | < > | Villefranche-sur-Saône - BÃ¢t Voyageurs | Quincieux - Km 485,4 | 2026 | 2026 | 7 | 49 | 2026-02-09 | 2026-12-05 | 22:45 | 5:45 | 299 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029553 CCR6 Traversées sous voies - Tx GC artères Sr Villefranche Quincieux V1 - Sr Quincieux St Germain au Mont d'Or V1 Sr Quincieux St Germain au Mont d'Or V2 - Sr Villefranche Quincieux V2 TO 886038 TF 489020 |  | Y
SNCF R | 25097812261 | Lyon-Avignon | < > | Villefranche-sur-Saône - ITE Km 474,8 | Villefranche-sur-Saône - Km 478,3 | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | 22:40 | 6:00 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL Bourrage mécanique d'appareils Train Fermant : 489020 |  | Y
SNCF R | 25097692461 | Lyon-Avignon | < > | Villefranche-sur-Saône - ITE Km 474,9 | Villefranche-sur-Saône - Km 478,3 | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-09 | 2026-03-14 | 22:40 | 6:00 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL Bourrage mécanique d'appareils TF 489020 |  | Y
SNCF R | 16732372061 | Avignon-Marseille | < > | Vitrolles-Aéroport-Marseille-P | L'Estaque - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 22:35 | 23:59 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA24_0025994, OCP 12h00, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (de 22h35 à 10h35,ici seul est pris en compte le SA de 22h35 à 23h59. Le reste : la partie entre 00h00 et 10h35 du DI 14/12 fait partie du SA2026 : il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" |  | Y
SNCF R | 15787076761 | Avignon-Marseille | < > | Vitrolles-Aéroport-Marseille-P | L'Estaque - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 23:59 | 4:40 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA20_0018098 ""Augmentation débit LGV"" : OCP 4h41, 1 nuit du Sa/Di de S21 (24-25/05/25 de 23h59 à 04h41 opérations sur l´IHM1 Mistral au P1 de Marseille) pour reprise paramétrage : Conditions de réalisation : toute la zone d'action du poste de l'IHM1 |  | Y
SNCF R | 16732372061 | Avignon-Marseille | < > | Vitrolles-Aéroport-Marseille-P | L'Estaque - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 22:35 | 23:59 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA24_0025994, OCP 12h00, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (de 22h35 à 10h35,ici seul est pris en compte le SA de 22h35 à 23h59. Le reste : la partie entre 00h00 et 10h35 du DI 14/12 fait partie du SA2026 : il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" |  | Y
SNCF R | 16724548661 | Avignon-Marseille | < > | Vitrolles-Aéroport-Marseille-P | L'Estaque - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 23:59 | 4:40 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA24_0025994 ""Racc. Mourepiane"" : OCP 4h41, 1 nuit du Sa/Di de S48 (29-30/11/25 de 23h59 à 04h41 opérations essais Télécommande de l'Estaque sur l´IHM1 Mistral au P1 de Marseille) pour reprise paramétrage : Conditions de réalisation : toute la zone |  | Y
SNCF R | 23668325661 | Avignon-Marseille | < > | Vitrolles-Aéroport-Marseille-P | L'Estaque - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 22:35 | 10:13 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0025994, OCP 11h38 de secours, 1 nuit du Sa/Di 28-29/03/26 (de 22h35 à 10h13, il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" sur l'interface de la zone télécommandée de l'IHM1 de Mistral P1 de Marseille + en simultanée avec autre MES/IHM1 sur |  | Y
SNCF R | 23668325661 | Avignon-Marseille | < > | Vitrolles-Aéroport-Marseille-P | L'Estaque - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 22:35 | 10:13 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0025994, OCP 11h38 de secours, 1 nuit du Sa/Di 28-29/03/26 (de 22h35 à 10h13, il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" sur l'interface de la zone télécommandée de l'IHM1 de Mistral P1 de Marseille + en simultanée avec autre MES/IHM1 sur |  | Y
SNCF R | 24955406561 | Avignon-Marseille | < > | Vitrolles-Aéroport-Marseille-P | L'Estaque - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2025-12-14 | 0:00 | 10:20 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0025994, OCP 11h45, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (suite de l'OCP de 11h45 SA 2025 sur DI 14/12 de 00h00 à 10h20, ici seul est pris en compte les ""10h20"" de 00h00 à 10h20). Pour mémoire, il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" sur l'int |  | Y
SNCF R | 24955406561 | Avignon-Marseille | < > | Vitrolles-Aéroport-Marseille-P | L'Estaque - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2025-12-14 | 0:00 | 10:20 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0025994, OCP 11h45, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (suite de l'OCP de 11h45 SA 2025 sur DI 14/12 de 00h00 à 10h20, ici seul est pris en compte les ""10h20"" de 00h00 à 10h20). Pour mémoire, il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" sur l'int |  | Y
SNCF R | 24955406561 | Avignon-Marseille | < > | Vitrolles-Aéroport-Marseille-P | L'Estaque - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2025-12-14 | 0:00 | 10:20 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0025994, OCP 11h45, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (suite de l'OCP de 11h45 SA 2025 sur DI 14/12 de 00h00 à 10h20, ici seul est pris en compte les ""10h20"" de 00h00 à 10h20). Pour mémoire, il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" sur l'int |  | Y
SNCF R | 16649483461 | Avignon-Marseille | < > | Aix-en-Provence-TGV | St-Louis-les-Aygalades - Km 857,206 | 2025 | 2025 | 10 | 37 | 2025-03-04 | 2025-09-12 | 0:00 | 4:30 | 192 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cap, M2+M1, 04h30, Maintenance Aig LGV, MA=>VE : Maintenance préventive des appareils de voie 709a et b / 711 / 713 / 721a et b / 722a et b / 715 a et b et K. : Domaine S9 : (M1 ZEP ZEP 5105+ 5107+ 5109+ 5111+ 5113+ 5115 5100, 5104, 5106, 5108, 5110, 5 |  | Y
SNCF R | 15787796861 | Dijon-Lyon | < > | Quincieux - Bat Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Poste 2 | 2025 | 2025 | 12 | 46 | 2025-03-17 | 2025-11-15 | 22:45 | 5:45 | 243 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM R/S - Simultanée 4 voies Engins Spéciaux Bourreuses, Meuleur, PFOA Trains Det. via Bresse |  | Y
SNCF R | 23668873361 | Dijon-Lyon | < > | Quincieux - Bat Voyageurs | St-Germain-au-Mont-d'Or - Poste 2 | 2026 | 2026 | 51 | 49 | 2025-12-15 | 2026-12-07 | 22:40 | 5:30 | 357 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance zone dense de SGO - Simultanée 4 voies [Remplacement de rails - famille B - Intervention sur AdV - Maintenance caténaires .....] ZEP 3 Type G de SGO P1 ZEP 5+7+9+11+13+21+25+29+31 Type G de SGO P2 ZEP 17+33+35+37 Type G de SGO P3 ZEP 2+4+6+10+ |  | Y
SNCF R | 18336943661 | Lyon-Avignon | < > | Vienne - Bat Voyageurs | St-Rambert-d'Albon - Bif Km 572,3 | 2025 | 2025 | 23 | 29 | 2025-06-02 | 2025-07-19 | 22:30 | 15:30 | 47 | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028920 RAV RVB SRA SAS INTERDICTION RACC SUD et Voie A Equivalent ZEP 422 +424+426+438 Immobilisation Aig 4b 43 |  | Y
SNCF R | 16843103961 | Lyon-Avignon | < > | Vienne - Bat Voyageurs | St-Rambert-d'Albon - Bif Km 572,3 | 2025 | 2025 | 17 | 41 | 2025-04-21 | 2025-10-13 | 22:30 | 5:30 | 175 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0028897 CCR5 Tx SEg Tx CAT Essais Toutes les ZEP de SRA sauf 442, 440, 436, 434, 410, 407, 412, 414, 403,416 et 401. St Vallier / SRA V2 et SRA / St-Vallier V1 Groupe W5 (7+9+113+115+117+119+121+123) CHAMPROLLAND - ST. RAMBERT Voie 1 |  | Y
SNCF R | 24327536561 | Lyon-Avignon | < > | Valence - Bif Portes | Livron - Bif Km 635,5 | 2025 | 2025 | 36 | 48 | 2025-09-07 | 2025-12-01 | 23:15 | 5:45 | 85 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA25_0028923 Création PRo pour Déviation RN7 CCTT type G n°(1533, 1535, 1537, 1539, 1541, 1549, 1547, 1559, 1554, 1550)+type L n° 7984 Sel 3071 et Sel 3073+221+223+227 du Sr Etoile Loriol V1 - Sel 3072 et groupeB4 (3074+3080+3090+3092+3094+22 |  | Y
SNCF R | 15807397961 | Etoile Lyon | < > | Lyon-Perrache-Voyageurs - Bat Voyageurs | Lyon-Guillotière - Poste G | 2025 | 2025 | 7 | 45 | 2025-02-10 | 2025-11-07 | 23:52 | 5:10 | 270 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL Mt voie et Cat Lyon Perrache BIF Maintenance Générale de l'INFP Rhôdanien To 792531 Tf 742222 |  | Y
SNCF R | 15807393361 | Etoile Lyon | < > | Lyon-Perrache-Voyageurs - Bat Voyageurs | Lyon-Guillotière - Poste G | 2025 | 2025 | 7 | 45 | 2025-02-14 | 2025-11-08 | 23:50 | 5:10 | 267 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL Mt voie et Cat Lyon Perrache BIF Maintenance Générale de l'INFP Rhôdanien |  | Y
SNCF R | 20477131661 | Etoile Lyon | < > | Lyon-Perrache-Voyageurs - Voie 4 Tiroir | Lyon-Guillotière - Carré Violet 75 | 2025 | 2025 | 6 | 41 | 2025-02-08 | 2025-10-12 | 23:45 | 5:10 | 246 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP et Sél de CCGOL IHM 2 |  | Y
SNCF R | 19965508861 | Etoile Lyon | < > | Lyon-Perrache-Voyageurss - Km 510,5 | Lyon-Guillotière - Bif de St-Fons | 2025 | 2025 | 4 | 40 | 2025-01-20 | 2025-10-04 | 23:52 | 4:55 | 257 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL Mt voie et Cat Lyon Perrache Sortie LPR BIF GE + Plateau du P7 4 Voies ZEP G 7315 (3473+3475+3477+3479+3491) ZEP G 7321 (3451+3453+34555+3457+3459 ZEP G 8460 (3450+3452+3454+3456) ZEP G 7320 (3458+3470+3472+3474) ZEP G 3333 ZEP G 3338 |  | Y
SNCF R | 20477764961 | Lyon-Avignon | < > | Donzère | Pierrelatte - Bif de Lamotte | 2025 | 2025 | 17 | 48 | 2025-04-27 | 2025-11-30 | 0:15 | 5:50 | 217 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP et Sél de CCSL IHM3 |  | Y
SNCF R | 16704660461 | Dijon-Lyon | < > | Dijon-Ville - Bat Voyageurs | Perrigny-Triage - Poste 3 | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 22:19 | 2:19 | 1 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16285588861 | Dijon-Lyon | < > | Perrigny-Triage | Perrigny-Triage - Poste 3 | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-11 | 2025-03-28 | 0:40 | 6:00 | 17 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Autres voies non géolocalisées Voies 4 et 6 de Dijon-Ville |  | Y
SNCF R | 16844209161 | Dijon-Lyon | < > | Perrigny-Triage - Poste 2 | Perrigny-Triage - Poste 2 | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 12:39 | 15:55 | 3 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24949728361 | Dijon-Lyon | < > | Collonges-Fontaines | Lyon-Part-Dieu - Tunnel Calluire | 2026 | 2026 | 23 | 29 | 2026-06-01 | 2026-07-18 | 21:35 | 6:00 | 47 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029593 BOA ZONE DE ST GERMAIN - COLLONGES CCTT ZEP type G n° 33+35+37+39 de SGMO Voie 1bis+ZEP 71+73 de Collonges-Fontaines Voie 1Bis + ZEP type G n° 26+24+22+20 de SGMO + ZEP type G n° 72+74+76 de Collonges-Fontaines Voie 2bis Sr ST |  | Y
SNCF R | 24946047661 | Dijon-Lyon | < > | Collonges-Fontaines | Lyon-Part-Dieu - Tunnel Calluire | 2026 | 2026 | 17 | 44 | 2026-04-20 | 2026-10-31 | 22:40 | 6:00 | 194 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029593 BOA ZONE DE ST GERMAIN - COLLONGES S17 S30 S31 : CCTT ZEP type G n° 33+35+37+39 de SGMO Voie 1bis + ZEP type G n° 26+24+22+20 de SGMO + ZEP type G n° 76 de Collonges-Fontaines Voie 2bis Sr ST GERMAIN AU MONT D'OR - LES GRANDS V |  | Y
SNCF R | 19996244861 | Etoile Lyon | < > | Guilotière | Lyon-Guillotière - Poste 17 | 2025 | 2025 | 7 | 43 | 2025-02-10 | 2025-10-25 | 23:00 | 5:00 | 257 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL ZEP G 8487 (3477+3491) ZEP G 7318 (3470+3534) ZEP G 7511 (3501+3503+3505) ZEP G 7510 (3500+3502+3504) Sel 2265 du Sr Cx Barret Guillotière Voie 1bis Sel 2701 + 2703 du Sr Guillotière Chandieu Voie 1 Sel 2702 + 2704 du Sr Guillot |  | Y
SNCF R | 16844502061 | Avignon-Marseille | < > | Picon-Busserine | Marseille | 2025 | 2025 | 47 | 47 | 2025-11-17 | 2025-11-22 | 23:55 | 4:55 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025, PIVOS Marseille => CAP 05h00, S47 essais poste à poste sur les itinéraires de fond de gare depuis les voies N à A (ici de VN à VD) : Etendue S9 : Depuis les buttes des voies N à D jusqu'au Cv 327 Km 861,412 + VD Circ Cv 323 Km 861,460 / VC Circ |  | Y
SNCF R | 24956755561 | Avignon-Marseille | < > | Picon-Busserine | Marseille | 2026 | 2026 | 51 | 51 | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 23:55 | 4:55 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2026, PIVOS Marseille => CAP 05h00, S51 essais poste à poste sur les itinéraires de fond de gare depuis les voies N à A (ici de VN à VD) : Etendue S9 : Depuis les buttes des voies N à D jusqu'au Cv 327 Km 861,412 + VD Circ Cv 323 Km 861,460 / VC Circ C |  | Y
SNCF R | 24983902761 | Avignon-Marseille | < > | Picon-Busserine | Marseille | 2026 | 2026 | 51 | 51 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 0:55 | 4:55 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2026, PIVOS Marseille => CAP 04h00, S51 essais poste à poste sur les itinéraires de fond de gare depuis les voies N à A (ici de VN à VD) : Etendue S9 : Depuis les buttes des voies N à D jusqu'au Cv 327 Km 861,412 + VD Circ Cv 323 Km 861,460 / VC Circ C |  | Y
SNCF R | 21346357161 | Lyon-Avignon | < > | Valence - Bif Portes | Portes - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 5 | 20 | 2025-01-27 | 2025-05-19 | 22:35 | 4:14 | 112 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour UTM DA Maintenance spécialisée avec engin (Entreprise...) Toutes ZEP et Sel de VCE |  | Y
SNCF R | 15809446561 | Lyon-Avignon | < > | Valence - Bif Portes | Portes - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 37 | 47 | 2025-09-08 | 2025-11-24 | 22:45 | 5:10 | 77 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour UTM DA Maintenance spécialisée avec engin (Entreprise...) Toutes ZEP et Sel de VCE |  | Y
SNCF R | 15787226961 | Avignon-Marseille | < > | Miramas | MIRAMAS - DEPOT | 2025 | 2025 | 18 | 25 | 2025-04-28 | 2025-06-21 | 22:35 | 4:35 | 54 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCR OP1, CAP 06h00 : Etendue S9 : V1TER C403 Km 807,317 au Pte Ag 410 Km 808,109 + V2TER/VB Circ du Cv421 Km 807,532 au GF Aig 603v Km 808,764 + VRacc. Triage du Pte Aig 421 Km 808,197 au C416 Km 808,369 +Racc V1 (du Cv 510 Km 67,270 à la Pte Aig 415 Km 6 |  | Y
SNCF R | 24939864661 | Avignon-Marseille | < > | Miramas | MIRAMAS - DEPOT | 2026 | 2026 | 20 | 20 | 2026-05-15 | 2026-05-17 | 22:10 | 10:00 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2026,CCROP1, OCP 35h50 (S20), du Ve 15/05 à 22h10 au Di 17/05 à 10h00 : Etendue S9 : depuis VA Circ. C208 Km 805,471 +1TER+ V2TER/VB Circ jusqu'au GF Aig 603v Km 808,764 + VRacc. Triage du Pte Aig 421 Km 808,197 au C605 Km 808,585 +Racc V1 (du Cv 510 Km |  | Y
SNCF R | 24340179761 | Avignon-Marseille | < > | Miramas | MIRAMAS - DEPOT | 2026 | 2026 | 5 | 22 | 2026-01-26 | 2026-05-29 | 11:17 | 16:17 | 123 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2026,CCROP1, CAP 05h00, Lu/Ma à Ve/Sa : Etendue S9 : depuis VA Circ. C208 Km 805,471 +1TER+ V2TER/VB Circ jusqu'au GF Aig 603v Km 808,764 + VRacc. Triage du Pte Aig 421 Km 808,197 au C416 Km 808,369 +Racc V1 (du Cv 510 Km 67,270 à la Pte Aig 415 Km 67,7 |  | Y
SNCF R | 17508806861 | Avignon-Marseille | < > | Avignon - Bif Rac | Avignon - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 22:00 | 3:00 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2025, Herse de Fontcouverte 929300 (DEF 05h00), à prendre avec 5D_SCP-AV_019+5D_AV-FTE_006 : Etendue S9 : Racct V1 depuis Pte Aig 3v Km 0,370 au Km 2,065 / Racct V2 depuis Pte Aig 1v Km 0,000 au km 1,969 AIG4) Domaine S9 : V1 ZEP G 503+505+507+511+5 |  | Y
SNCF R | 16985128861 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Aig IPCS Km 64,2 | Tenay-Hauteville | 2025 | 2025 | 28 | 44 | 2025-07-13 | 2025-10-31 | 22:00 | 5:00 | 110 | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie A et voie tiroir de Tenay Hauteville Domaine S9 : ZEP 220 Domaine S11 : Consignation C Sél 103 du Sr Tenay-Rossillon Voie 1 |  | Y
SNCF R | 16984800161 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Aig IPCS Km 64,2 | La Burbanche - Aig IPCS Km 76 | 2025 | 2025 | 29 | 44 | 2025-07-14 | 2025-10-31 | 3:55 | 4:25 | 109 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception voie1 St Rambert(exclu) - La Burbanche(exclu) Domaine S9 : Groupement RB08 (ZEP 209+211+213+219) |  | Y
SNCF R | 16177174361 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Aig IPCS Km 64,2 | La Burbanche - Aig IPCS Km 76 | 2025 | 2025 | 28 | 44 | 2025-07-13 | 2025-10-30 | 22:10 | 23:00 | 109 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception voie1 St Rambert(exclu) - La Burbanche(exclu) Domaine S9 : Groupement RB08 (ZEP 209+211+213+219) |  | Y
SNCF R | 15786291861 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Ambérieu - Aig Km 53,6 | Culoz - Aig Km 99,3 | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 2025-12-08 | 0:03 | 4:03 | 336 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y
SNCF R | 15786289261 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Ambérieu - Aig Km 53,6 | Culoz - Aig Km 99,3 | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 2025-12-12 | 22:25 | 4:25 | 340 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MC18-0112 : Vibration de 5' pour croisement 104 et NSMD16 |  | Y
SNCF R | 15786291061 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Ambérieu - Aig Km 53,6 | Culoz - Aig Km 99,3 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:22 | 11:59 | 361 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15786289261 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Ambérieu - Aig Km 53,6 | Culoz - Aig Km 99,3 | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-07-14 | 2025-10-31 | 22:25 | 4:25 | 109 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MC18-0112 : Vibration de 5' pour croisement 104 et NSMD16 |  | Y
SNCF R | 19991335761 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Ambérieu - Aig Km 53,6 | Culoz - Aig Km 99,3 | 2025 | 2025 | 1 | 40 | 2025-01-05 | 2025-10-03 | 22:30 | 4:55 | 271 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception voie1 et voie 2 Ambérieu et Culoz Cette fenêtre est demandée pour des opérations : - Entretien PMP de Torcieu + SSt de Tenay + PMP Marlieu - Remplacement massif d'attaches + remplacement de coupons de rails et remplacement de 1/2 aiguillages |  | Y
SNCF R | 15786288261 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Ambérieu - Aig Km 53,6 | Culoz - Aig Km 99,3 | 2025 | 2025 | 1 | 49 | 2025-07-13 | 2025-10-27 | 22:03 | 4:03 | 106 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h en sim SA/DI et DI/LU (hors Pointe neige) entre 00h et 4h00 pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y
SNCF R | 15786288261 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Ambérieu - Aig Km 53,6 | Culoz - Aig Km 99,3 | 2025 | 2025 | 1 | 49 | 2025-01-12 | 2025-01-13 | 22:03 | 4:03 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h en sim SA/DI et DI/LU (hors Pointe neige) entre 00h et 4h00 pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y
SNCF R | 15786288261 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Ambérieu - Aig Km 53,6 | Culoz - Aig Km 99,3 | 2025 | 2025 | 1 | 49 | 2025-01-05 | 2025-12-08 | 22:03 | 4:03 | 337 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h en sim SA/DI et DI/LU (hors Pointe neige) entre 00h et 4h00 pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y
SNCF R | 15786290261 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Ambérieu - Aig Km 53,6 | Culoz - Aig Km 99,3 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 15:05 | 16:34 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Train Régiorail dans la plage (SA2020), modification des horaires pour le SA2021 -> Il y a : 11h05-12h05 -> Il faut : 15h05-16h05 |  | Y
SNCF R | 15786291861 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Ambérieu - Aig Km 53,6 | Culoz - Aig Km 99,3 | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0:03 | 4:03 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y
SNCF R | 16177173361 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Ambérieu - Aig Km 53,6 | Culoz - Aig Km 99,3 | 2025 | 2025 | 9 | 42 | 2025-02-24 | 2025-10-17 | 11:09 | 16:08 | 235 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1 ou V2 Ambérieu(exclu) - La Culoz (exclu) Fenêtre déformée 1V/2 pour des opérations de maintenance(maintenance préventive systématique des ADV, Maintenance des parois des OA/OT...) et des opérations de maitrise de la végétation |  | Y
SNCF R | 15786289261 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Ambérieu - Aig Km 53,6 | Culoz - Aig Km 99,3 | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-13 | 2025-01-15 | 22:25 | 4:25 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MC18-0112 : Vibration de 5' pour croisement 104 et NSMD16 |  | Y
SNCF R | 23667705861 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Ambérieu - Aig Km 53,6 | Culoz - Aig Km 99,3 | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 2026-12-07 | 22:03 | 4:03 | 358 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h en sim SA/DI et DI/LU (hors Pointe neige) entre 00h et 4h00 pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y
SNCF R | 23667709861 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Ambérieu - Aig Km 53,6 | Culoz - Aig Km 99,3 | 2026 | 2026 | 13 | 40 | 2026-03-29 | 2026-10-02 | 22:25 | 4:20 | 187 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception voie1 et voie 2 Ambérieu et Culoz Cette fenêtre est Créée pour des opérations : - TIR CATENAIRE - Remplacement massif d'attaches + remplacement de coupons de rails, remplacement de 1/2 aiguillages et Ballastage. |  | Y
SNCF R | 23667703261 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Ambérieu - Aig Km 53,6 | Culoz - Aig Km 99,3 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:14 | 12:39 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | réunion de concertation fenêtres génériques/surveillances octobre 2023 pour le SA 2026 -> Il y a : 15h05 - 16h05 -> Il faut : 11h15-11h15 (réalignement des surveillances) |  | Y
SNCF R | 23667704861 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Ambérieu - Aig Km 53,6 | Culoz - Aig Km 99,3 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 22:25 | 4:25 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MC18-0112 : Vibration de 5' pour croisement 104 et NSMD16 |  | Y
SNCF R | 23667706861 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Ambérieu - Aig Km 53,6 | Culoz - Aig Km 99,3 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-07 | 0:03 | 4:03 | 357 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y
SNCF R | 23667704861 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Ambérieu - Aig Km 53,6 | Culoz - Aig Km 99,3 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-12 | 2026-10-30 | 22:25 | 4:25 | 18 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MC18-0112 : Vibration de 5' pour croisement 104 et NSMD16 |  | Y
SNCF R | 23667708861 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Ambérieu - Aig Km 53,6 | Culoz - Aig Km 99,3 | 2026 | 2026 | 5 | 42 | 2026-01-26 | 2026-10-16 | 11:10 | 16:10 | 263 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1 ou V2 Ambérieu(exclu) - Culoz (exclu) Fenêtre déformée 1V/2 pour des opérations de maitrise de la végétation et des opérations de maintenance à réaliser de jour (maintenance préventive systématique des aiguilles, maintenance des parois d |  | Y
SNCF R | 23667709861 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Ambérieu - Aig Km 53,6 | Culoz - Aig Km 99,3 | 2026 | 2026 | 13 | 40 | 2026-09-07 | 2026-09-25 | 22:25 | 4:20 | 18 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception voie1 et voie 2 Ambérieu et Culoz Cette fenêtre est Créée pour des opérations : - TIR CATENAIRE - Remplacement massif d'attaches + remplacement de coupons de rails, remplacement de 1/2 aiguillages et Ballastage. |  | Y
SNCF R | 23667705861 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Ambérieu - Aig Km 53,6 | Culoz - Aig Km 99,3 | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2026-10-11 | 2026-10-26 | 22:03 | 4:03 | 15 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h en sim SA/DI et DI/LU (hors Pointe neige) entre 00h et 4h00 pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y
SNCF R | 23667704061 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Ambérieu - Aig Km 53,6 | Culoz - Aig Km 99,3 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:22 | 11:59 | 361 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23667706861 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Ambérieu - Aig Km 53,6 | Culoz - Aig Km 99,3 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-12 | 2026-10-26 | 0:03 | 4:03 | 14 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y
SNCF R | 25282120961 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Ambérieu - Aig Km 53,6 | Culoz - Aig Km 99,3 | 2026 | 2026 | 22 | 25 | 2026-05-31 | 2026-06-22 | 22:25 | 4:05 | 22 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Ambérieu et Culoz Domaine S9 : AB 17, BA 14, BC 09, CB 20, VR 16, RV 15 Capacité créée pour la maintenance des filets. |  | Y
SNCF R | 25403783861 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Ambérieu - Aig Km 53,6 | Aig IPCS Km 64,2 | 2026 | 2026 | 36 | 36 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 22:20 | 4:20 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Ambérieu et St Rambert. Domaine S9 : ZEP 205 Ambérieu - St Rambert Voie 1. ZEP 228 St Rambert - Ambérieu Voie 2. Domaine S11: Sél. 31+33 du secteur Bettant - Tenay Voie 1. Sél. 34+36 du |  | Y
SNCF R | 20463970761 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Ambérieu - Bat Voyageurs | Ambérieu - Carré 49 | 2025 | 2025 | 35 | 35 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 11:05 | 12:45 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 Domaine S9: ZEP 256+257. Capacité demandée pour de la maintenance préventive systématique d'Adv. |  | Y
SNCF R | 23668865561 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Ambérieu - Bat Voyageurs | Ambérieu - Carré 49 | 2026 | 2026 | 36 | 36 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 11:05 | 13:00 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 Domaine S9: ZEP 256+257. Capacité créée pour la maintenance préventive systématique des aiguilles. |  | Y
SNCF R | 20463528461 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Ambérieu - FSC Réception | Torcieu - Km 57,1 | 2025 | 2025 | 10 | 10 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 11:15 | 12:55 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 Domaine S9: ZEP 201+203+230 Capacité demandée pour de la maintenance préventive systématique d'Adv. |  | Y
SNCF R | 25403725561 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Ambérieu - FSC Réception | Torcieu - Km 57,1 | 2026 | 2026 | 36 | 36 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 22:36 | 4:20 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 côté Culoz. Domaine S9: ZEP 201,203 et 365. ZEP 230 et 232. Domaine S11: Sél. 31+33 du secteur Bettant - Tenay Voie 1. Sél. 34+36 du secteur Bettant - Tenay Voie 2. E |  | Y
SNCF R | 15786240061 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Anglefort - Bat Voyageurs | Bellegarde (Ain) - Aig Sud | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-11 | 14:32 | 15:54 | 360 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701578 MC16-0387 pour passage du TER 96513 sur 2016 |  | Y
SNCF R | 23667729861 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Anglefort - Bat Voyageurs | Bellegarde (Ain) - Aig Sud | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-10 | 14:32 | 15:54 | 360 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701578 MC16-0387 pour passage du TER 96513 sur 2016 |  | Y
SNCF R | 15786237861 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Bellegarde (Ain) - Aig Km 135,1 | Longeray-Léaz - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-11 | 10:55 | 11:52 | 360 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701582 Circulation du TGV Lyria 9768 (Nouvelle trame) |  | Y
SNCF R | 15786236861 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Bellegarde (Ain) - Aig Km 135,1 | Longeray-Léaz - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-13 | 2025-12-12 | 0:00 | 5:19 | 333 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Passé au DI/LU à JE/VE au N2 du 02/10/2015 |  | Y
SNCF R | 15786238661 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Bellegarde (Ain) - Aig Km 135,1 | Longeray-Léaz - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-12 | 2025-12-12 | 23:19 | 5:19 | 334 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h19 en sim 5N/7 Passé au DI/LU à JE/VE au N2 du 02/10/2015 |  | Y
SNCF R | 15786234461 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Bellegarde (Ain) - Aig Km 135,1 | Longeray-Léaz - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-11 | 15:04 | 16:07 | 360 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701579 |  | Y
SNCF R | 16177140161 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Bellegarde (Ain) - Aig Km 135,1 | Longeray-Léaz - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 23 | 30 | 2025-06-02 | 2025-07-25 | 22:20 | 5:15 | 53 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception voie 1 et voie 2 entre Bellegarde et Longeray Cette fenêtre déformées est demandées pour différentes opération de maintenance |  | Y
SNCF R | 16177132361 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Bellegarde (Ain) - Aig Km 135,1 | Longeray-Léaz - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 22 | 30 | 2025-06-01 | 2025-07-25 | 23:15 | 5:15 | 54 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception voie 1 et voie 2 entre Bellegarde et Longeray Cette fenêtre déformées est demandée pour différentes opérations de maintenance |  | Y
SNCF R | 23667747061 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Bellegarde (Ain) - Aig Km 135,1 | Longeray-Léaz - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 1 | 49 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 23:19 | 5:19 | 334 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h19 en sim 5N/7 Passé au DI/LU à JE/VE au N2 du 02/10/2015 |  | Y
SNCF R | 23667748061 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Bellegarde (Ain) - Aig Km 135,1 | Longeray-Léaz - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 2 | 49 | 2026-01-05 | 2026-12-04 | 0:00 | 5:19 | 333 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Passé au DI/LU à JE/VE au N2 du 02/10/2015 |  | Y
SNCF R | 23667745461 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Bellegarde (Ain) - Aig Km 135,1 | Longeray-Léaz - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-10 | 10:55 | 11:52 | 360 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701582 Circulation du TGV Lyria 9768 (Nouvelle trame) |  | Y
SNCF R | 23667746261 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Bellegarde (Ain) - Aig Km 135,1 | Longeray-Léaz - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-10 | 15:04 | 16:07 | 360 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701579 |  | Y
SNCF R | 25382846161 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Bellegarde (Ain) - ITE SIDEFAGE | Tunnel du Crôt-d'Eau - Tate Longeray | 2026 | 2026 | 24 | 39 | 2026-06-08 | 2026-09-25 | 23:05 | 5:05 | 109 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception de toutes les voies de la gare de Bellegarde. Mesures S9: Une CCTT sera Créée reprenant l'ensemble des ZEP. Mesure S11: Secteur CIZE-RFF DG Pour le S11 activation des fenêtres Génériques 6F_BGD-LYZ_001, 6F_CUZ-BGD_001, 6F_CUZ-BGD_002 et 6F_LC |  | Y
SNCF R | 24709842661 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Bellegarde (Ain) - ITE SIDEFAGE | Bellegarde (Ain) - Poste 2 | 2026 | 2026 | 40 | 40 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 22:20 | 5:20 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception des voies 1,2, 5, A, B,C,E et G + les têtes de voies des Fx en gare de Bellegarde. Mesures S9: ZEP 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 949, 953, 955, 957, 909, 912, 931, 933, 935, 937. Capacité demandée pour du bourrage mécanique d'appa |  | Y
SNCF R | 27554804777 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Culoz - Bat Voyageurs | Culoz - Sémaphore 11 | 2026 | 2026 | 40 | 42 | 2026-10-04 | 2026-10-19 | 23:30 | 4:50 | 15 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1 + V2 + Voie H Domaine S9 : ZEP 411 ET ZEP 413 ET ZEP 414 ET ZEP 416 ET ZEP 442 Domaine S11 : Consignation C Sél 2+202+4 DU Sr Culoz - Pyrimont Voie 2 |  | Y
SNCF R | 25117097861 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Culoz - Bat Voyageurs | Culoz - Sémaphore 11 | 2026 | 2026 | 41 | 43 | 2026-10-04 | 2026-10-23 | 21:45 | 4:50 | 19 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1 + V2 + Voie H Domaine S9 : ZEP 411 ET ZEP 413 ET ZEP 414 ET ZEP 416 ET ZEP 442 Domaine S11 : Consignation C Sél 2+202+4 DU Sr Culoz - Pyrimont Voie 2 |  | Y
SNCF R | 16177154761 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Culoz - Carré 318 | Bellegarde (Ain) - Sémaphore 52 | 2025 | 2025 | 10 | 42 | 2025-03-03 | 2025-10-17 | 10:50 | 14:15 | 228 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception voie 2 entre Bellegarde et Culoz : fenêtre déformée pour opération de maintenance et maitrise de la végétation à effectuer de jour. |  | Y
SNCF R | 15786242461 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Culoz - Carré 319 | Bellegarde (Ain) - Sémaphore 52 | 2025 | 2025 | 4 | 50 | 2025-01-20 | 2025-12-13 | 23:45 | 5:53 | 327 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h37 à 5h15 en sim 5N/7(Culoz-Bellegarde) de MA à SA 2018 => amplitude augmentée. Validé au N2 du 02/10/15 |  | Y
SNCF R | 15786240861 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Culoz - Carré 320 | Bellegarde (Ain) - Sémaphore 52 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-11 | 10:50 | 11:33 | 360 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701584 MC16-0389 Pour TER 96634 sur 2016 |  | Y
SNCF R | 23667729061 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Culoz - Carré 321 | Bellegarde (Ain) - Sémaphore 52 | 2026 | 2026 | 2 | 48 | 2026-03-09 | 2026-11-28 | 23:45 | 5:53 | 264 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h37 à 5h15 en sim 5N/7(Culoz-Bellegarde) de MA à SA 2018 => amplitude augmentée. Validé au N2 du 02/10/15 |  | Y
SNCF R | 23667729061 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Culoz - Carré 322 | Bellegarde (Ain) - Sémaphore 52 | 2026 | 2026 | 2 | 48 | 2026-10-12 | 2026-10-17 | 23:45 | 5:53 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h37 à 5h15 en sim 5N/7(Culoz-Bellegarde) de MA à SA 2018 => amplitude augmentée. Validé au N2 du 02/10/15 |  | Y
SNCF R | 23667729061 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Culoz - Carré 323 | Bellegarde (Ain) - Sémaphore 52 | 2026 | 2026 | 2 | 48 | 2026-01-05 | 2026-01-10 | 23:45 | 5:53 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h37 à 5h15 en sim 5N/7(Culoz-Bellegarde) de MA à SA 2018 => amplitude augmentée. Validé au N2 du 02/10/15 |  | Y
SNCF R | 23667732261 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Culoz - Carré 324 | Bellegarde (Ain) - Sémaphore 52 | 2026 | 2026 | 10 | 40 | 2026-03-02 | 2026-10-02 | 10:50 | 15:20 | 214 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception voie 2 entre Bellegarde et Culoz : fenêtre déformée pour des opérations de maîtrise de la végétation et de maintenance à réaliser de jour. |  | Y
SNCF R | 23667728261 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Culoz - Carré 325 | Bellegarde (Ain) - Sémaphore 52 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-10 | 10:50 | 11:33 | 360 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701584 MC16-0389 Pour TER 96634 sur 2016 |  | Y
SNCF R | 25255166261 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Culoz - Carré 326 | Pyrimont-Chanay - Carré 46 | 2026 | 2026 | 4 | 38 | 2026-01-19 | 2026-09-18 | 22:15 | 4:45 | 242 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1 + V2 Entre Culoz et Bellegarde. En continuité de la capacité 6C_CUZ_012. Domaine S11: Sr. Culoz -Pyrimont Voie 1 et Sr. Culoz-Pyrimont V2. |  | Y
SNCF R | 16970808261 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Culoz - Carré 327 | Seyssel-Corbonod - Sémaphore 41 | 2025 | 2025 | 10 | 12 | 2025-03-09 | 2025-03-21 | 21:55 | 5:25 | 12 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Culoz et Seyssel Domaine S11 : Sél 3+503 du Sr Culoz-Pyrimont Voie 1 Sél 6 du Sr Culoz-Pyrimont Voie 2 Fenêtre déformée en continuité de la capacité 5C_CUZ_009 |  | Y
SNCF R | 16962594061 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Culoz - Carré 328 | Seyssel-Corbonod - Sémaphore 41 | 2025 | 2025 | 9 | 13 | 2025-03-02 | 2025-03-28 | 21:55 | 4:50 | 26 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Culoz et Seyssel Domaine S11 : Sél 3+503 du Sr Culoz-Pyrimont Voie 1 Sél 6 du Sr Culoz-Pyrimont Voie 2 Fenêtre déformée en continuité de la capacité 5C_CUZ_008 |  | Y
SNCF R | 16177155561 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Culoz - Carré 329 | Bellegarde (Ain) - Aig Sud | 2025 | 2025 | 7 | 21 | 2025-02-16 | 2025-05-23 | 22:05 | 4:55 | 96 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1 + V2 Entre Culoz et Bellegarde Domaine S9 : ZEP Culoz-Bellegarde V1 et ZEP Bellegarde - Culoz V2 Domaine S11 : Consignation C du Sr Culoz -Pyrimont Voie 1 et Consignation C Sr Culoz-Pyrimont V2 |  | Y
SNCF R | 27554195577 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Culoz - Carré 330 | Bellegarde (Ain) - Aig Sud | 2026 | 2026 | 18 | 28 | 2026-05-01 | 2026-07-11 | 22:30 | 5:05 | 71 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 Entre Culoz et Bellegarde. Domaine S9: ZEP Culoz-Bellegarde V1 et ZEP Bellegarde - Culoz V2. Domaine S11: Consignation C du Sr. Pyrimont DB1 et du Sr. Pyrimont DB2. |  | Y
SNCF R | 24983291661 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Culoz - Carré 331 | Bellegarde (Ain) - Aig Sud | 2026 | 2026 | 18 | 28 | 2026-04-27 | 2026-07-11 | 22:05 | 5:05 | 75 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 Entre Culoz et Bellegarde. Domaine S9: ZEP Culoz-Bellegarde V1 et ZEP Bellegarde - Culoz V2. Domaine S11: Consignation C du Sr. Pyrimont DB1 et du Sr. Pyrimont DB2. |  | Y
SNCF R | 15786241661 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Culoz - Sémaphore 11 | Bellegarde (Ain) - Aig Sud | 2025 | 2025 | 4 | 50 | 2025-01-20 | 2025-12-13 | 22:57 | 5:16 | 327 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h37 à 5h15 en sim 5N/7(Culoz-Bellegarde) de LU/MA->VE/SA |  | Y
SNCF R | 16177153961 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Culoz - Sémaphore 12 | Bellegarde (Ain) - Aig Sud | 2025 | 2025 | 9 | 41 | 2025-02-24 | 2025-10-10 | 11:05 | 15:05 | 228 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception voie 1 entre Culoz et Bellegarde : fenêtre déformée pour opération de maintenance et maitrise de la végétation à effectuer de jour. |  | Y
SNCF R | 23667730661 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Culoz - Sémaphore 13 | Bellegarde (Ain) - Aig Sud | 2026 | 2026 | 10 | 48 | 2026-03-02 | 2026-11-28 | 22:57 | 5:16 | 271 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h37 à 5h15 en sim 5N/7(Culoz-Bellegarde) de LU/MA->VE/SA |  | Y
SNCF R | 23667730661 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Culoz - Sémaphore 14 | Bellegarde (Ain) - Aig Sud | 2026 | 2026 | 10 | 48 | 2026-10-12 | 2026-10-17 | 22:57 | 5:16 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h37 à 5h15 en sim 5N/7(Culoz-Bellegarde) de LU/MA->VE/SA |  | Y
SNCF R | 23667731461 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Culoz - Sémaphore 15 | Bellegarde (Ain) - Aig Sud | 2026 | 2026 | 9 | 39 | 2026-02-23 | 2026-09-25 | 11:05 | 15:05 | 214 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception voie 1 entre Culoz et Bellegarde : fenêtre déformée pour des opérations de maîtrise de la végétation et de maintenance à réaliser de jour. |  | Y
SNCF R | 16860653561 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Culoz - Voie 3 Garage | Culoz - Bif de Chambéry | 2025 | 2025 | 51 | 13 | 2024-12-16 | 2025-03-28 | 21:45 | 4:55 | 102 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie A + Voie B Domaine S9 : ZEP 409 et ZEP 412 Domaine S11 : Consignation C Sél 81 et Sél 83 du Sr Rossilon-Culoz Voie 1 |  | Y
SNCF R | 20967373061 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Culoz - Voie 3 Garage | Culoz - Bif de Chambéry | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2024-12-15 | 2024-12-16 | 22:40 | 4:50 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie A + Voie B Domaine S9 : ZEP 409 et ZEP 412 Domaine S11 : Consignation C Sél 81 et Sél 83 du Sr Rossilon-Culoz Voie 1 |  | Y
SNCF R | 16970767461 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Culoz - Voie 3 Garage | Culoz - Sémaphore 11 | 2025 | 2025 | 11 | 12 | 2025-03-10 | 2025-03-21 | 21:45 | 5:25 | 11 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V+V2 Domaine S9 : Voie 1 : ZEP 407,409,411,413 ET Voie 2 : 416,414,412,410 NB : Les voies 11, 13 et 15 seront interceptée(ZEP 467) ET la voie H sera interceptée(ZEP 442) Domaine S11 : Sél 81 du Sr Rossillon - Culoz Voie 1 ET Sél 1+2 |  | Y
SNCF R | 28109197277 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Culoz - Voie 3 Garage | Culoz - Sémaphore 11 | 2025 | 2025 | 10 | 11 | 2025-03-09 | 2025-03-17 | 21:58 | 5:25 | 8 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V+V2 Domaine S9 : Voie 1 : ZEP 407,409,411,413 ET Voie 2 : 416,414,412,410 NB : Les voies 11, 13 et 15 seront interceptée(ZEP 467) ET la voie H sera interceptée(ZEP 442) Domaine S11 : Sél 81 du Sr Rossillon - Culoz Voie 1 ET Sél 1+2 |  | Y
SNCF R | 28109197177 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Culoz - Voie 3 Garage | Culoz - Sémaphore 11 | 2025 | 2025 | 9 | 12 | 2025-03-02 | 2025-03-24 | 21:58 | 4:50 | 22 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V+V2 Domaine S9 : Voie 1 : ZEP 407,409,411,413 ET Voie 2 : 416,414,412,410 NB : Les voies 11, 13 et 15 seront interceptée(ZEP 467) ET la voie H sera interceptée(ZEP 442) Domaine S11 : Sél 81 du Sr Rossillon - Culoz Voie 1 ET Sél 1+2 |  | Y
SNCF R | 16962474361 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Culoz - Voie 3 Garage | Culoz - Sémaphore 11 | 2025 | 2025 | 10 | 13 | 2025-03-03 | 2025-03-28 | 21:45 | 4:50 | 25 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V+V2 Domaine S9 : Voie 1 : ZEP 407,409,411,413 ET Voie 2 : 416,414,412,410 NB : Les voies 11, 13 et 15 seront interceptée(ZEP 467) ET la voie H sera interceptée(ZEP 442) Domaine S11 : Sél 81 du Sr Rossillon - Culoz Voie 1 ET Sél 1+2 |  | Y
SNCF R | 16662670761 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | La Boisse | ITE ATO | 2025 | 2025 | 2 | 40 | 2025-01-06 | 2025-10-03 | 22:35 | 5:35 | 270 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée Pour CHA25_0028899 - Régé BAL LYON ST CLAIR AMBERIEU ZEP Ambérieu Poste 1 (169, 171, 175, 177 puis 196, 178, 176, 172, 182 et 194) au besoin GR ZEP de Type L+G 3001+3003+3005+3009+8045 (MONTLUEL - AMBERIEU VOIE 1) GR ZEP de Type L+G MLU 112 (AMBE |  | Y
SNCF R | 16662777761 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | La Boisse | ITE ATO | 2025 | 2025 | 1 | 39 | 2025-01-05 | 2025-09-29 | 22:50 | 5:35 | 267 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée Pour CHA25_0028899 - Régé BAL LYON ST CLAIR AMBERIEU ZEP Ambérieu Poste 1 (169, 171, 175, 177 puis 196, 178, 176, 172, 182 et 194) au besoin GR ZEP de Type L+G 3001+3003+3005+3009+8045 (MONTLUEL - AMBERIEU VOIE 1) GR ZEP de Type L+G MLU 112 (AMBE |  | Y
SNCF R | 25255143161 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | La Burbanche - Aig IPCS Km 76 | Culoz - Aig Km 99,3 | 2026 | 2026 | 4 | 38 | 2026-01-19 | 2026-09-18 | 22:15 | 4:30 | 242 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception voie1 et voie 2 entre La Burbanche et Culoz. En continuité de la capacité 6C_CUZ_012. Domaine S11: Sr. Rossillon-Culoz Voie 1 Sr. Rossillon-Culoz Voie 1 |  | Y
SNCF R | 24797893861 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | La Burbanche - Aig IPCS Km 76 | Culoz - Aig Km 99,3 | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-10 | 2026-04-12 | 20:00 | 20:00 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre La Burbanche - Culoz en continu Domaine S11 : Consignation C du Sr Rossillon Culoz Voie 1 et Voie 2 en continuité de la capacité 6C_CUZ_005 |  | Y
SNCF R | 23667707861 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | La Burbanche - Aig IPCS Km 76 | Culoz - Aig Km 99,3 | 2026 | 2026 | 14 | 16 | 2026-03-29 | 2026-04-17 | 22:10 | 4:50 | 19 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre La Burbanche - Culoz Domaine S11 : Consignation C du Sr Rossillon Culoz Voie 1 et Voie 2 en continuité de la capacité 6C_CUZ_001 |  | Y
SNCF R | 25274136761 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | La Burbanche - Aig IPCS Km 76 | Culoz - Aig Km 99,3 | 2026 | 2026 | 37 | 37 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 10:50 | 12:25 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V2 entre Culoz (exclu) et la Burbanche (Exclu). Domaine S9: Une CCTT comprenant les ZEP 202 (Type L) 204 et 206 sera rédigée. Capacité créée pour la maintenance préventive systématique des aiguilles. |  | Y
SNCF R | 25278387761 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | La Burbanche - Aig IPCS Km 76 | Culoz - Aig Km 99,3 | 2026 | 2026 | 13 | 14 | 2026-03-29 | 2026-04-06 | 23:35 | 4:50 | 8 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre La Burbanche - Culoz Domaine S11 : Consignation C du Sr Rossillon Culoz Voie 1 et Voie 2 en continuité de la capacité 6C_CUZ_013 |  | Y
SNCF R | 20469205261 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Leyment - Bat Voyageurs | Ambérieu - FSC Relais Lyon | 2025 | 2025 | 12 | 13 | 2025-03-17 | 2025-03-28 | 13:10 | 16:50 | 11 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voies E+F + 4 circulation Domaine S9 : ZEP 184 et ZEP 186 et ZEP 190 et ZEP 192 Consignation C Sél 146 et 141 et 142+144 du Sr Ambérieu Voies de Service Les voies 6 à 18 du faisceau Attente au départ(côté Lyon) seront également interceptée |  | Y
SNCF R | 20462642361 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Leyment - Bat Voyageurs | Ambérieu - Poste 1 | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 11:00 | 12:50 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 POSTE 1 Ambérieu Domaine S9: ZEP 169 Capacité demandée pour maintenance préventive ADV |  | Y
SNCF R | 20462882061 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Leyment - Bat Voyageurs | Ambérieu - Poste 1 | 2025 | 2025 | 9 | 9 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 11:00 | 12:50 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception voie 1 Poste 1 AMBERIEU Domaine S9 : ZEP 171 ET ZEP 175 En continuité de la 5D_LSC-AMB_017 Cette capacité est demandée pour maintenance préventive ADV |  | Y
SNCF R | 23668862761 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Leyment - Bat Voyageurs | Ambérieu - Poste 1 | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 11:00 | 12:50 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception voie 1 au Poste 1 d'AMBERIEU Domaine S9: ZEP 171 ZEP 175 En continuité de la 6D_LSC-AMB_009 Capacité créée pour la maintenance préventive systématique des aiguilles. |  | Y
SNCF R | 15786263461 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Longeray-Léaz - Bat Voyageurs | Pougny-Chancy - Frontière Fr-Su | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-11 | 10:52 | 11:47 | 360 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701581 MC17-0145 Pour circulation du TGV Lyria 9768 MC-655 |  | Y
SNCF R | 15786261861 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Longeray-Léaz - Bat Voyageurs | Pougny-Chancy - Frontière Fr-Su | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-11 | 15:07 | 16:16 | 360 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701580 |  | Y
SNCF R | 23667791361 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Longeray-Léaz - Bat Voyageurs | Pougny-Chancy - Frontière Fr-Su | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-10 | 10:52 | 11:47 | 360 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701581 MC17-0145 Pour circulation du TGV Lyria 9768 MC-655 |  | Y
SNCF R | 23667789761 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Longeray-Léaz - Bat Voyageurs | Pougny-Chancy - Frontière Fr-Su | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-10 | 15:07 | 16:16 | 360 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701580 |  | Y
SNCF R | 16177310161 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Lyon | Ambérieu - Poste 1 | 2025 | 2025 | 31 | 40 | 2025-07-28 | 2025-10-03 | 22:40 | 5:20 | 67 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP entre MLU et AMB (exclu) |  | Y
SNCF R | 16547653961 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Lyon | Ambérieu - Poste 1 | 2025 | 2025 | 2 | 40 | 2025-01-06 | 2025-10-03 | 22:35 | 5:35 | 270 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée Pour CHA25_0028899 - Régé BAL LYON ST CLAIR AMBERIEU ZEP Ambérieu Poste 1 (169, 171, 175, 177 puis 196, 178, 176, 172, 182 et 194) au besoin GR ZEP de Type L+G 3001+3003+3005+3009+8045 (MONTLUEL - AMBERIEU VOIE 1) GR ZEP de Type L+G MLU 112 (AMBE |  | Y
SNCF R | 16548484861 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Lyon | Ambérieu - Poste 1 | 2025 | 2025 | 1 | 39 | 2025-01-05 | 2025-09-29 | 22:50 | 5:35 | 267 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée Pour CHA25_0028899 - Régé BAL LYON ST CLAIR AMBERIEU ZEP Ambérieu Poste 1 (169, 171, 175, 177 puis 196, 178, 176, 172, 182 et 194) au besoin GR ZEP de Type L+G 3001+3003+3005+3009+8045 (MONTLUEL - AMBERIEU VOIE 1) GR ZEP de Type L+G MLU 112 (AMBE |  | Y
SNCF R | 27835360477 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Lyon | Ambérieu - Poste 1 | 2025 | 2025 | 30 | 39 | 2025-07-27 | 2025-09-29 | 22:50 | 5:20 | 64 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP entre MLU et AMB (exclu) |  | Y
SNCF R | 29837199377 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Lyon | Ambérieu - Poste 1 | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 22:35 | 5:30 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée Pour CHA25_0028899 - Régé BAL LYON ST CLAIR AMBERIEU ZEP Ambérieu Poste 1 (169, 171, 175, 177 puis 196, 178, 176, 172, 182 et 194) au besoin GR ZEP de Type L+G 3001+3003+3005+3009+8045 (MONTLUEL - AMBERIEU VOIE 1) GR ZEP de Type L+G MLU 112 (AMBE |  | Y
SNCF R | 24298467661 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Lyon | Ambérieu - Poste 1 | 2026 | 2026 | 1 | 40 | 2026-01-05 | 2026-10-01 | 22:35 | 5:35 | 269 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0029514 Travaux y compris basculages des circuits de voie, mise en Y de signaux, d´aiguilles - Remplacement de cibles - Création de plateforme pour Shelter Grutage armoire - TRAVAUX CATENAIRE POUR LA SOUS STATION DE MIRIBEL - ESSAIS EALE - TRAVAUX |  | Y
SNCF R | 24298467661 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Lyon | Ambérieu - Poste 1 | 2026 | 2026 | 1 | 40 | 2025-12-29 | 2026-10-02 | 22:35 | 5:35 | 277 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0029514 Travaux y compris basculages des circuits de voie, mise en Y de signaux, d´aiguilles - Remplacement de cibles - Création de plateforme pour Shelter Grutage armoire - TRAVAUX CATENAIRE POUR LA SOUS STATION DE MIRIBEL - ESSAIS EALE - TRAVAUX |  | Y
SNCF R | 25329019661 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Lyon | Ambérieu - Poste 1 | 2026 | 2026 | 2 | 40 | 2026-01-08 | 2026-10-02 | 22:40 | 5:35 | 267 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0029514 Travaux y compris basculages des circuits de voie, mise en Y de signaux, d´aiguilles - Remplacement de cibles - Création de plateforme pour Shelter Grutage armoire - TRAVAUX CATENAIRE POUR LA SOUS STATION DE MIRIBEL - ESSAIS EALE - TRAVAUX |  | Y
SNCF R | 24305917161 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Lyon | Ambérieu - Poste 1 | 2026 | 2026 | 52 | 39 | 2025-12-28 | 2026-09-28 | 22:50 | 5:35 | 274 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0029514 Travaux y compris basculages des circuits de voie, mise en Y de signaux, d´aiguilles - Remplacement de cibles - Création de plateforme pour Shelter Grutage armoire - TRAVAUX CATENAIRE POUR LA SOUS STATION DE MIRIBEL - ESSAIS EALE - TRAVAUX |  | Y
SNCF R | 24305917161 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Lyon | Ambérieu - Poste 1 | 2026 | 2026 | 52 | 39 | 2026-01-04 | 2026-09-28 | 22:50 | 5:35 | 267 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0029514 Travaux y compris basculages des circuits de voie, mise en Y de signaux, d´aiguilles - Remplacement de cibles - Création de plateforme pour Shelter Grutage armoire - TRAVAUX CATENAIRE POUR LA SOUS STATION DE MIRIBEL - ESSAIS EALE - TRAVAUX |  | Y
SNCF R | 15787845461 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:44 | 12:08 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402040 |  | Y
SNCF R | 15787844661 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 10:42 | 12:01 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402039 |  | Y
SNCF R | 15787844661 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 10:42 | 12:01 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402039 |  | Y
SNCF R | 15787845461 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:44 | 12:08 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402040 |  | Y
SNCF R | 15787847061 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 1 | 2025 | 2025 | 1 | 40 | 2025-01-05 | 2025-10-05 | 23:30 | 5:00 | 273 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 Accord pour 13 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST 2019 : la fenêtre est avancée d'une demi-heure à la demande de la DMT pour optimiser les journées conducteurs TTx (N2 du 5/1 |  | Y
SNCF R | 15787847861 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-04-28 | 2025-12-08 | 0:24 | 3:47 | 224 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401156 |  | Y
SNCF R | 15787846261 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 1 | 2025 | 2025 | 1 | 40 | 2025-01-05 | 2025-10-03 | 22:18 | 4:40 | 271 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 Accord pour 13 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST DECT SA2020 Décalage +40min pour 18530 TO : 22h18/22h40 - 04h18/04h40 |  | Y
SNCF R | 15787847061 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 1 | 2025 | 2025 | 1 | 40 | 2025-01-05 | 2025-10-03 | 23:30 | 5:00 | 271 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 Accord pour 13 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST 2019 : la fenêtre est avancée d'une demi-heure à la demande de la DMT pour optimiser les journées conducteurs TTx (N2 du 5/1 |  | Y
SNCF R | 15787848661 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-03-24 | 3:06 | 5:32 | 98 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401157 |  | Y
SNCF R | 15787848661 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-04-28 | 2025-12-08 | 3:06 | 5:32 | 224 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401157 |  | Y
SNCF R | 15787847861 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-03-24 | 0:24 | 3:47 | 98 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401156 |  | Y
SNCF R | 15787846261 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 1 | 2025 | 2025 | 1 | 40 | 2025-01-05 | 2025-10-05 | 22:18 | 4:40 | 273 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 Accord pour 13 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST DECT SA2020 Décalage +40min pour 18530 TO : 22h18/22h40 - 04h18/04h40 |  | Y
SNCF R | 15787844661 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 10:42 | 12:01 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402039 |  | Y
SNCF R | 15787845461 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:44 | 12:08 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402040 |  | Y
SNCF R | 16177308761 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 1 | 2025 | 2025 | 5 | 41 | 2025-02-01 | 2025-10-12 | 23:45 | 5:10 | 253 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée initialement pour CHA21_0029144 : Coupure IHM1 ZEP protégées : toutes les ZEP de SULY P1 Report des mesures de protections sur les postes encadrants. ------------------ ATTENTION ----------------- Aucune circulation via LYD - Toutes les circulations |  | Y
SNCF R | 29759349077 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 1 | 2025 | 2025 | 12 | 12 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2:11 | 4:45 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401157 |  | Y
SNCF R | 23668925161 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 1 | 2026 | 2026 | 52 | 40 | 2026-01-04 | 2026-10-05 | 22:18 | 4:40 | 274 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 Accord pour 13 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST DECT SA2020 Décalage +40min pour 18530 TO : 22h18/22h40 - 04h18/04h40 |  | Y
SNCF R | 23668926761 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:44 | 12:08 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402040 |  | Y
SNCF R | 23668928361 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:42 | 12:01 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402039 |  | Y
SNCF R | 23668929161 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-07 | 0:24 | 3:47 | 357 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401156 |  | Y
SNCF R | 23668925961 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-07 | 3:06 | 5:32 | 357 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11401157 |  | Y
SNCF R | 23668927561 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 1 | 2026 | 2026 | 52 | 40 | 2026-01-04 | 2026-10-05 | 23:30 | 5:00 | 274 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 Accord pour 13 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST 2019 : la fenêtre est avancée d'une demi-heure à la demande de la DMT pour optimiser les journées conducteurs TTx (N2 du 5/1 |  | Y
SNCF R | 23668926761 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:44 | 12:08 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402040 |  | Y
SNCF R | 23668928361 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:42 | 12:01 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11402039 |  | Y
SNCF R | 23668927561 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 1 | 2026 | 2026 | 52 | 40 | 2025-12-28 | 2026-10-02 | 23:30 | 5:00 | 278 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 Accord pour 13 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST 2019 : la fenêtre est avancée d'une demi-heure à la demande de la DMT pour optimiser les journées conducteurs TTx (N2 du 5/1 |  | Y
SNCF R | 23668925161 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Lyon-St-Clair | Ambérieu - Poste 1 | 2026 | 2026 | 52 | 40 | 2025-12-28 | 2026-10-02 | 22:18 | 4:40 | 278 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 Accord pour 13 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST DECT SA2020 Décalage +40min pour 18530 TO : 22h18/22h40 - 04h18/04h40 |  | Y
SNCF R | 16177307361 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Montluel | ITE ATO | 2025 | 2025 | 1 | 40 | 2025-01-05 | 2025-10-03 | 23:10 | 5:10 | 271 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM R/S |  | Y
SNCF R | 24213942861 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Montluel | ITE ATO | 2026 | 2026 | 14 | 40 | 2026-03-30 | 2026-10-05 | 22:30 | 5:45 | 189 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP Type L+G 8127 (3107+3109+3131+3121) + ZEP type L+G 8028 (3042+3102+3104+3106) Secteur St Clair Montluel Voie 1 et Secteur St Clair Montluel Voie 2 |  | Y
SNCF R | 25331654561 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Montluel | ITE ATO | 2026 | 2026 | 13 | 39 | 2026-03-29 | 2026-09-28 | 22:50 | 5:45 | 183 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP Type L+G 8127 (3107+3109+3131+3121) + ZEP type L+G 8028 (3042+3102+3104+3106) Secteur St Clair Montluel Voie 1 et Secteur St Clair Montluel Voie 2 |  | Y
SNCF R | 16177172361 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | St-Rambert-en-Bugey | La Burbanche - Aig IPCS Km 76 | 2025 | 2025 | 30 | 40 | 2025-07-20 | 2025-10-03 | 21:48 | 4:29 | 75 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception voie1 et voie 2 entre St Rambert(exclu) et La Burbanche(exclu) Domaine S9 : Groupement RB08 (ZEP 209+211+213+219) et Groupement BR 07 (ZEP 222+218+216+214) Domaine S11 : Consignation C Sél 38+40 du Sr Bettant-Tenay Voie 2 ET Consignation |  | Y
SNCF R | 30815104277 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | St-Rambert-en-Bugey | La Burbanche - Aig IPCS Km 76 | 2025 | 2025 | 29 | 35 | 2025-07-20 | 2025-09-01 | 23:00 | 4:20 | 43 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception voie1 et voie 2 entre St Rambert(exclu) et La Burbanche(exclu) Domaine S9 : Groupement RB08 (ZEP 209+211+213+219) et Groupement BR 07 (ZEP 222+218+216+214) Domaine S11 : Consignation C Sél 38+40 du Sr Bettant-Tenay Voie 2 ET Consignation |  | Y
SNCF R | 20961901861 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | St-Rambert-en-Bugey | La Burbanche - Aig IPCS Km 76 | 2025 | 2025 | 36 | 39 | 2025-09-01 | 2025-09-29 | 23:55 | 5:15 | 28 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception voie1 et voie 2 entre St Rambert(exclu) et La Burbanche(exclu) Domaine S9 : Groupement RB08 (ZEP 209+211+213+219) et Groupement BR 07 (ZEP 222+218+216+214) Domaine S11 : Consignation C Sél 38+40 du Sr Bettant-Tenay Voie 2 ET Consignation |  | Y
SNCF R | 15786262661 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Tunnel du Cret-d'Eau - Tête Longeray | Pougny-Chancy - Frontière Fr-Su | 2025 | 2025 | 5 | 49 | 2025-02-02 | 2025-12-05 | 22:21 | 5:18 | 306 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE + Amplitude augmentée. Validé au N2 du 02/10/15 Accord pour 26 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST |  | Y
SNCF R | 15786261061 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Tunnel du Cret-d'Eau - Tête Longeray | Pougny-Chancy - Frontière Fr-Su | 2025 | 2025 | 5 | 49 | 2025-02-02 | 2025-12-05 | 23:20 | 5:20 | 306 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE + augmentation amplitude. Validé au N2 du 02/10/15 TO 96523 01/08/2019 : On réduit l'amplitude de la fenêtre de 22h10 à 05h24 à 23h20 à 5h20 pour passage des TGV 9789 et 9784 Accord le 01/08/19 |  | Y
SNCF R | 23667790561 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Tunnel du Cret-d'Eau - Tête Longeray | Pougny-Chancy - Frontière Fr-Su | 2026 | 2026 | 1 | 49 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 22:21 | 5:18 | 334 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE + Amplitude augmentée. Validé au N2 du 02/10/15 Accord pour 26 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST |  | Y
SNCF R | 23667788961 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Tunnel du Cret-d'Eau - Tête Longeray | Pougny-Chancy - Frontière Fr-Su | 2026 | 2026 | 1 | 49 | 2026-01-04 | 2026-12-04 | 23:20 | 5:20 | 334 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE + augmentation amplitude. Validé au N2 du 02/10/15 TO 96523 01/08/2019 : On réduit l'amplitude de la fenêtre de 22h10 à 05h24 à 23h20 à 5h20 pour passage des TGV 9789 et 9784 Accord le 01/08/19 |  | Y
SNCF R | 25347933361 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Tunnel du Cret-d'Eau - Tête Longeray | Pougny-Chancy - Frontière Fr-Su | 2026 | 2026 | 28 | 40 | 2026-07-06 | 2026-10-03 | 23:15 | 5:20 | 89 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 de Longeray à La Plaine. Domaine S9: ZEP 700 et 703 (BML) et Groupement LLP03 (RR). Domaine S11: Secteur CHALLEX - DL1 et CHALLEX-DL2 (Pour le RR). Capacité créée pour: 1) Bourrage mécanique d'apparei |  | Y
SNCF R | 16840093961 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Ambérieu - Carré 25 | Torcieu - Km 57,1 | 2025 | 2025 | 14 | 17 | 2025-03-31 | 2025-04-25 | 21:40 | 4:45 | 25 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1(Ambérieu-Culoz) + V2(Culoz-Ambérieu) + V1 Rac + V2 Rac Domaine S9 : V1 : ZEP 355 et ZEP 357 et ZEP 359 et ZEP 361 et ZEP 363 et ZEP 365 V2 : ZEP 232 et ZEP 350 et ZEP 352 et ZEP 354 ET ZEP 356 et ZEP 358 |  | Y
SNCF R | 23668864561 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Ambérieu - Carré 33 | Torcieu - Km 57,1 | 2026 | 2026 | 11 | 12 | 2026-03-09 | 2026-03-20 | 11:10 | 12:55 | 11 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 côté Culoz. Domaine S9: ZEP 201+203+230. ZEP 350, 352, 353, 354, 355, 358, 361, 363, 365, 369, 375. Capacité créée pour la maintenance préventive systématique des aiguilles. |  | Y
SNCF R | 20469799961 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Culoz | Ambérieu - Aig Km 53,6 | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 11:05 | 12:55 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 Culoz + Voie 2 Culoz +Voie 1 Ambérieu + Voie 2 Ambérieu + Voie 3 Tiroir + entrée/Sortie Dépôt côté Culoz. Entrée/sortie Fx Réception côté Culoz et Voie 1 Racco possible. Domaine S9: ZEP 350+352+363+365 et 361 et 369 et 375 et 353 et |  | Y
SNCF R | 20961276761 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Culoz | Torcieu - Km 57,1 | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-17 | 2025-08-25 | 22:30 | 4:45 | 8 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1(Ambérieu-Culoz) + V2(Culoz-Ambérieu) + V1 Rac + V2 Rac Domaine S9 : V1 : ZEP 355 et ZEP 357 et ZEP 359 et ZEP 361 et ZEP 363 et ZEP 365 V2 : ZEP 350 et ZEP 352 et ZEP 354 ET ZEP 356 et ZEP 358 et ZEP 360 |  | Y
SNCF R | 23668863561 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Lyon | Ambérieu - Poste 1 | 2026 | 2026 | 8 | 8 | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 11:10 | 12:40 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 2 + Voie PIPA Domaine S9: ZEP 180+196. Capacité créée pour la maintenance préventive systématique des aiguilles. |  | Y
SNCF R | 16548570061 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Lyon-St-Clair | Lyon-Part-Dieu - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 1 | 39 | 2025-01-05 | 2025-09-29 | 22:50 | 5:35 | 267 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée Pour CHA25_0028899 - Régé. BAL LYON ST CLAIR AMBERIEU ZEP Ambérieu Poste 1 (169, 171, 175, 177 puis 196, 178, 176, 172, 182 et 194) au besoin GR ZEP de Type L+G 3001+3003+3005+3009+8045 (MONTLUEL - AMBERIEU VOIE 1) GR ZEP de Type L+G MLU 112 (AMB |  | Y
SNCF R | 29837199577 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Lyon-St-Clair | Lyon-Part-Dieu - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 33 | 33 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 22:35 | 5:30 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée Pour CHA25_0028899 - Régé. BAL LYON ST CLAIR AMBERIEU ZEP Ambérieu Poste 1 (169, 171, 175, 177 puis 196, 178, 176, 172, 182 et 194) au besoin GR ZEP de Type L+G 3001+3003+3005+3009+8045 (MONTLUEL - AMBERIEU VOIE 1) GR ZEP de Type L+G MLU 112 (AMB |  | Y
SNCF R | 25278424661 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Culoz - Voie 3 Garage | Culoz - Bif de Genève | 2026 | 2026 | 16 | 17 | 2026-04-19 | 2026-04-27 | 23:35 | 4:50 | 8 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie A + Voie B + Voie C Domaine S9 : ZEP 409 et ZEP 412 et ZEP 427 Domaine S11 : Consignation C Sél 81 et Sél 83 du Sr Rossilon-Culoz Voie 1 ET Consignation C Sél 87 du Sr Rossillon-Culoz Voie 2 |  | Y
SNCF R | 24781749561 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Culoz - Voie 3 Garage | Culoz - Bif de Genève | 2026 | 2026 | 17 | 18 | 2026-04-19 | 2026-05-01 | 21:45 | 4:50 | 12 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie A + Voie B + Voie C Domaine S9 : ZEP 409 et ZEP 412 et ZEP 427 Domaine S11 : Consignation C Sél 81 et Sél 83 du Sr Rossilon-Culoz Voie 1 ET Consignation C Sél 87 du Sr Rossillon-Culoz Voie 2 |  | Y
SNCF R | 25232353261 | Culoz-Modane | < > | Aix les Bains | Aix les Bains | 2026 | 2026 | 39 | 39 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 21:00 | 5:30 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 côté Aix les Bains. En continuité de la capacité 6C_CR2_001 et de la fenêtre déformée 6D_AIX-CR_011 Domaine S9: ZEP 3 et 4. La ZEP 39 (Tête de voies Fx impair et dépôt côté Aix) sera également demandée. Une CCTT sera créée p |  | Y
SNCF R | 25235362561 | Culoz-Modane | < > | Aix les Bains | Aix les Bains | 2026 | 2026 | 40 | 40 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 22:20 | 5:05 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 côté Aix les Bains. En continuité de la capacité 6C_CR2_002 et de la fenêtre déformée 6D_AIX-CR_012 Domaine S9: ZEP 3 et 4. La ZEP 39 (Tête de voies Fx impair et dépôt côté Aix) sera également demandée. Une CCTT sera créée p |  | Y
SNCF R | 24768950061 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains | Viviers-du-Lac | 2026 | 2026 | 6 | 13 | 2026-02-08 | 2026-03-28 | 22:40 | 5:35 | 48 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 2 + Voie C+Voie D+Voie E + Voie TC + Voie Impasse machine + voie Evitement Domaine S9 : ZEP 4B (4+6+8+10+12+14+16+18+19+20+24+26+28+30+32+34+36+38+40+42+44+50) et ZEP 43+48 et ZEP 47+52 Domaine S11 : Consignation C Sr Aix Les Bains - |  | Y
SNCF R | 16961029461 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Bat Voyageurs | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 136,8 | 2025 | 2025 | 14 | 17 | 2025-04-06 | 2025-04-25 | 23:20 | 5:30 | 19 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 entre Aix et Voglans Domaine S11 : Consignation C Sr Aix - Voglans Voie 1 et Sr Aix Voglans - Voie 2 En continuité de la capacité 5C_AIX_002 NB : le domaine S11 sera restitué à 05h00 |  | Y
SNCF R | 16960983461 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Bat Voyageurs | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 136,8 | 2025 | 2025 | 7 | 18 | 2025-02-16 | 2025-04-30 | 23:20 | 5:30 | 73 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 entre Aix et Voglans Domaine S11 : Consignation C Sr Aix - Voglans Voie 1 En continuité de la capacité 5C_AIX_001 NB : le domaine S11 sera restitué à 05h00 |  | Y
SNCF R | 15786233061 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Bat Voyageurs | Chambéry-Challes-les-Eaux - DÃ©pÃ´t | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 10:37 | 11:28 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2021_SE_28 : décalage de +4mn pour TER 18548 en SO et TER 18550 en SF, le 14/11/2019 |  | Y
SNCF R | 15786231261 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Bat Voyageurs | Chambéry-Challes-les-Eaux - DÃ©pÃ´t | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-15 | 2025-01-28 | 22:35 | 4:35 | 13 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15786232261 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Bat Voyageurs | Chambéry-Challes-les-Eaux - DÃ©pÃ´t | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:50 | 12:58 | 361 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15786229261 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Bat Voyageurs | Chambéry-Challes-les-Eaux - DÃ©pÃ´t | 2025 | 2025 | 1 | 49 | 2025-01-05 | 2025-12-08 | 23:00 | 5:00 | 337 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h52 à 4h08 en sim les SA/DI et DI/LU pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y
SNCF R | 15786231261 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Bat Voyageurs | Chambéry-Challes-les-Eaux - DÃ©pÃ´t | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 2025-12-12 | 22:35 | 4:35 | 340 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15786229261 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Bat Voyageurs | Chambéry-Challes-les-Eaux - DÃ©pÃ´t | 2025 | 2025 | 1 | 49 | 2025-01-19 | 2025-01-27 | 23:00 | 5:00 | 8 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h52 à 4h08 en sim les SA/DI et DI/LU pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y
SNCF R | 15786230261 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Bat Voyageurs | Chambéry-Challes-les-Eaux - DÃ©pÃ´t | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 0:34 | 4:34 | 7 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y
SNCF R | 15786231261 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Bat Voyageurs | Chambéry-Challes-les-Eaux - DÃ©pÃ´t | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 22:35 | 4:35 | 4 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15786230261 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Bat Voyageurs | Chambéry-Challes-les-Eaux - DÃ©pÃ´t | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 2025-12-08 | 0:34 | 4:34 | 336 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y
SNCF R | 15786229261 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Bat Voyageurs | Chambéry-Challes-les-Eaux - DÃ©pÃ´t | 2025 | 2025 | 1 | 49 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 23:00 | 5:00 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h52 à 4h08 en sim les SA/DI et DI/LU pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y
SNCF R | 15786230261 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Bat Voyageurs | Chambéry-Challes-les-Eaux - DÃ©pÃ´t | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0:34 | 4:34 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y
SNCF R | 23667717661 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Bat Voyageurs | Chambéry-Challes-les-Eaux - DÃ©pÃ´t | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-07 | 0:34 | 4:34 | 357 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y
SNCF R | 23667714061 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Bat Voyageurs | Chambéry-Challes-les-Eaux - DÃ©pÃ´t | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:50 | 12:58 | 361 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23667716661 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Bat Voyageurs | Chambéry-Challes-les-Eaux - DÃ©pÃ´t | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 2026-12-07 | 23:00 | 5:00 | 358 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h52 à 4h08 en sim les SA/DI et DI/LU pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y
SNCF R | 23667715861 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Bat Voyageurs | Chambéry-Challes-les-Eaux - DÃ©pÃ´t | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:40 | 11:31 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026 : décalage 9242 SO |  | Y
SNCF R | 23667714861 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Bat Voyageurs | Chambéry-Challes-les-Eaux - DÃ©pÃ´t | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 22:20 | 4:20 | 4 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23667714861 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Bat Voyageurs | Chambéry-Challes-les-Eaux - DÃ©pÃ´t | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 22:20 | 4:20 | 361 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23667717661 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Bat Voyageurs | Chambéry-Challes-les-Eaux - DÃ©pÃ´t | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 0:34 | 4:34 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y
SNCF R | 23667716661 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Bat Voyageurs | Chambéry-Challes-les-Eaux - DÃ©pÃ´t | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 23:00 | 5:00 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h52 à 4h08 en sim les SA/DI et DI/LU pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y
SNCF R | 25254675061 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Poste 1 | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 136,8 | 2026 | 2026 | 34 | 36 | 2026-08-17 | 2026-09-04 | 23:25 | 5:00 | 18 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Aix Les Bains et Chambéry. En continuité de la capacité 6C_AIX_008. Domaine S11: Sr Aix-Les-Bains - Voglans Voie 1 et Sr Aix-Les-Bains - Voglans Voie 2. |  | Y
SNCF R | 24769427561 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Poste 1 | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 136,8 | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 21:45 | 15:45 | 3 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Aix Les Bains et Chambéry En continuité de la capacité 6C_AIX_004 Domaine S11 : Consignation C Sr Aix-Les-Bains V1 et V2 |  | Y
SNCF R | 24768206861 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Poste 1 | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 136,8 | 2026 | 2026 | 1 | 3 | 2026-01-04 | 2026-01-16 | 23:25 | 5:00 | 12 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Aix Les Bains et Chambéry En continuité de la capacité 6C_AIX_001 Domaine S11 : Consignation C Sr Aix-Les-Bains V1 et V2 |  | Y
SNCF R | 24770039561 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Poste 1 | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 136,8 | 2026 | 2026 | 15 | 37 | 2026-04-11 | 2026-09-13 | 13:10 | 12:45 | 155 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Aix Les Bains et Chambéry En continuité de la capacité 6C_AIX_005 Domaine S11 : Consignation C Sr Aix-Les-Bains V1 et V2 |  | Y
SNCF R | 24769184861 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Poste 1 | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 136,8 | 2026 | 2026 | 6 | 13 | 2026-02-08 | 2026-03-28 | 22:40 | 5:35 | 48 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V2 entre Chambéry et Aix Les Bains En continuité de la capacité 6C_AIX_003 Domaine S9 : ZEP CHAMBERY-AIX voie 2 Domaine S11 : Consignation C Sr Aix-Les-Bains - Voglans V2 |  | Y
SNCF R | 24768494361 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Poste 1 | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 136,8 | 2026 | 2026 | 3 | 17 | 2026-01-18 | 2026-04-25 | 22:40 | 5:00 | 97 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Aix Les Bains et Chambéry En continuité de la capacité 6C_AIX_002 Domaine S11 : Consignation C Sr Aix-Les-Bains V1 et V2 |  | Y
SNCF R | 24770055461 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Poste 1 | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 136,8 | 2026 | 2026 | 37 | 38 | 2026-09-08 | 2026-09-19 | 23:25 | 5:00 | 11 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Aix Les Bains et Chambéry En continuité de la capacité 6C_AIX_006 Domaine S11 : Consignation C Sr Aix-Les-Bains V1 et V2 |  | Y
SNCF R | 25263432961 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Poste 1 | Chambéry-Challes-les-Eaux - DÃ©pÃ´t | 2026 | 2026 | 16 | 40 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 22:35 | 5:00 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Aix Les Bains et Chambéry. Domaine S9: ZEP Aix - Chambéry Voie 1. ZEP Chambéry - Aix Voie 2. Domaine S11: Sél. 64 du secteur Aix les Bains - Voglans Voie 2 et Sél. 2 du secteur Voglans-Chambéry Voie 2. |  | Y
SNCF R | 25263432961 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Poste 1 | Chambéry-Challes-les-Eaux - DÃ©pÃ´t | 2026 | 2026 | 16 | 40 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 22:35 | 5:00 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Aix Les Bains et Chambéry. Domaine S9: ZEP Aix - Chambéry Voie 1. ZEP Chambéry - Aix Voie 2. Domaine S11: Sél. 64 du secteur Aix les Bains - Voglans Voie 2 et Sél. 2 du secteur Voglans-Chambéry Voie 2. |  | Y
SNCF R | 25231243861 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Poste 1 | Viviers-du-Lac | 2026 | 2026 | 39 | 39 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 22:35 | 5:20 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Voie évitement de la gare d'Aix Les Bains. Domaine S9: ZEP 43+47. En continuité de la fenêtre déformée 6D_AIX-CR_010. Une CCTT sera créée pour les besoins du chantier. Capacité créée pour des opérations de Bourrage Mécanique |  | Y
SNCF R | 25231768161 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Poste 1 | Viviers-du-Lac | 2026 | 2026 | 39 | 39 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 22:35 | 5:15 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Aix Les Bains et Chambéry Domaine S9: ZEP 45, 49, 50 et 52. En continuité de la capacité 6C_AIX_007. Une CCTT sera créée pour les besoins du chantier. Capacité créée pour des opérations de Bourrage Mécanique. |  | Y
SNCF R | 16177176161 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Voie évitement | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 136,8 | 2025 | 2025 | 3 | 44 | 2025-01-13 | 2025-10-31 | 10:05 | 13:20 | 291 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 ou Voie 2 entre Aix Les Bains et Chambéry : fenêtre déformée pour opération de maintenance + maitrise de la végétation à effectuer de jour |  | Y
SNCF R | 27553879477 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Voie évitement | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 136,8 | 2026 | 2026 | 36 | 46 | 2026-08-31 | 2026-11-12 | 23:23 | 5:23 | 73 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Aix Les Bains et Chambéry Domaine S11 :Sél. 64 du Sr. Aix Les Bains - Voglans Voie 2 Sél. 65 du Sr. Aix Les Bains - Voglans Voie 1 |  | Y
SNCF R | 23667718661 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Voie évitement | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 136,8 | 2026 | 2026 | 3 | 44 | 2026-01-12 | 2026-10-30 | 10:05 | 13:20 | 291 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 ou Voie 2 entre Aix Les Bains et Chambéry : fenêtre déformée pour des opérations de maîtrise de la végétation et de maintenance à réaliser de jour. |  | Y
SNCF R | 25027638961 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Voie évitement | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 136,8 | 2026 | 2026 | 36 | 41 | 2026-08-31 | 2026-10-09 | 9:35 | 11:05 | 39 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Aix Les Bains et Chambéry Domaine S11 :Sél. 64 du Sr. Aix Les Bains - Voglans Voie 2 Sél. 65 du Sr. Aix Les Bains - Voglans Voie 1 |  | Y
SNCF R | 27562281177 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Voie évitement | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 136,8 | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 10:07 | 11:30 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Aix Les Bains et Chambéry Domaine S11 :Sél. 64 du Sr. Aix Les Bains - Voglans Voie 2 Sél. 65 du Sr. Aix Les Bains - Voglans Voie 1 |  | Y
SNCF R | 25027301561 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Voie évitement | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 136,8 | 2026 | 2026 | 35 | 46 | 2026-08-30 | 2026-11-16 | 22:35 | 4:35 | 78 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Aix Les Bains et Chambéry Domaine S11 :Sél. 64 du Sr. Aix Les Bains - Voglans Voie 2 Sél. 65 du Sr. Aix Les Bains - Voglans Voie 1 |  | Y
SNCF R | 16947473161 | Culoz-Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 136,10 | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 137,9 | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-24 | 2025-08-29 | 23:00 | 4:30 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie C +Voie D + Voie E + Tête des voies C+D+E (côté Montmélian) + Tête des voies C+D+E (côté Aix les Bains) + Voie 1 (tête de voie B côté Aix Les Bains) Domaine S9 :ZEP 41B(41+47+49+51+53+55+57+59+75) et ZEP 7+85(voie 1) Cette capacité ne p |  | Y
SNCF R | 16947917861 | Culoz-Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 136,11 | Chambéry-Challes-les-Eaux - DÃ©pÃ´t | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-07 | 2025-09-12 | 23:45 | 4:15 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 4 Domaine S9 : ZEP 1D(1+3+37+39+41) Cette capacité ne permet pas : - les E/S voies du dépôt côté Aix Les bains - les E/S voies du faisceau impair côté Aix Les bains NB : La voie 15 T sera interceptée(ZEP 37) et la Voie 15M |  | Y
SNCF R | 16947271561 | Culoz-Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 136,12 | Chambéry-Challes-les-Eaux - DÃ©pÃ´t | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-30 | 2025-04-04 | 23:45 | 4:15 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 ( ZEP 3) Domaine S9 : ZEP 3+39 Cette capacité ne permet pas : - les E/S voies du dépôt côté Aix Les bains - les E/S voies du faisceau ipair côté Aix Les bains NB : La voie 15 T sera interceptée(ZEP 37) |  | Y
SNCF R | 16947271561 | Culoz-Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 136,13 | Chambéry-Challes-les-Eaux - DÃ©pÃ´t | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-30 | 2025-04-04 | 23:45 | 4:15 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 ( ZEP 3) Domaine S9 : ZEP 3+39 Cette capacité ne permet pas : - les E/S voies du dépôt côté Aix Les bains - les E/S voies du faisceau ipair côté Aix Les bains NB : La voie 15 T sera interceptée(ZEP 37) |  | Y
SNCF R | 16947917861 | Culoz-Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 136,14 | Chambéry-Challes-les-Eaux - DÃ©pÃ´t | 2025 | 2025 | 36 | 37 | 2025-09-07 | 2025-09-12 | 23:45 | 4:15 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 4 Domaine S9 : ZEP 1D(1+3+37+39+41) Cette capacité ne permet pas : - les E/S voies du dépôt côté Aix Les bains - les E/S voies du faisceau impair côté Aix Les bains NB : La voie 15 T sera interceptée(ZEP 37) et la Voie 15M |  | Y
SNCF R | 16939738661 | Culoz-Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 136,15 | Chambéry-Poste-Bois - Poste Bois-Plan | 2025 | 2025 | 1 | 38 | 2025-01-05 | 2025-09-19 | 23:45 | 4:15 | 257 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception de toutes les voies en gare de Chambéry Domaine S9 : ZEP 1B (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+22+24+26+28+30+32+34+36+40+41+42+44+46+47+49+50+51+53+54+55+56+57+59+69+71+75+85) Cette ZEP interdit les E/S faisceau impair côté Montmélian ainsi |  | Y
SNCF R | 16939738661 | Culoz-Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 136,16 | Chambéry-Poste-Bois - Poste Bois-Plan | 2025 | 2025 | 1 | 38 | 2025-01-05 | 2025-09-19 | 23:45 | 4:15 | 257 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception de toutes les voies en gare de Chambéry Domaine S9 : ZEP 1B (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+22+24+26+28+30+32+34+36+40+41+42+44+46+47+49+50+51+53+54+55+56+57+59+69+71+75+85) Cette ZEP interdit les E/S faisceau impair côté Montmélian ainsi |  | Y
SNCF R | 19975091061 | Culoz-Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 136,17 | Chambéry-Poste-Bois - Poste Bois-Plan | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-14 | 2025-04-25 | 22:50 | 4:30 | 11 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception de toutes les voies en gare de Chambéry Domaine S9 : ZEP 1C (TOUTE LA GARE) Domaine S11 : Consignation Caténaires sera demandée en opérationnelle S16+S17 : Opération de relevé épaisseur Fil de Contact + VTE |  | Y
SNCF R | 25255894661 | Culoz-Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 136,18 | Chambéry-Poste-Bois - Poste Bois-Plan | 2026 | 2026 | 14 | 17 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 23:30 | 4:45 | 25 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cette capacité est prévue pour des opérations de VTE caténaire et de contrôle d'usure. Interception de l'ensemble des voies principales de la gare de Chambéry (Les Sr. Chambéry VS et voies du dépôt seront consignées) En continuité des fenêtre déformées 6D |  | Y
SNCF R | 19980944161 | Culoz-Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 136,8 | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 137,9 | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 22:25 | 4:30 | 3 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 + Voie 4 + Tête de voie C(côté Aix Les Bains) Domaine S9 : ZEP 7 et ZEP 9 et ZEP 6 et ZEP 8 et ZEP 10 et ZEP 12 Cette capacité est demandée pour des opération de BML |  | Y
SNCF R | 16947473161 | Culoz-Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 136,9 | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 137,9 | 2025 | 2025 | 34 | 35 | 2025-08-24 | 2025-08-29 | 23:00 | 4:30 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie C +Voie D + Voie E + Tête des voies C+D+E (côté Montmélian) + Tête des voies C+D+E (côté Aix les Bains) + Voie 1 (tête de voie B côté Aix Les Bains) Domaine S9 :ZEP 41B(41+47+49+51+53+55+57+59+75) et ZEP 7+85(voie 1) Cette capacité ne p |  | Y
SNCF R | 15786272661 | Culoz-Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 137,10 | Montmélian - Bif Km 150,6 | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2024-12-15 | 2025-12-08 | 23:00 | 5:00 | 358 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h44 de sim. SA/DI a demander en écart si besoin pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y
SNCF R | 15786271861 | Culoz-Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 137,11 | Montmélian - Bif Km 150,6 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 9:54 | 11:02 | 361 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15786273661 | Culoz-Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 137,12 | Montmélian - Bif Km 150,6 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 0:51 | 4:27 | 7 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y
SNCF R | 28109495177 | Culoz-Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 137,13 | Montmélian - Bif Km 150,6 | 2025 | 2025 | 20 | 42 | 2025-05-12 | 2025-10-17 | 10:13 | 11:21 | 158 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15786270061 | Culoz-Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 137,14 | Montmélian - Bif Km 150,6 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 22:20 | 4:20 | 361 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15786270061 | Culoz-Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 137,15 | Montmélian - Bif Km 150,6 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-15 | 2025-01-28 | 22:20 | 4:20 | 13 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15786271061 | Culoz-Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 137,16 | Montmélian - Bif Km 150,6 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 10:22 | 11:14 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2021_SE_72 : décalage de -20mn pour avoir 17564 en SO et 883366 en SF, alignés V2 entre St Pierre d'Albigny et Culoz, le 20/11/2019 |  | Y
SNCF R | 15786273661 | Culoz-Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 137,17 | Montmélian - Bif Km 150,6 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-08 | 0:51 | 4:27 | 357 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y
SNCF R | 15786272661 | Culoz-Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 137,18 | Montmélian - Bif Km 150,6 | 2025 | 2025 | 50 | 49 | 2025-01-19 | 2025-01-27 | 23:00 | 5:00 | 8 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h44 de sim. SA/DI a demander en écart si besoin pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y
SNCF R | 23667781361 | Culoz-Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 137,19 | Montmélian - Bif Km 150,6 | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 2026-12-07 | 23:00 | 5:00 | 358 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h44 de sim. SA/DI a demander en écart si besoin pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y
SNCF R | 23667784161 | Culoz-Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 137,20 | Montmélian - Bif Km 150,6 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:22 | 11:14 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026 : décalage pour 9242 ouvrant |  | Y
SNCF R | 23667782361 | Culoz-Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 137,21 | Montmélian - Bif Km 150,6 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 9:54 | 11:02 | 361 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23667784961 | Culoz-Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 137,22 | Montmélian - Bif Km 150,6 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-07 | 0:51 | 4:27 | 357 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y
SNCF R | 23667784961 | Culoz-Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 137,23 | Montmélian - Bif Km 150,6 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 0:51 | 4:27 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y
SNCF R | 25240139961 | Culoz-Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 137,24 | Montmélian - Bif Km 150,6 | 2026 | 2026 | 37 | 38 | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 10:20 | 13:50 | 11 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 ou Voie 2 entre Chambéry et Montmélian: fenêtre déformée pour opérations de maitrise de la végétation et de maintenance à effectuer de jour. |  | Y
SNCF R | 25128070261 | Culoz-Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 137,25 | Montmélian - Bif Km 150,6 | 2026 | 2026 | 40 | 40 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 22:30 | 5:05 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cette capacité est prévue pour des opérations de VTE caténaire et de contrôle d'usure. Interception Voie 1 + Voie 2 entre Chambéry et Montmélian. Domaine S9: Gpt CML 12 Domaine S11: Sél.13 du Secteur Voglans-Chambéry Voie 1 Secteur |  | Y
SNCF R | 23667783161 | Culoz-Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 137,26 | Montmélian - Bif Km 150,6 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 22:20 | 4:20 | 361 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23667783161 | Culoz-Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 137,27 | Montmélian - Bif Km 150,6 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 22:20 | 4:20 | 4 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23667781361 | Culoz-Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 137,28 | Montmélian - Bif Km 150,6 | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 23:00 | 5:00 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3h44 de sim. SA/DI a demander en écart si besoin pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y
SNCF R | 25256071061 | Culoz-Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 137,29 | Chambéry-Poste-Bois - Poste Bois-Plan | 2026 | 2026 | 14 | 17 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 23:30 | 4:45 | 25 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 entre Chambéry et Montmélian. En continuité de la capacité 6C_CR1_003. Domaine S11: Sr. Voglans-Chambéry Voie 1 et Sr. Voglans-Chambéry Voie 2. |  | Y
SNCF R | 16177152161 | Culoz-Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 137,9 | Montmélian - Bif Km 150,6 | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-14 | 2025-09-17 | 22:10 | 5:00 | 3 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 entre Chambéry et Bois plan Domaine S9 : Gpt CBP 12( ZEP 15 et ZEP 16 de Chambéry + ZEP CHAMBERY - BOIS PLAN Voie 1 + ZEP BOIS PLAN - CHAMBERY Voie 2 + ZEP 91+92+93+94+96 de Bois plan) Cette capacité est demandée pour une |  | Y
SNCF R | 16940578061 | Culoz-Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Bat Voyageurs | Chambéry-Poste-Bois - Poste Bois-Plan | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-09 | 2025-02-14 | 23:00 | 4:30 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1(côté Montmélian) et Têtes des Voies C+D+E côté Montmélian Domaine S9 :ZEP 11B(11+13+15+59+69+71) La voie 21 Tiroir(ZEP 71) sera interceptée Les voies 53 Dépôt et 43 dépôt seront également interceptées (accès dépôt Côté Montmélian i |  | Y
SNCF R | 16940578061 | Culoz-Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Bat Voyageurs | Chambéry-Poste-Bois - Poste Bois-Plan | 2025 | 2025 | 6 | 7 | 2025-02-09 | 2025-02-14 | 23:00 | 4:30 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1(côté Montmélian) et Têtes des Voies C+D+E côté Montmélian Domaine S9 :ZEP 11B(11+13+15+59+69+71) La voie 21 Tiroir(ZEP 71) sera interceptée Les voies 53 Dépôt et 43 dépôt seront également interceptées (accès dépôt Côté Montmélian i |  | Y
SNCF R | 16946521261 | Culoz-Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Dépôt | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 137,9 | 2025 | 2025 | 7 | 11 | 2025-02-16 | 2025-03-14 | 23:00 | 4:30 | 26 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie C +Voie D + Voie E + Tête des voies C+D+E (côté Montmélian) + Tête des voies C+D+E (côté Aix les Bains) Domaine S9 :ZEP 41B(41+47+49+51+53+55+57+59+75) Cette capacité ne permet pas les mouvements Vers Voie 15M + (Vers Voie 17 et 19 lava |  | Y
SNCF R | 16946521261 | Culoz-Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Dépôt | Chambéry-Challes-les-Eaux - Aig Km 137,9 | 2025 | 2025 | 7 | 11 | 2025-02-16 | 2025-03-14 | 23:00 | 4:30 | 26 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie C +Voie D + Voie E + Tête des voies C+D+E (côté Montmélian) + Tête des voies C+D+E (côté Aix les Bains) Domaine S9 :ZEP 41B(41+47+49+51+53+55+57+59+75) Cette capacité ne permet pas les mouvements Vers Voie 15M + (Vers Voie 17 et 19 lava |  | Y
SNCF R | 16946882461 | Culoz-Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Dépôt | Chambéry-Challes-les-Eaux - DÃ©pÃ´t | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-16 | 2025-03-28 | 23:45 | 4:15 | 12 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception tête de la voie C ( coté Aix les Bains) + Voie 15M + Voies 37 et 39 dépôt Domaine S9 : ZEP 41+47 ET ZEP 39+87 ET ZEP 19 (interception Voie 17 et 19 lavage) Cette capacité ne permet pas : - les mouvements E/S voies C+D+E( côté Aix Les Bai |  | Y
SNCF R | 16946882461 | Culoz-Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Dépôt | Chambéry-Challes-les-Eaux - DÃ©pÃ´t | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-16 | 2025-03-28 | 23:45 | 4:15 | 12 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception tête de la voie C ( coté Aix les Bains) + Voie 15M + Voies 37 et 39 dépôt Domaine S9 : ZEP 41+47 ET ZEP 39+87 ET ZEP 19 (interception Voie 17 et 19 lavage) Cette capacité ne permet pas : - les mouvements E/S voies C+D+E( côté Aix Les Bai |  | Y
SNCF R | 16947353461 | Culoz-Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Dépôt | Chambéry-Poste-Bois - Poste Bois-Plan | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-10 | 2025-08-15 | 23:00 | 4:30 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie C +Voie D + Voie E + Tête des voies C+D+E (côté Montmélian) + Tête des voies C+D+E (côté Aix les Bains) Domaine S9 :ZEP 41A(41+47+49+51+53+55+57+59+69+71+75) NB : la ZEP 21A( 21+23+61+63+65+67+69) sera demandée : interception des voies |  | Y
SNCF R | 16947353461 | Culoz-Modane | < > | Chambéry-Challes-les-Eaux - Dépôt | Chambéry-Poste-Bois - Poste Bois-Plan | 2025 | 2025 | 32 | 33 | 2025-08-10 | 2025-08-15 | 23:00 | 4:30 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie C +Voie D + Voie E + Tête des voies C+D+E (côté Montmélian) + Tête des voies C+D+E (côté Aix les Bains) Domaine S9 :ZEP 41A(41+47+49+51+53+55+57+59+69+71+75) NB : la ZEP 21A( 21+23+61+63+65+67+69) sera demandée : interception des voies |  | Y
SNCF R | 25254758261 | Culoz-Modane | < > | Chambéry-Poste-Bois - Poste Bois-Plan | Montmélian - Bif Km 150,6 | 2026 | 2026 | 39 | 39 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 23:20 | 4:55 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 ENTRE Bois Plan et Montmélian Domaine S11 : Consignation C Sél 5603 du Sr Chambéry-Montmélian voie 1 et Sél 5606 du Sr Chambéry - Montmélian Voie 2 En continuité de la 6C_MML1_002 |  | Y
SNCF R | 23667785961 | Culoz-Modane | < > | Chambéry-Poste-Bois - Poste Bois-Plan | Montmélian - Bif Km 150,6 | 2026 | 2026 | 38 | 38 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 23:10 | 5:35 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 ENTRE Bois Plan et Montmélian Domaine S11 : Consignation C Sél 5603 du Sr Chambéry-Montmélian voie 1 et Sél 5606 du Sr Chambéry - Montmélian Voie 2 En continuité de la 6C_MML1_002 |  | Y
SNCF R | 18864220461 | Culoz-Modane | < > | Chambéry-Poste-Bois - Poste Bois-Plan | Montmélian - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 14 | 14 | 2025-03-31 | 2025-04-02 | 23:10 | 5:25 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V1 + V2 Voie 1 : ZEP 1+3+5 ET Voie 2 : ZEP 2+4+6 En continuité de la fenêtre générique 5F_CR-MML_001 (ZEP 1 de la Voie 1) Cette capacité est demandée pour des opérations de BML |  | Y
SNCF R | 23667776061 | Culoz-Modane | < > | Champfleury | Aix-les-Bains-Le Revard - Bif Km 0,376 | 2026 | 2026 | 1 | 3 | 2026-01-04 | 2026-01-16 | 23:15 | 5:00 | 12 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 et Voie 2 entre Champfleury et Aix Domaine S11 : Consignation C Sr Aix-Les-Bains - Voglans Voie 1 et Voie 2 En continuité de la capacité 6C_AIX_001 |  | Y
SNCF R | 24768269761 | Culoz-Modane | < > | Champfleury | Aix-les-Bains-Le Revard - Bif Km 0,376 | 2026 | 2026 | 3 | 17 | 2026-01-18 | 2026-04-24 | 22:40 | 5:35 | 96 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 et Voie 2 entre Champfleury et Aix Domaine S11 : Consignation C Sr Aix-Les-Bains - Voglans Voie 1 et Voie 2 En continuité de la capacité 6C_AIX_002 |  | Y
SNCF R | 25254614061 | Culoz-Modane | < > | Champfleury | Aix-les-Bains-Le Revard - Bif Km 0,376 | 2026 | 2026 | 34 | 36 | 2026-08-17 | 2026-09-04 | 23:15 | 4:50 | 18 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 et Voie 2 entre Champfleury et Aix. Domaine S11: Sr Aix-Les-Bains - Voglans Voie 1 et Sr Aix-Les-Bains - Voglans Voie 2 En continuité de la capacité 6C_AIX_008. |  | Y
SNCF R | 24769287661 | Culoz-Modane | < > | Champfleury | Aix-les-Bains-Le Revard - Bif Km 0,376 | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 21:45 | 15:45 | 3 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 et Voie 2 entre Champfleury et Aix Domaine S11 : Consignation C Sr Aix-Les-Bains - Voglans Voie 1 et Voie 2 En continuité de la capacité 6C_AIX_004 |  | Y
SNCF R | 24769456761 | Culoz-Modane | < > | Champfleury | Aix-les-Bains-Le Revard - Bif Km 0,376 | 2026 | 2026 | 15 | 37 | 2026-04-11 | 2026-09-13 | 13:10 | 12:45 | 155 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 et Voie 2 entre Champfleury et Aix Domaine S11 : Consignation C Sr Aix-Les-Bains - Voglans Voie 1 et Voie 2 En continuité de la capacité 6C_AIX_005 |  | Y
SNCF R | 24768583261 | Culoz-Modane | < > | Champfleury | Aix-les-Bains-Le Revard - Bif Km 0,376 | 2026 | 2026 | 6 | 13 | 2026-02-08 | 2026-03-27 | 22:40 | 5:35 | 47 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 2 entre Aix et Champfleury Domaine S11 : Consignation C Sr Aix-Les-Bains - Voglans Voie 2 En continuité de la capacité 6C_AIX_003 |  | Y
SNCF R | 24770042561 | Culoz-Modane | < > | Champfleury | Aix-les-Bains-Le Revard - Bif Km 0,376 | 2026 | 2026 | 37 | 38 | 2026-09-08 | 2026-09-19 | 23:15 | 5:00 | 11 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 et Voie 2 entre Champfleury et Aix Domaine S11 : Consignation C Sr Aix-Les-Bains - Voglans Voie 1 et Voie 2 En continuité de la capacité 6C_AIX_006 |  | Y
SNCF R | 16177101261 | Culoz-Modane | < > | Champfleury | Aix-les-Bains-Le Revard - Bif Km 0,376 | 2025 | 2025 | 7 | 18 | 2025-02-16 | 2025-04-30 | 23:20 | 5:30 | 73 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 entre Champfleury et Aix Domaine S9 :ZEP CHAMPFLEURY - AIX Voie 1 Domaine S11 : Consignation C Sr Grand Rocher-Aix Voie 1 NB : le domaine S11 sera restitué à 05h00 |  | Y
SNCF R | 16960996161 | Culoz-Modane | < > | Champfleury | Aix-les-Bains-Le Revard - Bif Km 0,376 | 2025 | 2025 | 13 | 17 | 2025-03-30 | 2025-04-25 | 23:20 | 5:30 | 26 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1+ Voie 2 entre Champfleury et Aix Domaine S9 :ZEP CHAMPFLEURY - AIX Voie 1 et ZEP AIX - CHAMPFLEURY Voie 2 Domaine S11 : Consignation C Sr Grand Rocher-Aix Voie 1 et Sr Grand Rocher - Aix Voie 2 NB : le domaine S11 sera restitué à 0 |  | Y
SNCF R | 16177106061 | Culoz-Modane | < > | Champfleury | Aix-les-Bains-Le Revard - Bif Km 0,376 | 2025 | 2025 | 36 | 39 | 2025-09-07 | 2025-09-26 | 23:10 | 4:30 | 19 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 entre Champfleury et Aix Domaine S9 : ZEP L Champfleury - Aix les Bains Voie 1 ET ZEP L Aix les Bains - Champfleury Voie 2 |  | Y
SNCF R | 16960852361 | Culoz-Modane | < > | Champfleury | Viviers-du-Lac | 2025 | 2025 | 7 | 18 | 2025-02-16 | 2025-04-30 | 23:20 | 5:30 | 73 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception voie 1 + voie évitement Domaine S9 : Une CCTT sera établie, elle regroupera les ZEP 3,9,15,17,23,29,41,45,49,48,43,47 Domaine S11 : Consignation C Sr Aix-Voglans Voie 1 et Consignation C Sél 62 du Sr Aix-Voglans Voie 2 En continuité de la |  | Y
SNCF R | 16961009861 | Culoz-Modane | < > | Champfleury | Viviers-du-Lac | 2025 | 2025 | 14 | 17 | 2025-04-06 | 2025-04-25 | 23:20 | 5:30 | 19 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception voie 1 + Voie 2 + voie évitement Domaine S9 : Une CCTT sera établie, elle regroupera les ZEP 3,9,15,17,23,29,41,45,49,48,43,47,4,8,12,18,24,44,50,52 Domaine S11 : Consignation C Sr Aix-Voglans Voie 1 et Sr Aix Voglans Voie 2 En continuité |  | Y
SNCF R | 25117202261 | Culoz-Modane | < > | Culoz | Culoz - Bif de Genève | 2026 | 2026 | 41 | 49 | 2026-10-05 | 2026-12-04 | 8:00 | 16:00 | 60 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie C + Voie CGenève + Voie CModane Domaine S9 : ZEP 427+431+432 Domaine S11 : Consignation C Sél 87 du Sr Rossillon - Culoz Voie 1 |  | Y
SNCF R | 25117365561 | Culoz-Modane | < > | Culoz - Bat Voyageurs | Culoz - Bif de Genève | 2026 | 2026 | 35 | 36 | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 8:00 | 16:00 | 11 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie CGenève + Voie CModane Domaine S9 : ZEP 431 |  | Y
SNCF R | 15786247861 | Culoz-Modane | < > | Culoz - Bif de Genève | Aix-les-Bains-Le Revard - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 10:55 | 11:42 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2021_SE_29 : décalage de -2mn pour TER 18548 en SO et TER 18550 en SF, le 14/11/2019 |  | Y
SNCF R | 23667774261 | Culoz-Modane | < > | Culoz - Bif de Genève | Aix-les-Bains-Le Revard - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:55 | 11:42 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2021_SE_29 : décalage de -2mn pour TER 18548 en SO et TER 18550 en SF, le 14/11/2019 |  | Y
SNCF R | 23667776861 | Culoz-Modane | < > | Culoz - Bif de Genève | Aix-les-Bains-Le Revard - Bif Km 0,376 | 2026 | 2026 | 5 | 42 | 2026-01-26 | 2026-10-16 | 9:10 | 13:10 | 263 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 ou Voie 2 entre Culoz et Aix Les Bains : fenêtre déformée pour des opérations de maîtrise de la végétation et de maintenance à réaliser de jour. |  | Y
SNCF R | 25127345461 | Culoz-Modane | < > | Culoz - Bif de Genève | Aix-les-Bains-Le Revard - Bif Km 0,376 | 2026 | 2026 | 39 | 39 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 22:20 | 5:10 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cette capacité est prévue pour des opérations de VTE caténaire et de contrôle d'usure. Interception Voie 1 et Voie 2 entre Champfleury et Aix . Domaine S9: Groupement CCA 05 et ACC 12 Domaine S11: Sr Culoz-Gd Rocher Voie 1 et Sr Culoz-Gd Rocher Voie 2 |  | Y
SNCF R | 25237536861 | Culoz-Modane | < > | Culoz - Bif de Genève | Aix-les-Bains-Le Revard - Bif Km 0,376 | 2026 | 2026 | 16 | 40 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 22:20 | 5:05 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 et Voie 2 entre Culoz et Aix les Bains. Domaine S9: ZEP Culoz-Champfleury Voie 1 et Champfleury-Culoz Voie 2. ZEP Champfleury-Aix Voie 1 et Aix-Champfleury Voie 2. Domaine S11: Sél.38 du secteur Culoz - Gd Rocher V |  | Y
SNCF R | 25237536861 | Culoz-Modane | < > | Culoz - Bif de Genève | Aix-les-Bains-Le Revard - Bif Km 0,376 | 2026 | 2026 | 16 | 40 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 22:20 | 5:05 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 et Voie 2 entre Culoz et Aix les Bains. Domaine S9: ZEP Culoz-Champfleury Voie 1 et Champfleury-Culoz Voie 2. ZEP Champfleury-Aix Voie 1 et Aix-Champfleury Voie 2. Domaine S11: Sél.38 du secteur Culoz - Gd Rocher V |  | Y
SNCF R | 15786249661 | Culoz-Modane | < > | Culoz - Bif de Genève | Aix-les-Bains-Le Revard - Poste 1 | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-15 | 2025-01-28 | 22:20 | 4:20 | 13 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15786249661 | Culoz-Modane | < > | Culoz - Bif de Genève | Aix-les-Bains-Le Revard - Poste 1 | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 2025-12-12 | 22:20 | 4:20 | 340 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15786246861 | Culoz-Modane | < > | Culoz - Bif de Genève | Aix-les-Bains-Le Revard - Poste 1 | 2025 | 2025 | 1 | 49 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 23:00 | 5:00 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y
SNCF R | 15786246061 | Culoz-Modane | < > | Culoz - Bif de Genève | Aix-les-Bains-Le Revard - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:30 | 12:45 | 361 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15786248661 | Culoz-Modane | < > | Culoz - Bif de Genève | Aix-les-Bains-Le Revard - Poste 1 | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 2025-12-08 | 0:34 | 4:42 | 336 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y
SNCF R | 15786246861 | Culoz-Modane | < > | Culoz - Bif de Genève | Aix-les-Bains-Le Revard - Poste 1 | 2025 | 2025 | 1 | 49 | 2025-01-19 | 2025-01-27 | 23:00 | 5:00 | 8 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y
SNCF R | 15786248661 | Culoz-Modane | < > | Culoz - Bif de Genève | Aix-les-Bains-Le Revard - Poste 1 | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 0:34 | 4:42 | 7 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y
SNCF R | 15786246861 | Culoz-Modane | < > | Culoz - Bif de Genève | Aix-les-Bains-Le Revard - Poste 1 | 2025 | 2025 | 1 | 49 | 2025-01-05 | 2025-12-08 | 23:00 | 5:00 | 337 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y
SNCF R | 15786248661 | Culoz-Modane | < > | Culoz - Bif de Genève | Aix-les-Bains-Le Revard - Poste 1 | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 0:34 | 4:42 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y
SNCF R | 16177105061 | Culoz-Modane | < > | Culoz - Bif de Genève | Aix-les-Bains-Le Revard - Poste 1 | 2025 | 2025 | 9 | 42 | 2025-02-24 | 2025-10-17 | 9:15 | 13:00 | 235 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 ou Voie 2 entre Culoz et Aix Les Bains : fenêtre déformée pour opérations de maintenance et maitrise de la végétation à effectuer de jour. |  | Y
SNCF R | 15786249661 | Culoz-Modane | < > | Culoz - Bif de Genève | Aix-les-Bains-Le Revard - Poste 1 | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 22:20 | 4:20 | 4 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23667773261 | Culoz-Modane | < > | Culoz - Bif de Genève | Aix-les-Bains-Le Revard - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 22:20 | 4:20 | 361 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23667772461 | Culoz-Modane | < > | Culoz - Bif de Genève | Aix-les-Bains-Le Revard - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:30 | 12:45 | 361 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23667775061 | Culoz-Modane | < > | Culoz - Bif de Genève | Aix-les-Bains-Le Revard - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-07 | 0:34 | 4:42 | 357 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y
SNCF R | 23667771461 | Culoz-Modane | < > | Culoz - Bif de Genève | Aix-les-Bains-Le Revard - Poste 1 | 2026 | 2026 | 50 | 49 | 2025-12-14 | 2026-12-07 | 23:00 | 5:00 | 358 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | pas d'exclusion avec les fenêtre de DI/LU entre Lyon Grenoble Montmélian |  | Y
SNCF R | 25255185861 | Culoz-Modane | < > | Culoz - Bif de Genève | Aix les Bains | 2026 | 2026 | 4 | 38 | 2026-01-19 | 2026-09-18 | 22:15 | 4:40 | 242 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 et Voie 2 entre Culoz et Aix. Domaine S11: Sr. Culoz-Grand Rocher Voie 1 et Sr. Culoz-Grand Rocher Voie 2. En continuité de la capacité 6C_CUZ_012. |  | Y
SNCF R | 25117070161 | Culoz-Modane | < > | Culoz - Bif de Genève | Aix les Bains | 2026 | 2026 | 36 | 40 | 2026-09-06 | 2026-10-02 | 22:15 | 5:15 | 26 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Culoz et Champfleury Domaine S11 : Consignation C Sr Culoz - Grand Rocher Voie 1 ET Consignation C Sr Culoz - Grand Rocher Voie 2 En continuité de la 6C_CUZ_007 |  | Y
SNCF R | 24898233061 | Culoz-Modane | < > | Epierre-St-Léger - Bat Voyageurs | St-Avre-la-Chambre - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 39 | 41 | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 10:10 | 22:35 | 14 | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Epierre et St Avre Domaine S9 : Une CCTT sera rédigée : interception V1+V2 entre Epierre inclus et St Michel de Maurienne inclus NB : Voie 1Bis et Voie 2 Bis d'Epierre ne seront pas accessibles |  | Y
SNCF R | 23667817361 | Culoz-Modane | < > | Epierre-St-Lèger - Voie 1Bis | St-Avre-la-Chambre - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 4 | 18 | 2026-01-19 | 2026-04-30 | 11:05 | 16:05 | 101 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Epierre et St Avre Domaine S9 : ZEP EPIERRE - ST AVRE Voie 1 ZEP ST AVRE - EPIERRE Voie 2 |  | Y
SNCF R | 23667809961 | Culoz-Modane | < > | Epierre-St-Lèger - Voie 1Bis | St Jean de Maurienne | 2026 | 2026 | 4 | 18 | 2026-01-19 | 2026-04-30 | 11:05 | 16:05 | 101 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2+V1Bis Domaine S9 : ZEP SVB05(1875+1877+1881+1883+1885+1887+1889+1891+1893+1895+1897+1899+1903+1905) et ZEP SVB02(1882+1884+1886+1888+1890+1892+1894+1896+1900+1902) Domaine S11: Consignation C Sr St Avre - St Je |  | Y
SNCF R | 23667810961 | Culoz-Modane | < > | Epierre-St-Lèger - Voie 1Bis | St Jean de Maurienne | 2026 | 2026 | 25 | 27 | 2026-06-15 | 2026-07-01 | 8:34 | 16:34 | 16 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1+voie 2+Voie 1Bis Domaine S9 : ZEP SVB05(1875+1877+1881+1883+1885+1887+1889+1891+1893+1895+1897+1899+1903+1905) et ZEP SVB02(1882+1884+1886+1888+1890+1892+1894+1896+1900+1902) Domaine S11: Consignation C Sél 5661 |  | Y
SNCF R | 24898463661 | Culoz-Modane | < > | Epierre-St-Lèger - Voie 1Bis | St Jean de Maurienne | 2026 | 2026 | 39 | 41 | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 10:10 | 22:35 | 14 | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2+V1Bis Domaine S9 : Une CCTT sera rédigée : interception V1+V2 entre Epierre et St Michel de Maurienne Domaine S11: Consignation C Sr St Jean-St Avre Voie 1 et Consignation C Sr St Jean - St Avre Voie 2en continu (DOT à prévoir) E |  | Y
SNCF R | 16735656661 | Culoz-Modane | < > | La Praz | Modane - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 20 | 42 | 2025-05-12 | 2025-10-17 | 11:18 | 17:18 | 158 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+ V2 Domaine S9 : V1 : ZEP 1+3+5 et ZEP 11 V2 : ZEP 2+4+6 et ZEP 8 Domaine S11 : Consignation C Le Freney-Modane Voie 1 ET Consignation C Le Freney-Modane Voie 2 En continuité de la 5D_SJM-MOD_011 |  | Y
SNCF R | 16737058761 | Culoz-Modane | < > | La Praz | Modane - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 28 | 38 | 2025-07-07 | 2025-09-21 | 7:14 | 15:44 | 76 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+ V2 Domaine S9 : V1 : ZEP 1+3+5 et ZEP 11 V2 : ZEP 2+4+6 et ZEP 8 Domaine S11 : Consignation C Le Freney-Modane Voie 1 ET Consignation C Le Freney-Modane Voie 2 En continuité de la 5D_SJM-MOD_013 |  | Y
SNCF R | 16737049361 | Culoz-Modane | < > | La Praz | Modane - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 28 | 38 | 2025-07-07 | 2025-09-21 | 7:14 | 16:14 | 76 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1 ou V2 Domaine S9 : V1 : ZEP 1+3+5 et ZEP 11 ou V2 : ZEP 2+4+6 et ZEP 8 Domaine S11 : Consignation C Le Freney-Modane Voie 1 ou Consignation C Le Freney-Modane Voie 2 En continuité de la 5D_SJM-MOD_012 |  | Y
SNCF R | 23667802361 | Culoz-Modane | < > | La Praz | Modane - Portique | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 23:20 | 3:50 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1 et V2 en gare de Modane Domaine S9 : V1 : ZEP 1+3+5 ET V2 : ZEP 2+4+6 NB : la ZEP 7+103 +105(Tête voies 3,5,7,9,11,13,17,19,21 et 23 du faisceau de Fourneaux côté Chambéry) seront également demandée Cette capacité sera activée pour une |  | Y
SNCF R | 23667805361 | Culoz-Modane | < > | La Praz | Modane - Frontière Fr-It | 2026 | 2026 | 38 | 39 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 8:00 | 16:00 | 11 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception de toutes les voies en gare de Modane Domaine S9 : Ensemble des ZEP Voies principales Domaine S11 : Consignation C Sr Modane Voyageurs Voies Paires et Consignation C Sr Modane Voyageurs Voies Impaires OPERATION VTE + USURE CATENAIRE EN GARE |  | Y
SNCF R | 30068132377 | Culoz-Modane | < > | Modane - Accès Faisceau | Modane - Faisceau Pair | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 22:30 | 3:50 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1 et V2 en gare de Modane Domaine S9 : ZEP 5+6 et ZEP 11 et ZEP 8 Cette capacité sera activée pour une opération de BML ADV 48a-48b |  | Y
SNCF R | 16798740561 | Culoz-Modane | < > | Modane - Faisceau Impair | Modane - Frontière Fr-It | 2025 | 2025 | 12 | 15 | 2025-03-17 | 2025-04-11 | 10:00 | 16:00 | 25 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception : Voie 1 + Voie A (du C245 au C259) + Voie 3(du C253 au Heurtoir) + Voie E et Voie B( du C243 au C257) OU Voie 2+ Voie C (du C241 au C269) + Voie E + Voie B( du C243 au C257) + Voie 4 lavage Domaine S9 : ZEP 29 (Voie E) |  | Y
SNCF R | 16811972761 | Culoz-Modane | < > | Modane - Faisceau Impair | Modane - Frontière Fr-It | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 20:10 | 12:00 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 3 + V1+Voie A + Voie E + Voie B + Voie 2 + Voie C + Voie 4 lavage + Voie 6 lavage + Voie D Domaine S9 : ZEP 17 et ZEP 31 et ZEP 25 et ZEP 33 et ZEP 35 et ZEP 27 et ZEP 29 et ZEP 37 et ZEP 32 et ZEP 36 et ZEP 40 et ZEP 28 et ZEP 30 et Z |  | Y
SNCF R | 30068168777 | Culoz-Modane | < > | Modane - Faisceau Impair | Modane - Frontière Fr-It | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 22:30 | 4:30 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie A + Voie B + Voie C Domaine S9 : ZEP 35 (voie A) ête det ZEP 47+49(Tête des voies A+B+Voie 17+ Voie 19 côté Italie) et ZEP 53(Voie 1 Côté Italie) et ZEP 37(voie B) et ZEP 40( Voie C) et ZEP 46+48+50(Tête Voie B et C et D côté Italie et |  | Y
SNCF R | 24994202661 | Culoz-Modane | < > | Modane - Faisceau Impair | Modane - Frontière Fr-It | 2026 | 2026 | 17 | 21 | 2026-04-20 | 2026-05-22 | 10:50 | 17:00 | 32 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception de la Voie D de la Gare de Modane. Mesure S9: ZEP 38+42 NB: La consignation C de la Sél.222 du Sr. Modane voyageurs Voies paires ainsi que la DFV sur la ZEP 312 seront prises en même temps que la ZEP 38+42. |  | Y
SNCF R | 16812060261 | Culoz-Modane | < > | Modane - Portique | Modane - Frontière Fr-It | 2025 | 2025 | 20 | 23 | 2025-05-13 | 2025-06-06 | 11:30 | 17:05 | 24 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 3 + V1+Voie A + Voie E + Voie B + Voie 2 + Voie C + Voie 4 lavage + Voie 6 lavage + Voie D Domaine S9 : ZEP 17 et ZEP 31 et ZEP 11 et ZEP 19 et ZEP 23 et ZEP 25 et ZEP 33 et ZEP 35 et ZEP 27 et ZEP 29 et ZEP 37 et ZEP 8 et ZEP 10 et ZE |  | Y
SNCF R | 16811750861 | Culoz-Modane | < > | Modane - Portique | Modane - Frontière Fr-It | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-04-30 | 2025-05-04 | 22:40 | 11:30 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 3 + V1+Voie A + Voie E + Voie B + Voie 2 + Voie C + Voie 4 lavage + Voie 6 lavage + Voie D Domaine S9 : ZEP 17 et ZEP 31 et ZEP 11 et ZEP 19 et ZEP 23 et ZEP 25 et ZEP 33 et ZEP 35 et ZEP 27 et ZEP 29 et ZEP 37 et ZEP 8 et ZEP 10 et ZE |  | Y
SNCF R | 16899756961 | Culoz-Modane | < > | Modane - Portique | Modane - Frontière Fr-It | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 22:40 | 4:40 | 9 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 3 + V1+Voie A + Voie E + Voie B + Voie 2 + Voie C + Voie 4 lavage + Voie 6 lavage + Voie D Domaine S9 : ZEP 17 et ZEP 31 et ZEP 11 et ZEP 19 et ZEP 23 et ZEP 25 et ZEP 33 et ZEP 35 et ZEP 27 et ZEP 29 et ZEP 37 et ZEP 8 et ZEP 10 et ZE |  | Y
SNCF R | 16891878661 | Culoz-Modane | < > | Modane - Portique | Modane - Frontière Fr-It | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-08 | 2025-05-11 | 22:40 | 15:00 | 3 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 3 + V1+Voie A + Voie E + Voie B + Voie 2 + Voie C + Voie 4 lavage + Voie 6 lavage + Voie D Domaine S9 : ZEP 17 et ZEP 31 et ZEP 11 et ZEP 19 et ZEP 23 et ZEP 25 et ZEP 33 et ZEP 35 et ZEP 27 et ZEP 29 et ZEP 37 et ZEP 8 et ZEP 10 et ZE |  | Y
SNCF R | 23667837161 | Culoz-Modane | < > | Montmélian - Bif Km 150,10 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 38 | 39 | 2026-09-20 | 2026-09-25 | 23:15 | 5:40 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interceptions Voie 1 et Voie 2 en gare de Montmélian Domaine S9 : ZEP 1C(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) Domaine S11 : Consignation C Sél 5603 du Sr Montmélian-St Pierre Voie 1 et Consignation C Sél 5606 du Sr Montmélian-St Pierre Voie 2 |  | Y
SNCF R | 18951204461 | Culoz-Modane | < > | Montmélian - Bif Km 150,6 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-07 | 2025-04-09 | 23:00 | 5:00 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V1 ou V2 Voie 1 : ZEP 5+7+9 ou Voie 2 : ZEP 8+10 En continuité de la fenêtre générique 5F_MML-SPA_001 Cette capacité sera utilisée pour des opérations visite technique d'entretien caténaires |  | Y
SNCF R | 24987155161 | Culoz-Modane | < > | Montmélian - Bif Km 150,7 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 37 | 37 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 13:55 | 14:00 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 et Voie 2 en gare de Montmélian Domaine S9 : ZEP 5+7+9 ZEP 8+10 Domaine S11 : Sél. 5613 du Sr. Montmélian-St Pierre Voie 1 Sél. 5612 du Sr. Montmélian-St Pierre Voie 2 |  | Y
SNCF R | 24987004561 | Culoz-Modane | < > | Montmélian - Bif Km 150,8 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 36 | 37 | 2026-09-06 | 2026-09-11 | 22:30 | 6:30 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 et Voie 2 en gare de Montmélian Domaine S9 : ZEP 5+7+9 ZEP 8+10 Domaine S11 : Sél. 5613 du Sr. Montmélian-St Pierre Voie 1 Sél. 5612 du Sr. Montmélian-St Pierre Voie 2 |  | Y
SNCF R | 24987143961 | Culoz-Modane | < > | Montmélian - Bif Km 150,9 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 37 | 40 | 2026-09-13 | 2026-10-03 | 23:40 | 5:40 | 20 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 et Voie 2 en gare de Montmélian Domaine S9 : ZEP 5+7+9 ZEP 8+10 Domaine S11 : Sél. 5613 du Sr. Montmélian-St Pierre Voie 1 Sél. 5612 du Sr. Montmélian-St Pierre Voie 2 |  | Y
SNCF R | 30070564177 | Culoz-Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 22 | St-Pierre-d'Albigny - Bif Km 164,1 | 2025 | 2025 | 11 | 17 | 2025-03-10 | 2025-04-25 | 21:40 | 5:40 | 46 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 4 en gare de St Pierre Domaine S9 : ZEP 14+16 Domaine S11 : Consignation C Sél 142+144 du Sr Montmélian - St Pierre Voie 2 NB : Les voies du Faisceau pair seront interceptées ZEP FP ( 20+22+24+26+28+30+32+34) |  | Y
SNCF R | 16955286561 | Culoz-Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 23 | St-Pierre-d'Albigny - Bif Km 164,1 | 2025 | 2025 | 10 | 15 | 2025-03-09 | 2025-04-14 | 21:30 | 5:30 | 36 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 4 en gare de St Pierre Domaine S9 : ZEP 14+16 Domaine S11 : Consignation C Sél 142+144 du Sr Montmélian - St Pierre Voie 2 NB : Les voies du Faisceau pair seront interceptées ZEP FP ( 20+22+24+26+28+30+32+34) |  | Y
SNCF R | 15786221261 | Culoz-Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 24 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-13 | 2025-12-12 | 23:00 | 5:00 | 333 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15786223061 | Culoz-Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 25 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 10:05 | 11:10 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TER AURA : modification des horaires des circulations depuis le SA 2020 : o 1F_SPA-MML_006 : il y a « heure de début 09h55/10h00 , heure de fin 10h55/11h00 » nous avons demandé « heure de début 10h05/10h10 , heure de fin 11h05/11h10 » pour 883105 en TO |  | Y
SNCF R | 15786221261 | Culoz-Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 26 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-08-25 | 2025-11-01 | 23:00 | 5:00 | 68 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 28109495077 | Culoz-Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 27 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 20 | 42 | 2025-05-12 | 2025-10-17 | 10:22 | 11:27 | 158 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TER AURA : modification des horaires des circulations depuis le SA 2020 : o 1F_SPA-MML_006 : il y a « heure de début 09h55/10h00 , heure de fin 10h55/11h00 » nous avons demandé « heure de début 10h05/10h10 , heure de fin 11h05/11h10 » pour 883105 en TO |  | Y
SNCF R | 15786220461 | Culoz-Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 28 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 49 | 2025-09-21 | 2025-10-27 | 22:00 | 4:10 | 36 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h00 à 5h20 en sim 2N/7 (DI/LU) SA/DI a demander en écart si besoin |  | Y
SNCF R | 15786223861 | Culoz-Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 29 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 10:14 | 11:06 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Reconduction DECC16_00075 pour TO 9240 et TF 883366 |  | Y
SNCF R | 15786221261 | Culoz-Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 30 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 3 | 50 | 2025-01-15 | 2025-01-28 | 23:00 | 5:00 | 13 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16739809961 | Culoz-Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 31 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 44 | 47 | 2025-11-02 | 2025-11-21 | 23:20 | 5:20 | 19 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 Domaine S9 : ZEP MONTMELIAN - ST PIERRE Voie 1 et ZEP ST PIERRE - MONTMELIAN Voie 2 Domaine S11 : Consignation C Sél 5615 du Sr Montmélian-St Pierre Voie 1 ET Consignation C Sél 5616 du Sr Montmélian-St Pierre Voie 2 En |  | Y
SNCF R | 15786220461 | Culoz-Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 32 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 49 | 2025-01-12 | 2025-12-08 | 22:00 | 4:10 | 330 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h00 à 5h20 en sim 2N/7 (DI/LU) SA/DI a demander en écart si besoin |  | Y
SNCF R | 15786220461 | Culoz-Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 33 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 49 | 2025-01-19 | 2025-01-27 | 22:00 | 4:10 | 8 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h00 à 5h20 en sim 2N/7 (DI/LU) SA/DI a demander en écart si besoin |  | Y
SNCF R | 15786222261 | Culoz-Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 34 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 49 | 2025-01-12 | 2025-12-08 | 23:00 | 4:50 | 330 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h00 à 5h20 en sim 2N/7 (DI/LU) SA/DI a demander en écart si besoin |  | Y
SNCF R | 15786222261 | Culoz-Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 35 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 49 | 2025-08-24 | 2025-09-15 | 23:00 | 4:50 | 22 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h00 à 5h20 en sim 2N/7 (DI/LU) SA/DI a demander en écart si besoin |  | Y
SNCF R | 15786222261 | Culoz-Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 36 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 2 | 49 | 2025-01-19 | 2025-01-27 | 23:00 | 4:50 | 8 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h00 à 5h20 en sim 2N/7 (DI/LU) SA/DI a demander en écart si besoin |  | Y
SNCF R | 30907794977 | Culoz-Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 37 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 37 | 40 | 2026-09-13 | 2026-10-02 | 23:40 | 5:40 | 19 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 Domaine S9 : ZEP MONTMELIAN - ST PIERRE Voie 1 et ZEP ST PIERRE - MONTMELIAN Voie 2 Domaine S11 : Consignation C Sél 5615 du Sr Montmélian-St Pierre Voie 1 + Consignation C Sél 5616 du Sr Montmélian-St Pierre Voie 2 En |  | Y
SNCF R | 23667796761 | Culoz-Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 38 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 28 | 29 | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 9:00 | 15:00 | 11 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 Domaine S9 : ZEP MONTMELIAN - ST PIERRE Voie 1 et ZEP ST PIERRE - MONTMELIAN Voie 2 Domaine S11 : Consignation C Sél 5615 du Sr Montmélian-St Pierre Voie 1 + Consignation C Sél 5616 du Sr Montmélian-St Pierre Voie 2 En |  | Y
SNCF R | 23667794961 | Culoz-Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 39 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 7 | 50 | 2026-02-09 | 2026-12-11 | 23:00 | 5:00 | 305 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23667793361 | Culoz-Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 40 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:15 | 11:06 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026 réduction pour TO 9242 et TF 883366 |  | Y
SNCF R | 23667799761 | Culoz-Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 41 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 38 | 39 | 2026-09-20 | 2026-09-25 | 23:15 | 5:40 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 Domaine S11 : Consignation C Sél 5611+5613+5615 du Sr Montmélian - St Pierre Voie 1 ET Consignation C Sél 5608+5610+5612 du Sr Montmélian - St Pierre Voie 2 ET Consignation C Sél 5614 du Sr Montmélian-St Pierre voie 2 En co |  | Y
SNCF R | 23667792561 | Culoz-Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 42 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 6 | 49 | 2026-02-08 | 2026-12-07 | 22:00 | 4:10 | 302 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h00 à 5h20 en sim 2N/7 (DI/LU) SA/DI a demander en écart si besoin |  | Y
SNCF R | 23667794161 | Culoz-Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 43 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:05 | 11:10 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | TER AURA : modification des horaires des circulations depuis le SA 2020 : o 1F_SPA-MML_006 : il y a « heure de début 09h55/10h00 , heure de fin 10h55/11h00 » nous avons demandé « heure de début 10h05/10h10 , heure de fin 11h05/11h10 » pour 883105 en TO |  | Y
SNCF R | 23667795961 | Culoz-Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 44 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 6 | 49 | 2026-02-08 | 2026-12-07 | 23:00 | 4:50 | 302 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h00 à 5h20 en sim 2N/7 (DI/LU) SA/DI a demander en écart si besoin |  | Y
SNCF R | 23667798761 | Culoz-Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 45 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 37 | 37 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 13:55 | 13:57 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 Domaine S9 : ZEP MONTMELIAN - ST PIERRE Voie 1 et ZEP ST PIERRE - MONTMELIAN Voie 2 Domaine S11 : Consignation C Sél 5615 du Sr Montmélian-St Pierre Voie 1 ET Consignation C Sél 5616 du Sr Montmélian-St Pierre Voie 2 En |  | Y
SNCF R | 23667797761 | Culoz-Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 46 | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 29 | 37 | 2026-07-19 | 2026-09-12 | 22:30 | 6:30 | 55 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 Domaine S9 : ZEP MONTMELIAN - ST PIERRE Voie 1 et ZEP ST PIERRE - MONTMELIAN Voie 2 ou Domaine S11 : Consignation C Sél 5615 du Sr Montmélian-St Pierre Voie 1 et Consignation C Sél 5616 du Sr Montmélian-St Pierre Voie 2 |  | Y
SNCF R | 16955362661 | Culoz-Modane | < > | Montmélian - Bif Rac 47 | Chamousset | 2025 | 2025 | 10 | 17 | 2025-03-09 | 2025-04-25 | 22:30 | 5:30 | 47 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 4 en gare de St Pierre Domaine S9 : ZEP 2A( 2+4+6+8+10+12) Domaine S11 : Consignation C Sél 5618+142+144 du Sr Montmélian - St Pierre Voie 2 |  | Y
SNCF R | 23667823561 | Culoz-Modane | < > | Plateforme AFA | Aiguebelle - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 28 | 29 | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 8:34 | 16:34 | 11 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 St Pierre - Aiguebelle (ZONE AFA) En continuité de la fenêtre 6D_SPA-AEB_001 |  | Y
SNCF R | 30906244177 | Culoz-Modane | < > | Plateforme AFA | Aiguebelle - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 29 | 30 | 2026-07-19 | 2026-07-24 | 22:10 | 6:10 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 St Pierre - Aiguebelle (ZONE AFA) En continuité de la fenêtre 6D_SPA-AEB_003 |  | Y
SNCF R | 27553172777 | Culoz-Modane | < > | Plateforme AFA - Aiguille | Epierre-St-Léger - Voie 2Bis | 2026 | 2026 | 38 | 43 | 2026-09-14 | 2026-10-23 | 11:05 | 16:05 | 39 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1 + V2 entre Aiguebelle et Epierre Domaine S9 : ZEP 31 (voie 1) ET ZEP 10 (voie 2) Domaine S11 : Consignation C Sél 5641 du Sr Aiguebelle - Epierre Voie 1 |  | Y
SNCF R | 29478385577 | Culoz-Modane | < > | Plateforme AFA - Aiguille | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 198,7 | 2025 | 2025 | 10 | 50 | 2025-03-03 | 2025-12-12 | 10:10 | 16:00 | 284 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3 pas max sur SPA-Modane Le prise des pas ne doit pas occasionner, pour les circulations, plus de 3 passages d'aiguille d'IPCS (changement de voie) |  | Y
SNCF R | 16295151161 | Culoz-Modane | < > | Plateforme AFA - Aiguille | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 198,7 | 2025 | 2025 | 3 | 43 | 2025-01-19 | 2025-10-27 | 22:37 | 4:24 | 281 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h00 à 5h20 en sim 2N/7 (DI/LU) SA/DI a demander en écart si besoin |  | Y
SNCF R | 16295145261 | Culoz-Modane | < > | Plateforme AFA - Aiguille | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 198,7 | 2025 | 2025 | 3 | 43 | 2025-01-19 | 2025-10-27 | 22:17 | 4:33 | 281 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h00 à 5h20 en sim 2N/7 (DI/LU) |  | Y
SNCF R | 29478385577 | Culoz-Modane | < > | Plateforme AFA - Aiguille | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 198,7 | 2025 | 2025 | 10 | 50 | 2025-03-03 | 2025-06-06 | 10:10 | 16:00 | 95 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3 pas max sur SPA-Modane Le prise des pas ne doit pas occasionner, pour les circulations, plus de 3 passages d'aiguille d'IPCS (changement de voie) |  | Y
SNCF R | 16295141661 | Culoz-Modane | < > | Plateforme AFA - Aiguille | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 198,7 | 2025 | 2025 | 51 | 9 | 2025-02-24 | 2025-03-02 | 10:00 | 16:00 | 6 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3 pas max sur SPA-Modane Le prise des pas ne doit pas occasionner, pour les circulations, plus de 3 passages d'aiguille d'IPCS (changement de voie) |  | Y
SNCF R | 16295141661 | Culoz-Modane | < > | Plateforme AFA - Aiguille | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 198,7 | 2025 | 2025 | 51 | 9 | 2024-12-17 | 2025-03-02 | 10:00 | 16:00 | 75 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3 pas max sur SPA-Modane Le prise des pas ne doit pas occasionner, pour les circulations, plus de 3 passages d'aiguille d'IPCS (changement de voie) |  | Y
SNCF R | 30906319377 | Culoz-Modane | < > | Plateforme AFA - Aiguille | St-Avre-la-Chambre - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 29 | 30 | 2026-07-19 | 2026-07-24 | 22:10 | 6:10 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1 + V2 entre Aiguebelle et Epierre Domaine S9 : ZEP Groupement AE08(ZEP 21+23+25 d' Aiguebelle + ZEP 3) ET Groupement EA07(ZEP 22+20 d'Aiguebelle et ZEP 10) ET ZEP 16(Voie 4 +4bis+6 d'Aiguebelle) Domaine S11 : Consignation C Sr Aiguebell |  | Y
SNCF R | 23667814761 | Culoz-Modane | < > | Plateforme AFA - Aiguille | St-Avre-la-Chambre - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-26 | 2026-02-06 | 10:08 | 15:58 | 11 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3 pas max sur SPA-Modane Le prise des pas ne doit pas occasionner, pour les circulations, plus de 3 passages d'aiguille d'IPCS (changement de voie) Modification Nouvelle géolocalisation voie 1 : du km 175+078 au km 197+692 / Ancien du km 175+078 au Km 198 |  | Y
SNCF R | 23667815761 | Culoz-Modane | < > | Plateforme AFA - Aiguille | St-Avre-la-Chambre - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 6 | 47 | 2026-02-08 | 2026-11-23 | 22:37 | 4:24 | 288 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h00 à 5h20 en sim 2N/7 (DI/LU) SA/DI a demander en écart si besoin |  | Y
SNCF R | 23667816561 | Culoz-Modane | < > | Plateforme AFA - Aiguille | St-Avre-la-Chambre - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 6 | 47 | 2026-02-08 | 2026-11-23 | 22:25 | 4:41 | 288 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h00 à 5h20 en sim 2N/7 (DI/LU) |  | Y
SNCF R | 23667814761 | Culoz-Modane | < > | Plateforme AFA - Aiguille | St-Avre-la-Chambre - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:08 | 15:58 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3 pas max sur SPA-Modane Le prise des pas ne doit pas occasionner, pour les circulations, plus de 3 passages d'aiguille d'IPCS (changement de voie) Modification Nouvelle géolocalisation voie 1 : du km 175+078 au km 197+692 / Ancien du km 175+078 au Km 198 |  | Y
SNCF R | 23667814761 | Culoz-Modane | < > | Plateforme AFA - Aiguille | St-Avre-la-Chambre - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 10:08 | 15:58 | 3 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3 pas max sur SPA-Modane Le prise des pas ne doit pas occasionner, pour les circulations, plus de 3 passages d'aiguille d'IPCS (changement de voie) Modification Nouvelle géolocalisation voie 1 : du km 175+078 au km 197+692 / Ancien du km 175+078 au Km 198 |  | Y
SNCF R | 23667818361 | Culoz-Modane | < > | Plateforme AFA - Aiguille | St-Avre-la-Chambre - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 25 | 29 | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 8:34 | 16:34 | 32 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1 + V2 entre Aiguebelle et Epierre Domaine S9 : ZEP Groupement AE08(ZEP 21+23+25 d' Aiguebelle + ZEP 3) ET Groupement EA07(ZEP 22+20 d'Aiguebelle et ZEP 10) ET ZEP 16(Voie 4 +4bis+6 d'Aiguebelle) Domaine S11 : Consignation C Sr Aiguebell |  | Y
SNCF R | 31025443577 | Culoz-Modane | < > | St Avre | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - FSC Réception | 2025 | 2025 | 30 | 35 | 2025-07-21 | 2025-08-25 | 9:45 | 15:45 | 35 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception voie 1 ou Voie 2 en gare de St Jean de Maurienne Domaine S9 : ZEP 1+2+8+10+11+16+18+20+21 (nouvelle appellation ZEP 1121) OU ZEP 3+4+9+13+14+15+17+22+23+24(nouvelle appellation ZEP 1122) Domaine S11 : Consignation C Sr St Avre-St Jean Voi |  | Y
SNCF R | 16755077661 | Culoz-Modane | < > | St Avre | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - FSC Réception | 2025 | 2025 | 2 | 50 | 2025-01-06 | 2025-12-12 | 10:00 | 16:00 | 340 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception voie 1 ou Voie 2 en gare de St Jean de Maurienne Domaine S9 : ZEP 1+2+8+10+11+16+18+20+21 (nouvelle appellation ZEP 1121) OU ZEP 3+4+9+13+14+15+17+22+23+24(nouvelle appellation ZEP 1122) Domaine S11 : Consignation C Sr St Avre-St Jean Voi |  | Y
SNCF R | 31025443477 | Culoz-Modane | < > | St Avre | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - FSC Réception | 2025 | 2025 | 37 | 38 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 9:55 | 15:55 | 11 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception voie 1 ou Voie 2 en gare de St Jean de Maurienne Domaine S9 : ZEP 1+2+8+10+11+16+18+20+21 (nouvelle appellation ZEP 1121) OU ZEP 3+4+9+13+14+15+17+22+23+24(nouvelle appellation ZEP 1122) Domaine S11 : Consignation C Sr St Avre-St Jean Voi |  | Y
SNCF R | 31025443677 | Culoz-Modane | < > | St Avre | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - FSC Réception | 2025 | 2025 | 28 | 35 | 2025-07-07 | 2025-08-29 | 9:50 | 15:50 | 53 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception voie 1 ou Voie 2 en gare de St Jean de Maurienne Domaine S9 : ZEP 1+2+8+10+11+16+18+20+21 (nouvelle appellation ZEP 1121) OU ZEP 3+4+9+13+14+15+17+22+23+24(nouvelle appellation ZEP 1122) Domaine S11 : Consignation C Sr St Avre-St Jean Voi |  | Y
SNCF R | 30906372777 | Culoz-Modane | < > | St Avre | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - FSC Réception | 2026 | 2026 | 29 | 37 | 2026-07-19 | 2026-09-11 | 23:20 | 5:20 | 54 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception voie 1 + Voie 2 + Voie M en gare de St Jean de Maurienne Domaine S9 : Groupement SVB 01(ZEP 1905 + ZEP ST AVRE-ST JEAN voie 1 + ZEP 1921 + ZEP 1923) Groupement SJM 06( Gr 1122 SJM + ZEP ST JEAN - HERMILLON Voie 2 + ZEP |  | Y
SNCF R | 23667767061 | Culoz-Modane | < > | St Avre | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - FSC Réception | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-05 | 2026-12-11 | 11:05 | 16:05 | 340 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception voie 1 + Voie 2 + Voie M en gare de St Jean de Maurienne Domaine S9 : Groupement SVB 01(ZEP 1905 + ZEP ST AVRE-ST JEAN voie 1 + ZEP 1921 + ZEP 1923) Groupement SJM 06( Gr 1122 SJM + ZEP ST JEAN - HERMILLON Voie 2 + ZEP |  | Y
SNCF R | 24898668161 | Culoz-Modane | < > | St Avre | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - FSC Réception | 2026 | 2026 | 37 | 41 | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 22:35 | 22:35 | 28 | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Interception voie 1 + Voie 2 + Voie M en continu Domaine S9 : Une CCTT sera rédigée : interception V1+V2 entre Epierre et St Michel de Maurienne en continuité de la fenêtre déformée : 5D_SAE-SJM_004 Domaine S11 : Consignation C Sr |  | Y
SNCF R | 24898668161 | Culoz-Modane | < > | St Avre | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - FSC Réception | 2026 | 2026 | 37 | 41 | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 22:35 | 22:35 | 28 | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Interception voie 1 + Voie 2 + Voie M en continu Domaine S9 : Une CCTT sera rédigée : interception V1+V2 entre Epierre et St Michel de Maurienne en continuité de la fenêtre déformée : 5D_SAE-SJM_004 Domaine S11 : Consignation C Sr |  | Y
SNCF R | 16295167661 | Culoz-Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 200,1 | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 3 | 43 | 2025-01-19 | 2025-10-27 | 22:38 | 4:45 | 281 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h00 à 5h20 en sim 2N/7 (DI/LU) SA/DI a demander en écart si besoin 06/09/17 MC19-0004 - décalage +5min Passage du 883445 / pointe neige |  | Y
SNCF R | 16295161761 | Culoz-Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 200,1 | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-01-06 | 2025-12-12 | 10:00 | 16:00 | 340 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3 pas max sur SPA-Modane Le prise des pas ne doit pas occasionner, pour les circulations, plus de 3 passages d'aiguille d'IPCS (changement de voie) |  | Y
SNCF R | 16295161761 | Culoz-Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 200,1 | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2024-12-28 | 2025-12-12 | 10:00 | 16:00 | 349 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3 pas max sur SPA-Modane Le prise des pas ne doit pas occasionner, pour les circulations, plus de 3 passages d'aiguille d'IPCS (changement de voie) |  | Y
SNCF R | 16295175661 | Culoz-Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 200,1 | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 3 | 43 | 2025-01-19 | 2025-10-27 | 22:24 | 4:17 | 281 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h00 à 5h20 en sim 2N/7 (DI/LU) SA/DI a demander en écart si besoin |  | Y
SNCF R | 23667829161 | Culoz-Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 200,1 | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - Triage | 2026 | 2026 | 6 | 47 | 2026-02-08 | 2026-11-23 | 22:24 | 4:17 | 288 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h00 à 5h20 en sim 2N/7 (DI/LU) SA/DI a demander en écart si besoin |  | Y
SNCF R | 30906333977 | Culoz-Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 200,1 | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - Triage | 2026 | 2026 | 29 | 37 | 2026-07-19 | 2026-09-11 | 23:20 | 5:20 | 54 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 entre St Avre et St jean Domaine S9 : Groupement SVB 01(ZEP 1905 + ZEP ST AVRE-ST JEAN voie 1 + ZEP 1921 + ZEP 1923) Groupement SJM 06( Gr 1122 SJM + ZEP ST JEAN - HERMILLON Voie 2 + ZEP 1912 Hermillon + |  | Y
SNCF R | 23667829961 | Culoz-Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 200,1 | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - Triage | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-26 | 2026-02-06 | 10:00 | 16:00 | 11 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3 pas max sur SPA-Modane Le prise des pas ne doit pas occasionner, pour les circulations, plus de 3 passages d'aiguille d'IPCS (changement de voie) |  | Y
SNCF R | 23667829961 | Culoz-Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 200,1 | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - Triage | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:00 | 16:00 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3 pas max sur SPA-Modane Le prise des pas ne doit pas occasionner, pour les circulations, plus de 3 passages d'aiguille d'IPCS (changement de voie) |  | Y
SNCF R | 23667830961 | Culoz-Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 200,1 | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - Triage | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-05 | 2026-12-11 | 11:05 | 16:05 | 340 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 entre St Avre et St jean Domaine S9 : Groupement SVB 01(ZEP 1905 + ZEP ST AVRE-ST JEAN voie 1 + ZEP 1921 + ZEP 1923) Groupement SJM 06( Gr 1122 SJM + ZEP ST JEAN - HERMILLON Voie 2 + ZEP 1912 Hermillon + |  | Y
SNCF R | 23667829961 | Culoz-Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 200,1 | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - Triage | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 10:00 | 16:00 | 3 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3 pas max sur SPA-Modane Le prise des pas ne doit pas occasionner, pour les circulations, plus de 3 passages d'aiguille d'IPCS (changement de voie) |  | Y
SNCF R | 24898598761 | Culoz-Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 200,1 | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - Triage | 2026 | 2026 | 37 | 41 | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 22:35 | 22:35 | 28 | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 entre St Avre et St jean en continu Domaine S9 : Une CCTT sera rédigée : interception V1+V2 entre Epierre et St Michel de Maurienne en continuité des capacités 6C_SAE_005 et 6C_SJM_005 A noter : E/S Hermi |  | Y
SNCF R | 24898598761 | Culoz-Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 200,1 | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - Triage | 2026 | 2026 | 37 | 41 | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 22:35 | 22:35 | 28 | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 entre St Avre et St jean en continu Domaine S9 : Une CCTT sera rédigée : interception V1+V2 entre Epierre et St Michel de Maurienne en continuité des capacités 6C_SAE_005 et 6C_SJM_005 A noter : E/S Hermi |  | Y
SNCF R | 23667828361 | Culoz-Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Aig Km 200,1 | St Jean de Maurienne | 2026 | 2026 | 6 | 47 | 2026-02-08 | 2026-11-23 | 22:38 | 4:45 | 288 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h00 à 5h20 en sim 2N/7 (DI/LU) SA/DI a demander en écart si besoin 06/09/17 MC19-0004 - décalage +5min Passage du 883445 / pointe neige |  | Y
SNCF R | 19925396661 | Culoz-Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Bat Voyageurs | St Jean de Maurienne | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-07 | 2025-04-09 | 10:30 | 16:00 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V1Bis Domaine S9 : ZEP Groupe K (ZEP 301+302+304+305+306+307+308) et ZEP Groupe L(315+316+317+318+319+320+321) Domaine S11 : Sr Epierre-St avre Voie 1 et Sr St Avre-ST Jean Voie 1 En continuité des fenêtres génériques 5F_AEB-SAE_001 et 5 |  | Y
SNCF R | 21340704761 | Culoz-Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Bat Voyageurs | St Jean de Maurienne | 2025 | 2025 | 11 | 13 | 2025-03-16 | 2025-03-28 | 23:05 | 5:00 | 12 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1+voie 2 OPERATION DE BML Domaine S9 : ZEP GROUPE K + ZEP GROUPE S2 NB: Accès (côté Chambéry) et Sortie ( côté Chambéry) faisceau impair impossible + Accès (Côté Chambéry) et sortie (côté Chambéry) Voie 1 Bis impossible. |  | Y
SNCF R | 19925616061 | Culoz-Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Bat Voyageurs | St Jean de Maurienne | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 10:15 | 16:00 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V2 Domaine S9 : ZEP Groupe S2(ZEP 310+311+312+313+314) Domaine S11 : Sr Epierre-St avre Voie 2 et Sr St Avre-ST Jean Voie 2 En continuité des fenêtres génériques 5F_AEB-SAE_001(Voie 2) et 5F_SAE-SJM_001(Voie 2) Cette capacité est demandée p |  | Y
SNCF R | 19926746661 | Culoz-Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Bat Voyageurs | St Jean de Maurienne | 2025 | 2025 | 16 | 16 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 23:45 | 5:15 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 Domaine S9 : ZEP Groupe K (ZEP 301+302+304+305+306+307+308) et ZEP Groupe S2(ZEP 310+311+312+313+314) Domaine S11 : Sr Epierre-St avre Voie 1 et Sr St Avre-ST Jean Voie 1 et Sr Epierre-St avre Voie 2 et Sr St Avre-ST Jean Voie 2 Cette |  | Y
SNCF R | 19926553861 | Culoz-Modane | < > | St-Avre-la-Chambre - Bat Voyageurs | St Jean de Maurienne | 2025 | 2025 | 15 | 15 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 22:45 | 5:00 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 Domaine S9 : ZEP Groupe K (ZEP 301+302+304+305+306+307+308) et ZEP Groupe S2(ZEP 310+311+312+313+314) Domaine S11 : Sr Epierre-St avre Voie 1 et Sr St Avre-ST Jean Voie 1 et Sr Epierre-St avre Voie 2 et Sr St Avre-ST Jean Voie 2 En c |  | Y
SNCF R | 30905916777 | Culoz-Modane | < > | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - FSC Réception | Modane | 2026 | 2026 | 22 | 24 | 2026-05-26 | 2026-06-12 | 8:26 | 16:26 | 17 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 entre St Jean et Modane - Domaine S9 : Voie 1 : ZEP St Jean - St Michel Voie 1 ET ZEP 1+5+7 de St Miche ET ZEP 9+11 de St Michel + Groupement A03 (ZEP St Michel-Berchette Voie 1 et ZEP 31+33 de Berchette) + ZEP Berchette - Mo |  | Y
SNCF R | 23667740261 | Culoz-Modane | < > | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - FSC Réception | Modane | 2026 | 2026 | 25 | 26 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 8:34 | 16:34 | 11 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 entre St Jean et Modane - Domaine S9 : Voie 1 : ZEP St Jean - St Michel Voie 1 ET ZEP 1+5+7 de St Miche ET ZEP 9+11 de St Michel + Groupement A03 (ZEP St Michel-Berchette Voie 1 et ZEP 31+33 de Berchette) + ZEP Berchette - Mo |  | Y
SNCF R | 30906404977 | Culoz-Modane | < > | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - ITE Pechiney 2 | St Michel | 2026 | 2026 | 29 | 37 | 2026-07-19 | 2026-09-11 | 23:20 | 5:20 | 54 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 entre St Jean et St Michel - Domaine S9 : Voie 1 : ZEP St Jean - St Michel Voie 1 Et voie 2 : ZEP St Michel - St Jean Voie 2 En continuité de la 6C_SJM_006 - domaine S11 : Consignation C Sr St Je |  | Y
SNCF R | 23667738261 | Culoz-Modane | < > | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - ITE Pechiney 2 | St Michel | 2026 | 2026 | 2 | 50 | 2026-01-05 | 2026-12-11 | 11:05 | 16:05 | 340 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 entre St Jean et St Michel - Domaine S9 : Voie 1 : ZEP St Jean - St Michel Voie 1 Et voie 2 : ZEP St Michel - St Jean Voie 2 En continuité de la 6C_SJM_001 - domaine S11 : Consignation C Sr St Je |  | Y
SNCF R | 24898718761 | Culoz-Modane | < > | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - ITE Pechiney 2 | St Michel | 2026 | 2026 | 37 | 41 | 2026-09-11 | 2026-10-09 | 22:35 | 22:35 | 28 | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 entre St Jean et St Michel en continu - Domaine S9 : Une CCTT sera rédigée : interception V1+V2 entre Epierre et St Michel de Maurienne En continuité de la 6C_SJM_005 - domaine S11 : Consignation C Sr St Jean - St Michel |  | Y
SNCF R | 16819166661 | Culoz-Modane | < > | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - ITE Pechiney 2 | St Michel | 2025 | 2025 | 12 | 15 | 2025-03-17 | 2025-04-11 | 10:00 | 18:00 | 25 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie A + Voie 6 + Voie 8 Domaine S9 : ZEP 8+10 Domaine S11 : Consignation C 202 du Sr St Jean-St Michel Voie 2 |  | Y
SNCF R | 16735422861 | Culoz-Modane | < > | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - ITE Pechiney 2 | Modane | 2025 | 2025 | 20 | 42 | 2025-05-12 | 2025-10-17 | 11:18 | 17:18 | 158 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 entre St Jean et Modane - Domaine S9 : Voie 1 : Groupement A 09(ZEP St Jean - St Michel Voie 1 + ZEP 1+5+7 de St Michel)+ ZEP 9+11 de St Michel + Groupement A03 (ZEP St Michel-Berchette Voie 1 et ZEP 31+33 de Berchette) + ZEP |  | Y
SNCF R | 16737026761 | Culoz-Modane | < > | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - ITE Pechiney 2 | Modane | 2025 | 2025 | 28 | 38 | 2025-07-07 | 2025-09-21 | 7:14 | 16:14 | 76 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 OU Voie 2 entre St Jean et Modane - Domaine S9 : Voie 1 : Groupement A 09(ZEP St Jean - St Michel Voie 1 + ZEP 1+5+7 de St Michel)+ ZEP 9+11 de St Michel + Groupement A03 (ZEP St Michel-Berchette Voie 1 et ZEP 31+33 de Berchette) + ZEP |  | Y
SNCF R | 16737038461 | Culoz-Modane | < > | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - ITE Pechiney 2 | Modane | 2025 | 2025 | 28 | 38 | 2025-07-07 | 2025-09-21 | 7:14 | 15:44 | 76 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 entre St Jean et Modane - Domaine S9 : Voie 1 : Groupement A 09(ZEP St Jean - St Michel Voie 1 + ZEP 1+5+7 de St Michel)+ ZEP 9+11 de St Michel + Groupement A03 (ZEP St Michel-Berchette Voie 1 et ZEP 31+33 de Berchette) + ZEP |  | Y
SNCF R | 23667735461 | Culoz-Modane | < > | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - ITE Pechiney 2 | Modane | 2026 | 2026 | 6 | 47 | 2026-02-08 | 2026-11-23 | 22:17 | 4:00 | 288 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23667734661 | Culoz-Modane | < > | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - ITE Pechiney 2 | Modane | 2026 | 2026 | 6 | 47 | 2026-02-08 | 2026-11-23 | 22:38 | 4:58 | 288 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 06/09/17 - MC19-0005 décalage +5min Passage 883445 / pointe neige |  | Y
SNCF R | 23667736261 | Culoz-Modane | < > | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - ITE Pechiney 2 | Modane | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:00 | 16:00 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3 pas max sur SPA-Modane Le prise des pas ne doit pas occasionner, pour les circulations, plus de 3 passages d'aiguille d'IPCS (changement de voie) |  | Y
SNCF R | 23667736261 | Culoz-Modane | < > | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - ITE Pechiney 2 | Modane | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 10:00 | 16:00 | 3 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3 pas max sur SPA-Modane Le prise des pas ne doit pas occasionner, pour les circulations, plus de 3 passages d'aiguille d'IPCS (changement de voie) |  | Y
SNCF R | 23667736261 | Culoz-Modane | < > | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - ITE Pechiney 2 | Modane | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-26 | 2026-02-06 | 10:00 | 16:00 | 11 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3 pas max sur SPA-Modane Le prise des pas ne doit pas occasionner, pour les circulations, plus de 3 passages d'aiguille d'IPCS (changement de voie) |  | Y
SNCF R | 15786281061 | Culoz-Modane | < > | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - Poste 1 | Modane - Accès Faisceau | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 10:00 | 16:00 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3 pas max sur SPA-Modane Le prise des pas ne doit pas occasionner, pour les circulations, plus de 3 passages d'aiguille d'IPCS (changement de voie) |  | Y
SNCF R | 15786281061 | Culoz-Modane | < > | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - Poste 1 | Modane - Accès Faisceau | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-01-06 | 2025-12-12 | 10:00 | 16:00 | 340 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 3 pas max sur SPA-Modane Le prise des pas ne doit pas occasionner, pour les circulations, plus de 3 passages d'aiguille d'IPCS (changement de voie) |  | Y
SNCF R | 28581413277 | Culoz-Modane | < > | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - Poste 1 | Modane - Accès Faisceau | 2025 | 2025 | 3 | 17 | 2025-01-19 | 2025-04-28 | 22:52 | 5:12 | 99 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 06/09/17 - MC19-0005 décalage +5min Passage 883445 / pointe neige |  | Y
SNCF R | 15786282061 | Culoz-Modane | < > | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - Poste 1 | Modane - Accès Faisceau | 2025 | 2025 | 3 | 39 | 2025-01-19 | 2025-09-29 | 22:17 | 4:00 | 253 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16177141161 | Culoz-Modane | < > | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - Poste 1 | Modane - Accès Faisceau | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 10:00 | 16:00 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création de cette fenêtre déformée pour obtention d'un pas supplémentaire soit St Michel - Berchette soit Modane - Berchette voie 1 ou voie 2 pour des opérations de déglaçage. Ce pas supplémentaire est indispensable pour ces opérations de déglaçage qui so |  | Y
SNCF R | 15786282861 | Culoz-Modane | < > | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - Poste 1 | Modane - Accès Faisceau | 2025 | 2025 | 18 | 39 | 2025-05-04 | 2025-09-29 | 22:38 | 4:58 | 148 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 06/09/17 - MC19-0005 décalage +5min Passage 883445 / pointe neige |  | Y
SNCF R | 23667737261 | Culoz-Modane | < > | St-Jean-de-Maurienne-Arvan - Poste 1 | Modane - Accès Faisceau | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:00 | 16:00 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Création de cette fenêtre déformée pour obtention d'un pas supplémentaire soit St Michel - Berchette soit Modane - Berchette voie 1 ou voie 2 pour des opérations de déglaçage. Ce pas supplémentaire est indispensable pour ces opérations de déglaçage qui so |  | Y
SNCF R | 23667739261 | Culoz-Modane | < > | St-Michel-Valloire | Modane | 2026 | 2026 | 17 | 21 | 2026-04-20 | 2026-05-22 | 11:20 | 16:00 | 32 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 Voie 2 entre St Michel et Modane - Domaine S9 : Voie 1 : Groupement A03 (ZEP St Michel-Berchette Voie 1 + ZEP 31+33 de Berchette) ET ZEP Berchette - Modane Voie 1 voie 2 : ZEP Modane-Berchette Voie 2 + Grou |  | Y
SNCF R | 23667739261 | Culoz-Modane | < > | St-Michel-Valloire | Modane | 2026 | 2026 | 17 | 21 | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 11:20 | 16:00 | 11 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 Voie 2 entre St Michel et Modane - Domaine S9 : Voie 1 : Groupement A03 (ZEP St Michel-Berchette Voie 1 + ZEP 31+33 de Berchette) ET ZEP Berchette - Modane Voie 1 voie 2 : ZEP Modane-Berchette Voie 2 + Grou |  | Y
SNCF R | 16295137861 | Culoz-Modane | < > | St-Pierre-d'Albigny - Bif Km 164,1 | Plateforme AFA - Aiguille | 2025 | 2025 | 3 | 43 | 2025-01-19 | 2025-10-27 | 22:10 | 4:17 | 281 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h00 à 5h20 en sim 2N/7 (SA/DI + DI/LU) SA/DI a demander en écart si besoin |  | Y
SNCF R | 29478385677 | Culoz-Modane | < > | St-Pierre-d'Albigny - Bif Km 164,1 | Aiguebelle - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 10 | 50 | 2025-03-03 | 2025-12-12 | 10:10 | 16:00 | 284 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sur la voie 1, la géolocalisation de la fenêtre couvre la section SPA - Aiton. La capacité travaux sur V1 est à prendre entre les deux circulations AFA AIMD11 et MDAI12, soit entre 10h45 et 14h10 à Aiguebelle. Ces horaires sont susceptibles d'évoluer selo |  | Y
SNCF R | 16295125661 | Culoz-Modane | < > | St-Pierre-d'Albigny - Bif Km 164,1 | Aiguebelle - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 3 | 43 | 2025-01-19 | 2025-10-27 | 22:45 | 4:37 | 281 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h00 à 5h20 en sim 2N/7 (SA/DI + DI/LU) SA/DI a demander en écart si besoin |  | Y
SNCF R | 16295134261 | Culoz-Modane | < > | St-Pierre-d'Albigny - Bif Km 164,1 | Aiguebelle - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 9 | 2024-12-17 | 2025-03-02 | 10:00 | 16:00 | 75 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sur la voie 1, la géolocalisation de la fenêtre couvre la section SPA - Aiton. La capacité travaux sur V1 est à prendre entre les deux circulations AFA AIMD11 et MDAI12, soit entre 10h45 et 14h10 à Aiguebelle. Ces horaires sont susceptibles d'évoluer selo |  | Y
SNCF R | 29478385677 | Culoz-Modane | < > | St-Pierre-d'Albigny - Bif Km 164,1 | Aiguebelle - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 10 | 50 | 2025-04-28 | 2025-06-06 | 10:10 | 16:00 | 39 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sur la voie 1, la géolocalisation de la fenêtre couvre la section SPA - Aiton. La capacité travaux sur V1 est à prendre entre les deux circulations AFA AIMD11 et MDAI12, soit entre 10h45 et 14h10 à Aiguebelle. Ces horaires sont susceptibles d'évoluer selo |  | Y
SNCF R | 23667822561 | Culoz-Modane | < > | St-Pierre-d'Albigny - Bif Km 164,1 | Aiguebelle - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:08 | 15:58 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sur la voie 1, la géolocalisation de la fenêtre couvre la section SPA - Aiton. La capacité travaux sur V1 est à prendre entre les deux circulations AFA AIMD11 et MDAI12, soit entre 10h45 et 14h10 à Aiguebelle. Ces horaires sont susceptibles d'évoluer selo |  | Y
SNCF R | 23667821761 | Culoz-Modane | < > | St-Pierre-d'Albigny - Bif Km 164,1 | Aiguebelle - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 6 | 47 | 2026-02-08 | 2026-11-23 | 22:45 | 4:37 | 288 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h00 à 5h20 en sim 2N/7 (SA/DI + DI/LU) SA/DI a demander en écart si besoin |  | Y
SNCF R | 23667822561 | Culoz-Modane | < > | St-Pierre-d'Albigny - Bif Km 164,1 | Aiguebelle - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-01-26 | 2026-02-06 | 10:08 | 15:58 | 11 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Sur la voie 1, la géolocalisation de la fenêtre couvre la section SPA - Aiton. La capacité travaux sur V1 est à prendre entre les deux circulations AFA AIMD11 et MDAI12, soit entre 10h45 et 14h10 à Aiguebelle. Ces horaires sont susceptibles d'évoluer selo |  | Y
SNCF R | 23667825961 | Culoz-Modane | < > | St-Pierre-d'Albigny - Bif Km 164,1 | Aiguebelle - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 28 | 29 | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 8:34 | 16:34 | 11 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1 + V2 Domaine S9 : ZEP St Pierre - Aiguebelle Voie 1 + ZEP 21+23+25(D'Aiguebelle) et ZEP Aiguebelle - St Pierre Voie 2 + ZEP 20+22(à Aiguebelle) Domaine S11 : Consignation C Groupe 5963(Sél 5633+5633Bis+5635+5637+521+523+525+527+529 |  | Y
SNCF R | 30906264177 | Culoz-Modane | < > | St-Pierre-d'Albigny - Bif Km 164,1 | Aiguebelle - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 29 | 30 | 2026-07-19 | 2026-07-24 | 22:10 | 6:10 | 5 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1 + V2 Domaine S9 : ZEP St Pierre - Aiguebelle Voie 1 + ZEP 21+23+25(D'Aiguebelle) et ZEP Aiguebelle - St Pierre Voie 2 + ZEP 20+22(à Aiguebelle) Domaine S11 : Consignation C Groupe 5963(Sél 5633+5633Bis+5635+5637+521+523+525+527+529 |  | Y
SNCF R | 23667820961 | Culoz-Modane | < > | St-Pierre-d'Albigny - Bif Km 164,2 | Plateforme AFA - Aiguille | 2026 | 2026 | 6 | 47 | 2026-02-08 | 2026-11-23 | 22:15 | 4:22 | 288 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h00 à 5h20 en sim 2N/7 (SA/DI + DI/LU) SA/DI a demander en écart si besoin |  | Y
SNCF R | 25235483661 | Culoz-Modane | < > | Viviers-du-Lac | Chambéry-Challes-les-Eaux - DÃ©pÃ´t | 2026 | 2026 | 39 | 39 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 21:00 | 5:30 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entrée de la gare de Chambéry côté Aix les Bains. En continuité des capacités 6C_CR1_001 et 6C_CR2_001 Domaine S9: ZEP 1 et 2 Une CCTT sera créée pour les besoins du chantier. Capacité créée pour des opérations de Bourrage Mécanique. |  | Y
SNCF R | 25235585161 | Culoz-Modane | < > | Viviers-du-Lac | Chambéry-Challes-les-Eaux - DÃ©pÃ´t | 2026 | 2026 | 40 | 40 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 22:35 | 5:00 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entrée de la gare de Chambéry côté Aix les Bains. En continuité des capacités 6C_CR1_002 et 6C_CR2_002 Domaine S9: ZEP 1 et 2. Une CCTT sera créée pour les besoins du chantier. Capacité créée pour des opérations de Bourrage Mécanique |  | Y
SNCF R | 25256017361 | Culoz-Modane | < > | Viviers-du-Lac | Aix les Bains | 2026 | 2026 | 14 | 17 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 23:30 | 4:45 | 25 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Aix Les Bains et Chambéry. En continuité de la capacité 6C_CR1_003. Domaine S11: Sr. Voglans-Chambéry Voie 1 et Sr. Voglans-Chambéry Voie 2. |  | Y
SNCF R | 24761647361 | Culoz-Modane | < > | Virieu-le-Grand-Belley - Bat Voyageurs | Vions-Chanaz | 2026 | 2026 | 14 | 16 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | 22:10 | 4:50 | 18 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie C + Voie 1(Voie D) + Voie 2(Voie E) + Voie 1(Voie A) + Voie 2(Voie B) Domaine S9 : ZEP 427 et ZEP 429 et ZEP 430 et ZEP 409 et ZEP 412 Domaine S11 : Consignation C Sr Rossillon - Culoz Voie 1 ET Consignation C Sr Rossillon - Culoz Vo |  | Y
SNCF R | 25278395661 | Culoz-Modane | < > | Virieu-le-Grand-Belley - Bat Voyageurs | Vions-Chanaz | 2026 | 2026 | 13 | 14 | 2026-03-29 | 2026-04-06 | 23:35 | 4:50 | 8 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie C + Voie 1(Voie D) + Voie 2(Voie E) + Voie 1(Voie A) + Voie 2(Voie B) Domaine S9 : ZEP 427 et ZEP 429 et ZEP 430 et ZEP 409 et ZEP 412 Domaine S11 : Consignation C Sr Rossillon - Culoz Voie 1 ET Consignation C Sr Rossillon - Culoz Vo |  | Y
SNCF R | 16861302161 | Culoz-Modane | < > | Culoz | Culoz - Bif de Genève | 2025 | 2025 | 30 | 30 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 18:15 | 17:50 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie C + Voie 1(Voie D) + Voie 2(Voie E) + Voie CG + Voie Raccordement Domaine S9 : ZEP 427 et ZEP 429 et ZEP 430 et ZEP 431 et ZEP 432 et ZEP 434 et ZEP 436 Domaine S11 : Consignation C Sél 87 et 91 du Sr Rossillon - Culoz Voie 1 ET Consig |  | Y
SNCF R | 24770031661 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Bat Voyageurs | Viviers-du-Lac | 2026 | 2026 | 15 | 37 | 2026-04-11 | 2026-09-13 | 13:10 | 12:45 | 155 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ensembles des voies principales et voies de service de la gare d'Aix Les Bains Domaine S9 : ZEP 3E (toutes les ZEP de gare) Domaine S11 : Consignation C Sr Aix Les Bains - Voglans Voie 1 et Sr Aix Les Bains - Voglans Voie 2 |  | Y
SNCF R | 24755306061 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Bat Voyageurs | Viviers-du-Lac | 2026 | 2026 | 1 | 3 | 2026-01-04 | 2026-01-16 | 23:15 | 5:00 | 12 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ensembles des voies principales et voies de service de la gare d'Aix Les Bains Domaine S9 : ZEP 3E (toutes les ZEP de gare) Domaine S11 : Consignation C Sr Aix Les Bains - Voglans Voie 1 et Sr Aix Les Bains - Voglans Voie 2 à partir de 23h25 |  | Y
SNCF R | 24769322161 | Culoz-Modane | < > | Aix-les-Bains-Le Revard - Bat Voyageurs | Viviers-du-Lac | 2026 | 2026 | 14 | 15 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 21:45 | 15:45 | 3 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ensembles des voies principales et voies de service de la gare d'Aix Les Bains Domaine S9 : ZEP 3E (toutes les ZEP de gare) Domaine S11 : Consignation C Sr Aix Les Bains - Voglans Voie 1 et Sr Aix Les Bains - Voglans Voie 2 |  | Y
SNCF R | 25254844161 | Culoz-Modane | < > | St-Pierre-d'Albigny - Bif Km 1,8 | Chamousset | 2026 | 2026 | 11 | 40 | 2026-03-12 | 2026-10-02 | 22:35 | 5:35 | 204 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2+Voie 4+VU Domaine S9 : ZEP 1 B(toute la gare) Domaine S11 : Consignation C Sél 5617+5619 du Sr Montmélian - St Pierre Voie 1 ET Consignation C Sél 5618+5620+142+144 du Sr Montmélian - St Pierre Voie 2 ET Consignation C Sél 5631 du Sr |  | Y
SNCF R | 30908014377 | Culoz-Modane | < > | St-Pierre-d'Albigny - Bif Km 1,8 | Chamousset | 2026 | 2026 | 37 | 40 | 2026-09-13 | 2026-10-02 | 23:40 | 5:40 | 19 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2+VU+V4 Domaine S9 : ZEP 1A(1+3+5+7+9+11) ET ZEP 2B(2+4+6+8+10+12+14+16) Domaine S11 : Consignation C Sél 5617+5619 du Sr Montmélian-St Pierre Voie 1 + Consignation C Sél 5618+5620+142+144 du Sr Montmélian-St Pierre Voie 2 ET Consigna |  | Y
SNCF R | 23667753861 | Culoz-Modane | < > | St-Pierre-d'Albigny - Bif Km 1,8 | Chamousset | 2026 | 2026 | 37 | 37 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 13:55 | 13:57 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2+Vu+V4 Domaine S9 : ZEP 1A(1+3+5+7+9+11) ET ZEP 2B(2+4+6+8+10+12+14+16) Domaine S11 : Consignation C Sél 5617+5619 du Sr Montmélian-St Pierre Voie 1 + Consignation C Sél 5618+5620+142+144 du Sr Montmélian-St Pierre Voie 2 ET Consigna |  | Y
SNCF R | 18864027461 | Culoz-Modane | < > | Montmélian - Bif de Grenoble | St-Pierre-d'Albigny - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-30 | 2025-04-07 | 23:13 | 5:25 | 8 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V1 + V2 + Voie Raccordement Voie 1 + Voie 2 : ZEP 1C(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) Voie de Raccordement : ZEP 20+24 En continuité de la 5F_CR-MML_002 (ZEP 1 de la voie 1) Cette capacité est demandée pour des opération de BML |  | Y
SNCF R | 15800029161 | Avignon-Marseille | < > | Aix-en-Provence | Aix-en-Provence - Aig Km 407,6 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-13 | 21:32 | 5:15 | 362 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ligne 905306 : GF Ag26 à pk 0+637 Suite demande BHR modification de la plage (début à 21h32 au lieu de 21h15) pour tracé du 17433 --> Accord Infrapole 29/05/20: suite RP0 Electrification Frugale, demande de reduction de cette plage de 5 min pour TF 880670 |  | Y
SNCF R | 15800028361 | Avignon-Marseille | < > | Aix-en-Provence | Aix-en-Provence - Aig Km 407,6 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 12:30 | 13:30 | 361 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15800029161 | Avignon-Marseille | < > | Aix-en-Provence | Aix-en-Provence - Aig Km 407,6 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-03 | 2025-12-13 | 21:32 | 5:15 | 313 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ligne 905306 : GF Ag26 à pk 0+637 Suite demande BHR modification de la plage (début à 21h32 au lieu de 21h15) pour tracé du 17433 --> Accord Infrapole 29/05/20: suite RP0 Electrification Frugale, demande de reduction de cette plage de 5 min pour TF 880670 |  | Y
SNCF R | 23695048661 | Avignon-Marseille | < > | Aix-en-Provence | Aix-en-Provence - Aig Km 407,6 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 12:30 | 13:30 | 361 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23695049461 | Avignon-Marseille | < > | Aix-en-Provence | Aix-en-Provence - Aig Km 407,6 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-12 | 21:32 | 5:15 | 362 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ligne 905306 : GF Ag26 à pk 0+637 Suite demande BHR modification de la plage (début à 21h32 au lieu de 21h15) pour tracé du 17433 --> Accord Infrapole 29/05/20: suite RP0 Electrification Frugale, demande de reduction de cette plage de 5 min pour TF 880670 |  | Y
SNCF R | 16618064161 | Avignon-Marseille | < > | Aix-en-Provence - Bat Voyageurs | Gardanne - VTR | 2025 | 2025 | 37 | 50 | 2025-09-08 | 2025-12-12 | 9:40 | 15:30 | 95 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Viaduc de L'Arc, format jour (de 09h40 à 15h30 -05h50-) (avec Tranchée Septèmes+Tranchée de la Gavotte) : Etendue S9 : du C8720 Km 409,000 au C8601 Km 417,099 Domaine S9 ZEP L 8781 |  | Y
SNCF R | 15800023161 | Avignon-Marseille | < > | Aix-en-Provence - Bat Voyageurs | Simiane | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-13 | 23:40 | 5:35 | 362 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Décalage de la fenêtre : main courante MC18-0213 du 19/10/16 Suite RP0 du 21/06/21: Ter demande, un décalage de 5 minutes de la plage étant donné que le TER 880196 rentre à 23h38. Il y a 23h35 à 05h30, il faut 23h40 à 05h35 de manière à conserver l´ampli |  | Y
SNCF R | 15800022361 | Avignon-Marseille | < > | Aix-en-Provence - Bat Voyageurs | Simiane | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 10:27 | 11:22 | 361 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15800023961 | Avignon-Marseille | < > | Aix-en-Provence - Bat Voyageurs | Simiane | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-08 | 1:00 | 4:00 | 357 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23694999661 | Avignon-Marseille | < > | Aix-en-Provence - Bat Voyageurs | Simiane | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-06-15 | 2026-07-04 | 23:40 | 5:35 | 19 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Décalage de la fenêtre : main courante MC18-0213 du 19/10/16 Suite RP0 du 21/06/21: Ter demande, un décalage de 5 minutes de la plage étant donné que le TER 880196 rentre à 23h38. Il y a 23h35 à 05h30, il faut 23h40 à 05h35 de manière à conserver l´ampli |  | Y
SNCF R | 23695000461 | Avignon-Marseille | < > | Aix-en-Provence - Bat Voyageurs | Simiane | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:20 | 11:20 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2026: train ouvrant 880666, train fermant 880 131 |  | Y
SNCF R | 23694999661 | Avignon-Marseille | < > | Aix-en-Provence - Bat Voyageurs | Simiane | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-12 | 23:40 | 5:35 | 362 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Décalage de la fenêtre : main courante MC18-0213 du 19/10/16 Suite RP0 du 21/06/21: Ter demande, un décalage de 5 minutes de la plage étant donné que le TER 880196 rentre à 23h38. Il y a 23h35 à 05h30, il faut 23h40 à 05h35 de manière à conserver l´ampli |  | Y
SNCF R | 23695001261 | Avignon-Marseille | < > | Aix-en-Provence - Bat Voyageurs | Simiane | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-07 | 1:00 | 4:00 | 357 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24794726461 | Lyon-Grenoble | < > | Beaucroissant | Réaumont-St-Cassien | 2026 | 2026 | 7 | 8 | 2026-02-09 | 2026-02-20 | 8:00 | 16:30 | 11 | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Interception en continu de la Voie Evitement de la gare de RIVES Domaine S9: ZEP 59+61+63 Domaine S11: Sél 25 + Sél 125 + Sél 523 (Voie Evitement + Faisceau Impair). Une CCTT pour restitution possible le temps de la desserte Fret selon étude Horaire si |  | Y
SNCF R | 24794648061 | Lyon-Grenoble | < > | Beaucroissant | Réaumont-St-Cassien | 2026 | 2026 | 8 | 29 | 2026-02-22 | 2026-07-17 | 21:50 | 5:30 | 145 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie Evitement de la gare de RIVES Domaine S9: ZEP 61 |  | Y
SNCF R | 15807838461 | Lyon-Grenoble | < > | Bourgoin-Jallieu - Bat Voyageurs | St-André-le-Gaz | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:17 | 12:04 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701329 Bourgoin - SAG |  | Y
SNCF R | 15807833061 | Lyon-Grenoble | < > | Bourgoin-Jallieu - Bat Voyageurs | St-André-le-Gaz | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 10:42 | 11:56 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701327 2021_SE_14 : décalage +4mn alignée avec 1F_SAG-MOA_003 pour Passage du 17613, le 13/11/2019 |  | Y
SNCF R | 23669998361 | Lyon-Grenoble | < > | Bourgoin-Jallieu - Bat Voyageurs | St-André-le-Gaz | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:44 | 11:58 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701327 2021_SE_14 : décalage +4mn alignée avec 1F_SAG-MOA_003 pour Passage du 17613, le 13/11/2019 |  | Y
SNCF R | 23670001761 | Lyon-Grenoble | < > | Bourgoin-Jallieu - Bat Voyageurs | St-André-le-Gaz | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:17 | 12:04 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701329 Bourgoin - SAG |  | Y
SNCF R | 24792450861 | Lyon-Grenoble | < > | Bourgoin-Jallieu - ITE Sobedo | Cessieu | 2026 | 2026 | 19 | 35 | 2026-05-04 | 2026-08-29 | 22:00 | 6:00 | 117 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029625 RB Assainissement RVB BRG ZEP 102, 104, 106, 108, 110 et 112 de BRG S.él 182 et S.él 184 ZEP 101 à 121 de BRG S.él 183, S.él 185 |  | Y
SNCF R | 24875985461 | Lyon-Grenoble | < > | Bourgoin-Jallieu - Voie 3 Garage | Bourgoin-Jallieu - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 29 | 30 | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 22:00 | 4:00 | 7 | continuous | Miscellanous | [10 empty] | Capacité pour symboliser l'interdiction d'itinéraire 811a/b du 13-07-2026 au 21-07-2026 |  | Y
SNCF R | 15800011561 | Avignon-Marseille | < > | Château-Arnoux-St-Auban - Bat Voyageurs | Pertuis - BS | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 13:00 | 13:55 | 361 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23694985661 | Avignon-Marseille | < > | Château-Arnoux-St-Auban - Bat Voyageurs | Pertuis - BS | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 13:00 | 13:55 | 361 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15800018361 | Avignon-Marseille | < > | Gardanne - Bat Voyageurs | Gardanne | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-13 | 23:35 | 5:30 | 362 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 25/11/16 Vibration et réduction (20min) de la fenêtre suite à main courante (MC18-0327) pour TER 880196 et 88019 12/12/17: Suppression de cette fenetre générique de S27 à S44 pour garantir l'accès à Gardanne. Suite RP0 du 18/06/21: Altéo perd 1 A/R, le fo |  | Y
SNCF R | 15800018361 | Avignon-Marseille | < > | Gardanne - Bat Voyageurs | Gardanne | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-13 | 23:35 | 5:30 | 362 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 25/11/16 Vibration et réduction (20min) de la fenêtre suite à main courante (MC18-0327) pour TER 880196 et 88019 12/12/17: Suppression de cette fenetre générique de S27 à S44 pour garantir l'accès à Gardanne. Suite RP0 du 18/06/21: Altéo perd 1 A/R, le fo |  | Y
SNCF R | 15800020961 | Avignon-Marseille | < > | Gardanne - Bat Voyageurs | Gardanne | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 10:33 | 11:30 | 361 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23695004661 | Avignon-Marseille | < > | Gardanne - Bat Voyageurs | Gardanne | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-06-15 | 2026-12-12 | 23:35 | 5:30 | 180 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 25/11/16 Vibration et réduction (20min) de la fenêtre suite à main courante (MC18-0327) pour TER 880196 et 88019 12/12/17: Suppression de cette fenetre générique de S27 à S44 pour garantir l'accès à Gardanne. Suite RP0 du 18/06/21: Altéo perd 1 A/R, le fo |  | Y
SNCF R | 23695004661 | Avignon-Marseille | < > | Gardanne - Bat Voyageurs | Gardanne | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-12 | 23:35 | 5:30 | 362 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 25/11/16 Vibration et réduction (20min) de la fenêtre suite à main courante (MC18-0327) pour TER 880196 et 88019 12/12/17: Suppression de cette fenetre générique de S27 à S44 pour garantir l'accès à Gardanne. Suite RP0 du 18/06/21: Altéo perd 1 A/R, le fo |  | Y
SNCF R | 23695005861 | Avignon-Marseille | < > | Gardanne - Bat Voyageurs | Gardanne | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:33 | 11:30 | 361 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 20462182061 | Avignon-Marseille | < > | Gardanne - Bat Voyageurs | St-Antoine (MR) | 2025 | 2025 | 40 | 50 | 2025-09-29 | 2025-12-12 | 9:30 | 15:30 | 74 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025, 05h50 à l'ombre de la Tranchée de Gavotte (du km 433+845 au Km 434+094), de S40 à S50 de 2025 +S51 2025 du SA2026, même format de jour demandé que 2024, cause : la commune de Septèmes refuse systématiquement les formats nuits, plages à l'ombre éga |  | Y
SNCF R | 20462195361 | Avignon-Marseille | < > | Gardanne - Bat Voyageurs | St-Antoine (MR) | 2025 | 2025 | 46 | 47 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 23:35 | 5:00 | 3 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | OCP pour réaliser le PASO de la Halte si financé (dead line 05/10/2023) , de 53h00 (du VE 14/11 à 23h35 au LU 17/11 à 05h00, S46/47) - |  | Y
SNCF R | 15807843461 | Lyon-Grenoble | < > | Grenay-PRG - Bif de Satolas | Cessieu | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 10:31 | 11:41 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701326 Grenay - Bourgoin 2021_SE_13 : décalage +4mn alignée avec 1F_GNG-SAG_004 pour Passage du 17613, le 13/11/2019 |  | Y
SNCF R | 15807841061 | Lyon-Grenoble | < > | Grenay-PRG - Bif de Satolas | Cessieu | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:29 | 12:18 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701329 Grenay - Bourgoin MC18-0120 : Décalage à Cessieu uniquement de -9 min pour passage TER 17618 2021_SE_12 : décalage +8mn alignée avec 1F_GNG-SAG_010 pour Passage du 17616, le 13/11/2019 |  | Y
SNCF R | 23669999961 | Lyon-Grenoble | < > | Grenay-PRG - Bif de Satolas | Cessieu | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:31 | 11:41 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701326 Grenay - Bourgoin 2021_SE_13 : décalage +4mn alignée avec 1F_GNG-SAG_004 pour Passage du 17613, le 13/11/2019 |  | Y
SNCF R | 23669999161 | Lyon-Grenoble | < > | Grenay-PRG - Bif de Satolas | Cessieu | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:29 | 12:18 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701329 Grenay - Bourgoin MC18-0120 : Décalage à Cessieu uniquement de -9 min pour passage TER 17618 2021_SE_12 : décalage +8mn alignée avec 1F_GNG-SAG_010 pour Passage du 17616, le 13/11/2019 |  | Y
SNCF R | 19918099561 | Lyon-Grenoble | < > | Grenay-PRG - Bif Marseille | Cessieu | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-13 | 2025-09-15 | 22:45 | 5:10 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA20_0018098 mise en service ETCS |  | Y
SNCF R | 15807835461 | Lyon-Grenoble | < > | Grenay-PRG - Bif Marseille | St-André-le-Gaz | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 2025-12-07 | 0:40 | 3:40 | 356 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | pas d'exclusion 2017 avec les fenêtre de DI/LU entre Ambérieu et Montmélian |  | Y
SNCF R | 23670002561 | Lyon-Grenoble | < > | Grenay-PRG - Bif Marseille | St-André-le-Gaz | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 0:00 | 4:00 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 Accord pour 21 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST |  | Y
SNCF R | 23670004561 | Lyon-Grenoble | < > | Grenay-PRG - Bif Marseille | St-André-le-Gaz | 2026 | 2026 | 52 | 40 | 2025-12-22 | 2026-09-28 | 0:40 | 3:40 | 280 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | pas d'exclusion 2017 avec les fenêtre de DI/LU entre Ambérieu et Montmélian |  | Y
SNCF R | 20194590561 | Lyon-Grenoble | < > | Grenay-PRG - Bif Marseille | SAINT ANDRE LE GAZ FAISCEAU IMPAIR | 2025 | 2025 | 7 | 50 | 2025-02-10 | 2025-12-13 | 23:05 | 5:05 | 306 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM DSR Toutes ZEP et Sel entre GNG et SAG OGE 2025 Busage de l'AQUEDUC 60+423 ZEP type L BRG - SAG Voie 1 - Sr GRENAY DG1 (To 17645 ou 6953 Tf 436491) ZEP type L SAG - BRG Voie 2 - Sr GRENAY DG2 (To 17644 Tf 887302) |  | Y
SNCF R | 25107461061 | Lyon-Grenoble | < > | Grenoble - Faisceau Pair | Grenoble - Bif de Veynes | 2026 | 2026 | 24 | 24 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 22:55 | 5:55 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception des voies A, B, C, D, E et F en gare de Grenoble : Domaine S9: ZEP 800, 801, 802, 803, 804, 806, 900, 901, 902 et 903 Une CCTT reprendra ces ZEP pour l'élargissement de domaine en continuité des fenêtres 6D_GE-GRS_007 et 6C_GE_003. |  | Y
SNCF R | 25105147561 | Lyon-Grenoble | < > | Grenoble - Faisceau Pair | Grenoble - Bif de Veynes | 2026 | 2026 | 24 | 24 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 23:59 | 4:55 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception des voies A, B, C, D, E et F en gare de Grenoble : Domaine S9: ZEP 800, 801, 802, 803, 804, 806, 900, 901, 902 et 903 Une CCTT reprendra ces ZEP pour l'élargissement de domaine en continuité des fenêtres 6D_GE-GRS_007 et 6C_GE_003. |  | Y
SNCF R | 31019432577 | Lyon-Grenoble | < > | Grenoble - Poste 2 | Grenoble - Bif de Veynes | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | 22:40 | 4:50 | 3 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie A+B+C+D ou C+D+E+F. |  | Y
SNCF R | 24982397761 | Lyon-Grenoble | < > | Grenoble - Poste B | Grenoble - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 40 | 50 | 2026-10-04 | 2026-12-11 | 22:00 | 4:55 | 68 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 2 (tête des voies C+D côté Lyon) + Voie 4 Circulation(Tête des voies E et F côté Lyon) Domaine S9 : ZEP 818 et ZEP 810 et ZEP 808 ET ZEP 816 et ZEP 814 et ZEP 812 NB : Acces E/S Voie de service 6 et 8 impossible + Accès E/S par la voi |  | Y
SNCF R | 24982596361 | Lyon-Grenoble | < > | Grenoble - Poste B | Grenoble - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 41 | 50 | 2026-10-05 | 2026-12-11 | 0:10 | 4:55 | 67 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 (tête des voies A+B côté Lyon) + Voie 2 + Voie 4 Circulation Domaine S9 : ZEP 829 et ZEP 827 et ZEP 825 et ZEP 805 ET ZEP 828 et ZEP 826 et ZEP 824 et ZEP 822 et ZEP 820 NB :Accès E/S chantier prépa RAMES impossible |  | Y
SNCF R | 25150713961 | Lyon-Grenoble | < > | La Tour-du-Pin | Virieu-sur-Bourbre | 2026 | 2026 | 9 | 45 | 2026-02-23 | 2026-11-06 | 22:05 | 5:05 | 256 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception de toute la voie 2 de la Gare de SAG En continuité de la fenêtre déformée 6D_SAG-MOA_002 Domaine S9: ZEP 1004 (302+304+308+310+312) ZEP 402, 404, 406, 408 En simultanée avec la Voie 1 (6C_SAG_004) |  | Y
SNCF R | 25145975861 | Lyon-Grenoble | < > | La Tour-du-Pin | Virieu-sur-Bourbre | 2026 | 2026 | 9 | 45 | 2026-02-23 | 2026-11-06 | 23:00 | 5:10 | 256 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception de toute la voie 1 de la Gare de SAG. Domaine S9: ZEP 1001 ( 301+303+305+307+309+311+313+315) En simultanée avec la Voie 2 (6C_SAG_006 ) |  | Y
SNCF R | 25145990161 | Lyon-Grenoble | < > | La Tour-du-Pin | Virieu-sur-Bourbre | 2026 | 2026 | 8 | 44 | 2026-02-22 | 2026-11-02 | 22:25 | 5:05 | 253 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception de toute la voie 2 de la Gare de SAG En continuité de la fenêtre déformée 6D_SAG-MOA_003 Domaine S9: ZEP 1004 (302+304+308+310+312) ZEP 402, 404, 406, 408 En simultanée avec la Voie 1 (6C_SAG_003) |  | Y
SNCF R | 25143602561 | Lyon-Grenoble | < > | La Tour-du-Pin | Virieu-sur-Bourbre | 2026 | 2026 | 8 | 44 | 2026-02-22 | 2026-11-02 | 23:00 | 5:10 | 253 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception de toute la voie 1 de la Gare de SAG Domaine S9: ZEP 1001 ( 301+303+305+307+309+311+313+315) En simultanée avec la Voie 2 (6C_SAG_005) |  | Y
SNCF R | 15799992761 | Lyon-Grenoble | < > | Laragne | Sisteron - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:40 | 13:15 | 361 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23694982061 | Lyon-Grenoble | < > | Laragne | Sisteron - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:40 | 13:15 | 361 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16869058561 | Lyon-Grenoble | < > | Les Chartreux - Poste | Grenoble - Poste 1 | 2025 | 2025 | 31 | 33 | 2025-08-01 | 2025-08-11 | 22:15 | 5:15 | 10 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interceptions V1+V2 les Chartreux - Grenoble Domaine S9 : ZEP 281 et ZEP 282 Domaine S11 : Consignation C Sél 61+63+165 du SSr Fontanil - Les Aulnes Voie 1 ET Consignation C Sél 62+164+564 Cette fenêtre déformée est en continuité de la capacité 5C_GE_ |  | Y
SNCF R | 16868109661 | Lyon-Grenoble | < > | Les Chartreux - Poste | Grenoble - Poste 1 | 2025 | 2025 | 18 | 33 | 2025-07-27 | 2025-08-14 | 22:15 | 5:15 | 18 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interceptions V1+V2 les Chartreux - Grenoble Domaine S9 : ZEP 281 et ZEP 282 Domaine S11 : Consignation C Sél 61+63+165 du SSr Fontanil - Les Aulnes Voie 1 ET Consignation C Sél 62+164+564 Cette fenêtre déformée est en continuité de la capacité 5C_GE_ |  | Y
SNCF R | 16868109661 | Lyon-Grenoble | < > | Les Chartreux - Poste | Grenoble - Poste 1 | 2025 | 2025 | 18 | 33 | 2025-04-28 | 2025-05-16 | 22:15 | 5:15 | 18 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interceptions V1+V2 les Chartreux - Grenoble Domaine S9 : ZEP 281 et ZEP 282 Domaine S11 : Consignation C Sél 61+63+165 du SSr Fontanil - Les Aulnes Voie 1 ET Consignation C Sél 62+164+564 Cette fenêtre déformée est en continuité de la capacité 5C_GE_ |  | Y
SNCF R | 16867333861 | Lyon-Grenoble | < > | Les Chartreux - Poste | Grenoble - Poste 1 | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-29 | 2025-06-01 | 17:20 | 12:20 | 3 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interceptions V1+V2 les Chartreux - Grenoble Domaine S9 : ZEP 281 et ZEP 282 Domaine S11 : Consignation C Sél 61+63+165 du SSr Fontanil - Les Aulnes Voie 1 ET Consignation C Sél 62+164+564 Cette fenêtre déformée est en continuité de la capacité 5C_GE_ |  | Y
SNCF R | 16177395361 | Lyon-Grenoble | < > | Les Chartreux - Poste | Grenoble - Poste 1 | 2025 | 2025 | 23 | 38 | 2025-08-17 | 2025-09-19 | 22:40 | 5:20 | 33 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interceptions V1+V2 les Chartreux - Grenoble Domaine S9 : ZEP 281 et ZEP 282 Domaine S11 : Consignation C Sél 61+63+165 du SSr Fontanil - Les Aulnes Voie 1 ET Consignation C Sél 62+164+564 Cette fenêtre déformée est en continuité de la capacité 5C_GE_ |  | Y
SNCF R | 27547276877 | Lyon-Grenoble | < > | Les Chartreux - Poste | Grenoble - Poste 1 | 2025 | 2025 | 17 | 19 | 2025-04-27 | 2025-05-12 | 23:10 | 5:15 | 15 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interceptions V1+V2 les Chartreux - Grenoble Domaine S9 : ZEP 281 et ZEP 282 Domaine S11 : Consignation C Sél 61+63+165 du SSr Fontanil - Les Aulnes Voie 1 ET Consignation C Sél 62+164+564 Cette fenêtre déformée est en continuité de la capacité 5C_GE_ |  | Y
SNCF R | 27378567477 | Lyon-Grenoble | < > | Les Chartreux - Poste | Grenoble - Poste 1 | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 23:15 | 5:15 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interceptions V1+V2 les Chartreux - Grenoble Domaine S9 : ZEP 281 et ZEP 282 Domaine S11 : Consignation C Sél 61+63+165 du SSr Fontanil - Les Aulnes Voie 1 ET Consignation C Sél 62+164+564 Cette fenêtre déformée est en continuité de la capacité 5C_GE_ |  | Y
SNCF R | 27378567277 | Lyon-Grenoble | < > | Les Chartreux - Poste | Grenoble - Poste 1 | 2025 | 2025 | 18 | 33 | 2025-04-30 | 2025-05-08 | 23:15 | 5:15 | 8 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interceptions V1+V2 les Chartreux - Grenoble Domaine S9 : ZEP 281 et ZEP 282 Domaine S11 : Consignation C Sél 61+63+165 du SSr Fontanil - Les Aulnes Voie 1 ET Consignation C Sél 62+164+564 Cette fenêtre déformée est en continuité de la capacité 5C_GE_ |  | Y
SNCF R | 16177395361 | Lyon-Grenoble | < > | Les Chartreux - Poste | Grenoble - Poste 1 | 2025 | 2025 | 23 | 38 | 2025-06-02 | 2025-06-13 | 22:40 | 5:20 | 11 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interceptions V1+V2 les Chartreux - Grenoble Domaine S9 : ZEP 281 et ZEP 282 Domaine S11 : Consignation C Sél 61+63+165 du SSr Fontanil - Les Aulnes Voie 1 ET Consignation C Sél 62+164+564 Cette fenêtre déformée est en continuité de la capacité 5C_GE_ |  | Y
SNCF R | 27378567277 | Lyon-Grenoble | < > | Les Chartreux - Poste | Grenoble - Poste 1 | 2025 | 2025 | 18 | 33 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 23:15 | 5:15 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interceptions V1+V2 les Chartreux - Grenoble Domaine S9 : ZEP 281 et ZEP 282 Domaine S11 : Consignation C Sél 61+63+165 du SSr Fontanil - Les Aulnes Voie 1 ET Consignation C Sél 62+164+564 Cette fenêtre déformée est en continuité de la capacité 5C_GE_ |  | Y
SNCF R | 24792431461 | Lyon-Grenoble | < > | L'Isle-d'Abeau - Bat Voyageurs | La Tour-du-Pin | 2026 | 2026 | 26 | 31 | 2026-06-22 | 2026-08-01 | 22:30 | 5:40 | 40 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029625 RB Assainissement RVB BRG DFV type L entre SAG et BRG, entre BRG et SQF V2 et ZEP de BRG Ss-Secteur St Alban - St Jean V2 TO: 17644 22h28 / TF: 887304 05h44 |  | Y
SNCF R | 25249957161 | Lyon-Grenoble | < > | L'Isle-d'Abeau - Bat Voyageurs | La Tour-du-Pin | 2026 | 2026 | 19 | 34 | 2026-05-04 | 2026-08-21 | 22:35 | 5:45 | 109 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029625 RB Assainissement RVB BRG DFV type L entre SQF et BRG, entre BRG et SAG V1 et ZEP de BRG - Ss-Secteur St Alban - St Jean V1 TO : 17645 22h55 TF : 436493 05h40 |  | Y
SNCF R | 25249925661 | Lyon-Grenoble | < > | L'Isle-d'Abeau - Bat Voyageurs | La Tour-du-Pin | 2026 | 2026 | 21 | 34 | 2026-05-22 | 2026-08-22 | 23:00 | 5:40 | 92 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029625 RB Assainissement RVB BRG DFV type L entre SQF et BRG, entre BRG et SAG V1 et ZEP de BRG - Ss-Secteur St Alban - St Jean V1 TO : 6953 23h00 TF : 436493 05h40 |  | Y
SNCF R | 24792235761 | Lyon-Grenoble | < > | L'Isle-d'Abeau - Bat Voyageurs | La Tour-du-Pin | 2026 | 2026 | 26 | 31 | 2026-06-22 | 2026-08-01 | 22:35 | 5:40 | 40 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029625 RB Assainissement RVB BRG DFV type L entre SQF et BRG, entre BRG et SAG V1 et ZEP de BRG - Ss-Secteur St Alban - St Jean V1 TO : 6929 22h35 TF : 436493 05h40 |  | Y
SNCF R | 25250186661 | Lyon-Grenoble | < > | L'Isle-d'Abeau - Bat Voyageurs | La Tour-du-Pin | 2026 | 2026 | 19 | 34 | 2026-05-04 | 2026-08-21 | 22:30 | 5:10 | 109 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029625 RB Assainissement RVB BRG DFV type L entre SAG et BRG, entre BRG et SQF V2 et ZEP de BRG Ss-Secteur St Alban - St Jean V2 TO: 17644 22h28 / TF: 887302 05h14 |  | Y
SNCF R | 24793048161 | Lyon-Grenoble | < > | L'Isle-d'Abeau - Bat Voyageurs | La Tour-du-Pin | 2026 | 2026 | 28 | 29 | 2026-07-10 | 2026-07-14 | 23:00 | 23:00 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029625 RB Assainissement RVB BRG OCP DFV type L entre SQF et BRG, entre BRG et SAG V1 et ZEP de BRG - Ss-Secteur St Alban - St Jean V1 DFV type L entre SAG et BRG, entre BRG et SQF V2 et ZEP de BRG - Ss-Secteur St Alban - St Je |  | Y
SNCF R | 15807308161 | Lyon-Grenoble | < > | Lyon-Guillotière - Poste 7 | Vénissieux-Voyageurs - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 7 | 49 | 2025-02-10 | 2025-12-05 | 23:45 | 4:35 | 298 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL Voies 1BG 2BG 114 entre de LNP7 à VSX P1 |  | Y
SNCF R | 23670117061 | Lyon-Grenoble | < > | Lyon-Guillotière - Poste 7 | Vénissieux-Voyageurs - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2026-02-09 | 2026-11-14 | 23:35 | 4:55 | 278 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL Voies 1BG 2BG 114 entre de LNP7 à VSX P1 |  | Y
SNCF R | 23670117061 | Lyon-Grenoble | < > | Lyon-Guillotière - Poste 7 | Vénissieux-Voyageurs - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-12 | 23:35 | 4:55 | 362 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL Voies 1BG 2BG 114 entre de LNP7 à VSX P1 |  | Y
SNCF R | 15807310761 | Lyon-Grenoble | < > | Lyon-Guillotière - Poste 7 | Vénissieux-Voyageurs - FSC Réception | 2025 | 2025 | 7 | 49 | 2025-02-10 | 2025-12-08 | 22:55 | 4:55 | 301 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL Voie et SeG Voies 1G et 2G entre de LNP7 (BiF VSX) à VSX P1 |  | Y
SNCF R | 23670119861 | Lyon-Grenoble | < > | Lyon-Guillotière - Poste 7 | Vénissieux-Voyageurs - FSC Réception | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-12 | 22:55 | 4:55 | 362 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL Voie et SeG Voies 1G et 2G entre de LNP7 (BiF VSX) à VSX P1 |  | Y
SNCF R | 19996204161 | Lyon-Grenoble | < > | Lyon-Guillotière - Poste 7 | Vénissieux-Voyageurs - Bif Km 6,6 | 2025 | 2025 | 7 | 43 | 2025-02-10 | 2025-10-25 | 23:00 | 5:00 | 257 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL ZEP G 8487 (3477+3491) ZEP G 7318 (3470+3534) ZEP G 7511 (3501+3503+3505) ZEP G 7510 (3500+3502+3504) Sel 2265 du Sr Cx Barret Guillotière Voie 1bis Sel 2701 + 2703 du Sr Guillotière Chandieu Voie 1 Sel 2702 + 2704 du Sr Guillo |  | Y
SNCF R | 20477456461 | Lyon-Grenoble | < > | Lyon-Guillotière - Poste 7 | Vénissieux-Voyageurs - Bif Km 6,6 | 2025 | 2025 | 5 | 41 | 2025-02-01 | 2025-10-12 | 23:20 | 4:55 | 253 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP de SULY IHM1 |  | Y
SNCF R | 19924780961 | Lyon-Grenoble | < > | Lyon-Guillotière - Poste 7 | Vénissieux-Voyageurs - Bif Km 6,6 | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 23:45 | 6:00 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA20_0018098 HPGVSE Paramétrage |  | Y
SNCF R | 23670122461 | Lyon-Grenoble | < > | Lyon-Guillotière - Poste 7 | Vénissieux-Voyageurs - Bif Km 6,6 | 2026 | 2026 | 7 | 49 | 2026-02-09 | 2026-12-07 | 23:00 | 5:00 | 301 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL ZEP G 8487 (3477+3491) ZEP G 7318 (3470+3534) ZEP G 7511 (3501+3503+3505) ZEP G 7510 (3500+3502+3504) Sel 2265 du Sr Cx Barret Guillotière Voie 1bis Sel 2701 + 2703 du Sr Guillotière Chandieu Voie 1 Sel 2702 + 2704 du Sr Guillo |  | Y
SNCF R | 16924689561 | Lyon-Grenoble | < > | Lyon-Guillotière - Poste 7 | St-Priest - Carré 590 | 2025 | 2025 | 7 | 49 | 2025-02-10 | 2025-12-08 | 23:00 | 5:15 | 301 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028901 Création de la Sous Station de St Priest Voie 1 : ZEP type G 615+637+657+659+689 de VSX P1 Voie 2 : ZEP type G 614+636+638+676+688 de VSX P1 Voie B : 905000 B[6+728_11+595] ZEP type G 619+645+647+655+661+667+675 de VSX P1 Voies de |  | Y
SNCF R | 18333874361 | Lyon-Grenoble | < > | Moirans | Voreppe - ITE ZI | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 22:45 | 6:00 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 2 en gare de Moirans En continuité avec 5D_SAG-MOA_002 |  | Y
SNCF R | 15807865461 | Lyon-Grenoble | < > | Moirans | Grenoble - Poste 1 | 2025 | 2025 | 6 | 50 | 2025-02-09 | 2025-12-12 | 23:42 | 5:42 | 306 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h50 en sim Derrière le 6929 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 |  | Y
SNCF R | 15807867461 | Lyon-Grenoble | < > | Moirans | Grenoble - Poste 1 | 2025 | 2025 | 6 | 50 | 2025-02-09 | 2025-12-12 | 22:31 | 4:31 | 306 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h50 en sim 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 |  | Y
SNCF R | 15807860461 | Lyon-Grenoble | < > | Moirans | Grenoble - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-11 | 10:32 | 11:23 | 360 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701593 Décalage MC17-0080 pour 17618 fermant |  | Y
SNCF R | 15807863061 | Lyon-Grenoble | < > | Moirans | Grenoble - Poste 1 | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-11 | 11:28 | 12:35 | 360 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701592 |  | Y
SNCF R | 16177392761 | Lyon-Grenoble | < > | Moirans | Grenoble - Poste 1 | 2025 | 2025 | 5 | 39 | 2025-01-27 | 2025-09-26 | 10:10 | 14:15 | 242 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | INTERVENTION VOIE 1 OU VOIE 2 Moirans - Grenoble pour des opérations de maintenance et de maitrise de la végétation à effectuer de jour |  | Y
SNCF R | 18333897461 | Lyon-Grenoble | < > | Moirans | Grenoble - Poste 1 | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 22:45 | 6:00 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Moirans et Grenoble Ensemble des ZEP entre Moirans et Genoble |  | Y
SNCF R | 26895829777 | Lyon-Grenoble | < > | Moirans | Grenoble - Poste 1 | 2026 | 2026 | 17 | 24 | 2026-04-26 | 2026-06-12 | 22:15 | 5:10 | 47 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interceptions V1 ou V2 Moirans - Grenoble Domaine S9 : ZEP MOIRANS - LES CHARTREUX Voie 1 et ZEP 281 OU ZEP 282 et ZEP LES CHARTREUX - MOIRANS Voie 2 Domaine S11 : Consignation C 'Sél 61+63+165 du SSr Fontanil - Les Aulnes Voie 1 et Sél 65 du Sr Fon |  | Y
SNCF R | 24798213461 | Lyon-Grenoble | < > | Moirans | Grenoble - Poste 1 | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-10 | 22:31 | 23:42 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour évolution système capacitaire octobre 2023. Partie poreuse complétant 6f_moa-ge_001 et 002 dont l'heure début est modifiée |  | Y
SNCF R | 23669953361 | Lyon-Grenoble | < > | Moirans | Grenoble - Poste 1 | 2026 | 2026 | 9 | 47 | 2026-03-01 | 2026-11-20 | 23:40 | 5:10 | 264 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interceptions V1+V2 Moirans - Grenoble Domaine S9: ZEP 281 et 282 ZEP 251+252+253 ZEP Moirans-Les Chartreux Voie 1 et Les Chartreux-Moirans Voie 2 |  | Y
SNCF R | 23669952361 | Lyon-Grenoble | < > | Moirans | Grenoble - Poste 1 | 2026 | 2026 | 41 | 45 | 2026-10-05 | 2026-11-06 | 22:40 | 5:15 | 32 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interceptions V1+V2 entre Moirans et Grenoble Domaine S9 : ZEP 281(Voie 1 Les Chartreux-Grenoble P1) et ZEP 282 ( Voie 2Grenoble P1 - Les chartreux) et ZEP 251 +252 + 252 du Poste Les Chartreux Domaine S11 : Consignation Groupe 6918 ( Constitué des |  | Y
SNCF R | 23669947761 | Lyon-Grenoble | < > | Moirans | Grenoble - Poste 1 | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-11 | 23:42 | 4:31 | 362 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h50 en sim 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 Début 23h42 au lieu de 22h31 suite ESC 2023 pour remplacer par création poreuse 6f_moa-ge_006 |  | Y
SNCF R | 23669946961 | Lyon-Grenoble | < > | Moirans | Grenoble - Poste 1 | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-11 | 23:42 | 5:42 | 362 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 4h50 en sim Derrière le 6929 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 |  | Y
SNCF R | 23669950361 | Lyon-Grenoble | < > | Moirans | Grenoble - Poste 1 | 2026 | 2026 | 6 | 39 | 2026-02-02 | 2026-09-25 | 10:10 | 14:15 | 235 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | INTERVENTION VOIE 1 OU VOIE 2 entre Moirans et Grenoble pour des opérations de maîtrise de la végétation et de maintenance à réaliser de jour. |  | Y
SNCF R | 23669948561 | Lyon-Grenoble | < > | Moirans | Grenoble - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-10 | 10:35 | 11:24 | 360 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701593 Décalage MC17-0080 pour 17618 fermant |  | Y
SNCF R | 25026092661 | Lyon-Grenoble | < > | Moirans | Grenoble - Poste 1 | 2026 | 2026 | 10 | 20 | 2026-03-02 | 2026-05-15 | 22:35 | 5:10 | 74 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interceptions V1 + V2 Moirans - Grenoble Domaine S9: ZEP 281 et 282 ZEP 251+252+253 ZEP Moirans-Les Chartreux Voie 1 et Les Chartreux-Moirans Voie 2 |  | Y
SNCF R | 23669946161 | Lyon-Grenoble | < > | Moirans | Grenoble - Poste 1 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-10 | 11:28 | 12:35 | 360 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701592 |  | Y
SNCF R | 28612789577 | Lyon-Grenoble | < > | Moirans | Grenoble - Poste 1 | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 10:10 | 13:39 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | INTERVENTION VOIE 1 OU VOIE 2 entre Moirans et Grenoble pour des opérations de maîtrise de la végétation et de maintenance à réaliser de jour. |  | Y
SNCF R | 23669941361 | Lyon-Grenoble | < > | Saint-André-Le-Gaz - Faisceau Impair | Voreppe - ITE ZI | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-11 | 23:15 | 4:48 | 362 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h13 à 5h50 en sim 7N/7 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 |  | Y
SNCF R | 25026086361 | Lyon-Grenoble | < > | Saint-André-Le-Gaz - Faisceau Impair | Voreppe - ITE ZI | 2026 | 2026 | 18 | 24 | 2026-04-27 | 2026-06-12 | 22:30 | 5:10 | 46 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Intercetion Voi1 + Voie 1 entre SAG et Moirans Domaine S9 : ZEP RIVES-MOIRANS Voie 1 ET ZEP MOIRANS-RIVES Voie 2 Domaine S11 : Consignation C Sr Perelle - St André Voie 1 et Voie 2 (ces consignations C seront demandées S20 à S21 et de S23 à S24) |  | Y
SNCF R | 31033544077 | Lyon-Grenoble | < > | Saint-André-Le-Gaz - Faisceau Impair | Voreppe - ITE ZI | 2026 | 2026 | 40 | 47 | 2026-10-04 | 2026-11-20 | 22:05 | 5:30 | 47 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 2 Entre Moirans et St André Domaine S9: Moirans-SAG Voie 2. |  | Y
SNCF R | 26620137677 | Lyon-Grenoble | < > | Saint-André-Le-Gaz - Faisceau Impair | Voreppe - ITE ZI | 2026 | 2026 | 7 | 45 | 2026-02-09 | 2026-07-17 | 22:20 | 5:30 | 158 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 en Gare de RIVES. Domaine S9: ZEP 53 Domaine S11: Secteur Pérelle-SAG Voie 1 Pour le chantier CHA26_0029877 (Maintenance UTM 38) Domaine S9: ZEP SAG-Moirans Voie 1 |  | Y
SNCF R | 26620137677 | Lyon-Grenoble | < > | Saint-André-Le-Gaz - Faisceau Impair | Voreppe - ITE ZI | 2026 | 2026 | 7 | 45 | 2026-10-05 | 2026-11-06 | 22:20 | 5:30 | 32 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 en Gare de RIVES. Domaine S9: ZEP 53 Domaine S11: Secteur Pérelle-SAG Voie 1 Pour le chantier CHA26_0029877 (Maintenance UTM 38) Domaine S9: ZEP SAG-Moirans Voie 1 |  | Y
SNCF R | 24794780161 | Lyon-Grenoble | < > | Saint-André-Le-Gaz - Faisceau Impair | Voreppe - ITE ZI | 2026 | 2026 | 22 | 26 | 2026-05-25 | 2026-06-26 | 21:55 | 5:30 | 32 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 en Gare de RIVES. Domaine S9: ZEP 53 Domaine S11: Secteur Pérelle-SAG Voie 1 |  | Y
SNCF R | 28603099677 | Lyon-Grenoble | < > | Saint-André-Le-Gaz - Faisceau Impair | Voreppe - ITE ZI | 2026 | 2026 | 47 | 47 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 23:30 | 5:30 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 entre SAG et Moirans Domaine S9: ZEP SAG-Moirans Voie 1 Domaine S11: Secteur Pérelle-SAG Voie 1 |  | Y
SNCF R | 24794807861 | Lyon-Grenoble | < > | Saint-André-Le-Gaz - Faisceau Impair | Voreppe - ITE ZI | 2026 | 2026 | 6 | 29 | 2026-02-08 | 2026-07-17 | 21:50 | 5:30 | 159 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 2 en gare de RIVES. Domaine S9: ZEP 52+54 Domaine S11 : Consignation C Sr Perrelle-St André Voie 2 |  | Y
SNCF R | 25024283161 | Lyon-Grenoble | < > | Saint-André-Le-Gaz - Faisceau Impair | Voreppe - ITE ZI | 2026 | 2026 | 17 | 23 | 2026-04-26 | 2026-06-08 | 23:30 | 5:10 | 43 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Intercetion Voi1 + Voie 1 entre SAG et Moirans Domaine S9 : ZEP RIVES-MOIRANS Voie 1 ET ZEP MOIRANS-RIVES Voie 2 Domaine S11 : Consignation C Sr Perelle - St André Voie 1 et Voie 2 (ces consignations C seront demandées S20 à S21 et de S23 à S24) |  | Y
SNCF R | 24885445361 | Lyon-Grenoble | < > | Simiane | Septèmes - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 24 | 2025-12-15 | 2026-06-12 | 22:50 | 5:50 | 179 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026, H. plan de Campagne (à l'ombre de V. de l'Arc), format nuits de 2026 (de 22h50 à 05h50 -07h00-) : Etendue S9 : du C8401 Km 426,021 au C8303 (A1)/C8301(A2) Km 430,219 Domaine S9 ZEP L 8450(VA1) (limite côté SEPT C8404(A1)/C8402(A2)Km 426,934)+ |  | Y
SNCF R | 24885644761 | Lyon-Grenoble | < > | Simiane | Septèmes - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 12 | 13 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 22:50 | 5:40 | 3 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026, H. plan de Campagne (à l'ombre de V. de l'Arc), OCP 54h50, format du Ve 20/03 à 22h50 à Lu 23/03 05h40 (S12/13) : Etendue S9 : du C8401 Km 426,021 au C8303 (A1)/C8301(A2) Km 430,219 Domaine S9 ZEP L 8450(VA1) (limite côté SEPT C8404(A1)/C8402(A |  | Y
SNCF R | 27838544777 | Lyon-Grenoble | < > | Simiane | Septèmes - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 24 | 2025-12-19 | 2026-06-13 | 22:50 | 5:45 | 176 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA 2026, H. plan de Campagne (à l'ombre de V. de l'Arc), format nuits de 2026 (de 22h50 à 05h45 -06h55-, nuit Ve/Sa) : Etendue S9 : du C8401 Km 426,021 au C8303 (A1)/C8301(A2) Km 430,219 Domaine S9 ZEP L 8450(VA1) (limite côté SEPT C8404(A1)/C8402(A2)K |  | Y
SNCF R | 16307432561 | Lyon-Grenoble | < > | Simiane | St-Antoine (MR) | 2025 | 2025 | 40 | 50 | 2025-09-29 | 2025-12-12 | 9:40 | 15:30 | 74 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Tranchée des Gavottes (du km 433+900 au Km 434+094), de S40 à S50 de 2025 +S51 2025 du SA2026, même format de jour demandé que 2024, cause : la commune de Septème refuse systématiquement les formats nuits, plages à l'ombre également utilisées pour |  | Y
SNCF R | 16307340061 | Lyon-Grenoble | < > | Simiane | St-Antoine (MR) | 2025 | 2025 | 40 | 50 | 2025-09-29 | 2025-12-12 | 9:40 | 15:30 | 74 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | SA2025 Tranchée Septème (du km 429+845 au Km 429+950), de S40 à S50 de 2025 +S51 2025 du SA2026, même format de jour demandé que 2024, cause : la commune de Septème refuse systématiquement les formats nuits. Etendue S9 : du C8401 Km 426,021 jusqu´au panne |  | Y
SNCF R | 15799991161 | Lyon-Grenoble | < > | Sisteron - Bat Voyageurs | Chateau-Arnoux-St-Auban - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 12:00 | 13:25 | 361 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23694982861 | Lyon-Grenoble | < > | Sisteron - Bat Voyageurs | Chateau-Arnoux-St-Auban - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 12:00 | 13:25 | 361 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 15807901061 | Lyon-Grenoble | < > | St-André-le-Gaz | Moirans | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-11 | 11:03 | 11:30 | 360 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701594 Décalage MC17-0081 pour 17616 ouvrant et 17618 fermant |  | Y
SNCF R | 15807903461 | Lyon-Grenoble | < > | St-André-le-Gaz | Moirans | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-11 | 10:59 | 12:29 | 360 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701591 |  | Y
SNCF R | 23669940561 | Lyon-Grenoble | < > | St-André-le-Gaz | Moirans | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-10 | 11:02 | 11:30 | 360 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701594 Décalage MC17-0081 pour 17616 ouvrant et 17618 fermant |  | Y
SNCF R | 23669942961 | Lyon-Grenoble | < > | St-André-le-Gaz | Moirans | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-10 | 10:55 | 12:28 | 360 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701591 |  | Y
SNCF R | 15807905661 | Lyon-Grenoble | < > | St-André-le-Gaz | Voreppe - ITE ZI | 2025 | 2025 | 5 | 39 | 2025-01-27 | 2025-09-26 | 10:32 | 14:31 | 242 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | INTERCEPTION VOIE 1+ VOIE 2 entre Moirans et St André Le Gaz pour des opérations de maintenance et de maitrise de la végétation à effectuer de jour |  | Y
SNCF R | 15807894461 | Lyon-Grenoble | < > | St-André-le-Gaz | Voreppe - ITE ZI | 2025 | 2025 | 6 | 50 | 2025-02-09 | 2025-12-12 | 23:07 | 5:40 | 306 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h13 à 5h50 en sim 7N/7 Sillon ouvrant 17645 ou 6929 (le VE) sillon fermant 885403 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 |  | Y
SNCF R | 15807896861 | Lyon-Grenoble | < > | St-André-le-Gaz | Voreppe - ITE ZI | 2025 | 2025 | 6 | 50 | 2025-02-09 | 2025-12-12 | 23:15 | 4:48 | 306 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h13 à 5h50 en sim 7N/7 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 |  | Y
SNCF R | 19944172461 | Lyon-Grenoble | < > | St-André-le-Gaz | Voreppe - ITE ZI | 2025 | 2025 | 40 | 44 | 2025-10-05 | 2025-10-31 | 22:05 | 5:05 | 26 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 Cette fenêtre déformée est demandée pour des opérations de Ballastage + conformité + BML |  | Y
SNCF R | 18333701461 | Lyon-Grenoble | < > | St-André-le-Gaz | Voreppe - ITE ZI | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 22:45 | 6:00 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre Saint André Le gaz et Moirans Ensemble des ZEP entre SAG et MOA |  | Y
SNCF R | 23669944761 | Lyon-Grenoble | < > | St-André-le-Gaz | Voreppe - ITE ZI | 2026 | 2026 | 5 | 39 | 2026-01-26 | 2026-09-25 | 10:32 | 14:31 | 242 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | INTERCEPTION VOIE 1+ VOIE 2 entre St André Le Gaz et Moirans pour des opérations de maîtrise de la végétation et de maintenance à réaliser de jour. |  | Y
SNCF R | 23669942161 | Lyon-Grenoble | < > | St-André-le-Gaz | Voreppe - ITE ZI | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-11 | 23:07 | 5:40 | 362 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 5h13 à 5h50 en sim 7N/7 Sillon ouvrant 17645 ou 6929 (le VE) sillon fermant 885403 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 |  | Y
SNCF R | 26620218777 | Lyon-Grenoble | < > | St-André-le-Gaz | Voreppe - ITE ZI | 2026 | 2026 | 6 | 46 | 2026-10-04 | 2026-11-16 | 23:15 | 5:30 | 43 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 en Gare de RIVES. Domaine S9: ZEP 53 Domaine S11: Secteur Pérelle-SAG Voie 1 Pour le chantier CHA26_0029877 (Maintenance UTM 38) Domaine S9: ZEP SAG-Moirans Voie 1. |  | Y
SNCF R | 26620218777 | Lyon-Grenoble | < > | St-André-le-Gaz | Voreppe - ITE ZI | 2026 | 2026 | 6 | 46 | 2026-02-08 | 2026-07-06 | 23:15 | 5:30 | 148 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 en Gare de RIVES. Domaine S9: ZEP 53 Domaine S11: Secteur Pérelle-SAG Voie 1 Pour le chantier CHA26_0029877 (Maintenance UTM 38) Domaine S9: ZEP SAG-Moirans Voie 1. |  | Y
SNCF R | 24794826661 | Lyon-Grenoble | < > | St-André-le-Gaz | Voreppe - ITE ZI | 2026 | 2026 | 21 | 25 | 2026-05-24 | 2026-06-22 | 22:55 | 5:30 | 29 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 en Gare de RIVES. Domaine S9: ZEP 53 Domaine S11: Secteur Pérelle-SAG Voie 1 |  | Y
SNCF R | 28614732177 | Lyon-Grenoble | < > | St-André-le-Gaz | Voreppe - ITE ZI | 2026 | 2026 | 5 | 6 | 2026-01-30 | 2026-02-06 | 10:32 | 13:00 | 7 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | INTERCEPTION VOIE 1+ VOIE 2 entre St André Le Gaz et Moirans pour des opérations de maîtrise de la végétation et de maintenance à réaliser de jour. |  | Y
SNCF R | 27547277077 | Lyon-Grenoble | < > | St-Egrève-St-Robert - Bat Voyageurs | Grenoble - Poste 2 | 2025 | 2025 | 17 | 41 | 2025-04-27 | 2025-10-13 | 23:13 | 5:15 | 169 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Pour le chantier CHA25_0028995 : Interception Voie 1 + Voie 2 Poste 2 de Grenoble et Voie 4 Circulation Domaine S9 : ZEP 829 et ZEP 828 et ZEP 824 Domaine S11 : Consignation C Sél 65 du Sr Fontanil - Les Aulnes Voie 1 ET Consignation C Sél 64 du Sr Font |  | Y
SNCF R | 16863715361 | Lyon-Grenoble | < > | St-Egrève-St-Robert - Bat Voyageurs | Grenoble - Poste 2 | 2025 | 2025 | 7 | 38 | 2025-02-10 | 2025-07-18 | 22:40 | 5:20 | 158 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Pour le chantier CHA25_0028995 : Interception Voie 1 + Voie 2 Poste 2 de Grenoble et Voie 4 Circulation Domaine S9 : ZEP 829 et ZEP 828 et ZEP 824 Domaine S11 : Consignation C Sél 65 du Sr Fontanil - Les Aulnes Voie 1 ET Consignation C Sél 64 du Sr Font |  | Y
SNCF R | 16863715361 | Lyon-Grenoble | < > | St-Egrève-St-Robert - Bat Voyageurs | Grenoble - Poste 2 | 2025 | 2025 | 7 | 38 | 2025-08-17 | 2025-09-19 | 22:40 | 5:20 | 33 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Pour le chantier CHA25_0028995 : Interception Voie 1 + Voie 2 Poste 2 de Grenoble et Voie 4 Circulation Domaine S9 : ZEP 829 et ZEP 828 et ZEP 824 Domaine S11 : Consignation C Sél 65 du Sr Fontanil - Les Aulnes Voie 1 ET Consignation C Sél 64 du Sr Font |  | Y
SNCF R | 16868175461 | Lyon-Grenoble | < > | St-Egrève-St-Robert - Bat Voyageurs | Grenoble - Poste 2 | 2025 | 2025 | 31 | 33 | 2025-08-01 | 2025-08-11 | 22:15 | 5:15 | 10 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 Poste 1-Poste2 Domaine S9 : ZEP 301 + ZEP 303 + ZEP 305 + ZEP 829 ET ZEP 300+304+308+310 ET ZEP 828 Domaine S11 : Consignation C Sél 65 du Sr Fontanil - Les Aulnes Voie 1 ET Consignation C Sél 64 du Sr Fontanil - Les Auln |  | Y
SNCF R | 16864071761 | Lyon-Grenoble | < > | St-Egrève-St-Robert - Bat Voyageurs | Grenoble - Poste 2 | 2025 | 2025 | 17 | 42 | 2025-07-27 | 2025-08-14 | 22:15 | 5:15 | 18 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Pour le chantier CHA25_0028995 : Interception Voie 1 + Voie 2 Poste 2 de Grenoble et Voie 4 Circulation Domaine S9 : ZEP 829 et ZEP 828 et ZEP 824 Domaine S11 : Consignation C Sél 65 du Sr Fontanil - Les Aulnes Voie 1 ET Consignation C Sél 64 du Sr Font |  | Y
SNCF R | 16864071761 | Lyon-Grenoble | < > | St-Egrève-St-Robert - Bat Voyageurs | Grenoble - Poste 2 | 2025 | 2025 | 17 | 42 | 2025-04-27 | 2025-05-16 | 22:15 | 5:15 | 19 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Pour le chantier CHA25_0028995 : Interception Voie 1 + Voie 2 Poste 2 de Grenoble et Voie 4 Circulation Domaine S9 : ZEP 829 et ZEP 828 et ZEP 824 Domaine S11 : Consignation C Sél 65 du Sr Fontanil - Les Aulnes Voie 1 ET Consignation C Sél 64 du Sr Font |  | Y
SNCF R | 27378567377 | Lyon-Grenoble | < > | St-Egrève-St-Robert - Bat Voyageurs | Grenoble - Poste 2 | 2025 | 2025 | 18 | 33 | 2025-04-30 | 2025-05-08 | 23:15 | 5:15 | 8 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Pour le chantier CHA25_0028995 : Interception Voie 1 + Voie 2 Poste 2 de Grenoble et Voie 4 Circulation Domaine S9 : ZEP 829 et ZEP 828 et ZEP 824 Domaine S11 : Consignation C Sél 65 du Sr Fontanil - Les Aulnes Voie 1 ET Consignation C Sél 64 du Sr Font |  | Y
SNCF R | 16864071761 | Lyon-Grenoble | < > | St-Egrève-St-Robert - Bat Voyageurs | Grenoble - Poste 2 | 2025 | 2025 | 17 | 42 | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 22:15 | 5:15 | 11 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Pour le chantier CHA25_0028995 : Interception Voie 1 + Voie 2 Poste 2 de Grenoble et Voie 4 Circulation Domaine S9 : ZEP 829 et ZEP 828 et ZEP 824 Domaine S11 : Consignation C Sél 65 du Sr Fontanil - Les Aulnes Voie 1 ET Consignation C Sél 64 du Sr Font |  | Y
SNCF R | 27378567177 | Lyon-Grenoble | < > | St-Egrève-St-Robert - Bat Voyageurs | Grenoble - Poste 2 | 2025 | 2025 | 24 | 24 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 23:15 | 5:15 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Pour le chantier CHA25_0028995 : Interception Voie 1 + Voie 2 Poste 2 de Grenoble et Voie 4 Circulation Domaine S9 : ZEP 829 et ZEP 828 et ZEP 824 Domaine S11 : Consignation C Sél 65 du Sr Fontanil - Les Aulnes Voie 1 ET Consignation C Sél 64 du Sr Font |  | Y
SNCF R | 16867329161 | Lyon-Grenoble | < > | St-Egrève-St-Robert - Bat Voyageurs | Grenoble - Poste 2 | 2025 | 2025 | 22 | 22 | 2025-05-29 | 2025-06-01 | 17:20 | 12:20 | 3 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 Poste 1 de Grenoble et Voie 4 Circulation Domaine S9 : ZEP 829 et ZEP 828 et ZEP 824 Domaine S11 : Consignation C Sél 65 du Sr Fontanil - Les Aulnes Voie 1 ET Consignation C Sél 64 du Sr Fontanil - Les Aulnes Voie 2 |  | Y
SNCF R | 27378567377 | Lyon-Grenoble | < > | St-Egrève-St-Robert - Bat Voyageurs | Grenoble - Poste 2 | 2025 | 2025 | 18 | 33 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 23:15 | 5:15 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Pour le chantier CHA25_0028995 : Interception Voie 1 + Voie 2 Poste 2 de Grenoble et Voie 4 Circulation Domaine S9 : ZEP 829 et ZEP 828 et ZEP 824 Domaine S11 : Consignation C Sél 65 du Sr Fontanil - Les Aulnes Voie 1 ET Consignation C Sél 64 du Sr Font |  | Y
SNCF R | 24659084761 | Lyon-Grenoble | < > | St-Egrève-St-Robert - Bat Voyageurs | Grenoble - Poste 2 | 2026 | 2026 | 41 | 45 | 2026-10-05 | 2026-11-06 | 22:40 | 5:15 | 32 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 2(POSTE 1) + Voie 1(POSTE1) Domaine S9: ZEP 301 et ZEP 303 et ZEP 305 ET ZEP 300+304+308+310 Domaine S11 : Consignation Groupe 6918 ( Constitué des Sél 6345+6347+543 du SSr Perelle - Fontanil Voie 1 et Sél 61+63+165 du SSr Fontan |  | Y
SNCF R | 25024908961 | Lyon-Grenoble | < > | St-Egrève-St-Robert - Bat Voyageurs | Grenoble - Poste 2 | 2026 | 2026 | 17 | 24 | 2026-04-26 | 2026-06-12 | 23:35 | 5:10 | 47 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1(POSTE 1) + Voie 2(POSTE1) Domaine S9: ZEP 301 + 303+305+829 ET ZEP 300+304+308+310 et ZEP 828 Consignation C 'Sél 61+63+165 du SSr Fontanil - Les Aulnes Voie 1 ET Sél 65 du Sr Fontanil - Les Aulnes Voie 1 et Sél 64 du Sr Fontanil - |  | Y
SNCF R | 23670120861 | Lyon-Grenoble | < > | Vénissieux-Voyageurs - Bif Km 6,6 | St-Priest - Carré 590 | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-12 | 23:00 | 5:00 | 362 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL |  | Y
SNCF R | 16177406561 | Lyon-Grenoble | < > | Vénissieux-Voyageurs - FSC RÃ©ception | Heyrieux | 2025 | 2025 | 7 | 50 | 2025-02-10 | 2025-12-13 | 22:45 | 5:10 | 306 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM DSR maintenance voie et Cat toutes ZEP et Sel entre SPR et GNG V2 To 17644 Tf 887302 V1 To17645 Tf 53119 |  | Y
SNCF R | 16924601861 | Lyon-Grenoble | < > | Vénissieux-Voyageurs - FSC RÃ©ception | Heyrieux | 2025 | 2025 | 7 | 49 | 2025-02-10 | 2025-12-08 | 23:00 | 5:15 | 301 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028901 Création de la Sous Station de St Priest Voie 1 : ZEP type G 615+637+657+659+689 de VSX P1 Voie 2 : ZEP type G 614+636+638+676+688 de VSX P1 Voie B : 905000 B[6+728_11+595] ZEP type G 619+645+647+655+661+667+675 de VSX P1 Voies de |  | Y
SNCF R | 19914621561 | Lyon-Grenoble | < > | Vénissieux-Voyageurs - FSC RÃ©ception | Heyrieux | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-13 | 2025-09-15 | 22:40 | 5:10 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA20_0018098 mise en service ETCS toutes ZEP et Sel entre SPR et GNG |  | Y
SNCF R | 23670018961 | Lyon-Grenoble | < > | Vénissieux-Voyageurs - FSC RÃ©ception | Heyrieux | 2026 | 2026 | 10 | 47 | 2026-03-02 | 2026-11-21 | 22:40 | 5:05 | 264 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM DSR maintenance voie et Cat toutes ZEP et Sel entre SPR et GNG - RELIQUAT RVB ST PRIEST V2 To 17644 Tf 887302 V1 To17645 Tf 53119 |  | Y
SNCF R | 15807890461 | Lyon-Grenoble | < > | Vénissieux-Voyageurs - FSC RÃ©ception | St-Quentin-Fallavier - Bif LGV | 2025 | 2025 | 51 | 40 | 2024-12-16 | 2025-09-29 | 0:30 | 3:30 | 287 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | pas d'exclusion 2017 avec les fenêtre de DI/LU entre Ambérieu et Montmélian |  | Y
SNCF R | 23670017961 | Lyon-Grenoble | < > | Vénissieux-Voyageurs - FSC RÃ©ception | St-Quentin-Fallavier - Bif LGV | 2026 | 2026 | 52 | 40 | 2025-12-22 | 2026-09-28 | 0:30 | 3:30 | 280 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | pas d'exclusion 2017 avec les fenêtre de DI/LU entre Ambérieu et Montmélian |  | Y
SNCF R | 23670014961 | Lyon-Grenoble | < > | Vénissieux-Voyageurs - FSC RÃ©ception | St-Quentin-Fallavier - Bif LGV | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 0:00 | 4:00 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 |  | Y
SNCF R | 15799991961 | Lyon-Grenoble | < > | Veynes-Dévoluy - Bif 235,9/244,1 | Chateau-Arnoux-St-Auban - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-13 | 21:30 | 5:25 | 362 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Suite au RP0 du 29/06: 3F_VDY-CTA_001 21h30 à 05h40 pour 17421 il faut 21h30 à 05h25 |  | Y
SNCF R | 23694981261 | Lyon-Grenoble | < > | Veynes-Dévoluy - Bif 235,9/244,1 | Chateau-Arnoux-St-Auban - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-12 | 21:30 | 5:25 | 362 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Suite au RP0 du 29/06: 3F_VDY-CTA_001 21h30 à 05h40 pour 17421 il faut 21h30 à 05h25 |  | Y
SNCF R | 19933099361 | Lyon-Grenoble | < > | La Tour-du-Pin | Virieu-sur-Bourbre | 2025 | 2025 | 8 | 45 | 2025-02-23 | 2025-11-07 | 23:00 | 4:55 | 257 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ensemble des voie de St André Le Gaz Cette capacité est demandé pour différentes opérations de maintenance |  | Y
SNCF R | 19933099361 | Lyon-Grenoble | < > | La Tour-du-Pin | Virieu-sur-Bourbre | 2025 | 2025 | 8 | 45 | 2025-02-23 | 2025-11-07 | 23:00 | 4:55 | 257 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ensemble des voie de St André Le Gaz Cette capacité est demandé pour différentes opérations de maintenance |  | Y
SNCF R | 30070547377 | Lyon-Grenoble | < > | La Tour-du-Pin | Virieu-sur-Bourbre | 2025 | 2025 | 9 | 11 | 2025-02-24 | 2025-03-14 | 23:10 | 4:55 | 18 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ensemble des voie de St André Le Gaz Cette capacité est demandé pour différentes opérations de maintenance |  | Y
SNCF R | 30070547377 | Lyon-Grenoble | < > | La Tour-du-Pin | Virieu-sur-Bourbre | 2025 | 2025 | 9 | 11 | 2025-02-24 | 2025-03-14 | 23:10 | 4:55 | 18 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ensemble des voie de St André Le Gaz Cette capacité est demandé pour différentes opérations de maintenance |  | Y
SNCF R | 28602507077 | Lyon-Grenoble | < > | La Tour-du-Pin | Virieu-sur-Bourbre | 2026 | 2026 | 43 | 43 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 22:35 | 5:15 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception de l'ensemble des voies de la Gare de SAG, y compris faisceau impair Domaine S9: Ensemble des ZEP de la Gare Domaine S11: En continuité de la fenêtre déformée 6D_SAG-MOA_002 |  | Y
SNCF R | 28602498777 | Lyon-Grenoble | < > | La Tour-du-Pin | Virieu-sur-Bourbre | 2026 | 2026 | 42 | 42 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 23:00 | 5:15 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception de l'ensemble des voies de la Gare de SAG, y compris faisceau impair Domaine S9: Ensemble des ZEP de la Gare Domaine S11: En continuité de la fenêtre déformée 6D_SAG-MOA_003 |  | Y
SNCF R | 25143432461 | Lyon-Grenoble | < > | La Tour-du-Pin | Virieu-sur-Bourbre | 2026 | 2026 | 10 | 10 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 22:05 | 6:00 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception de l'ensemble des voies de la Gare de SAG, y compris faisceau impair Domaine S9: Ensemble des ZEP de la Gare Domaine S11: En continuité de la fenêtre déformée 6D_SAG-MOA_002 |  | Y
SNCF R | 25143284861 | Lyon-Grenoble | < > | La Tour-du-Pin | Virieu-sur-Bourbre | 2026 | 2026 | 9 | 9 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 22:40 | 6:00 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception de l'ensemble des voies de la Gare de SAG, y compris faisceau impair Domaine S9: Ensemble des ZEP de la Gare Domaine S11: En continuité de la fenêtre déformée 6D_SAG-MOA_003 |  | Y
SNCF R | 24957393561 | Lyon-Grenoble | < > | Grenoble - Poste 3 | Grenoble | 2026 | 2026 | 36 | 40 | 2026-09-06 | 2026-10-02 | 21:30 | 6:00 | 26 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception voie 2 côté Gières au poste de 3 de Grenoble. Domaine S9: ZEP 906 et 908 et 912. Domaine S11: Sél. 78 du Secteur Pérelle-Les Aulnes Voie 2. NB: Passage des trains pairs à contresens voie 1 par aiguille 359b depuis le C354. |  | Y
SNCF R | 25104056361 | Lyon-Grenoble | < > | St-Egrève-St-Robert - Bat Voyageurs | Grenoble | 2026 | 2026 | 11 | 44 | 2026-03-09 | 2026-10-30 | 22:55 | 4:55 | 235 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception de l'ensemble des voies en gare de Grenoble : Domaine S9: Une CCTT reprendra l'ensemble des ZEP du poste 1, Poste 2 et Poste 3 de Grenoble Domaine S11 : les Sél à consigner seront désignées en pré-opérationnel. Le domaine S11 devra être re |  | Y
SNCF R | 25101410961 | Lyon-Grenoble | < > | St-Egrève-St-Robert - Bat Voyageurs | Grenoble | 2026 | 2026 | 10 | 43 | 2026-03-08 | 2026-10-26 | 23:55 | 4:55 | 232 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception de l'ensemble des voies en gare de Grenoble : Domaine S9: Une CCTT reprendra l'ensemble des ZEP du poste 1, Poste 2 et Poste 3 de Grenoble Domaine S11 : les Sél à consigner seront désignées en pré-opérationnel. Le domaine S11 devra être re |  | Y
SNCF R | 15807946061 | Valence-Moirans | < > | Poliènas - Poste 6 | Moirans | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:15 | 12:25 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11101224 Polienas - Moirans |  | Y
SNCF R | 15807941461 | Valence-Moirans | < > | Poliènas - Poste 7 | Moirans | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 10:55 | 11:45 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11101226 Polienas - Moirans 2021_SE_05 : décalage de +6mn alignement 1F_SCI-MOA_005+1F_SCI-MOA_004+1F_VXN-ROM_002+1F_VCE-VXN_002 pour TER 17516 en SO, le 13/11/2019 |  | Y
SNCF R | 23669967161 | Valence-Moirans | < > | Poliènas - Poste 8 | Moirans | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:15 | 12:25 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11101224 Polienas - Moirans |  | Y
SNCF R | 23669964761 | Valence-Moirans | < > | Poliènas - Poste 9 | Moirans | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:55 | 11:45 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11101226 Polienas - Moirans 2021_SE_05 : décalage de +6mn alignement 1F_SCI-MOA_005+1F_SCI-MOA_004+1F_VXN-ROM_002+1F_VCE-VXN_002 pour TER 17516 en SO, le 13/11/2019 |  | Y
SNCF R | 17026345361 | Valence-Moirans | < > | Romans-Bourg-de-Pèage | Romans-Bourg-de-Péage - Changt Parité | 2025 | 2025 | 38 | 43 | 2025-09-15 | 2025-10-25 | 21:55 | 5:35 | 40 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé Pour CHA25_0029341 Levée LPV St-Paul-Lès-Romans - Ripage Voie E - RAV BS 211 et 222 Ensemble des ZEP entre Romans et St Hilaire : ZEP 752 et 755 - Zep 765 - ZEP G 779 (771+773+774+775) Sr Chambaud DM |  | Y
SNCF R | 15807919461 | Valence-Moirans | < > | Romans-Bourg-de-Pèage | St-Marcellin (Isère) | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-13 | 23:20 | 5:20 | 362 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Dans la mesure du possible, les Semaines d'activations doivent être alignées avec les Moirans - Montmélian Modification le 11/02/2019 : X voies sur Y passé de ""3V/3"" à ""4V/4"" |  | Y
SNCF R | 17025537761 | Valence-Moirans | < > | Romans-Bourg-de-Pèage | St-Marcellin (Isère) | 2025 | 2025 | 38 | 43 | 2025-09-15 | 2025-10-25 | 21:55 | 5:35 | 40 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé Pour CHA25_0029341 Levée LPV St-Paul-Lès-Romans - Ripage Voie E - RAV BS 211 et 222 Ensemble des ZEP entre Romans et St Hilaire : ZEP 752 et 755 - Zep 765 - ZEP G 779 (771+773+774+775) Sr Chambaud DM |  | Y
SNCF R | 15807922261 | Valence-Moirans | < > | Romans-Bourg-de-Pèage | St-Marcellin (Isère) | 2025 | 2025 | 9 | 41 | 2025-02-24 | 2025-10-10 | 10:00 | 15:00 | 228 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception VU+V1+V2 pour des opérations de maintenance et maitrise de la végétation à effectuer de jour En alignement avec INFP RHODANIEN (5D_VXN-ROM_001) |  | Y
SNCF R | 18334058561 | Valence-Moirans | < > | Romans-Bourg-de-Pèage | St-Marcellin (Isère) | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 22:45 | 6:00 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception VU +V1+V2 entre Romans et St Marcellin Ensemble des ZEP entre Romans et St Marcellin |  | Y
SNCF R | 15807916061 | Valence-Moirans | < > | Romans-Bourg-de-Pèage | St-Marcellin (Isère) | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:30 | 12:30 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11002203 Modification le 07/02/2019 : X voies sur Y passé de ""3V/3"" à ""4V/4"", et Typologie schématisée passée de ""Autre"" à ""Simultanée"" |  | Y
SNCF R | 15807919461 | Valence-Moirans | < > | Romans-Bourg-de-Pèage | St-Marcellin (Isère) | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-11-24 | 2025-12-12 | 23:20 | 5:20 | 18 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Dans la mesure du possible, les Semaines d'activations doivent être alignées avec les Moirans - Montmélian Modification le 11/02/2019 : X voies sur Y passé de ""3V/3"" à ""4V/4"" |  | Y
SNCF R | 23670007561 | Valence-Moirans | < > | Romans-Bourg-de-Pèage | St-Marcellin (Isère) | 2026 | 2026 | 4 | 48 | 2026-01-19 | 2026-11-28 | 23:20 | 5:20 | 313 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Dans la mesure du possible, les Semaines d'activations doivent être alignées avec les Moirans - Montmélian Modification le 11/02/2019 : X voies sur Y passé de ""3V/3"" à ""4V/4"" |  | Y
SNCF R | 23670011761 | Valence-Moirans | < > | Romans-Bourg-de-Pèage | St-Marcellin (Isère) | 2026 | 2026 | 10 | 41 | 2026-03-02 | 2026-10-09 | 10:00 | 15:00 | 221 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception VU+V1+V2 pour des opérations de maîtrise de la végétation et de maintenance à réaliser de jour. En alignement avec INFP RHODANIEN (6D_VXN-ROM_001) |  | Y
SNCF R | 23670008961 | Valence-Moirans | < > | Romans-Bourg-de-Pèage | St-Marcellin (Isère) | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:30 | 12:30 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11002203 Modification le 07/02/2019 : X voies sur Y passé de ""3V/3"" à ""4V/4"", et Typologie schématisée passée de ""Autre"" à ""Simultanée"" |  | Y
SNCF R | 24945529361 | Valence-Moirans | < > | Romans-Bourg-de-Pèage | St-Marcellin (Isère) | 2026 | 2026 | 2 | 8 | 2026-01-05 | 2026-02-20 | 23:00 | 5:40 | 46 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception VU+V1+V2 Domaine S9 : SPMA60(ZEP 785+791+792+793+795+915) Domaine S11 : Consignation SSr Romans-La Sône ET Sr Perelle - La Sône Voie 1 ET Sr Perelle - St Marcellin Voie 2 En continuité de la fenêtre déformée 6D_SCI-ROM_002 et la capacité 6 |  | Y
SNCF R | 23670007561 | Valence-Moirans | < > | Romans-Bourg-de-Pèage | St-Marcellin (Isère) | 2026 | 2026 | 4 | 48 | 2026-02-23 | 2026-08-01 | 23:20 | 5:20 | 159 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Dans la mesure du possible, les Semaines d'activations doivent être alignées avec les Moirans - Montmélian Modification le 11/02/2019 : X voies sur Y passé de ""3V/3"" à ""4V/4"" |  | Y
SNCF R | 24875207761 | Valence-Moirans | < > | Romans-Bourg-de-Pèage | Romans-Bourg-de-Péage - Garage V13 | 2026 | 2026 | 38 | 50 | 2026-09-14 | 2026-12-12 | 22:45 | 5:35 | 89 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029613 RVB et Rectif de tracé Viaduc de Vernaison ZEP 745 & 746 Romans SSr. Chambaud Romans Voie 1 et 2 + Sél 5511+5513 du SSR Romans - La Sône TO 17598/9 - TF 885100/1 |  | Y
SNCF R | 24875571861 | Valence-Moirans | < > | Romans-Bourg-de-Pèage | Romans-Bourg-de-Péage - Garage V13 | 2026 | 2026 | 42 | 43 | 2026-10-16 | 2026-10-25 | 23:10 | 12:10 | 9 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029613 RVB et Rectif de tracé Viaduc de Vernaison ZEP 745 & 746 Romans SSr. Chambaud Romans Voie 1 et 2 + Sél 5511+5513 du SSR Romans - La Sône |  | Y
SNCF R | 17026518161 | Valence-Moirans | < > | Romans-Bourg-de-Péage - Garage V13 | St-Hilaire-St-Nazaire - Aiguille 311 | 2025 | 2025 | 38 | 43 | 2025-09-15 | 2025-10-25 | 21:55 | 5:35 | 40 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé Pour CHA25_0029341 Levée LPV St-Paul-Lès-Romans - Ripage Voie E - RAV BS 211 et 222 Ensemble des ZEP entre Romans et St Hilaire : ZEP 752 et 755 - Zep 765 - ZEP G 779 (771+773+774+775) Sr Chambaud DM |  | Y
SNCF R | 25085733661 | Valence-Moirans | < > | Romans-Bourg-de-Péage - Garage V14 | St-Marcellin (Isère) | 2026 | 2026 | 10 | 44 | 2026-03-08 | 2026-10-30 | 23:00 | 5:40 | 236 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie Unique entre St Paul et St Marcellin Domaine S9: SPMA 60 (ZEP 785+791+792+793+795+915) En continuité de la fenêtre déformée 6D_SCI-MOA_003 et la capacité 6C_SCI_004 |  | Y
SNCF R | 18334570661 | Valence-Moirans | < > | St-Hilaire-St-Nazaire - Aiguille 322 | Moirans | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 22:45 | 6:00 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | V1+V2 entre St Marcellin(inclu) et Moirans(inclu) Ensemble des ZEP entre St Marcellin et Moirans |  | Y
SNCF R | 25085709461 | Valence-Moirans | < > | St-Hilaire-St-Nazaire - Aiguille 322 | Moirans | 2026 | 2026 | 10 | 44 | 2026-03-08 | 2026-10-30 | 23:15 | 5:40 | 236 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1+Voie 2 entre Moirans et St Marcellin Domaine S9: ZEP MOMA 70 (ZEP 945+946+951+952+953+965+966) En continuité de la fenêtre déformée 6D_ROM-SCI__006 et la capacité 6C_SCI_004 |  | Y
SNCF R | 27102928077 | Valence-Moirans | < > | St-Hilaire-St-Nazaire - Aiguille 322 | Moirans | 2026 | 2026 | 2 | 7 | 2026-01-11 | 2026-02-16 | 23:20 | 5:40 | 36 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 Domaine S9 : ZEP MOMA 70 (ZEP 945+946+951+952+953+965+966) Domaine S11 : Consignation SSr Romans-La Sône ET Sr Perelle - La Sône Voie 1 ET Sr Perelle - St Marcellin Voie 2 En continuité de la fenêtre déformée 6D_ROM-SCI__004 et la ca |  | Y
SNCF R | 24945910661 | Valence-Moirans | < > | St-Hilaire-St-Nazaire - Aiguille 322 | Moirans | 2026 | 2026 | 2 | 8 | 2026-01-05 | 2026-02-20 | 22:35 | 5:40 | 46 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 Domaine S9 : ZEP MOMA 70 (ZEP 945+946+951+952+953+965+966) Domaine S11 : Consignation SSr Romans-La Sône ET Sr Perelle - La Sône Voie 1 ET Sr Perelle - St Marcellin Voie 2 En continuité de la fenêtre déformée 6D_ROM-SCI__004 et la ca |  | Y
SNCF R | 15807943861 | Valence-Moirans | < > | St-Hilaire-St-Nazaire - Aiguille 322 | Moirans | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-13 | 23:20 | 5:20 | 362 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Dans la mesure du possible, les Semaines d'activations doivent être alignées avec les Moirans - Montmélian Horaires modifiés pour être conforme au SA 2024 pour passage TER 17589. |  | Y
SNCF R | 16177405561 | Valence-Moirans | < > | St-Hilaire-St-Nazaire - Aiguille 322 | Moirans | 2025 | 2025 | 3 | 44 | 2025-01-13 | 2025-10-31 | 10:15 | 14:40 | 291 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | INTERCEPTION VOIE 1 ou voie 2 ENTRE St Marcellin et Moirans pour des opérations d'entretien des Parois sur O.A ainsi que les opérations de Maitrise de la végétation et travaux de maintenance ne pouvant être effectuées de Nuit. Domaines S9: ensemble des |  | Y
SNCF R | 15807943861 | Valence-Moirans | < > | St-Hilaire-St-Nazaire - Aiguille 322 | Moirans | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-02-04 | 2025-02-07 | 23:20 | 5:20 | 3 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Dans la mesure du possible, les Semaines d'activations doivent être alignées avec les Moirans - Montmélian Horaires modifiés pour être conforme au SA 2024 pour passage TER 17589. |  | Y
SNCF R | 16933889961 | Valence-Moirans | < > | St-Hilaire-St-Nazaire - Aiguille 322 | Moirans | 2025 | 2025 | 13 | 17 | 2025-03-30 | 2025-04-25 | 22:20 | 6:00 | 26 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre St Marcellin et Moirans Domaine S9 : ZEP MOMA 70 Domaine S11 : Consignation C Sr Perelle-La Sône Voie 1 et Consignation C Sr Perelle-La Sône Voie 2 |  | Y
SNCF R | 15807943861 | Valence-Moirans | < > | St-Hilaire-St-Nazaire - Aiguille 322 | Moirans | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2025-11-24 | 2025-12-12 | 23:20 | 5:20 | 18 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Dans la mesure du possible, les Semaines d'activations doivent être alignées avec les Moirans - Montmélian Horaires modifiés pour être conforme au SA 2024 pour passage TER 17589. |  | Y
SNCF R | 16934960961 | Valence-Moirans | < > | St-Hilaire-St-Nazaire - Aiguille 322 | Moirans | 2025 | 2025 | 47 | 49 | 2025-11-23 | 2025-12-08 | 23:20 | 5:20 | 15 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre St Marcellin et Moirans Domaine S9 : ZEP MOMA 70 Domaine S11 : Consignation C Sr Perelle-La Sône Voie 1 et Consignation C Sr Perelle-La Sône Voie 2 |  | Y
SNCF R | 23669968961 | Valence-Moirans | < > | St-Hilaire-St-Nazaire - Aiguille 322 | Moirans | 2026 | 2026 | 4 | 48 | 2026-02-23 | 2026-08-01 | 23:20 | 5:20 | 159 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Dans la mesure du possible, les Semaines d'activations doivent être alignées avec les Moirans - Montmélian Horaires modifiés pour être conforme au SA 2024 pour passage TER 17589. |  | Y
SNCF R | 23669968961 | Valence-Moirans | < > | St-Hilaire-St-Nazaire - Aiguille 322 | Moirans | 2026 | 2026 | 4 | 48 | 2026-01-19 | 2026-11-27 | 23:20 | 5:20 | 312 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Dans la mesure du possible, les Semaines d'activations doivent être alignées avec les Moirans - Montmélian Horaires modifiés pour être conforme au SA 2024 pour passage TER 17589. |  | Y
SNCF R | 17372844561 | Valence-Moirans | < > | St-Hilaire-St-Nazaire - Aiguille 322 | St-Marcellin (Isère) | 2025 | 2025 | 37 | 40 | 2025-09-14 | 2025-10-01 | 22:00 | 5:35 | 17 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception VU et Tête de Voie C côté Valence Domaine S9 : ZEP 921 et ZEP 924 En continuité de la fenêtre déformée 5D_ROM-SCI_002 et de la fenêtre déformée 5D_SCI-ROM_011 |  | Y
SNCF R | 27102757977 | Valence-Moirans | < > | St-Hilaire-St-Nazaire - Aiguille 322 | St-Marcellin (Isère) | 2026 | 2026 | 2 | 7 | 2026-01-11 | 2026-02-16 | 23:20 | 5:40 | 36 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Vu en gare de St Marcellin En continuité des fenêtre déformées : 6D_ROM-SCI_004 et 6D_SCI-MOA_004 |  | Y
SNCF R | 24946216361 | Valence-Moirans | < > | St-Hilaire-St-Nazaire - Aiguille 322 | St-Marcellin (Isère) | 2026 | 2026 | 2 | 8 | 2026-01-05 | 2026-02-20 | 22:35 | 5:40 | 46 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Vu en gare de St Marcellin En continuité des fenêtre déformées : 6D_ROM-SCI_004 et 6D_SCI-MOA_002 |  | Y
SNCF R | 16876676161 | Valence-Moirans | < > | St-Hilaire-St-Nazaire - Aiguille 322 | St-Marcellin (Isère) - S511/S512 | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 22:00 | 5:35 | 3 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception VU+Voie C en continu Domaine S9 : ZEP 921 et ZEP 924 et ZEP 928 Domaine S1 : Consignation C Sél 6526 du S Perelle St Marcellin Voie 2 En continuité de la fenêtre déformée 5D_ROM-SCI_004 et de la fenêtre déformée 5D_SCI-ROM_012 |  | Y
SNCF R | 16876238461 | Valence-Moirans | < > | St-Hilaire-St-Nazaire - Aiguille 322 | St-Marcellin (Isère) - S511/S512 | 2025 | 2025 | 41 | 43 | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 22:00 | 5:35 | 18 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception VU+Voie C Domaine S9 : ZEP 921 et ZEP 924 ET ZEP 928 Domaine S1 : Consignation C Sél 6526 du S Perelle St Marcellin Voie 2 En continuité de la fenêtre déformée 5D_ROM-SCI_002 et de la fenêtre déformée 5D_SCI-ROM_011 |  | Y
SNCF R | 16876270061 | Valence-Moirans | < > | St-Hilaire-St-Nazaire - Aiguille 322 | St-Marcellin (Isère) - S511/S512 | 2025 | 2025 | 37 | 43 | 2025-09-14 | 2025-10-24 | 22:00 | 5:35 | 40 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1(voie A)+V2(Voie B) en gare de St Marcellin Domaine S9 : ZEP 4000(921+923+924+925+929+930+932+934) Domaine S11 : Groupe 6889(Sél 6519+6521+6523+6525+207+209+6527) ET Consignation C Sél 6522 et Sél 6524 du Sr Perelle-St Marcellin Voie 2 e |  | Y
SNCF R | 16876688361 | Valence-Moirans | < > | St-Hilaire-St-Nazaire - Aiguille 322 | St-Marcellin (Isère) - S511/S512 | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 22:00 | 5:35 | 3 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1(voie A)+V2(Voie B) en gare de St Marcellin en continu Domaine S9 : ZEP 4000(921+923+924+925+929+930+932+934) Domaine S11 : Groupe 6889(Sél 6519+6521+6523+6525+207+209+6527) ET Consignation C Sél 6522 et Sél 6524 du Sr Perelle-St Marcelli |  | Y
SNCF R | 18334558561 | Valence-Moirans | < > | St-Hilaire-St-Nazaire - Aiguille 322 | St-Marcellin (Isère) - S511/S512 | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 22:45 | 6:00 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Ensemble des ZEP en gare de St Marcellin |  | Y
SNCF R | 25085678761 | Valence-Moirans | < > | St-Hilaire-St-Nazaire - Aiguille 322 | St-Marcellin (Isère) - S511/S512 | 2026 | 2026 | 10 | 44 | 2026-03-08 | 2026-10-30 | 23:00 | 5:40 | 236 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie Unique + Voie C en gare de St Marcellin Domaine S9: ZEP 4000 et ZEP 928 En continuité des fenêtres déformées 6D_SCI-MOA_003 et 6D_ROM-SCI_006 |  | Y
SNCF R | 25085562661 | Valence-Moirans | < > | St-Hilaire-St-Nazaire - Aiguille 322 | St-Marcellin (Isère) - S511/S512 | 2026 | 2026 | 3 | 47 | 2026-01-18 | 2026-11-20 | 23:20 | 5:20 | 306 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie Unique + Voie C en gare de St Marcellin Domaine S9: ZEP 4000 et ZEP 928 En continuité des fenêtres géneriques 6F_ROM-SCI_001 et 6F_SCI-MOA_001 |  | Y
SNCF R | 23669969961 | Valence-Moirans | < > | St-Marcellin (Isère) | Moirans | 2026 | 2026 | 3 | 44 | 2026-01-12 | 2026-10-30 | 10:20 | 15:15 | 291 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 ou voie 2 entre St Marcellin et Moirans pour des opérations de maîtrise de la végétation, de maintenance et des opérations d'entretien des Parois sur O.A à réaliser de jour. |  | Y
SNCF R | 15807937061 | Valence-Moirans | < > | St-Marcellin (Isère) | Tullins-Fures | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:07 | 11:55 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11101222 St Marcellin - Polienas 2021_SE_06 : décalage de +6mn alignement 1F_SCI-MOA_005+1F_SCI-MOA_004+1F_VXN-ROM_002+1F_VCE-VXN_002 pour TER 17516 en SO, le 13/11/2019 |  | Y
SNCF R | 15807948461 | Valence-Moirans | < > | St-Marcellin (Isère) | Tullins-Fures | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:02 | 12:15 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11101221 St Marcellin - Polienas |  | Y
SNCF R | 23669965561 | Valence-Moirans | < > | St-Marcellin (Isère) | Tullins-Fures | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:02 | 12:15 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11101221 St Marcellin - Polienas |  | Y
SNCF R | 23669966361 | Valence-Moirans | < > | St-Marcellin (Isère) | Tullins-Fures | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:07 | 11:55 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11101222 St Marcellin - Polienas 2021_SE_06 : décalage de +6mn alignement 1F_SCI-MOA_005+1F_SCI-MOA_004+1F_VXN-ROM_002+1F_VCE-VXN_002 pour TER 17516 en SO, le 13/11/2019 |  | Y
SNCF R | 16876605361 | Valence-Moirans | < > | St-Paul-lès-Romans | St-Marcellin (Isère) | 2025 | 2025 | 40 | 41 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 22:00 | 5:35 | 3 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception entre St Paul et St Marcellin en continu Domaine S9 : ZEP 785(St Paul -St Hiliaire) ET ZEP 915(St Hilaire - St Marcellin) et ZEP 921 de St Marcellin Domaine S11 : Consignation C Groupe 9353 (Sél 5507+5510) du SSr Romans-La Sône |  | Y
SNCF R | 16934935161 | Valence-Moirans | < > | St-Paul-lès-Romans | St-Marcellin (Isère) | 2025 | 2025 | 47 | 49 | 2025-11-23 | 2025-12-08 | 23:20 | 5:20 | 15 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception entre St Paul et St Marcellin Domaine S9 : SPMA60 Domaine S11 : Consignation C du Sr Chambaud DM - La Sône ET Consignation C Sr Perelle - La Sône Voie 1 ET Consignation C Sr Perelle - La Sône Voie 2 |  | Y
SNCF R | 16933742861 | Valence-Moirans | < > | St-Paul-lès-Romans | St-Marcellin (Isère) | 2025 | 2025 | 13 | 17 | 2025-03-30 | 2025-04-25 | 22:00 | 5:35 | 26 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception entre St Paul et St Marcellin Domaine S9 : SPMA60 Domaine S11 : Consignation C du Sr Chambaud DM - La Sône ET Consignation C Sr Perelle - La Sône Voie 1 ET Consignation C Sr Perelle - La Sône Voie 2 |  | Y
SNCF R | 16876204261 | Valence-Moirans | < > | St-Paul-lès-Romans | St-Marcellin (Isère) | 2025 | 2025 | 37 | 43 | 2025-09-14 | 2025-10-24 | 22:00 | 5:35 | 40 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception entre St Paul et St Marcellin Domaine S9 : ZEP 785(St Paul -St Hiliaire) ET ZEP 915(St Hilaire - St Marcellin) et ZEP 921 de St Marcellin Domaine S11 : Consignation C Groupe 9353 (Sél 5507+5510) du SSr Romans-La Sône |  | Y
SNCF R | 15807810261 | Valence-Moirans | < > | Valence - Bif Cagnard | Valence-TGV - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 2025-12-08 | 23:19 | 5:00 | 357 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Dans la mesure du possible, les Semaines d'activations doivent être alignées avec les Moirans - Montmélian Accord pour 8 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST 2022_SE_08 : vibration <10mn pour avoir SMMR19 en SO |  | Y
SNCF R | 15807812661 | Valence-Moirans | < > | Valence - Bif Cagnard | Valence-TGV - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 52 | 45 | 2024-12-23 | 2025-11-09 | 0:30 | 3:30 | 321 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | _ |  | Y
SNCF R | 15807814861 | Valence-Moirans | < > | Valence - Bif Cagnard | Valence-TGV - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:45 | 12:40 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701453 Décalage MC18-0126 SA2021 : Mise en qualité TCAP-> Inversion Heure début PK début et Heure début Pk fin / Inversion Heure fin PK début et Heure fin Pk fin (section particulière où les PK augmentent quand on parcourt la V2, et non la V1 comme sur |  | Y
SNCF R | 15807817261 | Valence-Moirans | < > | Valence - Bif Cagnard | Valence-TGV - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 10:39 | 11:44 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701452 Décalage MC18-0135 pour TER 17512/3 SA2021 : Mise en qualité TCAP-> Inversion Heure début PK début et Heure début Pk fin / Inversion Heure fin PK début et Heure fin Pk fin (section particulière où les PK augmentent quand on parcourt la V2, et n |  | Y
SNCF R | 15807819061 | Valence-Moirans | < > | Valence - Bif Cagnard | Valence-TGV - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 9 | 41 | 2025-02-24 | 2025-10-12 | 10:05 | 15:05 | 230 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour UTM DA Maintenance INFP En alignement Avec Infrapôle Alpes |  | Y
SNCF R | 23669956561 | Valence-Moirans | < > | Valence - Bif Cagnard | Valence-TGV - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:39 | 11:44 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701452 Décalage MC18-0135 pour TER 17512/3 SA2021 : Mise en qualité TCAP-> Inversion Heure début PK début et Heure début Pk fin / Inversion Heure fin PK début et Heure fin Pk fin (section particulière où les PK augmentent quand on parcourt la V2, et n |  | Y
SNCF R | 23669957361 | Valence-Moirans | < > | Valence - Bif Cagnard | Valence-TGV - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 52 | 50 | 2025-12-22 | 2026-12-07 | 0:30 | 3:30 | 350 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | _ |  | Y
SNCF R | 23669955761 | Valence-Moirans | < > | Valence - Bif Cagnard | Valence-TGV - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:45 | 12:40 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701453 Décalage MC18-0126 SA2021 : Mise en qualité TCAP-> Inversion Heure début PK début et Heure début Pk fin / Inversion Heure fin PK début et Heure fin Pk fin (section particulière où les PK augmentent quand on parcourt la V2, et non la V1 comme sur |  | Y
SNCF R | 23669958361 | Valence-Moirans | < > | Valence - Bif Cagnard | Valence-TGV - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 11 | 26 | 2026-03-09 | 2026-06-29 | 23:19 | 5:00 | 112 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Dans la mesure du possible, les Semaines d'activations doivent être alignées avec les Moirans - Montmélian Accord pour 8 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST 2022_SE_08 : vibration <10mn pour avoir SMMR19 en SO |  | Y
SNCF R | 15807873061 | Valence-Moirans | < > | Valence - Bif LGV | Romans-Bourg-de-Péage - Changt Parité | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 11:40 | 12:30 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11101768 SA2021 : Mise en qualité TCAP-> Inversion Heure début PK début et Heure début Pk fin / Inversion Heure fin PK début et Heure fin Pk fin (section particulière où les PK augmentent quand on parcourt la V2, et non la V1 comme sur le reste du RFN) 20 |  | Y
SNCF R | 15807880061 | Valence-Moirans | < > | Valence - Bif LGV | Romans-Bourg-de-Péage - Changt Parité | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-12 | 10:38 | 11:42 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11101769 Décalage MC18-0156 pour 17512/3 SA2021 : Mise en qualité TCAP-> Inversion Heure début PK début et Heure début Pk fin / Inversion Heure fin PK début et Heure fin Pk fin (section particulière où les PK augmentent quand on parcourt la V2, et non l |  | Y
SNCF R | 15807877861 | Valence-Moirans | < > | Valence - Bif LGV | Romans-Bourg-de-Péage - Changt Parité | 2025 | 2025 | 51 | 49 | 2024-12-16 | 2025-12-08 | 23:15 | 5:15 | 357 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Dans la mesure du possible, les Semaines d'activations doivent être alignées avec les Moirans - Montmélian Accord pour 8 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST |  | Y
SNCF R | 18333959861 | Valence-Moirans | < > | Valence - Bif LGV | Romans-Bourg-de-Péage - Changt Parité | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 22:45 | 6:00 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1+V2 entre St Marcel et Romans Domaine S9 : ZEP 725(entre St Marcel et Poste 10 de Châteauneuf sur Isère) et ZEP 731+732 et ZEP 746(entre Poste 10 et Romans) et ZEP 745(entre Romans et Poste 10) |  | Y
SNCF R | 15807875461 | Valence-Moirans | < > | Valence - Bif LGV | Romans-Bourg-de-Péage - Changt Parité | 2025 | 2025 | 52 | 45 | 2024-12-23 | 2025-11-09 | 0:30 | 3:30 | 321 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | _ |  | Y
SNCF R | 15807882461 | Valence-Moirans | < > | Valence - Bif LGV | Romans-Bourg-de-Péage - Changt Parité | 2025 | 2025 | 9 | 41 | 2025-02-24 | 2025-10-12 | 10:05 | 15:05 | 230 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA 16_001633 Maintenance OA (Végétation) Voie et SeG En alignement avec INFP Alpes |  | Y
SNCF R | 23669992361 | Valence-Moirans | < > | Valence - Bif LGV | Romans-Bourg-de-Péage - Changt Parité | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 10:38 | 11:42 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11101769 Décalage MC18-0156 pour 17512/3 SA2021 : Mise en qualité TCAP-> Inversion Heure début PK début et Heure début Pk fin / Inversion Heure fin PK début et Heure fin Pk fin (section particulière où les PK augmentent quand on parcourt la V2, et non l |  | Y
SNCF R | 23669990561 | Valence-Moirans | < > | Valence - Bif LGV | Romans-Bourg-de-Péage - Changt Parité | 2026 | 2026 | 11 | 26 | 2026-03-09 | 2026-06-29 | 23:15 | 5:15 | 112 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Dans la mesure du possible, les Semaines d'activations doivent être alignées avec les Moirans - Montmélian Accord pour 8 semaines suite à revue de cloture d'ordonnancement PCAST |  | Y
SNCF R | 23669991561 | Valence-Moirans | < > | Valence - Bif LGV | Romans-Bourg-de-Péage - Changt Parité | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-11 | 11:40 | 12:30 | 361 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 11101768 SA2021 : Mise en qualité TCAP-> Inversion Heure début PK début et Heure début Pk fin / Inversion Heure fin PK début et Heure fin Pk fin (section particulière où les PK augmentent quand on parcourt la V2, et non la V1 comme sur le reste du RFN) 20 |  | Y
SNCF R | 24875565661 | Valence-Moirans | < > | Valence - Bif LGV | Romans-Bourg-de-Péage - Changt Parité | 2026 | 2026 | 42 | 43 | 2026-10-16 | 2026-10-25 | 23:20 | 12:15 | 9 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029613 RVB et Rectif de tracé Viaduc de Vernaison ZEP 745 & 746 Romans SSr. Chambaud Romans Voie 1 et 2 + Sél 5511+5513 du SSR Romans - La Sône |  | Y
SNCF R | 24875183461 | Valence-Moirans | < > | Valence - Bif LGV | Romans-Bourg-de-Péage - Changt Parité | 2026 | 2026 | 38 | 50 | 2026-09-14 | 2026-12-12 | 22:35 | 5:20 | 89 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029613 RVB et Rectif de tracé Viaduc de Vernaison ZEP 745 & 746 Romans SSr. Chambaud Romans Voie 1 et 2 + Sél 5511+5513 du SSR Romans - La Sône TO 17598/9 - TF 885100/1 |  | Y
SNCF R | 23669993161 | Valence-Moirans | < > | Valence - Bif LGV | Romans-Bourg-de-Péage - Changt Parité | 2026 | 2026 | 52 | 50 | 2025-12-22 | 2026-12-07 | 0:30 | 3:30 | 350 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | _ |  | Y
SNCF R | 20477776161 | Valence-Moirans | < > | Valence - Bif LGV | Valence-TGV - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 17 | 48 | 2025-04-27 | 2025-11-30 | 0:15 | 5:50 | 217 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP et Sél de CCSL IHM3 |  | Y
SNCF R | 24875122761 | Valence-Moirans | < > | Valence - Bif LGV | Valence-TGV - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 38 | 50 | 2026-09-14 | 2026-12-12 | 22:35 | 5:20 | 89 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029613 RVB et Rectif de tracé Viaduc de Vernaison ZEP 745 & 746 Romans SSr. Chambaud Romans Voie 1 et 2 + Sél 5511+5513 du SSR Romans - La Sône TO 17598/9 - TF 885100/1 |  | Y
SNCF R | 24875459361 | Valence-Moirans | < > | Valence - Bif LGV | Valence-TGV - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 42 | 43 | 2026-10-16 | 2026-10-25 | 23:20 | 12:15 | 9 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029613 RVB et Rectif de tracé Viaduc de Vernaison ZEP 745 & 746 Romans SSr. Chambaud Romans Voie 1 et 2 + Sél 5511+5513 du SSR Romans - La Sône |  | Y
SNCF R | 20477681161 | Valence-Moirans | < > | Valence - Bif Portes | Portes - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 17 | 48 | 2025-04-27 | 2025-11-30 | 0:15 | 5:50 | 217 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP et Sél de CCSL IHM3 |  | Y
SNCF R | 18334020861 | Valence-Moirans | < > | Alixan-Châteauneuf-d'Isère - Bif valence-TGV | Romans-Bourg-de-Péage - Changt Parité | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 22:45 | 6:00 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception voie 5R entre Alixan et Poste 10 de Chateauneuf et V1+ V2 entre Poste 10 et Romans Domaine S9 : ZEP 726 et ensemble des ZEP entre Poste 10 et Romans |  | Y
SNCF R | 30063812377 | Grenoble-Montmélian | < > | Grenoble-Université-Gières | Montmélian - Bif de Grenoble | 2025 | 2025 | 28 | 45 | 2025-07-09 | 2025-09-05 | 22:10 | 5:10 | 58 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 entre Gières et Montmélian Domaine S9 : ZEP GIERES-MONTMELIAN Voie 1 ET ZEP MONTMELIAN-GIERES Voie 2 Domaine S11 : Consignation C Sr Les Molettes - Les Aulnes Voie 1 ET Consignation C Sr Les Molettes - Les Aulnes Voie 2 |  | Y
SNCF R | 15807851861 | Grenoble-Montmélian | < > | Grenoble-Université-Gières | Montmélian - Bif de Grenoble | 2025 | 2025 | 6 | 50 | 2025-03-30 | 2025-08-14 | 23:10 | 5:10 | 137 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Au SA 2016 TO : 17596 TF : 96601 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 |  | Y
SNCF R | 31024583177 | Grenoble-Montmélian | < > | Grenoble-Université-Gières | Montmélian - Bif de Grenoble | 2025 | 2025 | 1 | 50 | 2025-01-02 | 2025-12-11 | 10:24 | 11:00 | 343 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701601 |  | Y
SNCF R | 15807856661 | Grenoble-Montmélian | < > | Grenoble-Université-Gières | Montmélian - Bif de Grenoble | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-11 | 10:29 | 11:05 | 360 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701601 |  | Y
SNCF R | 16870183661 | Grenoble-Montmélian | < > | Grenoble-Université-Gières | Montmélian - Bif de Grenoble | 2025 | 2025 | 6 | 49 | 2025-02-09 | 2025-12-08 | 22:10 | 5:10 | 302 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 entre Gières et Montmélian Domaine S9 : ZEP GIERES-MONTMELIAN Voie 1 ET ZEP MONTMELIAN-GIERES Voie 2 Domaine S11 : Consignation C Sr Les Molettes - Les Aulnes Voie 1 ET Consignation C Sr Les Molettes - Les Aulnes Voie 2 |  | Y
SNCF R | 16870218161 | Grenoble-Montmélian | < > | Grenoble-Université-Gières | Montmélian - Bif de Grenoble | 2025 | 2025 | 7 | 50 | 2025-02-10 | 2025-12-12 | 21:30 | 5:10 | 305 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 entre Gières et Montmélian Domaine S9 : ZEP GIERES-MONTMELIAN Voie 1 ET ZEP MONTMELIAN-GIERES Voie 2 Domaine S11 : Consignation C Sr Les Molettes - Les Aulnes Voie 1 ET Consignation C Sr Les Molettes - Les Aulnes Voie 2 |  | Y
SNCF R | 16870218161 | Grenoble-Montmélian | < > | Grenoble-Université-Gières | Montmélian - Bif de Grenoble | 2025 | 2025 | 7 | 50 | 2025-02-10 | 2025-12-12 | 21:30 | 5:10 | 305 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 entre Gières et Montmélian Domaine S9 : ZEP GIERES-MONTMELIAN Voie 1 ET ZEP MONTMELIAN-GIERES Voie 2 Domaine S11 : Consignation C Sr Les Molettes - Les Aulnes Voie 1 ET Consignation C Sr Les Molettes - Les Aulnes Voie 2 |  | Y
SNCF R | 30903273477 | Grenoble-Montmélian | < > | Grenoble-Université-Gières | Montmélian - Bif de Grenoble | 2025 | 2025 | 5 | 6 | 2025-01-27 | 2025-02-06 | 10:16 | 11:43 | 10 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701599 2021_SE_22 : ISO SA2020 + aligné avec 1F_GE-GRS_004 pour TER 883763, le 13/11/2019 |  | Y
SNCF R | 15807854261 | Grenoble-Montmélian | < > | Grenoble-Université-Gières | Montmélian - Bif de Grenoble | 2025 | 2025 | 51 | 50 | 2024-12-16 | 2025-12-11 | 10:16 | 11:47 | 360 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701599 2021_SE_22 : ISO SA2020 + aligné avec 1F_GE-GRS_004 pour TER 883763, le 13/11/2019 |  | Y
SNCF R | 16870183661 | Grenoble-Montmélian | < > | Grenoble-Université-Gières | Montmélian - Bif de Grenoble | 2025 | 2025 | 6 | 49 | 2025-02-09 | 2025-12-08 | 22:10 | 5:10 | 302 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 entre Gières et Montmélian Domaine S9 : ZEP GIERES-MONTMELIAN Voie 1 ET ZEP MONTMELIAN-GIERES Voie 2 Domaine S11 : Consignation C Sr Les Molettes - Les Aulnes Voie 1 ET Consignation C Sr Les Molettes - Les Aulnes Voie 2 |  | Y
SNCF R | 16870234661 | Grenoble-Montmélian | < > | Grenoble-Université-Gières | Montmélian - Bif de Grenoble | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-12 | 2025-07-14 | 11:55 | 5:10 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 entre Gières et Montmélian Domaine S9 : ZEP GIERES-MONTMELIAN Voie 1 ET ZEP MONTMELIAN-GIERES Voie 2 Domaine S11 : Consignation C Sr Les Molettes - Les Aulnes Voie 1 ET Consignation C Sr Les Molettes - Les Aulnes Voie 2 |  | Y
SNCF R | 15807851861 | Grenoble-Montmélian | < > | Grenoble-Université-Gières | Montmélian - Bif de Grenoble | 2025 | 2025 | 6 | 50 | 2025-02-09 | 2025-12-12 | 23:10 | 5:10 | 306 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Au SA 2016 TO : 17596 TF : 96601 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 |  | Y
SNCF R | 30063812377 | Grenoble-Montmélian | < > | Grenoble-Université-Gières | Montmélian - Bif de Grenoble | 2025 | 2025 | 28 | 45 | 2025-07-09 | 2025-11-07 | 22:10 | 5:10 | 121 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 entre Gières et Montmélian Domaine S9 : ZEP GIERES-MONTMELIAN Voie 1 ET ZEP MONTMELIAN-GIERES Voie 2 Domaine S11 : Consignation C Sr Les Molettes - Les Aulnes Voie 1 ET Consignation C Sr Les Molettes - Les Aulnes Voie 2 |  | Y
SNCF R | 16870266261 | Grenoble-Montmélian | < > | Grenoble-Université-Gières | Montmélian - Bif de Grenoble | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 22:10 | 5:10 | 3 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1 + Voie 2 entre Gières et Montmélian Domaine S9 : ZEP GIERES-MONTMELIAN Voie 1 ET ZEP MONTMELIAN-GIERES Voie 2 Domaine S11 : Consignation C Sr Les Molettes - Les Aulnes Voie 1 ET Consignation C Sr Les Molettes - Les Aulnes Voie 2 |  | Y
SNCF R | 27547276977 | Grenoble-Montmélian | < > | Grenoble-Université-Gières | Montmélian - Bif de Grenoble | 2025 | 2025 | 32 | 32 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 23:55 | 5:10 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Au SA 2016 TO : 17596 TF : 96601 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 |  | Y
SNCF R | 21527089461 | Grenoble-Montmélian | < > | Grenoble-Université-Gières | Montmélian - Bif de Grenoble | 2025 | 2025 | 7 | 46 | 2025-02-11 | 2025-11-13 | 9:17 | 12:15 | 275 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | INTERVENTION VOIE 1 + VOIE 2 Gières et Montmélian pour des opérations de maintenance et de maitrise de la végétation à effectuer de jour |  | Y
SNCF R | 16177396361 | Grenoble-Montmélian | < > | Grenoble-Université-Gières | Montmélian - Bif de Grenoble | 2025 | 2025 | 7 | 46 | 2025-02-12 | 2025-11-14 | 9:17 | 12:43 | 275 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | INTERVENTION VOIE 1 + VOIE 2 Gières et Montmélian pour des opérations de maintenance et de maitrise de la végétation à effectuer de jour |  | Y
SNCF R | 31022851077 | Grenoble-Montmélian | < > | Grenoble-Université-Gières | Montmélian - Bif de Grenoble | 2025 | 2025 | 7 | 46 | 2025-02-10 | 2025-11-10 | 9:22 | 12:43 | 273 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | INTERVENTION VOIE 1 + VOIE 2 Gières et Montmélian pour des opérations de maintenance et de maitrise de la végétation à effectuer de jour |  | Y
SNCF R | 23669973561 | Grenoble-Montmélian | < > | Grenoble-Université-Gières | Montmélian - Bif de Grenoble | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2026-12-11 | 23:10 | 5:10 | 362 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Au SA 2016 TO : 17596 TF : 96601 2018 => Basculé en DI/LU à JE/VE. Validé au N2 du 02/10/15 |  | Y
SNCF R | 23669975361 | Grenoble-Montmélian | < > | Grenoble-Université-Gières | Montmélian - Bif de Grenoble | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-10 | 10:16 | 11:47 | 360 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701599 2021_SE_22 : ISO SA2020 + aligné avec 1F_GE-GRS_004 pour TER 883763, le 13/11/2019 |  | Y
SNCF R | 23669974561 | Grenoble-Montmélian | < > | Grenoble-Université-Gières | Montmélian - Bif de Grenoble | 2026 | 2026 | 51 | 50 | 2025-12-15 | 2026-12-10 | 10:29 | 11:05 | 360 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | 10701601 |  | Y
SNCF R | 23669976161 | Grenoble-Montmélian | < > | Grenoble-Université-Gières | Montmélian - Bif de Grenoble | 2026 | 2026 | 7 | 46 | 2026-02-09 | 2026-11-13 | 9:14 | 12:40 | 277 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | INTERVENTION VOIE 1 + VOIE 2 entre Gières et Montmélian pour des opérations de maîtrise de la végétation et de maintenance à réaliser de jour. |  | Y
SNCF R | 17334671561 | Grenoble-Montmélian | < > | Ste-Hélène-du-Lac | Montmélian - Bif Km 150,6 | 2025 | 2025 | 24 | 26 | 2025-06-15 | 2025-06-27 | 22:15 | 5:00 | 12 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1G + V2G domaine S9 : ZEP 14+16+17+19 |  | Y
SNCF R | F63754 | Paris-Culmont | < > | PARIS-LA VILETTE - ENT VOIES V | Paris-Est | 2027 | 2027 | 4 | 11 | 2027-01-18 | 0:00 | 2027-03-07 | 24:00 | 48 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous
SNCF R | F64257 | Paris-Culmont | < > | PARIS-LA VILETTE - ENT VOIES V | Paris-Est | 2027 | 2027 | 4 | 11 | 2027-01-18 | 0:00 | 2027-03-07 | 24:00 | 48 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous
SNCF R | 16860501961 | Narbonne-Carcassonne | < > | Gruissan | Gruissan-Tournebelle - Voie Barlabe | 2025 | 2025 | 9 | 11 | 2025-02-25 | 2025-03-15 | 0:15 | 4:35 | 18 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 23670327861 | Lyon-Avignon | < > | Givors-Canal - Carré 13 | Badan - Faisceau | 2026 | 2026 | 1 | 49 | 2026-01-04 | 2026-12-07 | 23:55 | 5:05 | 337 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée initialement UTM DSR Maintenance Zones Bloquantes Secteur Badan <=> Givors Canal <=> Givors Ville Toutes ZEP de V1 & V2 de Badan P1 à Givors Canal et à Givors Ville |  | Y
SNCF R | 15809393561 | Lyon-Avignon | < > | St-Etienne-Carnot | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Porti Km 505,7 | 2025 | 2025 | 13 | 36 | 2025-03-24 | 2025-09-06 | 23:30 | 4:45 | 166 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée initialement UTL Loire - Maintenance caténaire (VTE - Usure - MPC) Zone dense de St Etienne P1 - P2 - PAN P2 - CCTT à paraître (ZEP SE P1 - SE P2 - SE PAN P2) Sr. St Etienne Terrenoire V1 Sr. St Etienne Terrenoire V2 Sr Chambon St Etienne V1 Sr Cham |  | Y
SNCF R | 23669691061 | Lyon-Avignon | < > | St-Etienne-Carnot | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Porti Km 505,7 | 2026 | 2026 | 5 | 47 | 2026-01-26 | 2026-11-21 | 23:30 | 4:55 | 299 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée initialement UTM Loire - Maintenance caténaire (VTE - Usure - MPC) Zone dense de St Etienne P1 - P2 - PAN P2 - B2N CCTT à paraître (ZEP SE P1 - SE P2 - SE PAN P2) Sr. St Etienne Terrenoire V1 Sr. St Etienne Terrenoire V2 Sr Chambon St Etienne V1 Sr |  | Y
SNCF R | 26085022577 | Lyon-Avignon | < > | St-Etienne-Carnot | St-Etienne-Pont-de-l'Ane - Porti Km 505,7 | 2026 | 2026 | 2 | 31 | 2026-01-05 | 2026-08-01 | 23:30 | 4:55 | 208 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée initialement UTM Loire - OGE SM Gare de St Etienne P1 - Autre travaux interdits - report des mesures sur les postes adjacents. B2N |  | Y
SNCF R | 15807302761 | Lyon-Avignon | < > | Givors-Canal - Carré 12 | Badan - Faisceau | 2025 | 2025 | 6 | 46 | 2025-02-09 | 2025-11-17 | 23:50 | 5:00 | 281 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée initialement UTM DSR Maintenance Zones Bloquantes Secteur Badan <=> Givors Canal <=> Givors Ville Toutes ZEP de V1 & V2 de Badan P1 à Givors Canal et à Givors Ville |  | Y
SNCF R | 25338991261 | Lyon-Avignon | < > | Givors-Ville - Bat Voyageurs | Givors-Canal - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 2 | 21 | 2026-01-05 | 2026-05-22 | 23:50 | 5:00 | 137 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM DSR Bloquante GIC --> Circulation par RG SFS CSR VIE |  | Y
SNCF R | 24933149661 | Lyon-Avignon | < > | Givors-Ville - Bat Voyageurs | Givors-Canal - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 30 | 38 | 2026-07-20 | 2026-09-19 | 21:55 | 5:50 | 61 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour CHA26_0029615 RVB CSE RAC V2Bis CCTT : CSP P1 ( CCSL) : ZEP 208 + GIC : ZEP 149+150+151+153+154 +GIC : ZEP 158+160+162+157+171 Secteur CHASSE V2 Racct- BADAN-GIVORS - Secteur CHASSE V1 Racct- BADAN-GIVORS TTX en provenance de Badan. Dégagement |  | Y
SNCF R | 28111489877 | Lyon-Avignon | < > | Givors-Canal - Carré 14 | Badan - Faisceau | 2026 | 2026 | 12 | 12 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 23:55 | 4:55 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée initialement UTM DSR Maintenance Zones Bloquantes Secteur Badan <=> Givors Canal <=> Givors Ville 'Variante pour circulation du 436454' Toutes ZEP de V1 & V2 de Badan P1 à Givors Canal et à Givors Ville |  | Y
SNCF R | 16834203861 | Avignon-Marseille | < > | Picon-Busserine | Marseille-St-Charles - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 45 | 47 | 2025-11-08 | 2025-11-23 | 23:05 | 5:05 | 15 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | LNPCA - Remisage Marseille Blancarde du Technicentre, essais mistral pour Banalisation de la V27SA sur l'interface de la zone de l'IHM1 sur le P1 de MSC, S46+47+48 OCP 06h00 du Sa 08-11/15-11/22-11 à 23h05 au Di 09-11/16-11/23-11 à 05h05 : Conditions d |  | Y
SNCF R | 16724459961 | Avignon-Marseille | < > | Picon-Busserine | Marseille-St-Charles - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 23:59 | 4:40 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA24_0025994 ""Racc. Mourepiane"" : OCP 4h41, 1 nuit du Sa/Di de S48 (29-30/11/25 de 23h59 à 04h41 opérations essais Télécommande de l'Estaque sur l´IHM1 Mistral au P1 de Marseille) pour reprise paramétrage : Conditions de réalisation : toute la zone |  | Y
SNCF R | 24918413861 | Etoile Lyon | < > | Lyon-St-Clair | Lyon-Part-Dieu - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 29 | 31 | 2026-07-19 | 2026-07-31 | 23:55 | 4:55 | 12 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0029511 Travaux OA préparatoires pour le remplacement des portiques et supports sur les ouvrages d´art Du pont du Rhône de St Clair et sur les sauts de moutons de Part Dieu. Variante S30-31 pour tenir compte du RVB de LPR ZEP 3132 , ZEP 3152 : ZEP 3 |  | Y
SNCF R | 25341068461 | Etoile Lyon | < > | St Clair | Lyon-Part-Dieu - Aiguille Km 509 | 2026 | 2026 | 3 | 36 | 2026-01-18 | 2026-09-04 | 23:20 | 5:05 | 229 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0029511 Travaux OA préparatoires pour le remplacement des portiques et supports sur les ouvrages d´art Du pont du Rhône de St Clair et sur les sauts de moutons de Part Dieu. ZEP 3132 , ZEP 3152 : ZEP 3154 , ZEP 3156 ZEP 3101, ZEP 3155 , ZEP 3153 , Z |  | Y
SNCF R | 18424254761 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Rac Nord TGV | Macon-Ville - Km 441,6 | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 23:25 | 5:30 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | MEX ETCS En simultanée avec la LGV Complétée par la 5D_CSS-MAC_017 et la 5D_MAC-SGO_021 |  | Y
SNCF R | 24337388661 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Rac Nord TGV | Macon-Ville - Km 441,6 | 2026 | 2026 | 6 | 6 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 23:15 | 6:05 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Coupure IHM |  | Y
SNCF R | 17019567961 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Rac Nord TGV | Macon-Ville - Km 441,6 | 2025 | 2025 | 7 | 18 | 2025-02-10 | 2025-04-28 | 0:30 | 4:30 | 77 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Paramétrage de IHM |  | Y
SNCF R | 18332642261 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Rac Nord TGV | Macon-Ville - Km 441,6 | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 23:50 | 5:15 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Coupure IHM3 |  | Y
SNCF R | 15809378361 | Lyon-Avignon | < > | St-Rambert-d'Albon - Signal 62 | Andancette - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 13 | 47 | 2025-03-24 | 2025-11-21 | 22:30 | 4:30 | 242 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM DA Maintenance Spécialisée avec engins (Entreprises...) CCTT Toutes ZEP de SRA - Sr Champ Rolland St Rambert voie 1 - Sr Peyraud Champ Rolland St Rambert V2 |  | Y
SNCF R | 16177253361 | Lyon-Avignon | < > | Avignon - Bif Cavaillon | Avignon - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 8 | 8 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 10:05 | 14:55 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance Caténaire, VTE, RFC Lot La triade (V1R+V1AFT-CAV+VIBis , V2R+V2AFT-CAV+V2Bis) : Domaine S9 : V2 ZEP G Avignon 554+552+556+560+562+564+540+534+532+530+528 / V1 ZEP G Avignon 557+559+561+555+563+567+569+571 Somaine S11 : V2 Sél 2152+2154 SR FTE |  | Y
SNCF R | F68125 | Dijon-Lyon | < > | Melun - Poste 1 | Le Mâe | 2027 | 2027 | 36 | 41 | 2027-08-30 | 0:00 | 2027-10-03 | 24:00 | 34 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous
SNCF R | F61690 | Dijon-Lyon | < > | Laroche-Migennes - Poste 2 | Nuits-sous-Ravières | 2027 | 2027 | 5 | 8 | 2027-01-25 | 0:00 | 2027-02-14 | 24:00 | 20 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | Plages de nuit alignées avec chantier BFC
SNCF R | F59763 | Dijon-Lyon | < > | Laroche-Migennes - Poste 2 | Laroche-Migennes - Poste 2 | 2027 | 2027 | 44 | 47 | 2027-10-25 | 0:00 | 2027-11-14 | 24:00 | 20 days + 23 h 59 min | Continuous | Miscellaneous | [10 empty] | 8 semaines de travaux de jour (5h par voie dont 4h de SIM totale sur la plateforme)
SNCF R | 16834266161 | Avignon-Marseille | < > | Picon-Busserine | Marseille-St-Charles - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 22:35 | 23:59 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | LNPCA - Remisage Marseille Blancarde du Technicentre, MES mistral pour Banalisation de la V27SA sur l'interface de la zone de l'IHM1 sur le P1 de MSC, OCP 12h00, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (de 22h35 à 10h35, ici seul est pris en compte le SA de 22h35 à |  | Y
SNCF R | 15787258961 | Avignon-Marseille | < > | Picon-Busserine | Marseille-St-Charles - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 23:59 | 4:40 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA20_0018098 ""Augmentation débit LGV"" : OCP 4h41, 1 nuit du Sa/Di de S21 (24-25/05/25 de 23h59 à 04h41 opérations sur l´IHM1 Mistral au P1 de Marseille) pour reprise paramétrage : Conditions de réalisation : toute la zone d'action du poste de l'IHM1 |  | Y
SNCF R | 24955548761 | Avignon-Marseille | < > | Picon-Busserine | Marseille-St-Charles - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2025-12-14 | 0:00 | 10:20 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0025994, OCP 11h45, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (suite de l'OCP de 11h45 SA 2025 sur DI 14/12 de 00h00 à 10h20, ici seul est pris en compte les ""10h20"" de 00h00 à 10h20). Pour mémoire, il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" sur l'int |  | Y
SNCF R | 24955548761 | Avignon-Marseille | < > | Picon-Busserine | Marseille-St-Charles - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2025-12-14 | 0:00 | 10:20 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0025994, OCP 11h45, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (suite de l'OCP de 11h45 SA 2025 sur DI 14/12 de 00h00 à 10h20, ici seul est pris en compte les ""10h20"" de 00h00 à 10h20). Pour mémoire, il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" sur l'int |  | Y
SNCF R | 24955548761 | Avignon-Marseille | < > | Picon-Busserine | Marseille-St-Charles - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2025-12-14 | 0:00 | 10:20 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0025994, OCP 11h45, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (suite de l'OCP de 11h45 SA 2025 sur DI 14/12 de 00h00 à 10h20, ici seul est pris en compte les ""10h20"" de 00h00 à 10h20). Pour mémoire, il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" sur l'int |  | Y
SNCF R | 17603489461 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Rac Nord TGV | Macon-Ville - Km 441,6 | 2025 | 2025 | 39 | 49 | 2025-09-27 | 2025-12-07 | 23:30 | 5:30 | 71 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Coupure IHM3 |  | Y
SNCF R | 24337205761 | Dijon-Lyon | < > | Macon-Ville - Rac Nord TGV | Macon-Ville - Km 441,6 | 2026 | 2026 | 10 | 49 | 2026-03-02 | 2026-11-30 | 0:30 | 4:30 | 273 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Maintenance IHM3 |  | Y
SNCF R | 16714714061 | Lyon-Avignon | < > | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | Andancette - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 5 | 46 | 2025-01-27 | 2025-11-11 | 21:30 | 5:30 | 288 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028920 RAV RVB SRA SAS Toutes ZEP de SRA + 7833 (ZEP TYPE L ST RAMBERT -VALENCE VOIE 1) + 7832 (ZEP TYPE L VCE-SRA VOIE 2) Secteur CHAMP ROLLAND / ST RAMBERT V1 Secteur PEYRAUD-CHAMP ROLLAND-ST RAMBERT V2 Secteur ST RAMBERT ST VALLIER VOI |  | Y
SNCF R | 20477732961 | Lyon-Avignon | < > | Livron | Loriol | 2025 | 2025 | 17 | 48 | 2025-04-27 | 2025-11-30 | 0:15 | 5:50 | 217 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP et Sél de CCSL IHM3 |  | Y
SNCF R | 29546768977 | Lyon-Avignon | < > | Livron | Loriol | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 22:00 | 4:20 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée initialement pour Maintenance spécialisée (Entreprise...) Toutes ZEP et Sel de LIV |  | Y
SNCF R | 23668244661 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - V 3 garage | Miramas - Bif Km 811,8 | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 15:42 | 15:42 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCROP1, OCP 24h en S3/S4 (du SA 17/01 15h42 au DI 18/01 15h42) sur V1S+V2S+VC+VD+V1/V2(L830)/1bis Berre+Têtes de voies F. Départ+V1Fos+V2Fos et ED3/VS 127+129+Racc Sud, de MAS à RGC (jusqu'au V1 C201 PDL Km 840,884 et V2 PATC de PDL Km 839,867) : Etendue |  | Y
SNCF R | 23668244661 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - V 3 garage | Miramas - Bif Km 811,8 | 2026 | 2026 | 11 | 11 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 15:42 | 15:42 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCROP1, OCP 24h en S3/S4 (du SA 17/01 15h42 au DI 18/01 15h42) sur V1S+V2S+VC+VD+V1/V2(L830)/1bis Berre+Têtes de voies F. Départ+V1Fos+V2Fos et ED3/VS 127+129+Racc Sud, de MAS à RGC (jusqu'au V1 C201 PDL Km 840,884 et V2 PATC de PDL Km 839,867) : Etendue |  | Y
SNCF R | 15807340961 | Lyon-Avignon | < > | Lyon-Guillotière - Bif Vénissieux | Feyzin | 2025 | 2025 | 5 | 41 | 2025-02-01 | 2025-10-12 | 23:20 | 4:55 | 253 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes les ZEP et Sél de SULY IHM1 |  | Y
SNCF R | 19921294061 | Lyon-Avignon | < > | Lyon-Guillotière - Bif Vénissieux | Feyzin | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 23:45 | 5:15 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée initialement pour CHA20_0018098 - Coupure IHM1 Parametrage ZEP protégées : toutes les ZEP de SULY P1 Report des mesures de protections sur les postes encadrants. ------------------ ATTENTION ----------------- Coupure IHM1 => Aucune circulation via L |  | Y
SNCF R | 24983103761 | Avignon-Narbonne | < > | St-Gervasy-Bezouce - Virgule Ouest | Nîmes | 2026 | 2026 | 6 | 49 | 2026-02-05 | 2026-11-30 | 12:45 | 15:40 | 298 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ZEP615+233+223+223 Py P3 SEL 107+108 autres voies non géolocalisées : Fx 4/9 et 10/18: sortie côté Sud ZEP 163 + 173 |  | Y
SNCF R | 24204033561 | Dijon-Lyon | < > | Perrigny-Triage - Rac TGV | Dijon | 2026 | 2026 | 7 | 28 | 2026-02-09 | 2026-07-08 | 23:00 | 5:00 | 149 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 25106753861 | Dijon-Lyon | < > | Perrigny-Triage - Rac TGV | Perrigny-Triage - Poste 3 | 2026 | 2026 | 28 | 28 | 2026-07-08 | 2026-07-11 | 23:15 | 5:15 | 3 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | complétée par la 6D_DN-CGY_006 |  | Y
SNCF R | 16732662261 | Avignon-Marseille | < > | Picon-Busserine | Marseille-St-Charles - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 22:35 | 23:59 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA24_0025994, OCP 12h00, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (de 22h35 à 10h35,ici seul est pris en compte le SA de 22h35 à 23h59. Le reste : la partie entre 00h00 et 10h35 du DI 14/12 fait partie du SA2026 : il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" |  | Y
SNCF R | 16732662261 | Avignon-Marseille | < > | Picon-Busserine | Marseille-St-Charles - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 22:35 | 23:59 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA24_0025994, OCP 12h00, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (de 22h35 à 10h35,ici seul est pris en compte le SA de 22h35 à 23h59. Le reste : la partie entre 00h00 et 10h35 du DI 14/12 fait partie du SA2026 : il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" |  | Y
SNCF R | 16719604561 | Lyon-Avignon | < > | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | Andancette - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 23 | 24 | 2025-06-06 | 2025-06-09 | 21:30 | 15:30 | 3 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028920 RAV RVB SRA SAS OCP 66h Toutes ZEP de SRA + 7833 (ZEP TYPE L ST RAMBERT -VALENCE VOIE 1) + 7832 (ZEP TYPE L VCE-SRA VOIE 2) Secteur CHAMP ROLLAND / ST RAMBERT V1 Secteur PEYRAUD-CHAMP ROLLAND-ST RAMBERT V2 Secteur ST RAMBERT ST VAL |  | Y
SNCF R | 16719542761 | Lyon-Avignon | < > | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | Andancette - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-12 | 2025-07-14 | 12:00 | 14:00 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028920 RAV RVB SRA SAS OCP 50h Toutes ZEP de SRA + 7833 (ZEP TYPE L ST RAMBERT -VALENCE VOIE 1) + 7832 (ZEP TYPE L VCE-SRA VOIE 2) Secteur CHAMP ROLLAND / ST RAMBERT V1 Secteur PEYRAUD-CHAMP ROLLAND-ST RAMBERT V2 Secteur ST RAMBERT ST VA |  | Y
SNCF R | 24343157261 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - V 3 garage | St-Chamas | 2026 | 2026 | 3 | 13 | 2026-01-17 | 2026-03-28 | 15:42 | 15:42 | 70 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ADAP MAS, OCP 24h en S3/S4 (du SA 17/01 15h42 au DI 18/01 15h42)+ S12/13 (du SA 21/03 15h42 au DI 22/03 15h42)+ S13/14 (du SA 28/03 15h42 au DI 29/03 15h42) , (V1S)/VD (L925)+(V2S)/VC(L925)+VB(L830)+V1+VA(V2)(L830)+V1Fos+V2Fos et ED3/VS 127+129, à MAS , |  | Y
SNCF R | 24343157261 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - V 3 garage | St-Chamas | 2026 | 2026 | 3 | 13 | 2026-01-17 | 2026-03-28 | 15:42 | 15:42 | 70 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ADAP MAS, OCP 24h en S3/S4 (du SA 17/01 15h42 au DI 18/01 15h42)+ S12/13 (du SA 21/03 15h42 au DI 22/03 15h42)+ S13/14 (du SA 28/03 15h42 au DI 29/03 15h42) , (V1S)/VD (L925)+(V2S)/VC(L925)+VB(L830)+V1+VA(V2)(L830)+V1Fos+V2Fos et ED3/VS 127+129, à MAS , |  | Y
SNCF R | 23668258461 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - V 3 garage | Miramas - Bif Km 811,8 | 2026 | 2026 | 5 | 27 | 2026-01-26 | 2026-07-04 | 23:30 | 4:30 | 159 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ITC ADAP MAS : Etendue S9 : VC du C612 Km 68,293 au C625 Km 68,564 / VD du C614 Km 68,926 au C627 Km 68,512/ED3 Domaine S9 : VC ZEPG 190+210+208 / VD ZEPG 179+151+153 / ESD3 ZEPG 137+139 Domaine S11 : VC Sél 86 (du Km 67,785 au Km 68,570) / VD Sél 85 |  | Y
SNCF R | 16834123061 | Avignon-Marseille | < > | L'Estaque - Bif Mourepiane | L'Estaque | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 22:35 | 23:59 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | LNPCA - Remisage Marseille Blancarde du Technicentre, MES mistral pour Banalisation de la V27SA sur l'interface de la zone de l'IHM1 sur le P1 de MSC, OCP 12h00, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (de 22h35 à 10h35, ici seul est pris en compte le SA de 22h35 à |  | Y
SNCF R | 15809441361 | Lyon-Avignon | < > | Livron | Loriol | 2025 | 2025 | 5 | 47 | 2025-01-27 | 2025-11-24 | 22:10 | 4:30 | 301 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée initialement pour Maintenance spécialisée (Entreprise...) Toutes ZEP et Sel de LIV |  | Y
SNCF R | 28110499077 | Lyon-Avignon | < > | Livron | Loriol | 2025 | 2025 | 5 | 39 | 2025-01-29 | 2025-09-25 | 22:10 | 4:28 | 239 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée initialement pour Maintenance spécialisée (Entreprise...) Toutes ZEP et Sel de LIV |  | Y
SNCF R | 24328547261 | Dijon-Lyon | < > | Perrigny-Triage | Perrigny-Triage - Poste 3 | 2026 | 2026 | 29 | 29 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 10:40 | 16:40 | 1 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24204121961 | Dijon-Lyon | < > | Perrigny-Triage - Rac TGV | Dijon | 2026 | 2026 | 8 | 9 | 2026-02-16 | 2026-02-28 | 22:45 | 5:40 | 12 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 16195004461 | Dijon-Lyon | < > | Perrigny-Triage | Perrigny-Triage - Poste 3 | 2025 | 2025 | 33 | 34 | 2025-08-15 | 2025-08-18 | 18:22 | 6:22 | 3 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Autres voies non géolocalisées : - liaison de la voie 1Bis au km 317,420 à la voie 2SA au km 317,560 - liaison de la voie 1Circ au km 317,580 au Cv39 (km317,687) d'accès côté Nord aux voies 4 à 9 du Fx 4/18 - liaison de la voie 1Circ au km 317,69 |  | Y
SNCF R | 16195000361 | Dijon-Lyon | < > | Perrigny-Triage | Perrigny-Triage - Poste 3 | 2025 | 2025 | 28 | 29 | 2025-07-12 | 2025-07-14 | 6:18 | 18:18 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Autres voies non géolocalisées : - liaison de la voie 1Bis au km 317,420 à la voie 2SA au km 317,560 - liaison de la voie 1Circ au km 317,580 au Cv39 (km317,687) d'accès côté Nord aux voies 4 à 9 du Fx 4/18 - liaison de la voie 1Circ au km 317,69 |  | Y
SNCF R | 24328527761 | Dijon-Lyon | < > | Perrigny-Triage - Rac TGV | Perrigny-Triage - Poste 3 | 2026 | 2026 | 27 | 27 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 22:45 | 4:45 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Autre voie non géolocalisée - voie 13 Rentrée Dépôt du km 317,200 au km 317,300 |  | Y
SNCF R | 16172543561 | Dijon-Lyon | < > | Perrigny-Triage | Perrigny-Triage - Poste 3 | 2025 | 2025 | 18 | 24 | 2025-04-28 | 2025-06-13 | 9:00 | 16:30 | 46 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Autres voies non géolocalisées : - liaison de la voie 1Bis au km 317,420 à la voie 2SA au km 317,560 - liaison de la voie 1Circ au km 317,580 au Cv39 (km317,687) d'accès côté Nord aux voies 4 à 9 du Fx 4/18 - liaison de la voie 1Circ au km 317,69 |  | Y
SNCF R | 16178893561 | Dijon-Lyon | < > | Perrigny-Triage | Perrigny-Triage - Poste 3 | 2025 | 2025 | 21 | 23 | 2025-05-19 | 2025-06-06 | 9:30 | 16:30 | 18 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Autres voies non géolocalisées : - liaison de la voie 1Bis au km 317,420 à la voie 2SA au km 317,560 - liaison de la voie 1Circ au km 317,580 au Cv39 (km317,687) d'accès côté Nord aux voies 4 à 9 du Fx 4/18 - liaison de la voie 1Circ au km 317,69 |  | Y
SNCF R | 16622518161 | Dijon-Lyon | < > | Perrigny-Triage | Perrigny-Triage - Poste 3 | 2025 | 2025 | 5 | 42 | 2025-02-02 | 2025-10-20 | 23:00 | 3:00 | 260 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Autres voies non géolocalisées : - liaison voies 1Bis / 1 Circ à Py P2 du km 317,420 au km 317,560 - liaison voies 1Bis / 1 Circ à Py P2 du km 317,550 au Cv51 du Fx des Embranchements au km 317,400 - liaison voie 2SA du km 316,471 au Cv4324 du Fx des Embr |  | Y
SNCF R | 23669101661 | Dijon-Lyon | < > | Perrigny-Triage | Perrigny-Triage - Poste 3 | 2026 | 2026 | 5 | 40 | 2026-02-01 | 2026-10-05 | 23:05 | 5:05 | 246 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Autres voies non géolocalisées : - liaison voies 1Bis / 1 Circ à Py P2 du km 317,420 au km 317,560 - liaison voies 1Bis / 1 Circ à Py P2 du km 317,550 au Cv51 du Fx des Embranchements au km 317,400 - liaison voie 2SA du km 316,471 au Cv4324 du Fx des Embr |  | Y
SNCF R | 24328556961 | Dijon-Lyon | < > | Perrigny-Triage | Perrigny-Triage - Poste 3 | 2026 | 2026 | 29 | 30 | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 10:40 | 16:40 | 3 | Periodical | Miscellanous | [12 empty] | Y
SNCF R | 24407636061 | Dijon-Lyon | < > | Perrigny-Triage | Perrigny-Triage - Poste 3 | 2025 | 2025 | 30 | 32 | 2025-07-21 | 2025-08-08 | 9:00 | 16:30 | 18 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Autres voies non géolocalisées : - liaison de la voie 1Bis au km 317,420 à la voie 2SA au km 317,560 - liaison de la voie 1Circ au km 317,580 au Cv39 (km317,687) d'accès côté Nord aux voies 4 à 9 du Fx 4/18 - liaison de la voie 1Circ au km 317,69 |  | Y
SNCF R | 16178897761 | Dijon-Lyon | < > | Perrigny-Triage | Perrigny-Triage - Poste 3 | 2025 | 2025 | 25 | 37 | 2025-06-16 | 2025-09-12 | 9:30 | 16:30 | 88 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Autres voies non géolocalisées : - liaison de la voie 1Bis au km 317,420 à la voie 2SA au km 317,560 - liaison de la voie 1Circ au km 317,580 au Cv39 (km317,687) d'accès côté Nord aux voies 4 à 9 du Fx 4/18 - liaison de la voie 1Circ au km 317,69 |  | Y
SNCF R | 16194995561 | Dijon-Lyon | < > | Perrigny-Triage | Perrigny-Triage - Poste 3 | 2025 | 2025 | 23 | 23 | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 6:18 | 6:18 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Autres voies non géolocalisées : - liaison de la voie 1Bis au km 317,420 à la voie 2SA au km 317,560 - liaison de la voie 1Circ au km 317,580 au Cv39 (km317,687) d'accès côté Nord aux voies 4 à 9 du Fx 4/18 - liaison de la voie 1Circ au km 317,69 |  | Y
SNCF R | 25329141561 | Dijon-Lyon | < > | Ambérieu - Carré 34 | Ambérieu | 2026 | 2026 | 2 | 40 | 2026-01-08 | 2026-10-02 | 22:41 | 5:35 | 267 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception de toutes les voies de la gare d'Ambérieu. Possibilité d'entrer et sortir au Faisceau Réception côté Culoz. Domaine S9: ZEP 171,183 (Voie C), 257, 355, 357, 361,363. ZEP 172, 176, 178, 182 (Voie D), 256, 260, 350, 352, 354, |  | Y
SNCF R | 24945544761 | Dijon-Lyon | < > | Ambérieu - Carré 33 | Ambérieu | 2026 | 2026 | 52 | 40 | 2025-12-28 | 2026-10-02 | 22:36 | 5:35 | 278 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception de toutes les voies de la gare d'Ambérieu. Possibilité d'entrer et sortir au Faisceau Réception côté Culoz. Domaine S9: ZEP 171,183 (Voie C), 257, 355, 357, 361,363. ZEP 172, 176, 178, 182 (Voie D), 256, 260, 350, 352, 354, |  | Y
SNCF R | 24945544761 | Dijon-Lyon | < > | Ambérieu - Carré 35 | Ambérieu | 2026 | 2026 | 52 | 40 | 2026-01-04 | 2026-10-01 | 22:36 | 5:35 | 270 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception de toutes les voies de la gare d'Ambérieu. Possibilité d'entrer et sortir au Faisceau Réception côté Culoz. Domaine S9: ZEP 171,183 (Voie C), 257, 355, 357, 361,363. ZEP 172, 176, 178, 182 (Voie D), 256, 260, 350, 352, 354, |  | Y
SNCF R | 19976412061 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Culoz | Culoz - Sémaphore 11 | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 22:55 | 4:55 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception de toutes les voies en gare de Culoz Cette capacité est demandée pour des Opérations de relevé d'épaisseur de fil de contact + VTE caténaire |  | Y
SNCF R | 19976412061 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Culoz | Culoz - Sémaphore 11 | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 22:55 | 4:55 | 4 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception de toutes les voies en gare de Culoz Cette capacité est demandée pour des Opérations de relevé d'épaisseur de fil de contact + VTE caténaire |  | Y
SNCF R | 25254865861 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Culoz - Bif de ChambÃé | Culoz - Sémaphore 11 | 2026 | 2026 | 4 | 38 | 2026-01-19 | 2026-09-18 | 22:15 | 4:40 | 242 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Cette capacité est prévue pour des opérations de VTE caténaire et de contrôle d'usure. Interception de l'ensemble des voies principales de la gare de Culoz (Le Sr. Culoz VS sera consigné) En continuité des fenêtre déformées 6D_AMB-CUZ_007, 6D_CUZ-BGD_005 |  | Y
SNCF R | 20477003961 | Etoile Lyon | < > | Lyon-Perrache-Voyageurss - Km 510,5 | Lyon-Guillotière - Bif Moulin | 2025 | 2025 | 5 | 41 | 2025-02-01 | 2025-10-12 | 23:45 | 5:10 | 253 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Toutes ZEP et Sél de SULY IHM1 |  | Y
SNCF R | 20486175161 | Etoile Lyon | < > | Lyon-Perrache-Voyageurss - Km 510,5 | Lyon-Guillotière - Bif Moulin | 2025 | 2025 | 3 | 45 | 2025-01-13 | 2025-11-10 | 23:35 | 5:10 | 301 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM NFL - Engins spéciaux - LSC -SDM -LYD |  | Y
SNCF R | 29759361877 | Etoile Lyon | < > | Lyon-St-Clair | Lyon-Part-Dieu - Remisage | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-04-01 | 2025-04-12 | 23:10 | 5:16 | 11 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée Pour UTM NFL Maintenance - Simultanée 1GE, 2GE, 1SYR, 2SYR, 1COF, 2COF - Activable uniquement durant les priorités Bresse Toutes les ZEP et Sel de Lyon St Clair et des SDM To 6633 Tf 999614 |  | Y
SNCF R | 19921398361 | Etoile Lyon | < > | Lyon-Perrache-Voyageurss - Km 510,5 | Lyon-Guillotière - Bif Moulin | 2025 | 2025 | 20 | 20 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 23:45 | 5:15 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA18_0018098 HPGVSE parametrage IHM1 |  | Y
SNCF R | 23670294661 | Etoile Lyon | < > | Lyon-Perrache-Voyageurss - Km 510,5 | Lyon-Guillotière - Bif Moulin | 2026 | 2026 | 3 | 47 | 2026-01-18 | 2026-11-23 | 23:30 | 5:10 | 309 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée UTM NFL - LSC -SDM -LYD |  | Y
SNCF R | 15807429361 | Etoile Lyon | < > | Lyon-St-Clair | Lyon-Part-Dieu - Remisage | 2025 | 2025 | 14 | 15 | 2025-03-31 | 2025-04-08 | 23:10 | 5:16 | 8 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée Pour UTM NFL Maintenance - Simultanée 1GE, 2GE, 1SYR, 2SYR, 1COF, 2COF - Activable uniquement durant les priorités Bresse Toutes les ZEP et Sel de Lyon St Clair et des SDM To 6633 Tf 999614 |  | Y
SNCF R | 23670261461 | Etoile Lyon | < > | Lyon-St-Clair | Lyon-Part-Dieu - Remisage | 2026 | 2026 | 2 | 40 | 2026-01-05 | 2026-10-02 | 23:30 | 5:00 | 270 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée Pour UTM NFL Maintenance - Simultanée 1GE, 2GE, 1SYR, 2SYR, 1COF, 2COF - Activable uniquement durant les priorités Bresse Toutes les ZEP et Sel de Lyon St Clair et des SDM To 6633 Tf 999614 |  | Y
SNCF R | 24278962361 | Etoile Lyon | < > | St Clair | Lyon-Part-Dieu - Aiguille Km 509 | 2026 | 2026 | 13 | 40 | 2026-03-29 | 2026-10-02 | 22:50 | 5:05 | 187 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0029511 Travaux OA préparatoires pour le remplacement des portiques et supports sur les ouvrages d´art Du pont du Rhône de St Clair et sur les sauts de moutons de Part Dieu. ZEP 3132 , ZEP 3152 : ZEP 3154 , ZEP 3156 ZEP 3101, ZEP 3155 , ZEP 3153 , Z |  | Y
SNCF R | 20466900361 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Culoz | Culoz - Bif de Chambéry | 2025 | 2025 | 31 | 31 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 18:25 | 18:16 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie 1(Voie A) + Voie 2(Voie B) + Voie CG + Voie Raccordement Domaine S9 : ZEP 409 et ZEP 412 et ZEP 432 et ZEP 434 et ZEP 436 Domaine S11 : Consignation C Sél 81 du Sr Rossillon - Culoz Voie 1 ET Consignation C Sél 83 du Sr Rossillon - Cul |  | Y
SNCF R | 24797929961 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Culoz - Bif de ChambÃé | Vions-Chanaz | 2026 | 2026 | 15 | 15 | 2026-04-10 | 2026-04-12 | 20:00 | 20:00 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception Voie C + Voie 1(Voie D) + Voie 2(Voie E) + Voie 1(Voie A) + Voie 2(Voie B)+Voie CG+Voie de raccordement en continu Domaine S9 : ZEP 427 et ZEP 429 et ZEP 430 et ZEP 409 et ZEP 412 ET ZEP 432 et ZEP 434 et ZEP 436 Domaine S11 : Consignation |  | Y
SNCF R | 25116865261 | Lyon-Ambérieu-Culoz | < > | Culoz - Bif de ChambÃé | Vions-Chanaz | 2026 | 2026 | 36 | 40 | 2026-09-06 | 2026-10-02 | 22:15 | 5:15 | 26 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Interception V1(Voie D) + V2(voie E) + Voie C + Voie CG + Voie 4 Circulation + Voie Racc Domaine S9 : ZEP 427 ET ZEP 429 ET ZEP 430 ET ZEP 431 ET ZEP 437 ET ZEP 438+439+440 Domaine S11 : Consignation C Sr Culoz - Grand Rocher Voie 1 ET Connsignation C S |  | Y
SNCF R | 23668359661 | Avignon-Marseille | < > | Picon-Busserine | Marseille-St-Charles - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 22:35 | 10:13 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0025994, OCP 11h38 de secours , 1 nuit du Sa/Di 28-29/03/26 (de 22h35 à 10h13, il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" sur l'interface de la zone télécommandée de l'IHM1 de Mistral P1 de Marseille + en simultanée avec autre MES/IHM1 su |  | Y
SNCF R | 23668359661 | Avignon-Marseille | < > | Picon-Busserine | Marseille-St-Charles - Bat Voyageurs | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 22:35 | 10:13 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0025994, OCP 11h38 de secours , 1 nuit du Sa/Di 28-29/03/26 (de 22h35 à 10h13, il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" sur l'interface de la zone télécommandée de l'IHM1 de Mistral P1 de Marseille + en simultanée avec autre MES/IHM1 su |  | Y
SNCF R | 23670215461 | Etoile Lyon | < > | Lyon-Perrache-Voyageurss - Km 510,5 | Lyon-Guillotière - Bif Moulin | 2026 | 2026 | 2 | 40 | 2026-01-05 | 2026-10-03 | 23:30 | 4:50 | 271 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créée pour UTM NFL Mt voie et Cat Lyon Perrache Sortie LPR BIF GE + Plateau du P7 4 Voies ZEP G 7315 (3473+3475+3477+3479+3491) ZEP G 7321 (3451+3453+34555+3457+3459 ZEP G 8460 (3450+3452+3454+3456) ZEP G 7320 (3458+3470+3472+3474) ZEP G 3333 ZEP G 3338 |  | Y
SNCF R | 19072271161 | Lyon-Avignon | < > | St-Rambert-d'Albon - Voie 12 Garage | Andancette - Bat Voyageurs | 2025 | 2025 | 4 | 49 | 2025-01-20 | 2025-12-08 | 22:30 | 5:30 | 322 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | Créé pour CHA25_0028920 RAV RVB SRA SAS Toutes ZEP de SRA + 7833 (ZEP TYPE L ST RAMBERT -VALENCE VOIE 1) + 7832 (ZEP TYPE L VCE-SRA VOIE 2) Secteur CHAMP ROLLAND / ST RAMBERT V1 Secteur PEYRAUD-CHAMP ROLLAND-ST RAMBERT V2 Secteur ST RAMBERT ST VALLIER VOI |  | Y
SNCF R | 16234835761 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - V 3 garage | Miramas | 2025 | 2025 | 19 | 20 | 2025-05-10 | 2025-05-12 | 16:15 | 4:10 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCROP1, OCP S19 35h55 (+ à mettre sur ADAP pour ombre) (V1S+V2S+VC+VD et ED3/VS 127+129), du SA 10/05 à 16h15 au LU 12/05 à 04h10 : Etendue S9 : V1S/VD : du JI 605/617 Km 68,100 au C 627 Km 68,512=> Cv 624 Km 809,390 / V2S/VC : Cv607 Km 67,850 à C625 Km |  | Y
SNCF R | 16249058161 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - V 3 garage | Miramas - Bif Km 811,8 | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-03 | 2025-05-03 | 11:45 | 11:45 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ADAP MAS 24h, OCP S18 (pour CCROP1 mise à l'ombre), du SA 03/05 à 11h45 au DI 04/05 à 11h45 (VD+ED3+VS) : Etendue S9 : VD du C614 Km 68,926 au CV624 Km 809,380 /E/SD3 Domaine S9 : VD ZEPG 179+151+153 / E/SD3 ZEPG 137+139 Domaine S11 : VD Sél 85 (du K |  | Y
SNCF R | 16249058161 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - V 3 garage | Miramas - Bif Km 811,8 | 2025 | 2025 | 18 | 18 | 2025-05-03 | 2025-05-03 | 11:45 | 11:45 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ADAP MAS 24h, OCP S18 (pour CCROP1 mise à l'ombre), du SA 03/05 à 11h45 au DI 04/05 à 11h45 (VD+ED3+VS) : Etendue S9 : VD du C614 Km 68,926 au CV624 Km 809,380 /E/SD3 Domaine S9 : VD ZEPG 179+151+153 / E/SD3 ZEPG 137+139 Domaine S11 : VD Sél 85 (du K |  | Y
SNCF R | 24955490761 | Avignon-Marseille | < > | L'Estaque - Bif Mourepiane | L'Estaque | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2025-12-14 | 0:00 | 10:20 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0025994, OCP 11h45, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (suite de l'OCP de 11h45 SA 2025 sur DI 14/12 de 00h00 à 10h20, ici seul est pris en compte les ""10h35"" de 00h00 à 10h20). Pour mémoire, il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" sur l'int |  | Y
SNCF R | 24955490761 | Avignon-Marseille | < > | L'Estaque - Bif Mourepiane | L'Estaque | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2025-12-14 | 0:00 | 10:20 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0025994, OCP 11h45, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (suite de l'OCP de 11h45 SA 2025 sur DI 14/12 de 00h00 à 10h20, ici seul est pris en compte les ""10h35"" de 00h00 à 10h20). Pour mémoire, il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" sur l'int |  | Y
SNCF R | 24955490761 | Avignon-Marseille | < > | L'Estaque - Bif Mourepiane | L'Estaque | 2026 | 2026 | 50 | 50 | 2025-12-14 | 2025-12-14 | 0:00 | 10:20 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0025994, OCP 11h45, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (suite de l'OCP de 11h45 SA 2025 sur DI 14/12 de 00h00 à 10h20, ici seul est pris en compte les ""10h35"" de 00h00 à 10h20). Pour mémoire, il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" sur l'int |  | Y
SNCF R | 16244672561 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - V 3 garage | Miramas - Bif Km 811,8 | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-08 | 2025-11-10 | 16:15 | 4:10 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCROP1, OCP S45/46 35h55, (V1S+V2S+VC+VD+V1/V2(L830)/1bis Berre+Tête de voies F. Départ+V1Fos+V2Fos et ED3/VS 127+129, de MAS à RGC (jusqu'au V1 Cv6 RGC Km 836,100 et V2 C4 RGC Km 836,421)), du SA 08/11 à 16h15 au LU 10/11 à 04h10 : Etendue S9 : V1S/VD : |  | Y
SNCF R | 16244672561 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - V 3 garage | Miramas - Bif Km 811,8 | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-08 | 2025-11-10 | 16:15 | 4:10 | 2 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CCROP1, OCP S45/46 35h55, (V1S+V2S+VC+VD+V1/V2(L830)/1bis Berre+Tête de voies F. Départ+V1Fos+V2Fos et ED3/VS 127+129, de MAS à RGC (jusqu'au V1 Cv6 RGC Km 836,100 et V2 C4 RGC Km 836,421)), du SA 08/11 à 16h15 au LU 10/11 à 04h10 : Etendue S9 : V1S/VD : |  | Y
SNCF R | 16248784861 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - V 3 garage | Miramas - Bif Km 811,8 | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 16:15 | 16:15 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ADAP MAS 24h, OCP S40 /(+ pour CCROP1 mise à l'ombre), (Il y avait du SA 26/04 à 11h45 au DI 27/04 à 11h45 (S17), il faut du SA 04/10 à 16h15 au DI 05/10 à 16h15 (S40) (V1+VC+VD+ED3+VS) : Etendue S9 : V1 du Cv610 Km 808,950 au C620 Km 809,497 / VC du C61 |  | Y
SNCF R | 16250540261 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - V 3 garage | Miramas - Bif Km 811,8 | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 16:15 | 16:15 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ADAP MAS 24h à l'ombre de CCR 36h, OCP S19 24h (S19) (V1S+V2S+VC+VD et ED3/VS 127+129), du SA 10/05 à 11h03 au DI 11/05 à 11h03 du SA 10/05 à 16h15 au DI 11/05 à 16h15 (mise dans l'ombre de 5C_MAS_041 suite arbitrage CCR Ouest Provence pour effacer les s |  | Y
SNCF R | 16248784861 | Avignon-Marseille | < > | Miramas - V 3 garage | Miramas - Bif Km 811,8 | 2025 | 2025 | 40 | 40 | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 16:15 | 16:15 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | ADAP MAS 24h, OCP S40 /(+ pour CCROP1 mise à l'ombre), (Il y avait du SA 26/04 à 11h45 au DI 27/04 à 11h45 (S17), il faut du SA 04/10 à 16h15 au DI 05/10 à 16h15 (S40) (V1+VC+VD+ED3+VS) : Etendue S9 : V1 du Cv610 Km 808,950 au C620 Km 809,497 / VC du C61 |  | Y
SNCF R | 16834083461 | Avignon-Marseille | < > | L'Estaque - Bif Mourepiane | L'Estaque | 2025 | 2025 | 45 | 47 | 2025-11-08 | 2025-11-23 | 23:05 | 5:05 | 15 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | LNPCA - Remisage Marseille Blancarde du Technicentre, essais mistral pour Banalisation de la V27SA sur l'interface de la zone de l'IHM1 sur le P1 de MSC, S46+47+48 OCP 06h00 du Sa 08-11/15-11/22-11 à 23h05 au Di 09-11/16-11/23-11 à 05h05 : Conditions d |  | Y
SNCF R | 16724188461 | Avignon-Marseille | < > | L'Estaque - Bif Mourepiane | L'Estaque | 2025 | 2025 | 37 | 50 | 2025-09-08 | 2025-12-12 | 22:35 | 5:35 | 95 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA24_0025994, CAP 7h30, 4 nuits de S37 à 49, du Lu/Ma à Je/Ve (de 22h35 à 04h35), essais mistral ""L'Estaque"" sur l'interface de la zone télécommandée de Mistral Travaux sur la zone de l'Estaque) Conditions de réalisation : toute la zone d'action du pos |  | Y
SNCF R | 16732498061 | Avignon-Marseille | < > | L'Estaque - Bif Mourepiane | L'Estaque | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 22:35 | 23:59 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA24_0025994, OCP 12h00, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (de 22h35 à 10h35,ici seul est pris en compte le SA de 22h35 à 23h59. Le reste : la partie entre 00h00 et 10h35 du DI 14/12 fait partie du SA2026 : il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" |  | Y
SNCF R | 16732498061 | Avignon-Marseille | < > | L'Estaque - Bif Mourepiane | L'Estaque | 2025 | 2025 | 50 | 50 | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 22:35 | 23:59 | 0 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA24_0025994, OCP 12h00, 1 nuit du Sa/Di 13-14/12/25 (de 22h35 à 10h35,ici seul est pris en compte le SA de 22h35 à 23h59. Le reste : la partie entre 00h00 et 10h35 du DI 14/12 fait partie du SA2026 : il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" |  | Y
SNCF R | 15787021161 | Avignon-Marseille | < > | L'Estaque - Bif Mourepiane | L'Estaque | 2025 | 2025 | 21 | 21 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 23:59 | 4:40 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA20_0018098 ""Augmentation débit LGV"" : OCP 4h41, 1 nuit du Sa/Di de S21 (24-25/05/25 de 23h59 à 04h41 opérations sur l´IHM1 Mistral au P1 de Marseille) pour reprise paramétrage : Conditions de réalisation : toute la zone d'action du poste de l'IHM |  | Y
SNCF R | 16724393961 | Avignon-Marseille | < > | L'Estaque - Bif Mourepiane | L'Estaque | 2025 | 2025 | 48 | 48 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 23:59 | 4:40 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA24_0025994 ""Racc. Mourepiane"" : OCP 4h41, 1 nuit du Sa/Di de S48 (29-30/11/25 de 23h59 à 04h41 opérations essais Télécommande de l'Estaque sur l´IHM1 Mistral au P1 de Marseille) pour reprise paramétrage : Conditions de réalisation : toute la zone |  | Y
SNCF R | 23668019461 | Avignon-Marseille | < > | L'Estaque - Bif Mourepiane | L'Estaque | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 22:35 | 10:13 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0025994, OCP 11h38 de secours, 1 nuit du Sa/Di 28-29/03/26 (de 22h35 à 10h13,Il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" sur l'interface de la zone télécommandée de l'IHM1 de Mistral P1 de Marseille + en simultanée avec autre MES/IHM1 sur |  | Y
SNCF R | 23668019461 | Avignon-Marseille | < > | L'Estaque - Bif Mourepiane | L'Estaque | 2026 | 2026 | 13 | 13 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 22:35 | 10:13 | 1 | Periodical | Miscellanous | [10 empty] | CHA26_0025994, OCP 11h38 de secours, 1 nuit du Sa/Di 28-29/03/26 (de 22h35 à 10h13,Il s'agit de la mise en service ""Racct Mourepiane"" sur l'interface de la zone télécommandée de l'IHM1 de Mistral P1 de Marseille + en simultanée avec autre MES/IHM1 sur |  | Y
SŽ | 7905 | Ljubljana - Maribor | < > | Laze | Ljubljana Zalog | 2025 | 2025 | 20 | 29 | 2025-06-15 | 9:00 | 2025-07-14 | 21:00 | 29 days + 12 h 0 min | cont. | Track & Rail |  | LT
SŽ | 7907 | Koper-Ljubljana | < > | Ljubljana | Brezovica | 2025 | 2025 | 11 | 11 | 2025-03-10 | 7:00 | 2025-03-14 | 19:00 | 4 days + 12 h 59 min | cont. | Track & Rail |  | ST
SŽ | 7910 | Koper-Ljubljana | < > | Ljubljana | Brezovica | 2025 | 2025 | 16 | 17 | 2025-04-18 | 7:00 | 2025-04-21 | 19:00 | 3 days + 12 h 59 min | cont. | Track & Rail |  | LT
SŽ | 7913 | Koper-Ljubljana | < > | Rakek | Postojna | 2025 | 2025 | 19 | 19 | 2025-05-05 | 7:00 | 2025-05-09 | 20:00 | 4 days + 13 h 59 min | cont. | Maintenance |  | ST
SŽ | 7914 | Koper-Ljubljana | < > | Postojna | Prestranek | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-08 | 7:00 | 2025-11-12 | 21:00 | 4 days + 14 h 59 min | cont. | Maintenance |  | LT
SŽ | 7915 | Koper-Ljubljana | < > | Postojna | Prestranek | 2025 | 2025 | 25 | 26 | 2025-06-19 | 7:00 | 2025-06-24 | 22:00 | 5 days + 15 h 0 min | cont. | Maintenance |  | LT
SŽ | 7916 | Koper-Ljubljana | < > | Verd | Logatec | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-10 | 7:00 | 2025-10-17 | 22:00 | 7 days + 15 h 0 min | cont. | Maintenance |  | LT
SŽ | 7918 | Koper-Ljubljana | < > | Pivka | Gornje Ležeče | 2025 | 2025 | 27 | 32 | 2025-07-05 | 8:00 | 2025-08-10 | 20:00 | 36 days + 12 h 0 min | cont. | Maintenance |  | ST
SŽ | 7919 | Koper-Ljubljana | < > | Ljubljana | Ljubljana | 2023 | 2026 | 46 | 52 | 2024-11-10 | 7:00 | 2026-12-31 | 19:00 | 781 days + 12 h 59 min | cont. | Track & Rail | [5 empty] | C |  | B
SŽ | 7920 | Ljubljana - Dobova | < > | Krško | Krško | 2025 | 2025 | 24 | 52 | 2025-06-15 | 8:00 | 2025-12-31 | 20:00 | 199 days + 12 h 0 min | cont. | Track & Rail
SŽ | 7921 | Ljubljana - Dobova | < > | Sava | Litija | 2025 | 2025 | 18 | 19 | 2025-05-03 | 9:00 | 2025-05-07 | 21:00 | 4 days + 12 h 0 min | cont. | Maintenance |  | ST
SŽ | 7922 | Ljubljana - Dobova | < > | Sava | Litija | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-20 | 10:00 | 2025-05-28 | 22:00 | 8 days + 12 h 59 min | cont. | Maintenance |  | LT
SŽ | 7923 | Pragersko-Hodoš | < > | Ivanjkovci | Ljutomer | 2025 | 2025 | 37 | 37 | 2025-09-13 | 7:00 | 2025-09-14 | 19:00 | 1 days + 12 h 59 min | cont. | Maintenance |  | LT+ST
SŽ | 7924 | Pragersko-Hodoš | < > | Ivanjkovci | Ljutomer | 2025 | 2025 | 38 | 38 | 2025-09-20 | 8:00 | 2025-09-21 | 20:00 | 1 days + 12 h 0 min | cont. | Maintenance |  | LT+ST
SŽ | 7925 | Pragersko-Hodoš | < > | Ivanjkovci | Ljutomer | 2025 | 2025 | 39 | 39 | 2025-09-27 | 9:00 | 2025-09-28 | 21:00 | 1 days + 12 h 0 min | cont. | Maintenance |  | LT+ST
SŽ | 7923 | Koper-Ljubljana | < > | Koper | Divača | 2025 | 2025 | 13 | 14 | 2025-03-30 | 7:00 | 2025-03-31 | 16:00 | 1 days + 9 h 59 min | cont. | Maintenance |  | LT+ST
SŽ | 7923 | Koper-Ljubljana | < > | Koper | Divača | 2025 | 2025 | 21 | 22 | 2025-05-25 | 7:00 | 2025-05-26 | 16:00 | 1 days + 9 h 59 min | cont. | Maintenance |  | LT+ST
SŽ | 7924 | Koper-Ljubljana | < > | Koper | Divača | 2025 | 2025 | 41 | 42 | 2025-10-12 | 8:00 | 2025-10-13 | 17:00 | 1 days + 9 h 0 min | cont. | Maintenance |  | LT+ST
SŽ | 7925 | Koper-Ljubljana | < > | Koper | Divača | 2025 | 2025 | 45 | 46 | 2025-11-09 | 9:00 | 2025-11-10 | 18:00 | 1 days + 9 h 0 min | cont. | Maintenance |  | LT+ST
SŽ | 7926 | Ljubljana-Dobova | < > | Litija | Kresnice | 2026 | 2026 | 18 | 22 | 2026-05-01 | 10:00 | 2026-05-30 | 19:00 | 29 days + 9 h 59 min | cont. | Track & Rail |  | LT
SŽ | 7927 | Ljubljana-Dobova | < > | Zagorje | Sava | 2026 | 2026 | 22 | 27 | 2026-06-01 | 11:00 | 2026-06-30 | 20:00 | 29 days + 9 h 0 min | cont. | Track & Rail |  | ST
SŽ | 7928 | Koper-Ljubljana | < > | Borovnica | Verd | 2026 | 2026 | 9 | 19 | 2026-03-01 | 12:00 | 2026-05-05 | 21:00 | 65 days + 9 h 0 min | cont. | Track & Rail |  | ST |  |  |  | C |  | B
SŽ | 7929 | Koper-Ljubljana | < > | Borovnica | Verd | 2026 | 2026 | 19 | 28 | 2026-05-06 | 13:00 | 2026-07-10 | 22:00 | 65 days + 9 h 0 min | cont. | Track & Rail |  | LT |  |  |  | C |  | B
SŽ | 7930 | Koper-Ljubljana | < > | Borovnica | Verd | 2026 | 2026 | 28 | 40 | 2026-07-11 | 14:00 | 2026-09-30 | 23:00 | 81 days + 9 h 0 min | cont. | Track & Rail |  | LT |  |  |  | C |  | B
SŽ | 7931 | Koper-Ljubljana | < > | Borovnica | Verd | 2026 | 2026 | 40 | 52 | 2026-10-01 | 15:00 | 2026-12-15 | 24:00 | 75 days + 9 h 0 min | cont. | Track & Rail |  | ST |  |  |  | C |  | B

## HZ-I july 2018 (hidden)
IM | ID | Section | Direction | Line |  | Year |  | Week |  | Period from |  | Period to |  | Duration | Time of day | Reason for restriction | Traffic impact |  |  |  |  | Traffic measures |  |  |  |  | Description | International coordination | In yearly timetable | IM Project ID (Optional)
|  |  |  | From | To | From | To | From | To | Date from | Time from | Date to | Time to |  |  |  | Total Closure | Reduced Track Availability | Speed Restrictions | Weight, Length, Profile | Diesel only | Cancellation | Re-routing | Train replacement | Delays | Other
HŽ Infrastruktura | HZI001 | Savski Marof - Zagreb ZK | <> | Savski Marof | Podsused TV | 2018 | 2019 | 22 | 14 | 2018-07-01 |  | 2019-04-30 |  | 8 | Day | Track work |  | x | x |  |  | X |  |  | X | X | Closure of running track alternate left and right |  |  |  | RFC6 Main
HŽ Infrastruktura | HZI002 | Savski Marof - Zagreb ZK | <> | Savski Marof | Podsused TV | 2019 | 2019 | 14 | 35 | 2019-04-01 |  | 2019-08-31 |  | singly permanent | All day | Track work | x | x | x | [5 empty] | x |  | Singulary track clousure in stations |  |  |  | RFC6 Main
HŽ Infrastruktura | HZI003 | Savski Marof - Zagreb ZK | <> | Savski Marof | Podsused TV | 2019 | 2019 | 35 | 39 | 2019-08-01 |  | 2019-09-30 |  | 2018-08-06 | Day | Signal work |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x | Closure of running track alternate left and right |  |  |  | RFC6 Main
HŽ Infrastruktura | HZI004 | Dugo Selo - Koprivnica | <> | Vrbovec | Križevci | 2017 | 2019 | 9 | 52 | 2017-03-01 |  | 2019-12-27 |  | 9 | Day | Track work | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | Reconstruction of existing and construction of a second track. Occasional total closure during the weekend up to 72 hours. |  |  |  | RFC6 Main
HŽ Infrastruktura | HZI005 | Dugo Selo - Koprivnica | <> | Dugo Selo | Vrbovec | 2018 | 2019 | 52 | 52 | 2018-12-01 |  | 2019-12-01 |  | 9 | Day | Track work | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | Reconstruction of existing and construction of a second track. Occasional total closure during the weekend up to 72 hours. |  |  |  | RFC6 Main
HŽ Infrastruktura | HZI006 | Dugo Selo - Koprivnica | <> | Križevci | Koprivnica | 2019 | 2023 | 23 | 52 | 2019-06-01 |  | 2023-12-31 |  | 9 | Day | Track work | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | Reconstruction of existing and construction of a second track. Occasional total closure during the weekend up to 72 hours. |  |  |  | RFC6 Main
HŽ Infrastruktura | HZI007 | Koprivnica - Gyekenyes | <> | Koprivnica | Koprivnica gr. | 2019 | 2023 | 23 | 52 | 2019-06-01 |  | 2023-12-30 |  | 9 | Day | Track work | x |  | x |  |  | x |  |  | x |  | Reconstruction of existing and construction of a second track. Occasional total closure during the weekend up to 72 hours. |  |  |  | RFC6 Main
HŽ Infrastruktura | HZI008 | Rijeka - Sušak Pećine | <> | Rijeka | Rijeka Brajdica | 2018 | 2020 | 18 | 52 | 2018-07-01 |  | 2020-12-28 |  | operational clousure | All day | Track work | x |  | x | [5 empty] | x |  | Reconstruction of station Rijeka and construction of container terminal on "Zagreb" dock |  |  |  | RFC6 Main
HŽ Infrastruktura | HZI009 | Sušak Pećine - Rijeka Brajdica | <> | Sušak Pećine | Rijeka Brajdica | 2018 | 2020 | 9 | 52 | 2018-03-01 |  | 2020-12-28 |  | permanent | All day | Track work | x | [5 empty] | x |  | x |  | Multimodal platform development project at Rijeka port for connection with container terminal "Jadranska vrata" - project Brajdica |  |  |  | RFC6 Main
HŽ Infrastruktura | HZI010 | Moravice - Zagreb RK | <> | Duga Resa | Gomirje | 2017 | 2018 | 35 | 52 | 2017-09-01 |  | 2018-12-31 |  | 6h | Day | Track work | x | [7 empty] | x |  | Operational clousure of tracks in stations: Duga Resa, Zvečaj, Generalski Stol, Gornje Dubrave, Oštarije, Ogulin and Gomirje |  |  |  | RFC6 Main
HŽ Infrastruktura | HZI011 | Rijeka - Sušak Pećine | <> | Sušak Pećine | Rijeka | 2018 | 2019 | 1 | 52 | 2018-01-01 |  | 2019-03-30 |  | 6 | Day | Catenary work | x |  | x | [5 empty] | x |  | Reconstruction of the cuttings, every working day, occasional total closure up to 24h |  |  |  | RFC6 Main
HŽ Infrastruktura | HZI012 | Sušak Pećine - Škrljevo | <> | Škrljevo | Sušak Pećine2018 | 2018 | 2019 | 1 | 52 | 2018-01-01 |  | 2019-03-31 |  | 6 | Day | Catenary work | x |  | x | [5 empty] | x |  | Reconstruction of the cuttings, every working day, occasional total closure up to 24h |  |  |  | RFC6 Main
HŽ Infrastruktura | HZI013 | Škrljevo - Lokve | <> | Lokve | Škrljevo | 2018 | 2019 | 1 | 52 | 2018-01-01 |  | 2019-03-30 |  | 6 | Day | Catenary work | x |  | x | [5 empty] | x |  | Reconstruction of the cuttings, every working day, occasional total closure up to 24h |  |  |  | RFC6 Main
HŽ Infrastruktura | HZI014 | Lokve - Moravice | <> | Moravice | Lokve | 2018 | 2019 | 1 | 12 | 2018-01-01 |  | 2019-03-31 |  | 6 | Day | Catenary work | x |  | x | [5 empty] | x |  | Reconstruction of the cuttings, every working day, occasional total closure up to 24h |  |  |  | RFC6 Main
HŽ Infrastruktura | HZI015 | Moravice - Zagreb RK | <> | Ogulin | Moravice | 2018 | 2019 | 1 | 12 | 2018-01-01 |  | 2019-03-01 |  | 6 | Day | Catenary work | x |  | x | [5 empty] | x |  | Reconstruction of the cuttings, every working day, occasional total closure up to 24h |  |  |  | RFC6 Main
HŽ Infrastruktura | HZI016 |  | <> | Dugo Selo | Novska | 2019 | 2024 | 48 | 17 | 2019-12-01 |  | 2024-04-30 |  | 9 | Day | Track work | x |  | x | [5 empty] | x | x | Reconstruction of existing and construction of a second track.
HŽ Infrastruktura | HZI017 |  | <> | Dugo Selo | Novska | 2018 | 2018 | 1 | 48 | 2018-01-03 |  | 2018-11-30 |  | 8 | Day | Signal work | [8 empty] | x | x | Reconstruction of electrical network
HŽ Infrastruktura | HZI018 |  | < | Garčin | Vinkovci | 2018 | 2018 | 1 | 52 | 2018-01-03 |  | 2018-12-30 |  | 8 | Day | Misc. Work |  | x | [6 empty] | x | x | Reconstruction of electrical network

## SZ-I - july 2018 (hidden)
IM | ID | Section | Direction | Line |  | Year |  | Week |  | Period from |  | Period to |  | Duration | Time of day | Reason for restriction | Traffic impact |  |  |  |  | Traffic measures |  |  |  |  | Description | International coordination | In yearly timetable | IM Project ID (Optional)
|  |  |  | From | To | From | To | From | To | Date from | Time from | Date to | Time to |  |  |  | Total Closure | Reduced Track Availability | Speed Restrictions | Weight, Length, Profile | Diesel only | Cancellation | Re-routing | Train replacement | Delays | Other
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 01 | Divača – Koper | <> | Divača | Koper | 2018 | 2018 | 4 | 48 | 2018-02-01 |  | 2018-12-01 |  | Every second Monday in month | 8.00-15.00 | Maintanance | x | [7 empty] | x
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 02 | Station Celje | <> | Station Celje |  | 2017 | 2018 | 7 | 21 | 2017-02-13 |  | 2018-05-30 |  | 480 | days | Track work (upgrade) |  | x | x | x |  |  |  |  | x
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 03 | Laško- Celje | <> | Laško | Celje | 2017 | 2018 | 45 | 40 | 2017-11-01 |  | 2018-10-30 |  | 340 | days | Track work (upgrade) |  | x | x | x |  |  |  |  | x
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 04 | Rimske Toplice - Laško | <> | Rimske Toplice | Laško | 2018 | 2018 | 8 | 22 | 2018-07-19 |  | 2018-10-16 |  | 108 | days | Track work (upgrade) |  | x | x | x |  |  |  |  | x
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 05 | Rimske Toplice - Laško | <> | Rimske Toplice | Laško | 2018 | 2018 | 39 | 51 | 2018-09-25 |  | 2018-10-28 |  |  |  | Track work (upgrade) |  | x | x | x |  |  |  |  | x
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 06 | Zidani most - Rimske Toplice | <> | Zidani most | Rimske toplice | 2018 | 2019 | 7 | 22 | 2019-07-01 |  | 2020-06-10 |  | 420 | days |  |  | x | x | x |  |  |  |  | x
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 07 | Station Rimske Toplice | <> | Station Rimske Toplice |  | 2018 | 2019 | 21 | 22 | 2019-06-01 |  | 2020-06-30 |  | 300 | days |  |  | x | x | x |  |  |  |  | x
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 08 | Poljčane-Slovenska Bistrica | <> | Poljčane | Slovenska Bistrica | 2017 | 2018 | 35 | 15 | 2017-09-02 |  | 2018-04-04 |  | 214 | days | Track work (upgrade) |  | x | x | x |  |  |  |  | x
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 09 | Station Pragersko | <> | Station Pragersko |  | 2018 | 2020 | 22 | 31 | 2018-06-01 |  | 2020-06-01 |  | 990 | days | Reconstruction of the station |  | x | x | x |  |  |  |  | x
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 10 | Divača - Koper | < > | Divača | Koper | 2018 | 2018 | 1 | 1 | 2018-01-05 |  | 2018-01-07 |  | 48 h |  | Track work (upgrade) | x |  | x |  |  | x |  |  | x
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 11 | Divača - Koper | < > | Divača | Koper | 2018 | 2018 | 2 | 2 | 2018-01-12 |  | 2018-01-14 |  | 48 h |  | Track work (upgrade) | x |  | x |  |  | x |  |  | x
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 12 | Divača - Koper | < > | Divača | Koper | 2018 | 2018 |  |  | 2018-08-11 |  | 2018-08-13 |  | 48 h |  | Track work (upgrade) | x |  | x |  |  | x |  |  | x
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 13 | Divača - Koper | < > | Divača | Koper | 2018 | 2018 |  |  | 2018-08-18 |  | 2018-08-20 |  | 48 h |  | Track work (upgrade) | x |  | x |  |  | x |  |  | x
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 14 | Divača - Koper | < > | Divača | Koper | 2018 | 2018 |  |  | 2018-08-25 |  | 2018-08-27 |  | 48 h |  | Track work (upgrade) | x |  | x |  |  | x |  |  | x
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 15 | Divača - Koper | < > | Divača | Koper | 2018 | 2018 |  |  | 2018-12-25 |  | 2018-12-29 |  | 96 h |  | Track work (upgrade) | x |  |  |  |  | x
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 16 | Postojna - Rakek (DT) | <> | Postojna | Rakek | 2018 | 2018 | 35 | 36 | 2018-09-01 |  | 2018-09-01 |  | 3 | Day | Maintanance |  | x | x | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | RFC6 Main
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 17 | Ljubljana - Borovnica | <> | Ljubljana | Borovnica | 2020 | 2020 |  |  | 2020-07-01 |  | 2020-10-28 |  | 10 | 7.00-17.00 | Maintanance |  | x | x | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | RFC6 Main
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 18 | Ljubljana - Borovnica | <> | Ljubljana | Borovnica | 2021 | 2021 |  |  | 2021-02-01 |  | 2021-05-31 |  | 10 | 7.00-17.00 | Maintanance |  | x | x | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | RFC6 Main
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 19 | Borovnica - Preserje (DT) | <> | Borovnica | Preserje | 2018 | 2018 | 14 | 18 | 2018-04-01 |  | 2018-04-29 |  | 10 | 7.00-17.00 | Maintanance |  | x | x | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | RFC6 Main
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 20 | Brestanica - Brežice (LT) | <> | Brestanica | Brežice | 2018 | 2018 | 32 | 33 | 2018-09-21 |  | 2018-09-23 |  | 3 | Day | Maintanance |  | x | x | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | RFC6 Main
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 21 | Brežice - Dobova (DT) | <> | Brežica | Dobova | 2018 | 2018 | 1 | 52 | 2018-10-19 |  | 2018-10-21 |  | 3 | Day | Maintanance |  | x | x | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | RFC6 Main
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 22 | Pragersko - Ormož | <> | Pragersko | Ormož | 2018 | 2018 | 16 | 18 | 2018-04-09 |  | 2018-04-30 |  | 4 | 7.00-15.00 | Maintanance | x | [7 empty] | x | [5 empty] | RFC6 Main
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 23 | Ormož - Hodoš | <> | Ormož | Hodoš | 2018 | 2018 | 18 | 22 | 2018-05-07 |  | 2018-05-28 |  | 4 | 7:00-13:00 | Maintanance | x | [7 empty] | x | [5 empty] | RFC6 Main
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 24 | Pragersko - Ormož | <> | Pragersko | Ormož | 2018 | 2018 | 35 | 37 | 2018-09-03 |  | 2018-09-24 |  | 4 | 7.00-15.00 | Maintanance | x | [7 empty] | x | [5 empty] | RFC6 Main
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 25 | Ormož - Hodoš | <> | Ormož | Hodoš | 2018 | 2018 | 41 | 43 | 2018-10-01 |  | 2018-10-29 |  | 5 | 7:00-13:00 | Maintanance | x | [7 empty] | x | [5 empty] | RFC6 Main
SŽ Infrastruktura | SŽ-I 26 | Hrastnik-Zidani Most | <> | Hrastnik | Zidani most | 2019 | 2020 | 32 | 15 | 2019-06-01 |  | 2020-02-02 | [5 empty] | x | x | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | RFC6 Main